
安宁市文化馆2021年重点领域财政项目

项目名称

基层公共文化服务体系建设项目专项经费。

立项依据

2021年工作计划、2020年工作总结、简讯、2020年财务报表等。
项目实施单位

单位名称：安宁市文化馆

组织机构代码：12530181431430555J
地址：安宁市城市文化中心
联系电话：0871-68699166
法人代表：孙厚斌

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市文化馆是隶属于安宁市文化和旅游局下属的股所级事业单位，主要工作职能为：负责组织开展全市群众文化社会宣传、教育、服务，举办安宁市范围内的群众文化活动，策划组织节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流；收集整理安宁市范围内的民族民间文化，开展本区域内的非物质文化遗产保护传承工作；对安宁市范围内的街道、农村、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文化艺术活动给予辅导、指导、培训，完成艺术普及工作；组织开展安宁市范围内的广场电影公益放映工作；负责收集、保存、展览安宁市范围内的美术、书法、摄影、雕塑等作品，并收藏优秀作品馆藏；履行市文联工作职责，促进安宁市文学艺术的发展与繁荣。
项目基本概况

组织并开展好全市2020年的群众性文化活动及培训,为我市的基层公共文化服务建设提供良好的平台，更大的提高社会影响率，逐步实现基层公共文化服务均等化；对我市现有“非物质文化遗产”保护名录及传承人做好传承、宣传工作，在市域内挖掘更多的非物质文化遗产项目，够使我市的“非物质文化遗产”工作得到更好的开展；利用美术馆平台，举办各类展览活动，为市内广大文艺爱好者提高更多更好的展示机会。

五、项目实施内容

（一）文艺骨干、专干培训
（二）《螳螂川》文学刊物编辑出版
（三）非物质文化遗产保护工作
（四）基层公共文化服务建设活动
（五）美术馆运行工作

六、资金安排情况

（一）文艺骨干、专干培训经费2万元

（二）《螳螂川》文学刊物编辑出版经费6.5万元

（三）非物质文化遗产保护工作经费4万元

（四）基层公共文化服务建设活动经费10.5万元

（五）美术馆运行工作经费20万元

（六）存放灯光音响舞台设备仓库租金6万元
七、项目实施计划

开展非物质文化遗产进校园活动4场；组织文化遗产日宣传活动1期；组织非物质文化遗产传承人培训班1期；对我市现有“非物质文化遗产”保护名录17项，包括其中传承人11人，积极做好传承、宣传工作，在市域内挖掘更多的非物质文化遗产项目，够使我市的“非物质文化遗产”工作得到更好的开展；编辑出版我市文学刊物《螳螂川》两期；租用仓库，用于存放单位灯光、音响、舞台设备；组织开展各类群众性文艺演出及活动20场，为更多的业余文艺爱好者提供更多更好的学习和展示平台；在美术馆组织举办5次公益展览；开展两期美术采风活动；美术馆安保、保洁等日常管理；做好全市免费开放活动。

八、项目实施成效

2020年度，文化馆结合全市各项创建工作、节庆日等，组织开展各类群众性主题文艺演出活动51场次，观众达38000余人次，丰富广大群众精神文化生活，受到了观众的欢迎；结合免费开放，组织开展文化艺术培训38期、参训人达1210余人，同时开展了“非遗日”宣传及项目展示活动；举办线上线下书画作品展16期，观众达12080余人；认真做好《螳螂川》调研编辑、出版发行工作。

九、项目绩效目标表

	单位名称、项目名称
	项目目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	度量单位
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	基层公共文化服务体系建设项目专项经费
	提高全市文艺骨干表演水平，丰富广大人民群众的业余文化生活，培养造就人才队伍。对我市现有“非物质文化遗产”保护名录及传承人做好传承、宣传工作，在市域内挖掘更多的非物质文化遗产项目，够使我市的非物工作得到更好的开展。
	产出指标
	数量指标
	《螳螂川》刊物出版
	2
	期
	反映单位年度项目工作内容的数量指标  
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	《螳螂川》刊物出版 
	2000
	册
	反映单位年度项目工作内容的数量指标  
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	《小戏小品曲艺作品选》刊物
	800
	册
	反映单位年度项目工作内容的数量指标  
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	各类群众性文艺演出 
	20
	场
	反映单位年度项目工作内容的数量指标  
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	非遗进校园活动 
	4
	期
	反映单位年度项目工作内容的数量指标  
	 2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	传承人申报 
	3
	个
	反映单位年度项目工作内容的数量指标  
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	传承人培训班 
	1
	期
	反映单位年度项目工作内容的数量指标  
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	美术馆公益性展览 
	5
	期
	反映单位年度项目工作内容的数量指标  
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	美术、书法、摄影采风活动 
	3
	期
	反映单位年度项目工作内容的数量指标 
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	产出指标
产出指标
	质量指标
	非物质文化遗产项目挖掘、收集覆盖率、非物质文化遗产展厅宣传率
	80
	%
	反映单位年度项目工作内容的质量指标 
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	文化馆场馆免费开放率
	85
	%
	反映单位年度项目工作内容的质量指标   
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	美术馆免费开放率 
	85
	%
	反映单位年度项目工作内容的质量指标  
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	产出指标
	质量指标
	非物质文化遗产展厅开放率 
	85
	%
	反映单位年度项目工作内容的质量指标   
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	
	群众性文化活动覆盖率 
	90
	%
	反映单位年度项目工作内容的质量指标   
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	时效指标
	1年
	≧90
	%
	反映单位年度项目工作内容的时效性指标   
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	成本指标
	《螳螂川》编辑出版费
	6.5
	万元
	反映单位年度项目工作的成本指标   
	2020年财务决算报表

	
	
	
	
	《螳螂川》编辑出版费
	6.5
	万元
	反映单位年度项目工作的成本指标 
	2020年财务决算报表

	
	
	
	
	群众性文化演出及活动经费
	16.5
	万元
	反映单位年度项目工作的成本指标 
	2020年财务决算报表

	
	
	
	
	《小戏小品曲艺作品选》刊物经费 
	3
	万元
	反映单位年度项目工作的成本指标 
	2020年财务决算报表

	
	
	
	
	文化遗产日宣传活动 
	2
	万元
	反映单位年度项目工作的成本指标 
	2020年财务决算报表

	
	
	
	
	美术馆运行经费
	20
	万元
	反映单位年度项目工作的成本指标 
	2020年财务决算报表
	

	
	
	效益指标
	经济效益指标
	利用非物质文化遗产项目，文创作品等带动文化旅游产业经济效益
	持续增长 
	%
	反映单位年度项目工作所产生的经济效益指标
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	社会效益指标
	通过宣传和开展活动，为群众提供更多更好的学习和展示平台，让更多的人了解到群众文化的乐趣和重要性。社会知晓率和影响力。 
	有所提升
	%
	反映单位年度项目工作所产生的社会效益指标 
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	
	可持续影响指标
	逐步实现基层公共文化服务均等化 
	有所提升
	%
	反映单位年度项目工作所产生的可持续影响指标  
	2021年工作计划及2020年工作总结、简讯等

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	85
	%
	反映单位年度项目工作所服务对象的满意程度 
	工作方案、通知、简讯及问卷调查等


