天然气置换项目绩效再评价报告

（拟征求意见稿）

项目名称：天然气置换项目

项目单位：安宁市住房和城乡建设局

主管部门：安宁市住房和城乡建设局

委托单位：安宁市财政局

评价机构：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年5月

目录

摘要	1

一、项目基本情况	8

（一）立项背景及目的	8

（二）项目立项依据	9

（三） 项目实施内容	9

（四）项目实施计划及完成情况	10

（五）组织及管理情况	14

（六）绩效目标	15

二、绩效评价工作情况	17

（一）绩效评价目的	17

（二）绩效评价工作方案制定过程	17

（三）绩效评价原则、评价方法	18

（四）绩效评价实施过程	19

三、评价结论和绩效分析	20

（一）评价结论	20

（二）具体绩效分析	21

四、经验、问题和建议	35

（一）主要经验及做法	35

（二） 存在的问题及整改情况	36

（三）改进措施及建议	37

五、附件	38

# 摘要

- 项目概况

天然气被列为鼓励发展的重要产业，国家在能源建设方面也要求使用清洁能源，并逐步提高清洁能源的利用比例。安宁市为顺应国家能源变革的方向，实施天然气置换项目。

本次再评价项目为天然气置换项目，项目主管单位为安宁市住房和城乡建设局，项目实施单位为安宁蓝焰燃气有限公司。

2015年5月11日安宁市五届人民政府第四十二次常务会议纪要“第四条、关于天然气置换工作有关事项，会议原则同意天然气置换投资由政府和企业按照5：5的比例共同承担”。

1.项目完成情况

（1）产出目标

截至评价日，该项目完成情况如下：

①草铺门站工程完成情况：已建设完成，未进行竣工验收；

②隐患整改工程：安县路、滨川路、和平片区整改情况：安县路、滨川路、和平片区隐患整改工程项目完工进度为70%；主城区整改隐患整改工程项目完工进度为70%；完成安宁煤气净化站置换工程并验收合格；

③用户置换：完成主城区户外管网置换；完成安宁市辖区内62,287户天然气用具更换。

④远传表置换：完成采购33,000户物联网远传燃气表；置换33,000户原煤气表，置换率为66.00%。

⑤管道工程：完成太极南路干管工程、沿川北路干管建设，武家庄至和盛中压燃气管道工程完工进度达60%；太极南路干管工程、沿川北路干管建设已验收合格，验收合格率达100.00%。

⑥资本投入情况：天燃气置换项目累计到位资金6,734.24万元，累计到位财政资金4,000.00万元，企业到位资金2,734.24万元。

- 效果目标

①社会效益

优化燃气能源结构：查阅相关资料，天然气的主要成分是甲烷，燃烧充分，燃烧后对人体无害；煤气的主要成分是一氧化碳、二氧化碳、氢气，燃烧不充分，燃烧后对人体无害。经比较分析：天燃气的气源结构较煤气优质。

提高燃气质量：查阅相关资料，天然气的主要成分是甲烷，甲烷可以完全燃烧，且燃烧后对人体无害；煤气的主要成分是一氧化碳、二氧化碳、氢气，燃烧不充分。天然气可以产生更多的燃烧热。燃气置换项目实施后，燃气的质量提高了。

②生态效益

减少城市大气污染：查阅相关资料，天燃气的主要成分是甲烷，甲烷可以完全燃烧为二氧化碳和水，煤气的主要成分是一氧化碳、二氧化碳、氢气、氮气、二氧化硫。氮气、二氧化硫燃烧的气体会导致大气污染，天然气置换项目实施后能减少氮气、二氧化硫燃烧产生的大气污染。

节约能源：查阅相关资料及问卷调查，烧天燃气较烧原煤节约能源，对比风能、太阳能，并不能节约资源，节约能源效果不明显。

④可持续效益

提高居民生活质量：通过问卷调查，项目实施后，稳定长期输送安全可靠的天然气，辖区内市民生活起居用气得到安全保障，居民的生活质量得到提高。

⑤满意度

公众对项目的满意度达92.33%。

- 资金使用情况

- 主管单位资金使用情况

2019年安宁市财政预算针对项目安排了3,500.00万元，该款项已全额拨付至安宁蓝焰燃气有限公司。

- 实施单位资金使用情况

截至2019年12月31日，安宁蓝焰燃气有限公司累计到位资金6,734.24万元，其中累计到位财政资金4,000.00万元（2015年到位500.00万元，2019年到位3,500.00万元），企业到位资金2,734.24万元。项目支出5,268.63万元，其中政府投入4,000.00万元，企业投入1,268.63万元。项目未支出1,465.61万元。项目支出明细见下表：

| 序号 | 项目名称 | 具体工程名称 | 金额（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门站工程 | 1.草铺天然气门站工程 | 2,112.41 | 3,027.57 |
|  |  | 2.草铺门站建设前期工程 | 915.16 |  |
| 2 | 远传表置换 | 1.远传表更换施工项目 | 137.23 | 1,169.63 |
|  |  | 2.远传表采购项目 | 1,032.40 |  |
| 3 | 隐患整改 | 1.安宁市天然气置换隐患整改工程 | 385.25 | 824.84 |
|  |  | 2.储配站置换施工项目 | 67.37 |  |
|  |  | 3.天然气置换其他项目 | 372.22 |  |
| 4 | 管道工程 | 1.武家庄至和盛中压燃气管道工程 | 128.07 | 246.60 |
|  |  | 2.天然气置换沿川北路干管建设项目 | 55.24 |  |
|  |  | 3.太极南路天然气干管工程建设项目 | 63.29 |  |
| 小计 |  |  |  | 5,268.63 |

二、评价结论

项目组严格按照实施方案确定的指标体系及评分标准，对项目进行客观评价，项目总体组织比较规范，基本实现预期目标，最终评分结果为84.40分，绩效评级为“良”。

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20分 | 30分 | 50分 | 100分 |
| 得分率 | 95% | 75.00% | 85.80% | 84.40% |
| 得分 | 19.00 | 22.50 | 42.90 | 84.40 |

项目总体的管理、实施比较规范。项目资金投入后，大部分目标已完成，优化燃气能源结构；提高燃气质量；减少城市大气污染，提高居民生活质量，辖区内居民的满意度较高，但在个别子项目的建设进度较缓慢，如隐患整改、远传表置换。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法

远传表置换，实现智能化管理。

远传燃气表的更换避免错抄、漏抄、估抄和不规范用能现象的发生，解决了抄表难、收费难、统计分析及管理难等一系列的问题，规范用户，可实行远程控制表具燃气的通断，从而有效提高抄表质量，抄表效率和减小企业燃气供销差等经济效益。此外，智能远传燃气表的应用会增加住宅小区的智能化含量，提高居民生活小区的现代化管理水平，实现用户缴费线上全面覆盖，缴费零跑腿，符合国家“节能降耗”的倡导。

2.绩效再评价出现的问题

（1）前期调研不充分

立项批复（安发改投资核准﹝2016﹞4号）要求，项目计划2016年8开工，2018年12月竣工，截至评价日隐患整改工程、管道工程未完成。项目实施过程中发现，①管网运行年限较长（已超过25年）、以及受地下杂散电流、电化学腐蚀、物理腐蚀及土壤酸碱腐蚀等影响，燃气管道因腐蚀而导致的燃气泄漏问题增多，隐患整改点多面广，地下其他管线设施复杂，实施起来较为困难，造成隐患整改工程工期较长。②武家庄至和盛的天然气连通管道需穿越绕城高速、铁路，建设难度大、协调困难，造成管道工程未完成。

项目前期调研不充分，导致子项目实施进度缓慢。

（2）政府采购方面

①主管单位未签订委托代建协议及投资协议

2015年5月11日安宁市五届人民政府第四十二次常务会议纪要“第四条、关于天然气置换工作有关事项，会议原则同意天然气置换投资由政府和企业按照5：5的比例共同承担”。安宁市住房和城乡建设局及其统筹指挥的安宁市天然置换工作指挥部未与安宁蓝焰燃气有限公司委托代建协议及投资协议。项目在安宁市天然置换工作指挥部的统筹下组织实施。

②远传表更换施工工程未进行公开招标

项目实施单位安宁蓝焰燃气有限公司昆明家之焰经贸有限公司签订的远传表更换施工合同（合同金额250.00万）采用邀请招标的方式。根据《云南省2018年政府集中采购目录及标准》

规定，工程类公开招标数额标准200.00万元。

（3）实施单位出资未足额到位

安宁蓝焰燃气有限公司关于拨付天然气置换专项资金的请示（安燃﹝2019﹞7号）表明截至2019年1月投入天燃气置换项目资本8,000.00万元。截至评价日，天燃气置换项目累计到位资金6,734.24万元，累计到位财政资金4,000.00万元，企业到位资金2,734.24万元，差异-1,265.76万元。企业资本未足额到位导致政府与企业未按5：5出资。

4.改进措施及建议

（1）给予协调和帮助，加快项目进度

建议安宁市住房和城乡建设局在项目实施过程中出现的因前期调研不充导致施工难度大，项目进度缓慢的情况，协调相关部门及安宁市政府，帮助解决技术方面的问题，加快项目的进度。

（2）政府采购方面

①签订委托代建协议及投资协议

建议安宁市住房和城乡建设局与安宁蓝焰燃气有限公司签订委托代建协议及投资协议，在协议里约定财政专项资金的拨付方式及拨付比例、项目完成后的形成的固定资产归属、管养维护等方面的条款。使项目的财政专项资金拨付依据更充分，项目完成后的形成的固定资产权属清晰。

②加强实施单位政府优采购方面的监督管理

建议安宁市住房和城乡建设局加强以后与相关项目的采购方面的监督管理，使项目的采购方式及流程符合相关规定。

（3）督促实施单位加大投入资金

建议安宁市住房和城乡建设局监督落实安宁蓝焰燃气有限公司加大投入资金，及时补足未出资到位资金1,265.76万元，及时支付施工方，供应商项目款，保障项目顺利完成，及时交付使用。

2019年天然气置换项目绩效再评价报告

为科学、规范完成安宁市财政支出绩效评价工作，根据《安宁市财政局关于开展预算绩效再评价工作的公告》的要求，安宁市财政局对2019年天然气置换项目展开绩效再评价。昆明旭坤会计师事务所有限责任公司受安宁市财政局委托，对本项目进行具体评价工作，形成再评价报告。

# 一、项目基本情况

## （一）立项背景及目的

天然气作为一种优质高效的清洁能源和化工原料，已被广泛地应用于我国国民经济生产和生活中的各个领域，不仅广泛应用于工业、家用燃料和石油化工原料，而且已被公认为是一种廉价、清洁、安全、高效的车用燃料。天然气的开发利用以其储量大、清洁、高效而受到各国政府的高度重视，以天然气替代煤和石油已成为当今世界能源发展的主要方向之一。中缅管输天然气昆明西分输站已为安宁市预留了分输接口，提供了便利气源接入条件和强大的气源保障；国内天然气利用工程从设计、施工到运营各个阶段的工艺流程、技术、设备、材料等都趋于成熟、可靠。

根据国家制定的遵循“多种气源、多种途径、因地制宜、合理利用”的城市燃气发展方针，天然气被列为鼓励发展的重要产业，国家在能源建设方面也要求使用清洁能源，并逐步提高清洁能源的利用比例。安宁市为顺应国家能源变革的方向，实施本项目。

## （二）项目立项依据

根据《安宁市发展和改革局文件关于核准安宁市蓝焰燃气有限公司建设安宁市天然气置换工程项目的批复》（安发改投资核准﹝2016﹞4号）、《安宁市发展和改革局文件关于安宁蓝焰燃气有限公司建设天然气置换草铺门站工程项目的批复》（安发改投资﹝2016﹞77号）、《安宁市发展和改革局文件关于安宁蓝焰燃气有限公司天然气置换草铺门站工程项目用地面积和建筑面积变更的批复》（安发改投资﹝2017﹞133号），开展实施本项目。

## 项目实施内容

根据《安宁市发展和改革局文件关于核准安宁市蓝焰燃气有限公司建设安宁市天然气置换工程项目的批复》（安发改投资核准﹝2016﹞4号）、安宁市天然气置换可研究报告，项目计划2018年12月竣工。本项目包含5个子项目，各子项目的实施内容如下：

1.门站工程：

县街街道办事处县街村委会（县街至草铺公中段）新建供气规模1.0*108Nm3/a，天然气门站1座，建筑面积为365.64平方米。主要建设站场燃气工艺、通信、供配电、供排水、消防、门卫及综合值班室。

2.隐患整改工程：

实施内容：置换安宁煤气净化站，一期整改安县路、滨川路、和平片区，二期整改主城区（除一期涉及的安县路、滨川路、和平片区以外的地方），整改内容为：建设管道穿越散水沟、污水沟、化粪池、中低压集水井、中低压阀门井隐患整改。

3.用户置换

实施内容：主城区户外管网置换和燃气用具的更换两个工程，燃气用具包括改装、置换前后的安全检查、抄录燃气表读数、点火通气、灶具安装。

4.远传表置换

实施内容：采购物联网远传燃气表，并置换原燃气表。

5.管道工程

工程内容：接通武家庄至和盛中压燃气管道、沿川北路干管建设项目、太极南路干管。

## （四）项目实施计划及完成情况

1.项目实施计划

根据可研报告，2019年度项目实施计划如下：

①草铺门站工程完成情况

已建设完成，并通过竣工验收；

②隐患整改工程：

安县路、滨川路、和平片区整改情况：安县路、滨川路、和平片区隐患整改工程完成；

主城区整改情况：主城区整改隐患整改工程完成；

储配站完成及验收情况：安宁煤气净化站置换工程完成并验收；

③用户置换

主城区户外管网置换完成情况：主城区户外管网置换工作完成。

用具更换完成情况：更换安宁市辖区内50,000户天然气用具。

④远传表置换

远传表采购：完成采购50,000户物联网远传燃气表；

远传表置换率：置换率为100.00%。

⑤管道工程

管道工程完成情况：完成太极南路干管工程、沿川北路干管建设，武家庄至和盛中压燃气管道工程；

验收合格率：太极南路干管工程、沿川北路干管建设已验收合格，验收合格率达100.00%。

⑥资本投入情况

该项目总投入达8,000.00万元。

2.项目完成情况

截止2019年12月31日，该项目完成情况如下：

①草铺门站工程完成情况

已建设完成，未进行竣工验收；

②隐患整改工程：

安县路、滨川路、和平片区整改情况：安县路、滨川路、和平片区隐患整改工程项目完工进度为70.00%；

主城区整改情况：主城区隐患整改工程项目完工进度为70.00%；

储配站完成及验收情况：完成安宁煤气净化站置换工程并验收合格；

③用户置换

主城区户外管网置换完成情况：完成主城区户外管网置换。

用具更换完成情况：完成安宁市辖区内62,287户天然气用具更换。

④远传表置换

远传表采购：完成采购33,000户物联网远传燃气表；

远传表置换率：置换率为66.00%。

⑤管道工程

管道工程完成情况：完成太极南路干管工程、沿川北路干管建设，武家庄至和盛中压燃气管道工程完工进度达60.00%；

验收合格率：太极南路干管工程、沿川北路干管建设已验收合格，验收合格率达100.00%。

⑥资本投入情况

天燃气置换项目累计到位资金6,734.24万元，累计到位财政资金4,000.00万元，企业到位资金2,734.24万元。

3.资金来源及使用情况

（1）资金来源情况

根据2015年5月11日第19期五届人民政府第四十二次常务会议中同意天然气置换投资由政府和企业按照5：5的比例共同承担。安宁市财政针对天然气置换项目累计安排资金4,000.00万元。其中2017年安排财政资金500.00万元，2019年安排财政资金3,500.00万元。

（2）资金使用情况

①主管单位资金使用情况

2019年安宁市财政预算针对项目安排了3,500.00万元，该款项已全额拨付至安宁蓝焰燃气有限公司。

②实施单位资金使用情况

截至2019年12月31日，安宁蓝焰燃气有限公司累计到位资金6,734.24万元，其中累计到位财政资金4,000.00万元（2015年到位500.00万元，2019年到位3,500.00万元），企业到位资金2,734.24万元。项目支出5,268.63万元。

项目支出明细见下表：

| 序号 | 项目名称 | 具体工程名称 | 金额（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门站工程 | 1.草铺天然气门站工程 | 2,112.41 | 3,027.57 |
|  |  | 2.草铺门站建设前期工程 | 915.16 |  |
| 2 | 远传表置换 | 1.远传表更换施工项目 | 137.23 | 1,169.63 |
|  |  | 2.远传表采购项目 | 1,032.40 |  |
| 3 | 隐患整改 | 1.安宁市天然气置换隐患整改工程 | 385.25 | 824.84 |
|  |  | 2.储配站置换施工项目 | 67.37 |  |
|  |  | 3.天然气置换其他项目 | 372.22 |  |
| 4 | 管道工程 | 1.武家庄至和盛中压燃气管道工程 | 128.07 | 246.60 |
|  |  | 2.天然气置换沿川北路干管建设项目 | 55.24 |  |
|  |  | 3.太极南路天然气干管工程建设项目 | 63.29 |  |
| 小计 |  |  |  | 5,268.63 |

## （五）组织及管理情况

1.项目组织情况

（1）根据《安宁市人民政府办公室关于成立安宁市天然气置换工作指挥部的通知》（安政办﹝2015﹞44号）成立安宁市天然气置换工作指挥部。安宁市天然气置换工作指挥部下设办公室，办公室部门职责由安宁市住房和城乡建设局兼任。安宁市住房和城乡建设局具体负责安宁市天然气置换统筹指挥工作。

（2）安宁蓝焰燃气有限公司负责具体项目实施。

（3）安宁市财政局负责项目完成后开展年度专项实施情况绩效评价工作，并根据实际情况合理运用评价结果。

2.项目实施流程

2015年5月11日安宁市五届人民政府第四十二次常务会议纪要“第四条、关于天然气置换工作有关事项，会议原则同意天然气置换投资由政府和企业按照5：5的比例共同承担”文件和要求，安宁蓝焰燃气有限公司取得《关于核准安宁蓝焰燃气有限公司建设安宁市天然气置换工程项目的批复（安发改投资核准﹝2016﹞4号），安宁市住房和城乡建设局对项目统筹指挥、协调及监督管理工作，安宁蓝焰燃气有限公司开展项目的具体实施。

3.资金拨付流程

安宁市蓝焰燃气有限公司根据项目资本投入进度完请示安宁市住房和城乡建设局拨付投资款，安宁市住房和城乡建设局审核后请示安宁市人民政府，安宁市人民政府综合安宁市财政局、安宁市发改局意见后同意拨付投资款。安宁市财政局国库支付中心根据安宁市人民政府资金拨付审批笺向安宁市蓝焰燃气公司直接拨付项目资金，或将项目资金拨付至安宁市住房和城乡建设局，安宁市住房和城乡建设局再向安宁市蓝焰燃气有限公司拨付项目资金。安宁市蓝焰燃气有限公司根据施工、采购及其它服务合同支付项目款。

## （六）绩效目标

1.总目标

通过项目的实施，有利于减轻大气污染，有利于安宁市城市现代化建设，对完善城市基础设施、方便人民群众生活，提高人们的生活质量、改善该地区能源结构以及安宁市的社会和经济的发展都有很大的促进作用。

2.年度目标

（1）产出目标

①草铺门站工程完成情况

建设完成，并通过竣工验收；

②隐患整改工程：

安县路、滨川路、和平片区整改情况：安县路、滨川路、和平片区隐患整改工程完成；

主城区整改情况：主城区隐患整改工程完成；

储配站完成及验收情况：安宁煤气净化站置换工程完成并验收；

③用户置换

主城区户外管网置换完成情况：主城区户外管网置换工作完成。

用具更换完成情况：更换安宁市辖区内50,000户天然气用具。

④远传表置换

远传表采购：完成采购50,000户物联网远传燃气表；

远传表置换率：置换率为100.00%。

⑤管道工程

管道工程完成情况：完成太极南路干管工程、沿川北路干管建设，武家庄至和盛中压燃气管道工程；

验收合格率：太极南路干管工程、沿川北路干管建设已验收合格，验收合格率达100.00%。

⑥资本投入情况

该项目总投入达8,000.00万元。

- 效果目标

①社会效益

优化燃气气源结构；提高燃气质量。

③生态效益：

减少城市大气污染，节约能源。

④可持续效益

提高居民生活质量。

⑤满意度

安宁市市民对项目的满意度达90.00%以上。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解天然气置换项目实施过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目实施过程的合规性、项目支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择实施主体提供参考依据。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与安宁市住房和城乡建设局和安宁市蓝焰燃气有限公司进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。

2.研究文件

在开展绩效评价后，项目组及时取得项目相关文件进行研读，及时组织评价人员开会，培训对文件内容进行传达。

3.绩效评价指标体系的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，编制项目绩效评价指标体系及再评价工作实施方案，并就绩效评价指标体系及再评价工作实施方案的可行性，合理性与安宁市住房和城乡建设局进行沟通。根据反馈意见修正、补充完善相关意见及建议，最后形成最终绩效跟踪评价指标体系，并取得了安宁市住房和城乡建设局的书面同意。

## （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法包括指标评价、数据采集和社会调查。

## （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

2021年4月，项目组就所需采集的数据与安宁市住房和城乡建设局和安宁市蓝焰燃气有限公司项目责任人进行沟通，实际走访安宁市住房和城乡建设局和安宁市蓝焰燃气有限公司及项目实施地收集项目预算安排和资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，所有数据经核查后汇总（详见附件2基础数据表）。

- 社会调查

本次绩效评价采用问卷调查的方式进行，2021年5月，项目组采用微信小程序的方式发放了148份问卷对安宁天然气置换项目社会效益和项目实施满意度进行调查，了解受益群体对项目的满意度情况，并根据问卷调查反馈结果撰写问卷调查分析报告（详见附件3问卷调查分析报告）

3.数据分析和撰写报告

2021年5月，项目组根据绩效评价的原理和安宁市财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目单位保持充分沟通，确保每个观点有理有据。在规定时间内完成报告初稿后，与被评价单位（安宁市住房和城乡建设局）交换意见，修正、补充完善相关意见及建议，最后形成最终项目绩效评价报告。

# 三、评价结论和绩效分析

## （一）评价结论

1.评价结果

运用项目组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果为84.40分，绩效评级为“良”。各类指标权重和实际得分详见下表。

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20分 | 30分 | 50分 | 100分 |
| 得分率 | 95% | 75.00% | 85.80% | 84.40% |
| 得分 | 19.00 | 22.50 | 42.90 | 84.40 |

2.主要绩效

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的资料调研和整理，得出如下综合评价结论:

项目总体的管理、实施比较规范。项目资金投入后，大部分目标已完成，优化燃气能源结构；提高燃气质量；减少城市大气污染，提高居民生活质量，辖区内居民的满意度较高，但在个别子项目的建设进度较缓慢，如隐患整改、远传表置换。

## （二）具体绩效分析

A.项目决策

项目决策包括项目立项和项目目标两方面内容。本次评价用五个三级指标从10.00个方面进行考察，权重分值20.00分，实际得分19.00分，得分率95.00%。指标业绩值和实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A11.与部门中长期规划目标适应性 |  |  |  |
| A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1.00 | 匹配 | 1.00 |
| A12.立项依据充分性 |  |  |  |
| A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2.00 | 匹配 | 2.00 |
| A122.与部门职责适应性 | 2.00 | 适应 | 2.00 |
| A13.项目立项规范性 |  |  |  |
| A131.前期调研情况 | 2.00 | 存在2条不充分 | 1.00 |
| A132.项目设立程序规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| A21.绩效目标设定的合理性 |  |  |  |
| A211.绩效目标相关性 | 2.00 | 相关 | 2.00 |
| A212.绩效目标完整性 | 2.00 | 完整 | 2.00 |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2.00 | 匹配 | 2.00 |
| A22.绩效指标设定的明确性 |  |  |  |
| A221.指标细化分解情况 | 3.00 | 细化 | 3.00 |
| A222.指标与目标的匹配性 | 2.00 | 匹配 | 2.00 |
| 合计 | 20.00 |  | 19.00 |

A1.项目立项

反映项目是否符合天然气置换项目标准，前期准备工作、立项依据是否充分并符合相关要求，考核项目与相关文件目标是否匹配、明确。

A11.与部门中长期规划目标匹配性

A111.与部门中长期规划目标匹配性：通过检查研究相关文件，天然气置换项目的长期目标与 《安宁市发展和改革局文件关于核准安宁市蓝焰燃气有限公司建设安宁市天然气置换工程项目的批复》安发改投资核准﹝2016﹞4号长期规划相匹配。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

A12.立项依据充分性

A121.与市政府相关规划、决策匹配性：通过检查年度工作目标与项目中长期规划文件，本项目符合安宁市政府相关发展规划和政府决策，本项目实施从门站工程方面，隐患整改工程方面、用户置换方面、管道工程方面具体实施，符合政府长期发展规划。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A122.与部门职责适应性：通过实地调查安宁市住房和城乡建设局年度工作任务，结合安宁市住房和城乡建设局部门职能职责，项目与安宁市住房和城乡建设局部门职责密切相关，项目的实施与安宁市住房和城乡建设局的职责相适应。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A13.项目立项规范性

A131.前期调研情况：通过实地走访调查并对比前期项目申报资料，存在2项前期调研不充分的情况，具体为：立项批复，可研报告计划2018年完成，截止评价日隐患整改工程、远程表置换二项工程未完成，根据评分标准扣1分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.00分。

A132.立项程序规范性：项目按照安宁市部门预算财政支出相关规定的程序申报，所批准的项目符合申报条件要求，所批准的项目提交的文件、材料符合相关要求，程序合规。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A2.项目目标

反映项目目标设立时确定的绩效目标是否合理、相关，填报的绩效指标是否明确、可衡量并与年度预算相匹配。

A21.绩效目标设定的合理性

A211.绩效目标相关性：将取得的年度工作总结、可研方案等前期项目申报资料与安宁市住房和城乡建设局的中长期规划进行比对，确定项目实施情况与项目中长期规划一致。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A212.绩效目标完成整体性：通过检查可研方案等前期项目申报资料，项目的绩效目标能够完整的反映项目的实施成果。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A213.目标与预算的匹配性：通过检查年度工作总结、可研方案、项目设定的绩效目标与年度预算相匹配。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A22.绩效指标设定的明确性

A221.指标细化分解情况：通过检查年度工作总结、可研方案，绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。

该项目指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A222.指标与目标的匹配性：通过检查前期项目申报材料，如年度工作总结、可研方案，该项目设定的绩效指标与安宁市住房和城乡建设局的项目年度工作任务相对应。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B.项目管理

项目管理包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容。本次评价用11.00个三级指标通过18.00个方面进行考察，权重分值30.00分，实际得分22.50分，得分率75.00%。各指标业绩值及实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B11.预算编制合理性 |  |  |  |
| B111. 预算内容与项目内容匹配 | 1.00 | 匹配 | 1.00 |
| B12.预算调整规范性 |  |  |  |
| B121.预算调整规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| B13.预算执行率 |  |  |  |
| B131.预算执行率 | 2.00 | 预算执行率为100% | 2.00 |
| B21.资金使用情况 |  |  |  |
| B211.资金使用情况 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| B22.财务管理制度健全性 |  |  |  |
| B221. 财务制度及财务监管制度的健全性 | 1.00 | 健全 | 1.00 |
| B23.财务监控有效性 |  |  |  |
| B231.资金拨付程序完整性 | 1.00 | 完整 | 1.00 |
| B232.财务制度执行有效性 | 2.00 | 存在1例无效 | 1.50 |
| B31.项目管理制度健全性 |  |  |  |
| B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1.00 | 健全 | 1.00 |
| B312.管理方监管制度健全性 | 1.00 | 健全 | 1.00 |
| B32.项目管理制度执行有效性 |  |  |  |
| B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 2.00 | 执行 | 2.00 |
| B322.监管措施执行情况 | 2.00 | 执行 | 2.00 |
| B323. 公开公示 | 1.00 | 执行 | 1.00 |
| B324. 合同执行情况 | 2.00 | 有2项未执行 | 1.00 |
| B33.政府采购 |  |  |  |
| B331.采购方式合规性 | 2.00 | 不规范 | 0.50 |
| B332.采购流程规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| B34.项目后期 |  |  |  |
| B341. 项目履行验收 | 2.00 | 存在1个项目未履行 | 1.00 |
| B342.项目后续管护 | 2.00 | 执行 | 1.00 |
| B35.项目自评 |  |  |  |
| B351.项目自评 | 2.00 | 未提供 | 0.00 |
| 合计 | 30.00 |  | 23.00 |

B1.投入管理

反映项目预算编制的合理性、规范性，并考察项目预算执行的进度及完整性。

B11.预算编制合理性

B111.预算内容与项目内容匹配：通过检查预算文件、项目实施计划，预算编制充分、合理预计项目产出。根据评分标准得满分。

该项目指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B12.预算调整规范性

B121.预算调整规范性：项目存在预算调整时按照相关程序执行。根据评分标准得满分。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B13.预算执行率

B131.实际资金投入对比预算投入情况：根据资金预算文件、项目实施计划，项目预算批复3,500.00万元，已使用3,500.00万元，通过公式:预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%=100.00%。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B2.财务管理

反映项目资金使用是否符合安宁市相关文件的规定，财务制度是否健全，资金拨付程序是否完整、符合制度规定。

B21.资金使用情况

B211.资金使用情况：通过实地检查天然气置换项目款支出凭证，并对比财务制度，项目资金使用符合预算批复的用途。根据评分标准得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B22.财务管理制度健全性

B221.财务制度及财务监管制度的健全性：通过实地检查安宁市住房和城乡建设局财务监督文件，安宁市蓝焰燃气有限公司都有完整的财务制度，得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B23.财务监控有效性

B231.资金拨付程序完整性：通过实地检查安宁市住房和城乡建设局的财务制度，专项资金管理相关办法及条款、会计记账凭证、资金收付原始凭证，确定资金拨付能够按照审批拨付程序执行，且手续完整齐全。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B232.财务制度执行有效性：通过检查安宁蓝焰燃气有限公司与项目有关的账务处理，安宁蓝焰燃气有限公司作为企业以收付实现制做账，以实际支出记建安投资，已完工未付款的部分未记入建安投资及在建工程。未按《照企业会计法》权责发生制进行账务处理，扣0.50分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.50分。

B31.项目管理制度健全性

B311.项目实施单位管理制度健全性：通过检查项目实施单位管理制度，发现制订的业务管理制度健全、完善有效。根据评分标准得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B312. 管理方监管措施健全性：通过检查主管部门为项目制订的监管措施，发现实施采取的监管措施明确。根据评分标准得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B3.项目实施

反映项目监督、管理等制度是否健全，是否有效执行，实施过程是否公开透明，是否存在需要完善的风险控制环节。

B31.项目管理制度健全性

B311.项目实施单位管理制度健全性：通过检查项目实施单位项目管理制度，安宁市蓝焰燃气有限公司的管理制度有效执行，得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B312.管理方监管制度健全性：通过检查项目主管单位对项目管理制度情况，安宁市住房和城乡建设局制定了相关的项目管理制度，得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B32.项目管理制度执行有效性

B321.项目实施单位管理制度执行情况：通过检查安宁市蓝焰燃气有限公司对项目日常工作落实情况发现，项目的管理制度得到有效执行。根据评分标准得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B322.监管措施执行情况：通过检查项目实施过程监督考核记录等资料，主管部门所制订的管理制度得到有效执行。根据评分标准得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B323. 公开公示：通过检查项目资料，项目实施过程都进行了公开公示。根据评分标准得满分。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得1.00分。

B324.合同执行情况：通过检查相关资料有两项合同未执行到位，具体为安宁市天然气置换一期隐患整改工程，合同工期为2016年10月31日至2017年2月28日，但截至2020年12月31日一期隐患整改尚未完成，武家庄至和盛中压燃气管道工程，合同工期为2015年11月10日至2015年12月10日，由于穿越高速公路及铁路受阻，截至2020年12月31日尚未完成中压燃气管道工程，扣1.00分。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得1.00分。

B33.政府采购

B331.采购方式合规性：通过检查项目采购有关资料、合同，存在2项政府采购方式不合规的情况，具体为：政府会议纪要中安宁市政府与安宁蓝焰燃气有限公司按1：1投资天燃气置换项目，双方未签订相关协议或合同；项目实施单位安宁蓝焰燃气有限公司与昆明家之焰经贸有限公司签订的远传表更换施工合同（合同金额250.00万）采用邀请招标的方式，违反《云南省2018年政府集中采购目录及标准》规定，政府采购超过200.00万以上的工程应当采用公开招标的方式的规定。根据评分标准扣2.00分。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得0.00分。

B332.采购流程规范性：通过检查安宁市住房和城乡建设局、安宁市蓝焰燃气有限公司政府采购相关情况，均按照规定履行相关程序执行，得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B34.项目后期

B341. 项目履行验收:通过检查核项目实施过程中的监督考核资料，存在1个子项目完工未验收，草铺门站于2018年12月建设完成，截止评价日仍未进行验收，根据评分标准扣1.00分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.00分。

B342. 项目后续管护：通过调查，已完工的草铺门站工程和沿川北路管道、太级南路干管工程有明确的管护主体，为安宁市蓝焰燃气有限公司，从投入使用至评价日，管护良好，未发生安全事故。根据评分标准得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.00分。

B35.项目自评

B351.项目自评: 通过实地调查，安宁市住建局未提供年度自评报告。根据评分标准不得分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得0.00分。

C.项目绩效

项目绩效包括项目产出和项目效益两方面内容。本次评价用10个三级指标从18个方面进行考察，权重分值50.00分，实际得分42.16分，得分率84.32%。指标业绩值及实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C11. 门站工程 |  |  |  |
| C111.草铺门站工程完成情况 | 3.00 | 已完成 | 3.00 |
| C112.草铺门站验收情况 | 2.00 | 存在一项未验收 | 1.00 |
| C12. 隐患整改工程 |  |  |  |
| C121. 安县路、滨川路、和平片区整改情况 | 2.00 | 完工进度为70% | 1.40 |
| C122. 主城区整改情况 | 3.00 | 完工进度为70% | 2.10 |
| C123. 储配站完成及验收情况 | 2.00 | 已完成 | 2.00 |
| C13. 用户置换 |  |  |  |
| C131. 主城区户外管网置换完成情况 | 2.00 | 完成 | 2.00 |
| C132.用具更换完成情况 | 3.00 | 完成 | 3.00 |
| C14. 远传表置换 |  |  |  |
| C141.远传表采购 | 3.00 | 完工率为66.00% | 1.98 |
| C142.远传表置换率 | 2.00 | 置换率为66.00% | 1.32 |
| C15.管道工程 |  |  |  |
| C151.管道工程完成情况 | 3.00 | 完成60.00% | 2.60 |
| C152.验收合格率 | 1.00 | 合格 | 1.00 |
| C16.资本投入情况 |  |  |  |
| C161.资本投入情况 | 4.00 | 资本总投入达6,734.24万元 | 3.37 |
| C21.社会效益 |  |  |  |
| C211.优化燃气能源结构 | 3.00 | 有优化 | 3.00 |
| C212.提高燃气质量 | 3.00 | 有提高 | 3.00 |
| C22.环境效益 |  |  |  |
| C221.减少城市大气污染 | 3.00 | 有减少 | 3.00 |
| C222.节约能源 | 3.00 | 有节约 | 1.91 |
| C23.可持续效益 |  |  |  |
| C231.提高居民生活质量 | 3.00 | 有提高 | 2.61 |
| C24.满意度 |  |  |  |
| C242.受益群体满意度 | 5.00 | 居民满意度为92.33% | 4.61 |
| 合计 | 50.00 |  | 42.90 |

C11.门站工程

C111. 草铺门站工程完成情况：实地检查，根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的资料，草铺门站于2018年12月完建设完成。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C112. 草铺门站验收情况：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的资料，因草铺门站建设购买的设备及硬件履行了相关的验收手续，得1.00分，但项目总体建设完成后至评价日未进行验收，扣1.00分，根据评分标准得1.00分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.00分。

C12.隐患整改工程

C121.安县路、滨川路、和平片区整改情况：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的资料，安县路、滨川路、和平片区隐患整改工程项目完工进度为70.00%，70.00%*2=1.40，根据评分标准得1.40分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.40分。

C122.主城区整改情况：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的资料，主城区隐患整改工程项目完工进度为70.00%，得分=70.00%*3=2.10，根据评分标准得2.10分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得2.10分。

C123.储配站完成及验收情况：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的资料，储配站已建设完成并验收合格。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C13.用户置换

C131.主城区户外管网置换完成情况：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的资料，用户置换中主城区户外管网置换工程已全部完成。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C132.用具更换完成情况：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的用户置换资料台账及安宁市政府工作报告，截止2019年6月已完成安宁市辖区内62,287.00户煤气用户。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C14.远传表置换

C141.远传表采购：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的采购台账，采取按需求采购的方式，已完成采购33,000只物联网远传燃气表，可研方案计划采购50,000只，得分为：33,000/50,000*3.00=1.98分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得1.98分。

C142.远传表置换率：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的置换台账，已安装33,000户，可研方案计划置换50,000户，置换率=33,000/50,000*100.00%=66.00%，得分=66.00%*2=1.32分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.32分。

C15.管道工程

C151.管道工程完成情况：根据实地检查，结合安宁蓝焰燃气有限公司提供的工程进度资料，太极南路干管工程、沿川北路干管建设已完成，得2.00分；武家庄至和盛中压燃气管道工程完成60.00%，得0.60分；合计得2.60分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得2.60分。

C152.验收合格率：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的工程验收资料，太极南路干管工程、沿川北路干管验收合格。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C16.资本投入情况

C161.资本投入情况：根据安宁市蓝焰燃气有限公司提供的合同、会计账，截至评价日，天燃气置换项目累计到位资金6,734.24万元,得分为6,734.24/8000*4=3.37分。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得2.37分。

C21.社会效益

C211.优化燃气能源结构：优化燃气能源结构：查阅相关资料，天然气的主要成分是甲烷，燃烧充分，燃烧后对人体无害；煤气的主要成分是一氧化碳、二氧化碳、氢气，燃烧不充分，燃烧后对人体无害。经比较分析：天燃气的气源结构较煤气优质。根据评分标准得满分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C212.提高燃气质量：查阅相关资料，天然气的主要成分是甲烷，甲烷可以完全燃烧，且燃烧后对人体无害；煤气的主要成分是一氧化碳、二氧化碳、氢气，燃烧不充分。天然气可以产生更多的燃烧热。燃气置换项目实施后，燃气的质量提高了。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C22.环境效益

C221.减少城市大气污染：根据查阅相关资料，煤气和天燃气的化学成分，天燃气的主要成分是甲烷，甲烷可以完全燃烧为二氧化碳和水，煤气的主要成分是一氧化碳、二氧化碳、氢气、氮气、二氧化硫，氮气、二氧化硫燃烧的气体会导致大气污染。根据评分标准得满分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C222.节约能源：查阅相关资料及生活经验，烧天燃气比烧原煤气节约能源，对比风能、太阳能，并不能节约资源，节约能源效果不明显，得0.50分；根据取得148.00份问卷“您认为天然气置换后节约能源的效果怎么样？”取得平均分94.25分，问卷部分得1.41分，综合得1.91分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得1.91分。

C23.可持续效益

C231.提高居民生活质量：根据取得148.00份问卷“您认为天然气置换后是否提高了生活质量？”取得平均分87.33分，根据评分标准得2.61分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得2.61分。

C24.满意度

C242.受益群体满意度：根据取得148.00份问卷“您对天然气置换后的满意度怎么样？”取得平均分92.33，居民满意度为92.33%，根据评分标准得4.61分。

该项指标满分为5.00分，根据评分标准得4.61分。

# 四、经验、问题和建议

## （一）主要经验及做法

远传表置换，实现智能化管理

远传燃气表的更换避免错抄、漏抄、估抄和不规范用能现象的发生，解决了抄表难、收费难、统计分析及管理难等一系列的问题，规范用户，可实行远程控制表具燃气的通断，从而有效提高抄表质量，抄表效率和减少企业燃气供销差等经济效益。此外，智能远传燃气表的应用会增加住宅小区的智能化含量，提高居民生活小区的现代化管理水平，实现用户缴费线上全面覆盖，缴费零跑腿，符合国家“节能降耗”的倡导。

## 存在的问题及整改情况

1.前期调研不充分

立项批复（安发改投资核准﹝2016﹞4号）要求，项目计划2016年8开工，2018年12月竣工，截至评价日隐患整改工程、管道工程未完成。

项目实施过程中发现：①管网运行年限较长（已超过25年）、以及受地下杂散电流、电化学腐蚀、物理腐蚀及土壤酸碱腐蚀等影响，燃气管道因腐蚀而导致的燃气泄漏问题增多，隐患整改点多面广，地下其他管线设施复杂，实施起来较为困难，造成隐患整改工程工期较长。②武家庄至和盛的天然气连通管道需穿越绕城高速、铁路，建设难度大、协调困难，造成管道工程未完成。

项目前期调研不充分，导致子项目实施进度缓慢。

2.政府采购方面

（1）主管单位未签订委托代建协议及投资协议

2015年5月11日安宁市五届人民政府第四十二次常务会议纪要“第四条、关于天然气置换工作有关事项，会议原则同意天然气置换投资由政府和企业按照5：5的比例共同承担”。安宁市住房和城乡建设局及其统筹指挥的安宁市天然置换工作指挥部未与安宁蓝焰燃气有限公司委托代建协议及投资协议。项目在安宁市天然置换工作指挥部的统筹下组织实施。

（2）远传表更换施工工程未进行公开招标

项目实施单位安宁蓝焰燃气有限公司与昆明家之焰经贸有限公司签订的远传表更换施工合同（合同金额250.00万）采用邀请招标的方式。根据《云南省2018年政府集中采购目录及标准》规定，工程类公开招标数额标准200.00万元。

3.实施单位出资未足额到位

安宁蓝焰燃气有限公司关于拨付天然气置换专项资金的请示（安燃﹝2019﹞7号）表明截至2019年1月投入天燃气置换项目资本8,000.00万元。截至评价日，天燃气置换项目累计到位资金6,734.24万元，累计到位财政资金4,000.00万元，企业到位资金2,734.24万元，差异-1,265.76万元。企业资本未足额到位导致政府与企业未按5：5出资。

## （三）改进措施及建议

1.给予协调和帮助，加快项目进度

建议安宁市住房和城乡建设局在项目实施过程中出现的因前期调研不充导致施工难度大，项目进度缓慢的情况，协调相关部门及安宁市政府，帮助解决技术方面的问题，加快项目的进度。

2.加强政府采购方面的管理

（1）签订委托代建协议及投资协议

建议安宁市住房和城乡建设局与安宁蓝焰燃气有限公司签订委托代建协议及投资协议，在协议里约定财政专项资金的拨付方式及拨付比例、项目完成后的形成的固定资产归属、管养维护等方面的条款。使项目的财政专项资金拨付依据更充分，项目完成后的形成的固定资产权属清晰。

（2）加强实施单位政府优采购方面的监督管理

建议安宁市住房和城乡建设局加强以后与相关项目的采购方面的监督管理，使项目的采购方式及流程符合相关规定。

3.督促实施单位加大投入资金

建议安宁市住房和城乡建设局监督落实安宁蓝焰燃气有限公司加大投入资金，及时补足未出资到位资金1,265.76万元，保障项目顺利完成，及时交付使用。

# 五、附件

附件1.绩效评价体系

附件2.基础数据表

附件3.问卷调查分析报告

昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年5月20日