安宁市目标管理督查工作领导小组办公室

督促检查的通知

安督通〔2019〕31号

关于对昆明至大理至丽江美丽高速公路建设（安宁段）路域环境绿化美化工作专题会明确工作任务立项督查的通知

各责任单位：

2019 年8 月30 日下午，市政府召开关于昆明至大理至丽江美丽高速公路建设（安宁段）路域环境绿化美化工作的专题会议，对相关工作进行了安排部署，现对会议明确的重要任务进行立项督查。

一、督查内容

昆明至大理至丽江美丽高速公路建设（安宁段）路域环境绿化美化工作任务分解立项督查表（详见附表）。

二、工作要求

（一）强化责任落实。各牵头责任单位要严格按照专题会确定事项和时限要求，强化协调服务，与配合单位做好沟通对接，确保各项工作任务落实到位。

（二）及时反馈情况。各牵头责任单位要明确专人负责，于每周星期四下午16:00前将办理落实情况通过电子公文交换系统报市政府办督查科端口汇总，形成专报后报市委、市政府主要领导以及市政府分管领导阅示。

联系人：张璨璨  联系电话：68676406

安宁市目标管理督查工作领导小组办公室

2019年9月6日

市目督办                                 2019年9月6日印发

昆明至大理至丽江美丽高速公路建设（安宁段）路域环境绿化美化

工作任务分解立项督查表

| 序号 | 工作任务 | 牵头责任单位 | 配合单位 | 完成 时限 | 进展情况 | 存在问题 | 工作建议 | 办理状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市交运局要结合参会人员所提意见建议，对《昆明至大理至丽江美丽高速公路建设安宁段路域环境绿化美化工作方案》进行修改完善，尽快报市政府办行文下发。 | 市交运局 吕 方 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 对昆明市交通运输局反馈给安宁的点位问题，需在9月30日前下发至涉及的市级部门和街道，同时做好与昆明市交通运输局、昆明西管理处、省高速公路管理段等部门的协调对接，对路产内涉及安宁的问题拿出具体处理意见建议，确保昆明至大理高速公路安宁段路产内存在问题得到有效推进和解决。 | 市交运局 吕 方 |  | 9月30日前 |  |  |  |  |
| 3 | 对路产外昆明市反馈安宁未经审批的所有广告牌及在排查中发现需要拆除的广告牌，由市城管局牵头，涉及的街道办事处组织实施，对未经审批广告牌和需要拆除广告牌一律进行拆除处理；对已办理合法手续的广告牌，市城管局要负责做好审批内容审核把关工作，审批手续到期后，由市城管局组织实施拆除。 | 市城管局 潘志平 | 连然街道 王学林 温泉街道 刘科兰 太平新城街道 唐志雄 青龙街道 彭建军 禄脿街道 查春来 |  |  |  |  |  |
| 4 | 涉及路产外违章建筑物的街道要对照问题和任务要求，进一步细化工作任务，成立由街道办事处主任任组长的专项工作领导小组，明确工作任务，切实压实责任。具体为：由连然、温泉、太平新城、青龙、草铺、禄脿街道办事处负责具体组织实施拆除，市城市管理局配合，需在9 月10 日前进行全部拆除。 | 连然街道 王学林 温泉街道 刘科兰 太平新城街道 唐志雄 青龙街道 彭建军 禄脿街道 查春来 | 市城管局 潘志平 | 9月10日前 |  |  |  |  |
| 5 | 按昆明至大理高速公路安宁段沿线美丽高速公路建设要求，对部分村庄、企业厂房破旧等问题需整改达标，由涉及的连然、温泉、太平新城、青龙、草铺、禄脿街道办事处抓紧与市农业农村局、住建局等有关部门对接，结合农危改、乡村振兴等有关政策支持和资金补助计划，统筹好资源，优先纳入整改，对照要求确保按时限完成工作任务。 | 连然街道 王学林 温泉街道 刘科兰 太平新城街道 唐志雄 青龙街道 彭建军 禄脿街道 查春来 | 市农业农村局 袁志晖 市住建局 刘劲松 |  |  |  |  |  |
| 6 | 针对昆明至大理美丽高速公路建设有关要求，涉及的连然、温泉、太平新城、青龙、草铺、禄脿街道办事处要提高政治站位，按路产外工程设计要求，对涉及村集体土地的，由涉及街道办事处在9 月10 日前将集体土地交给市林草局。 | 连然街道 王学林 温泉街道 刘科兰 太平新城街道 唐志雄 青龙街道 彭建军 禄脿街道 查春来 |  | 9月10日前 |  |  |  |  |
| 7 | 市林草局要按美丽高速公路建设有关要求确保在9月15日前进场施工；针对涉及到部分农户土地问题，由属地街道办事处与市林草局具体研究解决。 | 市林草局 苏晓喆 | 连然街道 王学林 温泉街道 刘科兰 太平新城街道 唐志雄 青龙街道 彭建军 禄脿街道 查春来 | 9月15日前 |  |  |  |  |
| 8 | 由市财政局对照美丽高速公路建设上级财政补助资金要求，及时下拨美丽公路公路建设补助资金，对需安宁配套或本级承担的，纳入今年市财政调整预算给予安排解决。 | 市财政局 刘黎安 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 市发改局负责对昆明至大理美丽高速公路建设项目安宁段资金投入进行整体打包，确保纳入安宁市2019 年度固定资产投资。 | 市发改局 李 忠 |  |  |  |  |  |  |