## Sheet2
附件1：
安宁市教育体育局2021年城乡义务教育补助资金项目支出绩效评价指标体系及评分表
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 评价 得分 | 指标说明 | 数据来源 | 具体情况说明
决策(19分) | 项目立项(6分) | 立项依据充分性(3分) |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 评价要点： | 1.昆明市财政局昆明市教育教育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费直达资金的通知（昆财教〔2021〕18号）； 2.2021年城乡义务教育公用经费（安财发〔2021〕8号）； 3.《云南省财政厅云南省教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》(云财教(2020)395号)； 4.《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（昆政办〔2020〕77号）； 5.根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各类扶贫资金管理的意见》（昆财办〔2018〕24号）； | 项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与部门职能职责等相匹配、适应，属于部门履职所需。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得3分。
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.6分)
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.6分)
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.6分)
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.6分)
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.6分)
|  | 立项程序规范性(3分) |  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 评价要点： |  | 项目立项程序合规，按照安宁市教育体育局要求开展2021年安宁市城乡义务教育补助资金项目。得3分。
①项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)
②审批文件、材料是否符合相关要求；(1分)
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)
| 绩效目标(7分) | 绩效目标合理性(4分) |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | 评价要点： | 1.《2021年部门整体支出绩效目标表》； 2.安宁市教育体育局2020年工作总结及2021年工作计划； 3.中共安宁市委办公室安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 | 年初预算资金25540700.00元申报绩效目标完成补助25所学校，主要用于城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、特岗教师专项资金补助、特殊教育公用经费、学生营养改善计划等一系列义务教育补助经费。计划所设定的绩效目标与实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不能完整反映项目产出效益和效果。基本符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等。扣2分，得2分。
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；(1分)
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分)
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分)
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)
|  | 绩效指标明确性(3分) |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1 | 评价要点： |  | 个别绩效目标未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现：如：效益指标“没有具体说明对那些方面带来直接或间接的效益，未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标，与项目目标任务数或计划数不对应。扣2分，得1分。
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1分)
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分)
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(1分)
| 资金投入(6分) | 预算编制科学性(4分) |  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 | 评价要点： | 1.中共安宁市委办公室安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知； 2.安宁市教育体育局基本情况； 3.《安宁市教育体育局关于批复2020年部门预算的通知》； 4.《安宁市教育体育局关于批复2021年部门预算的通知》； 5.《安宁市教育体育局2020年决算》； 6.《安宁市教育体育局2021年决算》； | 项目预算依据充分、合理，并且中央补助资金绩效目标与项目实际实施内容相符，但确定的项目投资额或资金量与实际工作任务发生的金额不是完全相匹配，政府预算补助资金25,540,700.00元，而实际发生的金额只有25,533,372.00元，有待于细化预算编制工作。扣1分，得3分。
①预算编制是否经过科学论证；(1分)
②预算内容与项目内容是否匹配；(1分)
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(1分)
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)
|  | 资金分配合理性(2分) |  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1 | 评价要点： |  | 预算资金分配依据充分，与项目单位或地方实际相适应，补助资金分配计划实施内容与实际实施发生的金额相符，但是资金的分配合理性有待提高，做到资金的精确分配，减少有些学校补助资金多的情况。扣1分，得1分。
①预算资金分配依据是否充分；(1分)
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)
过程(20分) | 资金管理(10分) | 资金到位率(2分) | ≥100% | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 | 评价要点： | 1.《安宁市教育体育局2020年决算》； 2.《安宁市教育体育局2021年决算》； 3.2021年城乡义务教育阶段学校公用经费补助中央资金拨付表； 4.2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金分配表； 5.2021年城乡义务教育补助经费（特岗教师）中央资金分配表； 6.支付明细查询表。 | 2021年城乡义务教育补助资金项目预算资金25540700元，根据安宁市教育体育局项目收款凭证，2021年城乡义务教育补助资金项目实际到位资金25540700元，资金到位率100%。得2分。
①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
③预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
④资金到位率为100%的，记满分；资金到位率≤60%的，记0分；资金到位率为60%～100%的，采用内插法计算得分。
|  | 预算执行率(2分) | ≥100% | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 1.9 | 评价要点： |  | 项目支出预算依据充分、合理，基本能够与预算确定的项目投资额相匹配；2021年项目预算收入25,540,700.00元，根据安宁市教育体育局提供项目支出台账，截至2021年12月31日，共计支付相关费用25,533,372.00元，预算执行率为99.97%。计算得分1.9分，扣0.1分。
①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
②实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
③预算执行率为100%的，记满分；预算执行率≤60%的，记0分；预算执行率为60%～100%的，采用内插法计算得分。
|  | 资金使用合规性(6分) |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 6 | 评价要点： |  | 项目预算资金25540700元，实际到位资金25540700元，安宁市教育体育局提供项目支出台账实际使用资金25533372元。根据检查资金拨付文件，项目资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付基本有完整的审批程序和手续；资金使用基本符合预算批复的用途。抽查未发现虚列支出、挤占、挪用等情况。得6分。
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(1分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(3分)存在1笔，扣1分，本小项3分扣完为止。
| 组织实施(10分) | 管理制度健全性(2分) |  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2 | 评价要点： | 1.昆明市财政局昆明市教育教育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费直达资金的通知（昆财教〔2021〕18号）； 2.《安宁市教育体育局机关财务管理细则》 3.《安宁市教育体育局内部控制基本制度》（暂行）； 4.《安宁市教育体育局预算绩效管理办法（暂行）》； 5.抽查凭证； 6.财政部教育部关于印发《中小学校财务制度》的通知财教〔2022〕159号。 | 安宁市教育体育局建立了预算管理、收入管理、支出管理、结余管理、货币资金管理、公务接待报销管理等财务管理制度，规范专项补助资金的使用，切实发挥补助资金效益。得2分。
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分)
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)
|  | 制度执行有效性(8分) |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 6 | 评价要点： |  | 根据《昆明市人民政府办公至关印印发昆明市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（昆政办〔2020〕77号）有关要求，各地做好2021年预算分解下达工作，并结合本地实际应安排应承担的资金预算，把各项政策落实到位。加强了公用经费的使用管理，按规定及时足额拨付义务教育学校公用经费，做到全面准确摸清义务教育家庭经济难学生底数，确保了国家资助政策的执行到位；有效落实集中连片特困地区教师生活补助政策，确保国家资助政策的执行到位。落买集中连片特地区教师生活补助政策，确保特岗教师工资按时足额友放。待中央和省2021年算确定后，将再次核定各地预算和分项人效，据实清算，请各地提前做好数据统计核实等相关基础工作，确保数据及时准确。但是存在制度执行不到位的地方，补助资金政策的落实宣传面不够广泛，传播度不高。扣2分，得6分。
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；(5分)未遵守1处，扣1分，本小项5分扣完为止。
②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(1分)
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)
产出(30分) | 产出数量(10分) | 实际完成率(10分) | ≥100% | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 评价要点： | 1.安宁市教育体育局2021年工作总结和2022年工作计划； 2.安宁市教育教育局目标任务自检自查报告； 3.昆明市财政局昆明市教育教育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费直达资金的通知（昆财教〔2021〕18号）； 4.专项资金支出凭证； 5.安宁市财政局安宁市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）的通知安财发〔2021〕211号； 6.安宁市财政局安宁市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费（公用经费）的通知安财发〔2021〕208号； 7.《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各类扶贫资金管理的意见》（昆财办〔2018〕24号）； 8.《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（昆政办〔2020〕77号）； 9.市委大赶考的工作实际； 10.安宁市25所学校的自检自查报告 | 2021年安宁市教育体育局专项资金补助任务公办学校和民办学校共29所学校，实际专项资金补助29所学校,完成率100%。 其中有民办学校（安宁市太平学校、安宁万辉康桥、安宁市北附金碧天下学校、山东师范大学安宁华清中学、四川师范大学附属昆明实验学校安宁校区）是财政部拨付给安宁市教育体育局再由安宁市教育体育局拨付给安宁市太平学校等5所民办学校，完成率100%。
①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
②实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
③计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
④实际完成率为100%的，记10分；实际完成率≤60%的，记0分；实际完成率为60%～100%的，采用内插法计算得分。
| 产出质量(10分) | 质量达标率(10分) | ≥100% | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 评价要点： |  | 2021年城乡义务教育补助资金项目的支出均按规定执行，不符合条件的一律收回，资金使用符合计划支出用途，质量达标率100%。得10分。
①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
②质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
③质量达标率为100%的，记10分；质量达标率≤60%的，记0分；质量达标率为60%～100%的，采用内插法计算得分。
| 产出时效(5分) | 完成及时率(5分) | ≥100% | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 评价要点： |  | 2021年计划任务均在1年完成，未逾期。得5分。
①完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
②实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
③计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
④完成及时率≥0的，记5分；完成及时率＜0的，记0分。
| 产出成本(5分) | 成本节约率(5分) | ≥0 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 | 评价要点： |  | 以“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金未超过批复方案概算，项目总概算25540700元，项目实际使用25533372元，成本节约率为＞0%。得5分。
①成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
②实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
③计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
④成本节约率≥0的，记5分；成本节约率＜0的，记0分。
效益（25分） | 项目效益（25分） | 专项资金补助覆盖率（7分） | ≥100% | 项目实施所产生的项目效益。 | 7 | 评价要点： | 1.安宁市财政局安宁市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）的通知安财发〔2021〕211号； 2.专项资金支出凭证；； 3.安宁市教育教体局2021年城乡义务教育补助资金项目提升行动满意度网络问卷调查统计表； 4。2021年项目自评汇总表； 5.《安宁市2021年城乡义务教育补助资金项目安全管理规范》； | 截至2021年12月31日，安宁市教育体育局共实施专项补助28所学校，其中实际覆盖率28所学校，专项补助覆盖率100%%，计算得分7分。
覆盖率≥100%，记满分；覆盖率＜60%的，不计分，覆盖率为60%～100%的，采用内插法计算得分。
|  | 优化教育环境及给更多的师生得到一定的帮助（7分） | 优化 |  | 7 | 评价要点： |  | 根据安宁市教育体育局提供的数据统计，通过城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、特岗教师专项资金补助、特殊教育公用经费、学生营养改善计划等一系列义务教育补助经费，优化教育环境及给更多的师生得到一定的帮助，得7分。
根据安宁市教育体育局提供的数据统计，“优化教育环境及给更多的师生得到一定的帮助”
|  | 加大宣传力度、落实各项补助资金政策（6分） | 宣传、落实 |  | 5 | 评价要点： |  | 根据《安宁市2021年城乡义务教育补助资金项目安全管理规范》、《安宁市财政局安宁市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）的通知》（安财发〔2021〕211号），2021年安宁市教育体育局制定了各项专项资金补助规范或办法，并严格落实各项专项资金补助政策，但专项资金补助政策的落实宣传面不够广泛，传播度不高。。扣1分，得5分。
宣传工作到位，制定了各项专项资金补助规范或办法，并严格落实各项专项资金补助政策，记满分；未开展宣传工作或工作不到位，无专项资金补助管理规范，不计分；有专项资金补助规范，但部分专项资金补助政策未落实到位的，视情况给分。
|  | 建立健全项目提升绩效评价机制（5分） | 建立健全，有效执行 |  | 4 | 评价要点： |  | 安宁市教育体育局针对城乡义务教育补助资金项目，制定了《城乡义务教育补助资金项目预算绩效管理方案》，得到有效的执行，绩效目标设置合理，指标明确。但是绩效自评过程中缺乏专业技能。绩效评价指导不足，绩效评价质量不高，没有具体部门对单位绩效评价予以系统性指导。扣1分，得4分。
建立健全提升绩效评价机制，并且有效执行，记满分；有提升绩效评价机制，但未有效执行，根据执行情况计分；无提升绩效评价机制，不计分。
满意度（6分） | 满意度情况（6分） | 社会公众或服务对象满意度(6分) | ≥95% | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 3.14 | 评价要点： | 1.《关于安宁市教育体育局2021年度部门项目支出调查问卷》 2.《关于安宁市教育体育局2021年度部门项目支出调查问卷报告》 | 项目单位未对项目实施过程中就社会公众或服务对象对项目实施情况的满意度情况做过调查，扣2分；评价组通过“问卷星”制作并发放《关于安宁市教育体育局2021年度部门项目支出调查问卷》电子问卷，截至绩效评价日（2022年11月18日），共收回电子问卷18775份，有效问卷18775份，根据问卷最终显示平均分，教育体育局2021年度部门项目支出绩效评价满意度为78.62%，社会公众和服务对象对部门履职效果较为满意，得分3.14分。
①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。结合项目单位做的调查综合评价社会公众或服务对项目实施效果的满意度。
②项目单位是否在项目实施过程中就社会公众或服务对象对项目实施情况的满意度情况做过调查，没有做过。扣2分，做过，安调查满意度计分，满意度满意度≥95%的，记2分；满意度≤60%的，记0分；满意度为60%～95%的，采用内插法计算得分。③评价组以数个调查对象为限，分析计算满意度。满意度满意度≥95%的，记4分；满意度≤60%的，记0分；满意度为60%～95%的，采用内插法计算得分。
评价得分合计 |  |  |  |  | 87.04
绩效等级：优( )、良( √ )、中( )、差( )