目   录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目批复及PPP合同签订情况	3

（三）资金情况	5

（四）项目实施内容	7

（五）项目绩效目标设定情况	8

（六）组织管理情况	11

二、绩效自评情况	13

（一）绩效自评概述	13

（二）绩效自评结论	13

三、绩效评价组织情况	14

（一）绩效评价目的	14

（二）绩效评价依据	14

（三）绩效评价方法	15

（四）绩效评价指标体系	15

四、绩效评价结论	16

（一）绩效评价综合结论	16

（二）绩效自评与评价差异分析	16

五、绩效评价情况分析	17

（一）项目决策分析	17

（二）项目管理情况分析	19

（三）项目产出情况分析	22

（四）项目效益情况分析	23

（五）满意度情况分析	25

六、主要经验及做法	25

七、存在的主要问题	26

八、建议	27

九、其他需要说明的情况	27

（一）评价工作数据	28

（二）评价工作依据	28

（三）评价报告适用范围	28

十、附件	28

昆明励德致信会计师事务所

昆明励德致信专字〔2022〕第  号

安宁市交通运输局320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出绩效评价报告

受安宁市财政局委托，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共云南省委云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(昆发〔2019〕12号)、《安宁市预算绩效管理暂行办法》、《安宁市财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价有关事项的通知》等文件规定，为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。昆明励德致信会计师事务所组成工作组对安宁市交通运输局320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。安宁市交通运输局（以下简称“安宁市交运局”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将情况报告如下：

- 基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目设定背景目的

随着草铺工业园、太平工业新区等一批新工业园区快速发展，安宁城区对外交通需求进一步强化，道路交通设施，尤其是城区快速出口通道的建设将决定城区对外交通出行效率，直接影响到城区经济辐射强度和范围。安宁市320国道(建丰城至新哨湾)及二专线(螳螂川至龙山立交)位于安宁主城区以西、宁湖新区以北、安楚高速以南，沿线为过境交通功能区（320国道、二专线），项目区（观音山片区）现状功能混杂，环境品质较差，现有道路（320国道、二专线）交通负荷较重，过境和城市内部通勤交通相互叠加，交通功能和构成较为复杂，已成为交通出行的瓶颈路段，一定程度上抑制了城区对外的交通出行，造成了安宁城区进出城交通经常性阻塞，同时也对滇中产业新区各县市之间及对外交通联系产生了不利影响。通过改造320国道(建丰城至新哨湾)及二专线(螳螂川至龙山立交)，加强城镇与周边乡镇的经济交通联系，带动周边经济的发展，减少交通堵塞，为群众出行提供便利，促进沿线地区社会进步，维护和发展沿线地区的社会福利。

- 2.PPP模式和回报机制

本项目由安宁市人民政府发起，市政府授权安宁市交运局作为项目实施机构，授权安宁市交通投资有限公司作为政府出资代表， 代表政府出资并持有股份，与中选的社会资本（云南建设基础设施投资股份有限公司为牵头人与云南工程建设总承包股份有限公司组成的联合体）共同组建项目公司安宁新通建设投资有限公司，项目公司负责项目的投资、建设、运营管理服务、移交。合作期限15年，其中：建设期2年，运营期13年，合同期满后项目资产及相关权利等按法定程序无偿移交给政府或政府指定的其他机构。

本项目回报机制为：可行性缺口补助，其中：使用者付费部分来源于灯杆广告、公交站台广告及其它运营收入，本项目运营收入不足以覆盖社会资本方投资及合理回报，根据PPP项目合同约定和绩效评价结果给予项目公司可行性缺口补助，该缺口补助部分资金按财政相关规定纳入安宁市本级相应年度财政预算及中长期财政规划。

3.项目立项依据

（1）《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）可行性研究报告》；

（2）《关于安宁市交通运输局改造320国道（建丰城至新哨湾）工程项目可行性研究报告的批复》（安发改投资〔2017〕326号）；

（3）《关于安宁市交通运输局改造320国道（建丰城至新哨湾）工程项目的批复》（安发改投资〔2017〕319号 ）；

（4）《安宁市二专线(螳螂川至龙山立交)改造工程可行性研究报告》；

（5）《关于安宁市交通运输局改造安宁市二专线(螳螂川至龙山立交)工程项目可行性研究报告的批复》（安发改投资〔2017〕328号）；

（6）《关于安宁市交通运输局改造安宁市二专线(螳螂川至龙山立交)工程项目的批复》（安发改投资〔2017〕321号 ）；

（7）《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目财政承受能力论证报告》；

（8）《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案》；

（9）《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价报告》。

（二）项目批复及PPP合同签订情况

1.项目可研批复情况

该项目可研批复估算投资74,788.27万元，其中：建安费47,692.59，征地拆迁费13,461.5，其他费用13,634.18，批复情况如下：

（1）2017年10月25日，安宁市发展和改革局《关于安宁市交通运输局改造二专线(螳螂川至龙山立交)工程项目的批复》(安发改投资〔2017〕328 号),批复二专线(螳螂川至龙山立交)工程项目估算投资54,654.22万元，其中：建安费34,996.46万元，征地拆迁9,763.82万元，其他费用9,893.94万元。资金来源：财政筹措。

（2）2017年10月26日，安宁市发展和改革局《安宁市发展和改革局关于安宁市交通运输局改造安宁市320国道(建丰城至新哨湾)工程项目可行性研究报告的批复》(安发改投资〔2017〕326号)，批复320国道(建丰城至新哨湾)工程项目估算投资20,134.05万元，其中：建安费12,696.13万元，征地拆迁3,697.68万元，其他费用3,740.24万元。资金来源：财政筹措。

2.初步设计批复情况

该项目初步设计批复概算投资为69,486.35万元，其中：建筑工程费42,074.3万元，安装工程费3,345.31万元，征地费3,595.44万元，工程建设其他费14,941.84万元，基本预备费3,197.85万元，建设期利息2,331.38万元.批复情况如下：

（1）2017年12月26日，安宁市住房和城乡建设局《安宁市住房和城乡建设局关于安宁市320国道(建丰城至新哨湾)改造工程项目初步设计的批复》(安建复〔2017〕32号),批复320国道(建丰城至新哨湾)改造工程项目概算投资为19,363.60万元，其中：建筑工程费9,213.61万元，安装工程费3,345.31万元，征地费3,595.44万元，工程建设其他费1,668.36万元，基本预备费891.14万元，建设期利息649.75万元，资金来源为财政筹措。

（2）2017年12月29日，安宁市住房和城乡建设局《关于安宁市二专线(螳螂川至龙山立交)改造工程项目初步设计的批复》(安建复〔2017〕33号),批复二专线(螳螂川至龙山立交)改造工程项目概算投资为50,122.75万元，其中：建筑工程费32,860.69万元，工程建设其他费13,273.48万元，基本预备费2,306.71万元，建设期利息1,681.88万元，资金来源为财政筹措。

3.PPP合同签订情况

2019年3月，安宁市交运局与云南建设基础设施投资股份有限公司、云南工程建设总承包股份有限公司签订《320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目投资协议》，项目资本金(含注册资本)为14,957.65万元(资本金比例设定为可研批复估算投资的 20%)。以货币形式出资,资本金为自有资金。其中:政府方股东出资747.88万元;社会资本方股东出资14,209.77万元。

（三）资金情况

1.2021年资金安排情况

安宁新通建设投资有限公司提供的财务账面显示，截至2021年12月31日，安宁新通建设投资有限公司共收到项目资金53,985.34万元，其中：项目资本金11,959.77万元（政府方股东出资450万元，占政府方股东应出资额的60.17%，社会资本方股东出资11,509.77万元,占社会资本方股东应出资额的81%），融资资金（贷款资金）41,160万元，财政补助运营缺口资金865.57万元。根据安宁新通建设投资有限公司提供的2021年12月31日的科目余额表及2019年、2020年、2021年三年的银行存款辅助明细账，截至2021年12月31日，实际支付51,364.22万元。其中：安宁市财政局2021年一次性拨付安宁市交运局320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目运营缺口补助资金865.57万元，安宁市交运局于2021年12月一次性拨付安宁新通建设投资有限公司,安宁新通建设投资有限公司收到该笔资金后2021年未支出。

截至2021年12月31日，项目实际投资额63,065.41万元，其中：建安工程63,049.02万元,购置固定资产16.39万元,项目缺口资金9,080.07万元。

由于320主线段运营日为2021年6月3日、二专线为2022年1月25日，2021年未产生运营收入，也未产生运营成本。

2.2022年资金安排情况

安宁新通建设投资有限公司提供的财务账面显示，截至2022年10月31日，安宁新通建设投资有限公司共收到项目资金76,285.09万元，较2021年追加22,299.75万元(追加项目资本金3,304.75万元，融资资金17,910.00万元，财政补助缺口资金1,085.00万元)，其中：项目资本金15,264.52万元（政府方股东出资747.88万元，占政府方股东应出资额的100%，社会资本方股东出资14,516.64万元占社会资本方股东应出资额的102.16%），融资资金（贷款资金）59,070.00万元，财政补助运营缺口资金1,950.57万元。根据安宁新通建设投资有限公司提供的2022年10月31日的科目余额表、2019年、2020年、2021年及2022年1至10月的银行存款辅助明细账，截至2022年10月31日，实际支付69,769.05万元，剩余资金6,516.04万元。其中：安宁市交运局累计拨付项目公司运营缺口补助资金1,950.57万元（2021年拨付865.57万元，2022年拨付1,085万元），支出1,950.00万元，结余0.57万元。

截至2022年10月31日，项目实际投资额66,420.27万元，其中：建安工程64,453.88万元,购置固定资产16.39万元。

2022年产生运营收入5,400.16万元,运营支出6,228.26万元（其中：运营成本4,435.47万元，财务费用1,792.79万元），运营利润-828.10万元。

3.评价资金情况

本次评价基于该项目到位资金及使用情况进行评价，故评价金额根据实际到位金额确定，具体资金情况如下：

| 序号 | 项目 | 涉及金额（万元） | 具体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目估算投资总额 | 74,788.27 | 1.安宁市320国道（建丰城至新哨湾）改造工程项目概算投资总额20,134.05万元； 2.安宁市二专线(螳螂川至龙山立交)改造工程项目概算投资总额54,654.22万元。 |
| 2 | 2021年项目公司资金到位情况 | 53,985.34 | 1项目资本金11,959.77万元； 2.融资资金（贷款资金）41,160.00万元； 3.政府补助缺口资金865.57万元。 |
| 3 | 支付情况 | 51,364.22 | 截至2021年12月31日实际支付情况 |
| 5 | 执行率 | 95.14% | 51,364.22/53,985.34 |
| 6 | 评价金额 | 53,985.34 | 截至2021年12月31日项目公司实际到位金额 |
| 7 | 评价资金占比 | 72.18% | 评价金额/估算总额 |
| 8 | 评价资金来源 | 53,985.34 | 1.政府投入资本金（安宁市交通投资有限公司）：450万元； 2.社会资本投入资本金：云南工程建设总承包股份有限公司投入149.58万元；云南建设基础设施投资股份有限公司投入11,360.19万元； 3.项目公司贷款融资：41,160.00万元; 4.本级财力：865.57万元。 |
| 9 | 评价资金性质 | 53,985.34 | - 项目资本金：11,959.77万元； 2.银行贷款资金：41,160万元； 3.政府预算资金：865.57万元，为一般公共预算资金。 |

（四）项目实施内容

1.320国道（建丰城至新哨湾）

320国道（建丰城至新哨湾）改造工程：320国道（建丰城至新哨湾）包括主线段和连接线，连接线（长0.66km）受征地拆迁及投资资金的制约未实施，320国道（建丰城至新哨湾）主线段道路全长1.349千米，建设内容主体工程包括:道路工程、交通工 程、排水工程、照明工程和景观绿化工程等。项目占地242.7亩。道路等级为城市主干路，设计速度60km/h，双向6车道。道路东起建丰城，与320国道城区段、湖东路衔接，自东向西布置，止于新哨湾，与安禄一级公路、龙川路衔接。

安宁市320国道（建丰城至新哨湾）改造工程主线段于2019年10月25日开工，2020年8月15日主线通车，2021年5月25日完工，2021年6月2日进行了初步验收，2021年11月30日竣工验收。

2.二专线（螳螂川至龙山立交）

二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程工程：项目占用土地535.8亩。道路等级为城市主干路，设计车速60km/h，螳螂川至金方路段为双向8车道(含高架桥车道)，断面宽53m；金方路至龙山立交段为双向6车道，断面宽45m。道路东起螳螂川，自东向西布置，止于龙山立交，全长4.133km，主要建设道路、管线综合、交通、景观绿化、照明，以及征地及拆迁等工程。

工程于2019年10月25日签发开工令开工建设，2021年12月1日主线临时通车，2022年1月24日进行了初步验收。

根据安宁市交运局出具的《关于对安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造PPP项目运营日的回复意见》“项目目前已完工通车使用并经多方初验，原则同意320主线段和二专线按初验日次日为运营日，即：320主线段为2021年6月3日、二专线为2022年1月25日”。

（五）项目绩效目标设定情况

安宁新通建设投资有限公司未设定具体的绩效目标，但跟项目实施机构签订的施工合同中约定了具体的施工内容及应当达到的质量要求。

安宁市交运局预算865.57万元项目缺口补助资金，并设定了项目总体目标和年度目标。

总体目标：为提升各路段通行能力，为缓解城区西向出城的交通拥堵问题，增强城区对外和对接高速公路的出行效率，优化区域路网结构，进一步完善320国道的干线通道。

年度目标：与总体目标一致。

绩效指标具体情况如下：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目占地 | =242.7亩 |
|  |  |  | 设计时速 | =60千米/时 |
|  |  |  | 主线 | =1.426千米 |
|  |  |  | 车道 | =6道 |
|  |  | 质量指标 | 完成合格率 | =100% |
|  |  |  | 绩效考核达成率 | =95% |
|  |  | 时效指标 | 2021 | =1年 |
|  |  | 成本指标 | 运营期费用 | =8,655,700元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边经济发展 | 显著提升 |
|  |  | 社会效益指标 | 方便群众出行、货运带来便利 | 显著提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 经济发展 | 显著提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥96% |

由于安宁新通建设投资有限公司未设定具体的绩效目标，而根据安宁市交运局提供的绩效目标申报表，存在申报表填列不规范，指标性质划分不清（将“服务群众满意度=95%”定为定性指标），未设置具体的评扣分标准，部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现等问题。绩效评价小组根据提供的绩效目标申报表，结合本项目设定的背景、目的及依据等，将本项目部分绩效目标、绩效指标及指标值设定如下：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 320国道改造项目占地 | =242.7亩 |
|  |  |  | 320国道改造项目设计时速 | =60千米/时 |
|  |  |  | 320国道改造项目主线 | =1.349千米 |
|  |  |  | 320国道项目车道 | =6道 |
|  |  |  | 二专线改造项目占地 | 535.8亩 |
|  |  |  | 二专线改造项目设计时速 | =60千米/时 |
|  |  |  | 二专线改造项目线长 | 4.133km |
|  |  |  | 二专线改造项目螳螂川至金方路段车道 | =双向8车道 |
|  |  |  | 金方路至龙山立交段 | =双向6车道 |
|  |  |  | 完成320国道缺口补助资金的发放 | =865.57万元 |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% |
|  |  |  | 缺口补助资金使用规范性 | =100% |
|  |  | 时效指标 | 改造工程竣工验收时间 | 2021年10月25日 |
|  |  |  | 缺口补助资金发放时间 | 2021年内 |
|  |  | 成本指标 | 项目投入资金 | ≤74,788.27万元 |
|  |  |  | 缺口补助资金 | =865.57万元 |
|  | 效益指标 | 项目效益 | 带动周边经济发展，加强与乡镇的经济联系 | 发展 |
|  |  |  | 提高群众出行便捷度 | 提高 |
|  |  |  | 改善道路周边生态环境，保持路面清洁 | 改善 |
|  |  |  | 排查道路隐患，保障道路安全 | 安全 |
|  |  |  | 建立健全项目长期发展机制 | 建立健全，有效执行 |
|  | 满意度指标 | 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% |

（六）组织管理情况

1.项目涉及主体

项目实施机构及主管部门：安宁市交运局，为安宁市人民政府授权委托的项目实施机构，负责项目的前期论证评估、实施方案编制、合作社会资本的采购与选择、签订PPP项目合同、项目维护监管及合作期满的移交等项目管理具体工作。

政府出资代表：安宁市交通投资有限公司，为安宁市人民政府授权的政府方出资代表，代表政府出资并持有股份，与社会资本方共同组建项目公司。

社会资本：云南建设基础设施投资股份有限公司为牵头人与云南工程建设总承包股份有限公司组成的联合体，与政府出资代表共同组建项目公司并持有股份。

项目公司：安宁新通建设投资有限公司，为政府出资代表和社会资本方共同组建的项目公司，负责项目的投融资、建设施工、运营维护管理和移交。

项目服务对象及社会公众：320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）道路使用对象。

其他相关政府部门：安宁市财政局负责PPP项目绩效管理制度建设、业务指导及再评价、后评价工作。

- 2.保障措施

- （1）组织架构设计

根据项目运营管理特点，项目公司编制了《运维管理手册及实施细则》，并参照运维管理手册建立了专门运维管理部门，负责本项目的运维管理工作，并成立了安全工作领导小组，负责运营期安全管理工作，保证运营期安全管理工作落实到位。

- （2）人员培训

项目运维管理培训、技术及人员作业培训工作开展正常，经现场查看，项目养护培训记录材料完善。项目公司组织开展了项目运营养护管理培训、安全生产法培训、安全知识讲座、公文写作、保密教育培训等。

- 3.资金安排程序

2021年安宁市财政局安排安宁市交运局320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造项目运营期费用865.57万元。2021年年初由安宁市交运局提交预算申报，安宁市财政局审核通过后根据支出需求一次性拨付。

- 4.资金安排标准或依据

项目资金安排有明确的标准，在对实施的工作做了较为充分的考虑并结合财务开支标准进行了资金安排。安排依据：安宁市交运局与安宁新通建设投资有限公司签订《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目》项目合同。

- 5.财务、业务管理

安宁市交运局按照严格《财务管理制度》进行资金管理。

- 项目公司（安宁新通建设投资有限公司）以《安宁新通建设投资有限公司管理制度汇编》作为公司财务管理、业务管理指导文件，包括《综合管理部部门层级一级、二级制度》、《工程管理部部门层级一级、二级制度》、《安全环保部部门层级一级、二级制度》、《合同造价部层级一级制度、二级》、《财务部部门层级一级、二级制度》。

- 二、绩效自评情况

- （一）绩效自评概述

安宁市交运局根据《安宁市财政局关于印发安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》的通知（安财发〔2021〕262号）文件的规定，对320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目支出项目进行了自评，自评资金为缺口补助资金865.57万元，并于2022年5月形成了《320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目重点项目支出绩效自评报告》。

安宁市交运局委托云南云岭工程造价咨询有限公司于2022年5月对项目开展建设期绩效评价工作，并出具《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目建设期绩效评价报告》、委托云南国皓建设工程咨询有限责任公司于2022年10月对本项目开展2022年运营期绩效评价工作，并出具《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目2022年运营期绩效评价报告》。

（二）绩效自评结论

- 根据安宁市交运局提供的“320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目”重点项目支出绩效自评报告，安宁市交运局2021年“320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目”项目支出的管理、使用及效益情况绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

部门自评综合结论是：安宁市交运局严格按照时间进度拨付资金，圆满完成了各项工作。

- 根据云南云岭工程造价咨询有限公司2022年5月27日出具的《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目建设期绩效评价报告》，评价得分94.95分，评价结果为“优”。

- 根据云南国皓建设工程咨询有限责任公司2022年10月28日出具的《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目2022年运营期绩效评价报告》，评价得分96.8分，评价结果为“优”。

- 三、绩效评价组织情况

- （一）绩效评价目的

- 本次绩效评价的目的是为了掌握安宁市交运局安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据；提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

- （二）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

- 2.《中华人民共和国预算法实施条例》；

- 3.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 5.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

- 6.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

- 7.《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财预〔2020〕11号）；

- 8.《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(昆发〔2019〕12号)；

- 9.《安宁市预算绩效管理暂行办法》；

- 10.《安宁市财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价有关事项的通知》。

- （三）绩效评价方法

- 本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅、实地踏勘、检查、分析复核、计算、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地评价。对2021年320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目支出项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

- （四）绩效评价指标体系

### 1.绩效评价指标

- 本项目绩效评价以100分计，设项目决策、项目执行过程、项目产出、项目效益、满意度5个一级指标，权重分别为：19%、20%、30%、25%、6%。在此基础上设定10个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度情况），设定21个三级指标（详见后附“安宁市交运局320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

- 2.评价标准
（1）项目支出评价得分满分为100分。

- （2）由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

- （3）总评价分为各单项指标得分总和。

- （4）评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

- 3.数据来源

- 绩效评价数据由安宁市交运局及安宁新通建设投资有限公司提供。

- 绩效评价结论

- （一）绩效评价综合结论

2021年安宁市交运局320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出项目绩效评价综合评分92.5分，评价等级“优”。综合评价结论：2021年320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出项目已实施完成，实施效果较好。

（二）绩效自评与评价差异分析

1.评价结果差异

安宁市交运局2021年320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出项目绩效评价，自评得分100分（865.57万元），委托第三方做的建设期绩效评价得分94.95分，运营期绩效评价得分96.8分，再评价得分92.5分。其差异主要在于评价角度、评价范围及评价方式的不同。安宁市交运局自评报告只评价运营缺口补助资金865.57万元。再评是从项目立项、绩效目标设立、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益、满意度方面展开进行评价，评价结果更为客观，详细。

- 2.评价程序差异

再评价是通过查阅、复核和收集相关评价资料并与单位进行沟通，全面了解部门实施、绩效情况，开展满意度调查工作，从项目的决策、过程、产出、效益、满意度五个方面，对项目的立项情况、绩效目标设定情况、资金投入及管理情况、组织实施情况、项目产出、效益、满意度等内容进行绩效评价；自评是通过部门成立自评小组，广泛收集资料，查阅会计凭证，从产出、效益、满意度三个方面进行评价。

- 3.评价内容差异

绩效再评价的内容分为决策、过程、产出、效益、满意度，决策部分从项目立项、绩效目标、资金投入对项目支出进行考核，过程部分从资金管理、组织实施进行考核，产出部分从职责履行进行考核，效益部分从履职所带来的各类效益进行考核，满意度以项目区受益对象填写的调查问卷结果进行考核，而自评是从产出、效益、满意度三个方面进行评价。

- 五、绩效评价情况分析

- （一）项目决策分析

- 项目决策指标满分19分，综合评分17分，得分率89.47%，具体情况分析如下：

- 1.项目立项

- 项目立项指标满分6分，评价综合评分6分。

- （1）立项依据充分性

- 立项依据充分性指标满分3分，得3分。

- 项目立项依据充分，制定了320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目可行性研究报告并取得了发展和改革委员会的批复，另外按照《安宁市 320 国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目财政承受能力论证报告》、《安宁市320 国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案》、《安宁市 320 国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价报告》等文件执行，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与部门职能职责等相匹配、适应，属于部门履职所需。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得3分。

- （2）立项程序规范性

- 立项程序规范性指标满分3分，得3分。

- 项目立项程序合规，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究并取得批复。得3分。

- 2.绩效目标

- 绩效目标指标满分7分，评价综合评分6分。

- （1）绩效目标合理性

- 绩效目标合理性指标满分4分，扣1分，得3分。

- 安宁市交运局按要求申报了安宁市交通运输局安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目可行性缺口补助资金支出项目的绩效目标表，设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，但不能完整反映项目产出效益和效果。基本符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等。安宁新通建设投资有限公司未设定具体的绩效目标，但跟项目实施机构签订的施工合同中约定了具体的施工内容及应当达到的质量要求。扣1分，得3分。

- （2）绩效指标明确性

- 绩效指标明确性指标满分3分，扣1分，得2分。

- 存在申报表填列不规范，指标性质划分不清，如：将“服务群众满意度=95%”设为定性指标，未设置具体的评扣分标准。部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，如：经济效益指标“ 带动周边经济发展显著提升”，社会效益指标“方便群众出行、货运带来便利显著提升”。扣1分，得2分。

- 3.资金投入指标满分6分，评价综合评分6分。

- （1）预算编制科学性

- 预算编制科学性指标满分4分，得4分。

- 安宁市交运局针对安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目编制了《财政承受能力论证报告》、《实施方案》及《物有所值评价报告》，项目预算依据充分、合理，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

- （2）资金分配合理性

- 资金分配合理性指标满分2分，得2分。

- 预算资金分配依据充分，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

- （二）项目管理情况分析

- 项目管理满分20分，评价综合评分19.54分，得分率97.7%，具体情况分析如下：

- 1.资金管理指标满分10分，评价综合评分9.54分。

- （1）资金到位率

- 资金到位率指标满分2分，得1.78分。

- ①2021年安排320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目可行性缺口补助资金支出项目预算资金865.57万元，截止2021年12月31日，320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目可行性缺口补助资金实际到位865.57万元，资金到位率100%。占评价金额的1.6%，满分0.03分，得0.03分；

- ②根据PPP合同及补充协议，安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程总投资为74,788.27万元，项目资本金为14,957.65万元(其中：政府方出资747.88万元，社会资本方出资14,209.77万元)，剩余资金59,830.62万元资金来源为融资。截至2021年12月31日，项目资本金实际到位11,959.77万元（其中：政府方出资到位450万元，社会资本方出资到位11,509.77万元），到位率为79.96%。占评价金额的22.15%，满分0.44分，计算得分0.22分，扣0.22分；

- ③根据《安宁新通建设投资有限公司2020年投融资工作及2021年计划报告》,2020年计划提取贷款资金35,500万元、2021年融资计划为16,000.00万元,合计51,500.00万元，2020年9月10日项目公司分别为安宁市320国道（建丰城至新哨湾）改造工程项目、安宁市二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程项目与国家开发银行云南省分行签订借款合同，银行贷款额度分别为16,100万元、43,700万元，贷款额度共计59,800.00万元，根据项目实施进度项目公司2020年实际贷款金额为27,900.00万元、2021年贷款金额为13,260.00万元。截至2021年12月31日，融资资金到位41,160.00万元。到位率100%。占评价金额的76.24%，满分1.53分，得1.53分。

- 综上所述，资金到位情况得1.78分，扣0.22分。

- （2）预算执行率

- 预算执行率指标满分2分，得1.76分。

- 截至2021年12月31日，安宁新通建设投资有限公司共收到项目资金53,985.34万元（评价金额）。其中：项目资本金11,959.77万元，融资资金（贷款资金）41,160万元，财政缺口补助资金865.57万元,实际支出51,364.22万元，执行率95.14%。计算得分1.76分，扣0.24分。

- （3）资金使用合规性

- 资金使用合规性指标满分6分，得6分。

- 项目预算资金865.57万元，实际到位资金865.57万元，安宁市交运局提供项目支出凭证实际使用资金865.57万元。根据检查资金拨付文件，项目资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付基本有完整的审批程序和手续；资金使用基本符合预算批复的用途。抽查未发现虚列支出、挤占、挪用等情况。得6分。

- 2.组织实施指标满分10分，评价综合评分10分。

- （1）管理制度健全性

- 管理制度健全性指标满分2分，得2分。

- 安宁市交运局建立了《安宁市交通运输局财务管理制度》，项目公司制定了《安宁新通建设投资有限公司管理制度汇编（包含组织架构、部门职责）》等项目财务及业务管理制度。得2分。

- （2）制度执行有效性

- 制度执行有效性指标满分8分，得8分。

- 项目实施的人员条件、场地设备、执行能力、信息支撑等落实到位。项目合同管理规范，政府采购程序合法合规等。但存在项目变更的情况，一是320国道连接线（0.66千米）未实施，原因为征地拆迁及投资资金的制约；二是施工工程量的变更，变更均经过施工单位、监理单位、设计单位和建设单位盖章确认等，导致变更的原因及变更程序合规，不予扣分，得8分。

- （三）项目产出情况分析

- 项目产出指标满分30分，综合评分25分，得分率83.33%，具体情况分析如下：

- 1.产出数量

- 产出数量指标满分10分，得10分。

- 实际完成率：（1）安宁市320国道（建丰新城至新哨湾）主线段主体工程以及附属工程均已完工，安宁市二专线（螳螂川至龙山立交）主体工程以及附属工程均已完工，完成率100%；（2）2021年安宁市交运局实施的320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目可行性缺口补助资金已拨付项目公司安宁新通建设投资有限公司用于2021年运营维护缺口补助。实际完成率100%。得10分。

- 2.产出质量

- 产出质量指标满分10分，得10分。

- 质量达标率：（1）320国道（建丰新城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程都已验收通过，质量达标率100%；（2）2021年安宁市交运局实施的320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目可行性缺口补助资金使用符合计划支出用途，质量达标率100%。得10分。

- 3.产出时效

- 产出时效指标满分5分，得0分。

- 完成及时性：项目计划于2019年10月25日开工，2021年10月25日竣工验收。安宁市320国道（建丰城至新哨湾）改造工程主线段实际于2019年10月25日开工，2021年5月25日完工，2021年11月30日竣工验收，竣工验收日期较计划日期推后1个月；二专线 （螳螂川至龙山立交）改造工程项目于2019年10月25日开工，2022年1月24日进行初步验收，截至2022年5月18日尚未竣工验收，二专线实施进度较计划推迟。项目完成及时率＜0%，扣5分，得0分。

- 4.产出成本

- 产出成本指标满分5分，得5分。

- 成本节约率：截至2021年12月31日，项目已完工，安宁新通建设投资有限公司支出63,065.41万元，截至2022年10月30日，支出64,470.27万元，未超出可研预算批复金额74,788.27万元；2021年预算运营缺口补助资金865.57万元，项目实际使用865.57万元。成本节约率为0.00%，得5分。

- （四）项目效益情况分析

- 项目效益指标满分25分，综合评分25分，得分率100%，具体情况分析如下：

- 1.带动周边经济发展，加强与乡镇的经济联系，满分5分，得5分。

- 320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程的实施一定程度上吸引了过往的车辆，无形中带动了道路周边经济的发展，同时也拉进了与乡镇之间的经济联系，但无直接经济效益，考虑近年来疫情影响下整体经济形势不好，此项不扣分，得5分。

- 2.提高群众出行便捷度，满分5分，得5分。

- 320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程的实施内容包括道路、管线综合、交通、景观绿化、照明等工程。与项目实施前相对比，极大方便了群众出行，缩短了安宁至昆明主城的距离，并很大程度上缓减了交通拥堵，得5分。

- 3.改善道路周边生态环境，保持路面清洁，满分5分，得5分。

- 320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程的实施内容包括道路、管线综合、交通、景观绿化、照明等工程。2021年7月开始对320国道（建丰城至新哨湾）进行运营维护，维护内容包括道路清洁、绿化管护及排水系统检查等，按月维护，并形成运营维护月报，根据2021年7月至12月运营维护月报，当年计划完成180次日常运营维护（包括日常清扫保洁及绿化管护）工作及6次排水系统检查，截止2021年12月底，实际完成184次日常运营维护工作及6次排水系统检查，完成率102.15%，得5分。

- 4.排查道路隐患，保障道路安全，满分5分，得5分。

- 2021年7月开始对320国道（建丰城至新哨湾）每天进行道路夜巡查，检查标志标牌、标线、诱导标、轮廓标、照明等情况，形成《320国道夜巡查表》，按日记录，按月汇总。通过道路隐患排查、保障道路安全运行，从而减低或避免因道路质量或养护不到位造成事故的发生。得5分。

- 5.建立健全项目长期发展机制，满分5分，得5分。

- 安宁市交运局编制了《安宁市320 国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目财政承受能力论证报告》、《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案》、《安宁市 320 国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价报告》等项目长期发展依据文件，符合项目实际。得5分。

- （五）满意度情况分析

- 项目满意度指标满分6分，综合评分5.96分，得分率100%，具体情况分析如下：

- 1.项目实施过程中安宁市交运局未就320 国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目实施的满意度情况进行调查，但委托了云南云岭工程造价咨询有限公司对项目建设期的支出进行了绩效评价，其中包括对项目满意度的调查。根据《安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作PPP项目建设期绩效评价报告》，共计发放调查问卷60份，收回有效问卷 60份，满意度为94. 30%,大部分调查对象认为安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程的路面较为平整，较好通行，调查对象满意度较高。满分2分，得1.96分，扣0.04分。

- 2.评价组通过“问卷星”制作并发放《关于安宁市交通运输局320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出调查问卷》电子问卷，截至2022年11月25日，共收回电子问卷27份，有效问卷27份，根据问卷最终显示平均分，安宁市交运局320 国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出满意度为96.56%，社会公众和服务对象对部门履职效果较为满意。满分4分，得4分。

- 六、主要经验及做法

- 安宁市交运局项目开展前进行前期调研评估，充分验证项目实施的必要性。项目开展中实时监督，根据项目进度进行工程款的拨付，项目结束及时进行项目竣工验收并督促完成项目审核。根据第三方对该项目出具运营期绩效考核报告，严格按照《会计法》及相关法律法规进行资金的审核拨付工作。

- 七、存在的主要问题

- （一）绩效目标设定不合理、不明确

- 1.设置的绩效目标不能完整反映项目产出效益和效果。

- 2.指标属性划分不清，评（扣）分标准过于简单。如：将“服务群众满意度=95%”，设为定性指标，未设置具体的评（扣）分标准。

- 3.部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现。如：经济效益指标“ 带动周边经济发展显著提升”。社会效益指标“方便群众出行、货运带来便利显著提升”。

## （二）资金管理不到位

- 1.资金到位率未达标

- 根据PPP合同及补充协议，安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程总投资为74,788.27万元，项目资本金为14,957.65万元(其中：政府方出资747.88万元，社会资本方出资14,209.77万元)，剩余资金59,830.62万元资金来源为融资。截至2021年12月31日，项目资本金实际到位11,959.77万元（其中：政府方出资到位450万元，社会资本方出资到位11,509.77万元），到位率为79.96%。占评价金额的22.15%，满分0.44分，计算得分0.22分，扣0.22分。

## 2.预算执行率未达标

- 截至2021年12月31日，安宁新通建设投资有限公司共收到项目资金53,985.34万元（评价金额）。其中：项目资本金11,959.77万元，融资资金（贷款资金）41,160万元，财政缺口补助资金865.57万元,实际支出51,364.22万元，执行率95.14%。计算得分1.76分，扣0.24分。

- （三）项目产出时效未达标

- 项目计划于2019年10月25日开工，2021年10月25日竣工验收。安宁市320国道（建丰城至新哨湾）改造工程主线段实际于2019年10月25日开工，2021年5月25日完工，2021年11月30日竣工验收，竣工验收日期较计划日期推后1个月；二专线 （螳螂川至龙山立交）改造工程项目于2019年10月25日开工，2022年1月24日进行初步验收，截至2022年5月18日尚未竣工验收，二专线实施进度较计划推迟。

- 八、建议

- （一）加强预算绩效管理。在编制年度绩效目标时，应结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值；预算管理部门应加强预算编制的审核工作。

- （二）强化项目管理。项目公司尽快组织二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程项目的竣工验收，并完成320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程项目的竣工决算，完善项目资料。

- 九、其他需要说明的情况

- （一）评价工作数据

- 该项目可研批复估算投资总金额为74,788.27万元，初步设计批复概算投资金额为69,486.35万元，《320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目投资协议》中项目资本金比例设定为可研批复估算投资的20%，即14,957.65万元。截至2022年10月31日，项目账面投资额66,420.27万元，该金额为安宁新通建设投资有限公司账面金额，未经第三方审计，本事务所不对投资金额的真实性及准确性负责。

- （二）评价工作依据

- 此项工作以安宁市交运局提供的评价材料为基础，通过现场调查核实，结合专家意见，在此基础上完成320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出项目绩效评价报告。

- （三）评价报告适用范围

- 此报告仅供安宁市财政局和安宁市交运局内部使用，由于使用不当造成的后果自行承担。

- 十、附件

- （一）安宁市交通运输局2021年320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出绩效评价指标体系及评分表

- （二）安宁市交通运输局2021年320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目重点项目支出绩效自评报告

- （三）关于安宁市交通运输局2021年320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目支出项目调查问卷

## （此页无正文）

昆明励德致信会计师事务所      中国注册会计师:

（普通合伙企业）

中国注册会计师:

中国·昆明              2022年12月19日