梦云南·国际网赛中心项目绩效再评价报告

（2019年）

（拟征求意见稿）

项目名称：梦云南·国际网赛中心项目

项目单位：安宁市温泉度假区管委会

主管部门：安宁市温泉度假区管委会

委托单位：安宁市财政局

评价机构：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年5月

目录

摘要	1

一、项目基本情况	9

（一）立项背景及目的	9

（二）项目立项依据	10

（三） 项目实施内容	10

（四）项目实施计划及完成情况	11

（五）组织及管理情况	14

（六）绩效目标	15

二、绩效评价工作情况	17

（一）绩效评价目的	17

（二）绩效评价工作方案制定过程	17

（三）绩效评价原则、评价方法	18

（四）绩效评价实施过程	19

三、评价结论和绩效分析	20

（一）评价结论	20

（二）具体绩效分析	21

四、经验、问题和建议	35

（一）主要经验及做法	35

（二） 存在的问题	35

（三）改进措施及建议	37

五、附件	39

# 摘要

- 项目概况

根据安宁市人民政府与云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司（以下简称温泉山谷公司）签订的《梦云南-温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议的补充协议》开展实施梦云南·国际网赛中心项目(以下简称项目)。

本次再评价项目属于安宁市政府招商引资项目。项目主管单位为安宁市温泉度假区管委会（以下简称温泉管委会），实施单位为温泉山谷公司。

项目建设周期 24 个月，即从 2018 年 12 月至 2020 年 12 月。在建设周期内完成方案及初步设计与审批、施工图设计及审查、施工招投标、土建施工、装修及竣工验收及其他前期工作。温泉山谷公司于2018年12月4日开工建设。

1.2019年度项目完成情况

（1）产出目标

截止2019年12月31日，该项目完成情况如下：

①固定资产投资情况：完成固定资产投资8,592.11万元；

②国际网赛中心完成情况：完成主馆场-2层、-1层、1层的建设，边坡支护工程；半决赛场截至评价日仍未开工；预赛及训练场截止评价日仍未开工；

③综合运动服务馆：综合运动服务馆体完成主体建设，屋面工程。

④投资进度完成情况：网赛中心和综合运动服务馆投入13,765.80万元（其中政府成扶持5,500.00万元，企业投入8,265.80万元），项目计划总投资106,200.00万元，计划投资额完成率为12.9%。

- 效果目标

①经济效益

增加就业岗位，增加当地居民就业收入：项目实施过程中，网赛中心及运动综合服务馆项目基地提供了500个就业岗位，解决了500人的就业。

增加当地财政税收收入：温泉山谷公司在2019年对于项目的建设缴纳了城镇土地使用税和房产税。

带来良好的发展机遇，吸引投资：项目实施过程中及实施后，吸引了一些投资，如便利店、餐饮服务店等，同时带动温泉山谷的旅游业发展。

②社会效益

完善城市基础设施：根据规划，项目实施后，温泉辖区内体育运动配套设施得到完善。

提高城市品位：项目实施后，吸引安宁市辖区内外更多的网球爱好者参与网球比赛，使安宁市在网赛运动方面的城市品位提高；

提高城市综合竞争能力：项目实施后，计划引入ATP250赛事举办权，促使安宁市城市综合竞争能力得到提高。

③生态效益

改善温泉山谷景观：项目实施后，能改变用地范围内脏、乱、差的环境，塑造美好的城市景观；

提高辖区内人居环境质量：项目实施过程中，能有效控制噪音、固体废弃物的污染，改善辖区内人居生活质量。

④可持续效益

推动当地体育事业长期发展：项目实施后，周边体育运动设施更加完善，一方面吸引安宁市辖区内外更多的网球爱好者参与网球比赛，另一方面吸引温泉山谷周围的居民来此锻炼，增强网球技能，推动当地体育事业长期发展。

⑤满意度

公众对项目的满意度达93.33%。

2.资金使用情况

2019年安宁市财政预算针对国际网赛中心及运动综合服务馆项目安排资金5,500.00万元，截止2019年12月31日支出5,500.00万元。

二、评价结论

项目组严格按照实施方案确定的指标体系及评分标准，对项目进行客观评价，项目总体组织比较规范，基本实现预期目标，最终评分结果为81.60分，绩效评级为“良”。

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20分 | 30分 | 50分 | 100分 |
| 得分率 | 97.50% | 81.67% | 75.20% | 81.60% |
| 得分 | 19.50 | 24.25 | 37.60 | 81.60 |

项目已建设一年，总体的实施比较规范。但由于项目地处地势原因和建设技术难度项目的建设进度缓慢，项目计划建设周期两年，截止2019年12月31日，项目完成固定资产投入8,592.11万元，占承诺固定资产计划投资（91,800.00万元）的6.09%。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法

通过招商引资引入体育产业类项目，全力打造安宁温泉国际网球小镇。

为全力打造安宁温泉国际网球小镇，安宁市政府根据省政府和昆明市政府把温泉国际网球小镇打造成全国运动休闲特色小镇的标杆和示范点的要求，通过招商引资方式引进该项目。安宁市政府与温泉山谷公司签订投资协议，安宁市政府支持且扶持温泉山谷公司建设国际网赛中心、综合体育馆等体育产业类项目及ATP、WAP等赛事的后期引入和运营，根据温泉山谷公司对体育产业类项目引入和运营给予总额为32,100万元的资金扶持。具体扶持方式：承诺国际网赛中心、综合体育馆及配套体育设施固定资产投资约91,800.00万元。建设期根据建设进度扶持资金累计12,100万元；建成并投入运营的五年内，根据每年赛事举办级别、规模、影响力等综合情况逐年累计给予总金额为20,000.00万元税收奖励、赛事运营补贴、上级资金等的扶持。

项目的建设及运营，有效促进温泉国际网球小镇的建设，提高安宁温泉的知名度，推动安宁市体育事业的发展，同时带动温泉山谷的旅游业发展，提高安宁市城市综合竞争能力。

2.绩效再评价出现的问题

（1）前期调研不充分

云南温泉山谷网赛中心可研报告中项目的建设周期为24个月，运动综合服务馆可行性研究报告中项目的建设周期为20个月。本项目于 2018 年 12 月 4 日已开工建设，截止2019年12月31日，云南温泉山谷网赛中心主场馆完成-2层、-1层、1层的建设，边坡支护工程；综合运动服务馆完成主体建设工程、屋面工程。经施工单位、监理单位、造价单位三方审定的固定资产投入为8,592.11万元，占承诺固定资产投资（91,800.00万元）的6.09%。项目实施过程中，主场馆的边坡支护工程受地势影响，浇灌难度加大，进度缓慢。项目前期调研不充分，导致项目主场管建设进度缓慢。

（2）未完成国有建设用地的相关征用手续

国际网赛中心半决赛场地、预赛和训练场涉及土地补征及安宁市建设用地指标事宜。截至评价日，温泉山谷公司未完成国际网赛中心20.13亩国有建设土地的征用手续，导致国际网赛中心半决赛场、预赛和训练场未开工建设。

（3）扶持资金申请文件的附件不全

温泉管委会关于梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目扶持资金的请示文件中，2019年12月4日（安温管请[2019]31号）申请扶持资金1,500.00万元，申请文件上网赛中心项目固定资产累计完成投资41,534.00万元，未附项目进度及产值资料。实地检查，根据温泉山谷公司提供的资料中，经施工单位、监理单位、造价单位三方审定形象进度表显示项目累计完成产值8,592.11万元。

温泉管委会关于项目扶持资金的请示文件未附有经施工单位、监理单位、造价单位三方审定形象进度表，导致扶持资金申请文件上报的固定资产投投入进度与实际进度不符。

（4）施工方未按合同约定上报产值

根据温泉山谷公司与云南城投众和建设集团有限公司签订的施工合同，规定施工方应在每月25日上报项目的产值进度，施工方未在2019年12月25日上报进度，而在2019年12月3日上报进度。

（5）未制定项目管理制度

根据实地调查，温泉管委会未提供与政府招商引资项目相关管理制度，经与温泉管委会项目负责人访谈，了解到温泉管委会按日常工作方式进行项目的管理，未制定项目管理制度。

（6）项目管理档案不完整

根据实地调查，了解到温泉管委会安排工作人员到施工现场进行进度、安全、消防检查，2019年将项目周报及月报资料报到发改局，温泉管委会在报完发改局之后未将项目管理资料归档整理成完整的档案。

4.改进措施及建议

（1）给予协调和帮助，加快项目进度

建议温泉管委会在项目实施过程中出现的因前期调研不充分导致施工难度大，项目进度缓慢的情况，协调相关部门及安宁市政府，帮助解决技术方面的问题，加快项目的进度。

（2）尽快协调完成网赛中心半决赛场、预赛和训练场的国有建设用地征用手续

建议安宁温泉度假区管理委员与温泉山谷公司沟通，让温泉山谷公司尽快办理国际网赛中心20.13亩国有建设用地征用手续，并协调相关部门及市政府办理完建设用地征用手续。使国际网赛中心半决赛场、预赛和训练场的建设工程提上日程，网赛中心项目整体早日投入使用。

（3）扶持资金申请文件的附件资料应完整，真实的反映项目进度

建议安宁温泉度假区管理委员在以后年度编制项目扶持资金申请文件时，附有经施工单位、监理单位、造价单位三方审定形象进度表，使固定资产的投入得到真实反映。

（4）加强项目建设进度的管理

建议温泉管委会以后项目进度检查工作中查看项目施工合同和施工方上报的产值进度表，出现未按合同规定上报产值的情况，监督落实温泉山谷公司整改，方便对项目的管理。

（5）制定项目管理制度

建议温泉管委会制定项管理制度，并严格按制度执行，方便对本项目后期管理。

（6）加强项目档案的管理

建议温泉管委会以后在项目检查工作中及时保存相应的项目管理台账、资料，并形成完整的档案，以便后期查阅使用。

2019年梦云南·国际网赛中心项目

绩效再评价报告

为科学、规范完成安宁市财政支出绩效再评价工作，根据《安宁市财政局关于开展预算绩效再评价工作的公告》的要求，安宁市财政局对2019年梦云南·国际网赛中心项目开展绩效再评价。昆明旭坤会计师事务所有限责任公司受安宁市财政局委托，对本项目进行具体评价工作，形成再评价报告。

# 一、项目基本情况

## （一）立项背景及目的

体育基础设施是城市体育事业发展和人们体育活动的重要载体，体育基础设施的建设是城市发展的必然要求。同时，城市的可持续发展也需要包括体育活动设施在内的公益设施建设提供精神动力支持，以达到物质文明和精神文明两个文明建设的相互促进、协调发展。

安宁市经济发展日新月异，人们的生活水平日益提高，但体育基础设施建设却相对滞后，人们日益增长的精神文化需要与现状文化基础设施不相适应，尤其是多功能、高档次公共体育活动设施缺乏，不能满足人们多层次的体育活动需要。城市发展和人们生活水平不断提高，尽快建设一座多功能、高品位的文化体育广场，一直是安宁市政府的设想和安宁市广大市民的愿望。

## （二）项目立项依据

根据安宁市企业投资项目备案证（安发改投资备案﹝2018﹞114号）以及（安发改投资备案﹝2019﹞95号）开展实施梦云南·温泉山谷国际网赛中心。

根据安宁市企业投资项目备案证（安发改投资备案﹝2018﹞112号）开展实施温泉山谷运动综合服务馆。

## 项目实施内容

根据《梦云南·温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议的补充协议》，泉山谷国际网赛中心建设包含国际网赛中心和运动综合馆2个项目，实施内容如下：

1.国际网赛中心项目：

建设地点：安宁温泉街道办事处羊角社区

占地面积：44,000.00平方米

建筑面积：50,088.00平方米，其中地上建筑面积15,096.00平方米，地下建筑面积34,992.00平方米

建设内容及规模：建设7,970个座位的ATP500一个主场馆（外场观众座位6,412个，内场观众座位1,546个，无障碍观众座位12个）、两个600座位半决赛赛场、4片预赛和训练场及配套设施。

2.运动综合馆项目：

建设地点：安宁温泉街道办事处羊角社区羊角居民小组。

占地面积：3,890.22平方米。

建筑面积：5,633.90平方米，其中地上建筑面积5,270.40平方米，地下建筑面积363.50平方米。

建设内容及规模：建设办公室、餐厅、会议室、体育健身房、多功能用房等综合服务馆。

## （四）项目实施计划及完成情况

1.项目实施计划

2019年度项目实施计划如下：

（1）固定资产投资情况

建设的国际网赛中心、综合体育馆及配套体育设施固定资产投资达45,900.00万元。

（2）国际网赛中心

主场管完成情况：建设-2层、-1层、1层及边坡支护工程。

半决赛场完成情况：主体结构开工建设。

预赛及训练地完成情况：主体结构开工建设。

（3）综合体育管及配套设施

综合体育管及配套设施完成情况：主体建设工程、屋面建设工程完成。

4.计划投资额完成率

计划投资额完成率达50%，即2019年总投入达53,100.00万元。

2.项目完成情况

截止2020年12月31日，该项目完成情况如下：

（1）固定资产投资情况

完成建设的国际网赛中心、综合体育馆及配套体育设施固定资产投资达8,592.11万元。

（2）国际网赛中心

主场管完成情况：完成建设-2层、-1层、1层及边坡支护工程。

半决赛场完成情况：截至评价日，尚未开工建设。

预赛及训练地完成情况：截至评价日，尚未开工建设。

（3）综合体育管及配套设施

综合体育管及配套设施完成情况：完成主体建设工程、屋面建设工程完成。

4.计划投资额完成率

网赛中心和综合运动服务馆投入13,765.80万元（其中政府扶持5,500.00万元，企业投入8,265.80万元），计划投资额完成率为12.9%。

3.资金来源及使用情况

①资金来源情况

根据安宁市人民政府与温泉山谷公司签订的《梦云南·温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议的补充协议》及部分条款修订协议，2019年安宁市财政预算针对国际网赛中心及运动综合服务馆项目安排资金5,500.00万元。

②资金使用情况

2019年安宁市财政预算针对国际网赛中心及运动综合服务馆项目安排资金5,500.00万元，截止2019年12月31日，支出5,500.00万元，未支出0万元。项目支出明细见下表：

| 序号 | 时间 | 收款单位 | 金额 （万元） | 资金申请拨付文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019/1/21 | 云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司 | 1,000.00 | 安温管﹝2018﹞87号，安温管﹝2019﹞3号，财政局公文处理签﹝2019﹞43号 |
| 2 | 2019/5/8 | 云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司 | 500.00 | 安温管﹝2019﹞15号、财政局公文处理签﹝2019﹞420号 |
| 3 | 2019/6/27 | 云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司 | 500.00 | 安温管﹝2019﹞27号、财政局公文处理签﹝2019﹞1062号 |
| 4 | 2019/8/21 | 云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司 | 1,000.00 | 安温管请﹝2019﹞13号、财政局公文处理签﹝2019﹞1450号 |
| 5 | 2019/11/13 | 云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司 | 1,000.00 | 安温管请﹝2019﹞20号、财政局公文处理签﹝2019﹞2174号 |
| 6 | 2019/12/12 | 云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司 | 1,500.00 | 安温管请﹝2019﹞31号、财政局公文处理签﹝2019﹞2532号 |
| 合计 |  |  | 5,500.00 |  |

## （五）组织及管理情况

1.项目组织情况

（1）温泉度假区管委会依安宁市政府的委托及安排负责对项目监督管理，负责对对扶持资金申请的审核。

（2）温泉山谷公司负责项目的具体实施。

（3）安宁市财政局负责拨付资金；牵头组织开展年度专项资金绩效评价工作，并根据实际情况合理运用评价结果。

2.项目实施流程

安宁市政府与温泉山谷公司所属集团－云南省城市建设投资集团有限公司于2018年2月24日签订了编号ANTZYX-2018003（WL)《梦云南·温泉山谷康养国际度假区项目战略合作框架协议》后，根据该协议的框架内容，安宁市政府与温泉山谷公司于2018年7月18日签订的《梦云南·温泉山谷国际康养度假区项目投资合作协议》和《梦云南·温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议的补充协议》，温泉山谷公司在已取得国有建设土地上规划设计国际网赛中心及配套服务体育设施项目，并报安宁市发展和改革局备案，取得梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目备案证（安发改投资备案[2018]114号）、温泉山谷运动综合服务馆备案证（安发改投资备案[2018]112号）。温泉山谷公司依据上述两个备案证实施本项目。

3.资金拨付流程

温泉山谷公司根据《梦云南·温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议》补充协议及部分条款修订协议的约定条款向温泉管委会申请拨付扶持资金，温泉管委会审核后向安宁市政府申请拨付扶持资金，经安宁市政府同意后，安宁市财政国库支付中心直接将项目扶持资金拨付至温泉山谷公司。温泉山谷公司根据项目建设情况进行使用。

## （六）绩效目标

1.总目标

根据安宁市人民政府与温泉山谷公司签订的《梦云南-温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议的补充协议》，云南温泉山谷网赛中心可研报告及运动综合服务馆可行性研究报告，安宁市企业投资项目备案证（安发改投资备案[2018]114号）以及（安发改投资备案[2019]95号）、安宁市企业投资项目备案证安发改投资备案[2018]112号。项目的总目标为：

建设周期 24 个月，即从 2018 年 12 月至 2020 年 12 月。在建设周期内完成方案及初步设计与审批、施工图设计及审查、施工招投标、土建施工、装修及竣工验收及其他前期工作。建设完成后项目形成的固定资产投资91,800.00万元，项目总投入约106,200.00万元。

2.年度目标

（1）产出目标

①固定资产投资情况

建设的国际网赛中心、综合体育馆及配套体育设施固定资产投资达45,900.00万元。

②国际网赛中心

主场管完成情况：建设-2层、-1层、1层及边坡支护工程。

半决赛场完成情况：主体结构开工建设。

预赛及训练地完成情况：主体结构开工建设。

③综合体育管及配套设施

综合体育管及配套设施完成情况：主体建设工程、屋面建设工程完成。

④计划投资额完成率

计划投资额完成率达50%，即2019年总投入达53,100.00万元。

- 效果目标

①经济效益

考察项目增加就业岗位，增加当地居民就业收入；增加当地财政税收收入；带来良好的发展机遇，吸引投资。

②社会效益

完善温泉城市基础设施；提高安宁市城市品位及提高城市综合竞争能力。

③生态效益：

改善温泉山谷景观；提高辖区内人居环境质量。

④可持续效益

推动当地体育事业长期发展。

⑤满意度

公众对项目的满意度达90.00%以上。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目实施过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目实施过程的合规性、项目支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择实施主体提供参考依据。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与温泉管委会和温泉山谷公司进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。

2.研究文件

在开展绩效评价后，项目组及时取得项目相关文件进行研读，及时组织评价人员开会，培训对文件内容进行传达。

3.绩效评价指标体系的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，编制项目绩效评价指标体系及再评价工作实施方案，并就绩效评价指标体系及再评价工作实施方案的可行性，合理性与温泉管委会进行沟通。根据反馈意见修正、补充完善相关意见及建议，最后形成最终绩效跟踪评价指标体系。

## （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法包括指标评价、数据采集和社会调查。

## （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

2021年4月，项目组就所需采集的数据与温泉管委会和温泉山谷公司项目责任人进行沟通，实际走访温泉管委会及项目实施地收集项目预算安排和资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。

2.社会调查

本次绩效跟踪评价采用问卷调查的方式进行，2021年5月，项目组采用微信小程序的方式发放了30份问卷对温泉管委会梦云南·国际网赛中心项目社会效益和项目实施满意度进行调查，了解受益群体对项目的满意度情况，并根据问卷调查反馈结果撰写问卷调查分析报告（详见附件2问卷调查分析报告）

3.数据分析和撰写报告

2021年5月，项目组根据绩效评价的原理和安宁市财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目单位保持充分沟通，确保每个观点有理有据。在规定时间内完成报告初稿后，与被评价单位（温泉管委会）交换意见，修正、补充完善相关意见及建议，最后形成最终项目绩效再评价报告。

# 三、评价结论和绩效分析

## （一）评价结论

1.评价结果

运用项目组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果为81.60分，绩效评级为“良”。各类指标权重和实际得分详见下表。

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20分 | 30分 | 50分 | 100分 |
| 得分率 | 97.50% | 81.67% | 75.20% | 81.60% |
| 得分 | 19.50 | 24.25 | 37.60 | 81.60 |

2.主要绩效

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的资料调研和整理，得出如下综合评价结论:

项目已建设一年，总体的实施比较规范。但项目的建设进度较缓慢，项目计划建设周期两年，截止2019年12月31日，项目完成固定资产投入8,592.11万元，占承诺固定资产投资（91,800.00万元）的6.09%。监管不到位，表现在没有制定监管制度、监管档案不完整。

## （二）具体绩效分析

A.项目决策

项目决策包括项目立项和项目目标两方面内容。本次评价用五个三级指标从10个方面进行考察，权重分值20.00分，实际得分19.50分，得分率97.50%。指标业绩值和实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A11.与部门中长期规划目标适应性 |  |  |  |
| A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1.00 | 匹配 | 1.00 |
| A12.立项依据充分性 |  |  |  |
| A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2.00 | 匹配 | 2.00 |
| A122.与部门职责适应性 | 1.00 | 适应 | 1.00 |
| A13.项目立项规范性 |  |  |  |
| A131.前期调研情况 | 2.00 | 存在1项不充分 | 1.50 |
| A132.项目设立程序规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| A21.绩效目标设定的合理性 |  |  |  |
| A211.绩效目标相关性 | 2.00 | 相关 | 2.00 |
| A212.绩效目标完整性 | 2.00 | 完整 | 2.00 |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2.00 | 匹配 | 2.00 |
| A22.绩效指标设定的明确性 |  |  |  |
| A221.指标细化分解情况 | 3.00 | 清晰、可衡量 | 3.00 |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3.00 | 匹配 | 3.00 |
| 合计 | 20.00 |  | 19.50 |

A1.项目立项

反映项目是否符合安宁市相关规划，前期准备工作、立项依据是否充分并符合相关要求，考核项目与相关文件目标是否匹配、明确。

A11.与部门中长期规划目标匹配性

A111.与部门中长期规划目标匹配性：通过检查研究相关文件，项目的长期目标：建立温泉山谷网球小镇与《云南省旅游发展总体规划》、《安宁城市总体规划》、《安宁温泉控制性详细规划》（2011-2030）等长期规划相匹配。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

A12.立项依据充分性

A121.与市政府相关规划、决策匹配性：通过立项批复、可研性报告与项目中长期规划文件，本项目符合安宁市政府相关发展规划和政府决策，本项目实施从招商引资角度出发，符合政府长期发展规划。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A122.与部门职责适应性：通过实地调查温泉管委会年度工作任务，结合温泉管委会部门职能职责，项目与温泉管委会部门职责密切相关，项目的实施与温泉管委会的职责相适应。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

A13.项目立项规范性

A131.前期调研情况：通过实地走访调查并对比前期项目申报资料，存在一项调研不充分的情况，具体为项目的建设周期为24个月，2018年12月4日开工，项目实施过程中，主场馆的边坡支护工程受地势影响，浇灌难度加大，进度缓慢。截止评价日，项目仍未完工。该指标的评分标准为：项目立项前期经过充分调研，得满分，存在一条不付合扣0.50分，扣完为止。根据评分标准，该指标扣0.5分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.50分。

A132.立项程序规范性：项目按照安宁市部门预算财政支出相关规定的程序申报，所批准的项目符合申报条件要求，所批准的项目提交的文件、材料符合相关要求，程序合规。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A2.项目目标

反映项目目标设立时确定的绩效目标是否合理、相关，填报的绩效指标是否明确、可衡量并与年度预算相匹配。

A21.绩效目标设定的合理性

A211.绩效目标相关性：将取得的年度工作计划、绩效目标申报表等前期项目申报资料与温泉管委会的中长期规划进行比对，确定项目实施情况与项目中长期规划一致。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A212.绩效目标完成整体性：通过检查年度工作计划、绩效目标申报表、可研报告、实施方案等前期项目申报资料，项目的绩效目标能够完整的反映项目的实施成果。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A213.目标与预算的匹配性：通过检《梦云南-温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议的补充协议》，扶持资金申请拨付文件，项目设定的绩效目标与年度预算相匹配。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A22.绩效指标设定的明确性

A221.指标细化分解情况：通过检查绩效目标申报表及自评表，绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。

该项目指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A222.指标与目标的匹配性：通过检查通过检《梦云南-温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议的补充协议》、可研报告、实施方案，该项目设定的绩效指标部门年度工作任务相对应。

该项目指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

B.项目管理

项目管理包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容。本次评价用11个三级指标通过18个方面进行考察，权重分值30.00分，实际得分24.50分，得分率81.67%。各指标业绩值及实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B11.预算编制合理性 |  |  |  |
| B111.预算编制合理性 | 1.00 | 合理 | 1.00 |
| B12.预算调整规范性 |  |  |  |
| B121.预算调整规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| B13.预算执行率 |  |  |  |
| B131.预算执行率 | 2.00 | 预算执行率为100% | 2.00 |
| B21.资金使用情况 |  |  |  |
| B211.资金使用情况 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| B22.财务管理制度健全性 |  |  |  |
| B221.财务管理制度健全性 | 1.00 | 健全 | 1.00 |
| B23.财务监控有效性 |  |  |  |
| B231.资金拨付程序完整性 | 1.00 | 完整 | 1.00 |
| B232.财务制度执行有效性 | 2.00 | 有效 | 2.00 |
| B31.项目管理制度健全性 |  |  |  |
| B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1.00 | 健全 | 1.00 |
| B312.管理方监管制度健全性 | 2.00 | 不健全 | 0.00 |
| B32.项目管理制度执行有效性 |  |  |  |
| B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 2.00 | 执行 | 2.00 |
| B322.监管措施执行情况 | 2.00 | 执行 | 2.00 |
| B323.合同执行情况 | 2.00 | 存在1条未执行 | 1.00 |
| B324.公开公示情况 | 1.00 | 执行 | 1.00 |
| B324.档案归集规范性 | 2.00 | 不规范 | 1.00 |
| B33.政府采购规范性 |  |  |  |
| B331.采购方式合规性 | 1.00 | 规范 | 1.00 |
| B332.采购流程规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| B34.项目后期 |  |  |  |
| B341.项目进度检查 | 3.00 | 部分履行，填报进度未能反应实际进度 | 1.50 |
| B35.项目自评 |  |  |  |
| B351.项目年度自评情况 | 1.00 | 未提供 | 1.00 |
| 合计 | 30.00 |  | 24.50 |

B1.投入管理

反映项目预算编制的合理性、规范性，并考察项目预算执行的进度及完整性。

B11.预算编制合理性

B111.预算内容与项目内容匹配：通过检查对《梦云南-温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议的补充协议》，扶持资金申请拨付文件，财政预算与项目内容匹配。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B12.预算调整规范性

B121.预算调整规范性：项目为政府招商引资项目，不存在预算调整。

该项目指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B13.预算执行率

B131.实际资金投入对比预算投入情况：根据资金预算文件、项目实施计划，财政预算5,500.00元，已使用5,500.00万元，通过公式:预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%=100.00%。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B2.财务管理

反映项目资金使用是否符合安宁市相关文件的规定，财务制度是否健全，资金拨付程序是否完整、符合制度规定。

B21.资金使用情况

B211.资金使用的合规情况：

通过实地检查温泉管委会项目扶持资金申请拨付文件、拨付凭证，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B22.财务管理制度健全性

B221.财务制度及财务监管制度的健全性：通过实地检查温泉管委会财务监督文件，教育体育局、温泉山谷公司都有完整的财务制度，得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B23.财务监控有效性

B231.资金拨付程序完整性：通过实地走访安宁市财政局国库支付中心、经建科，实地检查温泉管委会的财务制度，专项资金管理相关办法及条款、会计记账凭证、资金收付原始凭证，确定资金拨付能够按照审批拨付程序执行，且手续完整齐全。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B232.财务制度执行有效性：通过实地检查温泉管委会建立部门财务制度、资金拨付请示及其它凭证，不存在违反相关财务管理制度的情况。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B3.项目实施

反映项目监督、管理等制度是否健全，是否有效执行，实施过程是否公开透明，是否存在需要完善的风险控制环节。

B31.项目管理制度健全性

B311.项目实施单位管理制度健全性：通过检查项目实施单位项目管理制度，云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）建立了温泉山谷管理制度。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B312.管理方监管制度健全性：通过检查项目主管单位项目管理制度情况，温泉管委会制定与招商引资项目有关的制度。根据评分标准不得分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得0.00分。

B32.项目管理制度执行有效性

B321.项目实施单位管理制度执行情况：通过检查温泉山谷公司对项目日常工作落实情况发现，温泉山谷公司按照本公司制定的制度执行。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B322.监管措施执行情况：通过检查项目实施过程监督考核记录等资料，温泉管委会未制定项目相关的监管措施，依据安宁市政府与云南温泉山谷康养度假运营有限公司签订的《梦云南-温泉山谷国际康养度假区项目（一期）暨温泉山谷国际网赛中心建设运营投资合作协议的补充协议》执行。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B323.合同执行情况：通过检查温泉山谷公司与施工方的签订的合同情况及实际情况。施工合同规定施工方应在每月25日的项目的产值进度，施工方未在2019年12月25日上报进度，而在2019年12月3日上报进度。根据评分标准扣1.00分。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得1.00分。

B324.公开公示情况：通过检查公开公示资料，项目开工前做了开工仪式。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得1.00分。

B324.档案归集规范性：实地检查，温泉管委会未提供相关的监管档案资料，云南温泉山谷康养度假运营有限公司与项目有关的档案收集整理规范完整，根据评分标准扣1.00分。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得1.00分。

B33.政府采购规范性

B331.采购方式合规性：通过检查温泉管委会、云南温泉山谷康养度假运营有限公司政府采购相关情况，温泉管委会、云南温泉山谷康养度假运营有限公司按政府采购规定履行职责。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得1.00分。

B332.采购流程规范性：通过检查温泉管委会、温泉山谷公司政府采购相关情况，均按照规定履行相关程序执行。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B34.项目进度检查

B341.项目进度检查:实地走访温泉管委会，与温泉管委会项目负责人访谈了解到，温泉管委定期对项目建设进度进行检查，根据评分标准得1.50分。温泉管委会申请项目扶持资金的请示填报的进度与项目实际进度不符，扣1.50分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得1.50分。

B342.项目自评: 实地检查，温泉管委会按相关规定进行了项目自评。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C.项目绩效

项目绩效包括项目产出和项目效益两方面内容。本次评价用7个三级指标从19个方面进行考察，权重分值50.00分，实际得分46.81分，得分率93.62%。指标业绩值及实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C11.固定资产投资情况 |  |  |  |
| C111.固定资产投资情况 | 3.00 | 投入产值为8592.11万元 | 0.56 |
| C12.国际网赛中心 |  |  |  |
| C121.主场管完成情况 | 5.00 | 完成-2层、-1层、1层的建设，边坡支护工程 | 5.00 |
| C122.半决赛场完成情况 | 3.00 | 未开工 | 0.00 |
| C123.预赛及训练场完成情况 | 3.00 | 未开工 | 0.00 |
| C13.综合运动服务馆 |  |  |  |
| C131.综合运动服务馆完成情况 | 3.00 | 完成主体建设，屋面工程 | 3.00 |
| C14.投资进度完成情况 |  |  |  |
| C141.计划投资额完成率 | 3.00 | 计划投资额完成率12.90% | 0.77 |
| C21.经济效益 |  |  |  |
| C211.增加就业岗位，增加当地居民就业收入 | 2.50 | 增加500个就业岗位 | 2.50 |
| C212.增加当地财政税收收入 | 2.50 | 缴纳城镇土地增值税、房产税 | 2.50 |
| C212.带来良好的发展机遇，吸引投资 | 2.50 | 吸引投资 | 2.42 |
| C22.社会效益 |  |  |  |
| C221.完善城市基础设施 | 2.50 | 能完善 | 2.28 |
| C222.提高城市品位 | 2.50 | 能提高 | 2.31 |
| C223.提高城市综合竞争能力 | 2.50 | 能提高 | 2.42 |
| C23.生态效益 |  |  |  |
| C231.改善温泉山谷景观 | 2.50 | 能.改善 | 2.02 |
| C232.提高辖区内人居环境质量 | 2.50 | 能提高 | 2.32 |
| C24.可持续效益 |  |  |  |
| C241.推动当地体育事业长期发展 | 4.00 | 持续、长期发展 | 3.90 |
| C23.满意度 |  |  |  |
| C251.公众对项目的满意度 | 6.00 | 满意度达80.63% | 5.60 |
| 合计 | 50.00 |  | 46.81 |

C11.固定资产投资情况

C111.固定资产投资情况：通过检查项目可研报告、实施方案，周期2年，建设的国际网赛中心、综合体育馆及配套体育设施固定资产投资达45,900.00万元，检查形象进度表，截止2019年12月，经施工单位、监理单位、造价单位三方审定的固定资产投入产值为8,592.11万元，取得分值=8592.1086/459000*3=0.56分，根据评分标准得0.56分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得0.56分。

C12.国际网赛中心

C121.主场管完成情况：通过检查项目可研报告、实施方案，年度工作计划，2019年主场管建设-2层、-1层、1层及边坡支护工程，检查形象进度表，截止2019年12月，经施工单位、监理单位、造价单位三方审定的工程进度表，完成主场管-2层、-1层、1层及边坡支护工程的建设。

该项指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

C122.半决赛场完成情况：通过检查项目可研报告、实施方案，2019年度主体结构开工建设，实地检查项目地，半决赛场仍未开工建设。根据评分标准不得分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得0.00分。

C123.预赛及训练场完成情况：通过检查项目可研报告、实施方案，2019年度主体结构开工建设，实地检查项目地，预赛及训练场仍未开工建设。根据评分标准不得分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得0.00分。

C13.综合运动服务馆

C131.综合运动服务馆完成情况：通过检查项目可研报告、实施方案，2019年计划主体建设完成，屋面工程全部完成，实地检查项目基地：综合运动服务馆完成主体建设、屋面工程。

C14.投资进度完成情况

C141.计划投资额完成率：通过检查项目可研报告、实施方案，网赛中心投入10亿，综合运动服务馆投入6,200万，总投入106,200万，建设周期2年，2019年度计划投资总额完成率达50%；通过检查温泉山谷公司2019年项目所有支出台账，截止2019年12月31日，网赛中心和综合运动服务馆投入13,765.80万元，计划投资额完成率=13,765.80/106,200.00=12.9%，得分=12.9%/50%*3=0.77，根据评分标准得0.77分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得0.77分。

C21.经济效益

C211.增加就业岗位，增加当地居民就业收入: 实地走访网赛中心及运动综合服务馆项目地，该项目为当地解决了500人的就业，包含钢筋工100人，混凝土工120人，模板工170人，其它工种110人。根据评分标准得满分。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。

C212.增加当地财政税收收入：实地调查，温泉山谷公司在2019年对于项目的建设缴纳了城镇土地使用税和房产税，根据评分标准得满分

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。

C212.带来良好的发展机遇，吸引投资：根据可行性研究报告，项目实施后，能为温泉山谷带来良好的发展机遇，得1.25分，根据取得的30份调查问卷“3.你认为通过本项目的实施，能为周边带来良好的发展机遇，吸引投资？”计算平均分93.33分，问卷部门得分1.17分，综合得2.24分

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.24分。

C22.社会效益

C221.完善城市基础设施：根据可行性研究报告，项目实施后，能完善当地的基础设施，得1.25分，根据取得的30份调查问卷“4. 你认为通过本项目的实施，能完善城市基础设施吗？”计算平均分82.5分，问卷部门得分1.03分，综合得2.28分。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.28分。

C222.提高城市品位：根据可行性研究报告，项目实施后，引入ATP250赛事举办权，使安宁市的城市品位提高，得1.25分，根据取得的30份调查问卷“5. 你认为项目实施后，是否使安宁市的城市品位提高？”计算平均分85.5分，问卷部门得分1.06分，综合得2.31分。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.31分。

C223.提高城市综合竞争能力：根据可行性研究报告，考察项目实施后，使能提高安宁市的综合竞争能力，得1.25分，根据取得的30份调查问卷“6. 你认为项目实施后，是否使安宁市的综合竞争能力？”计算平均分93.33分，问卷部门得分1.17分，综合得2.42分。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.42分。

C23.生态效益

C231.改善温泉山谷景观：根据实地访谈情况，考察项目实施后，能改变用地范围内脏、乱、差的环境，塑造美好的城市景观得1.00分，根据取得的30份调查问卷“7.你认为项目实施后，是否能彻底改变用地范围内脏、乱、差的环境，塑造美好的城市景观？”计算平均分81.67分，问卷部门得分1.02分，综合得2.02分。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.02分。

C232.提高辖区内人居环境质量：根据实地访谈情况，考察项目实施后，能控制噪音、固体废弃物的污染，改善辖区内人居生活质量，得1.25分，根据取得的30份调查问卷“8. 你认为项目实施过程中，是否能控制噪音、固体废弃物的污染，改善辖区内人居生活质量？”计算平均分85.83分，问卷部门得分1.07分，综合得2.32分。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.32分。

C24.可持续效益

C241.推动当地体育事业长期发展：根据实地访谈情况，考察项目实施后，能推动当地体育事业长期发展，得2.00分，根据取得的30份调查问卷“9.你认为通过此项工作的开展，是否能推动当地体育事业长期发展？”计算平均分95.00分，问卷部门得分1.90分，综合得3.90分

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得3.90分。

C25.满意度

C251.公众对项目的满意度：根据取得的30份调查问卷“10.您对本项目的实施满意度如何？”计算平均分93.33分，根据评分标准得5.60分

# 四、经验、问题和建议

## （一）主要经验及做法

通过招商引资引入体育产业类项目，全力打造安宁温泉国际网球小镇。

为全力打造安宁温泉国际网球小镇，安宁市政府根据省政府和昆明市政府把温泉国际网球小镇打造成全国运动休闲特色小镇的标杆和示范点的要求，通过招商引资方式引进该项目。安宁市政府与温泉山谷公司签订投资协议，安宁市政府支持且扶持温泉山谷公司建设国际网赛中心、综合体育馆等体育产业类项目及ATP、WAP等赛事的后期引入和运营，根据温泉山谷公司对体育产业类项目引入和运营给予总额为32,100万元的资金扶持。具体扶持方式：承诺国际网赛中心、综合体育馆及配套体育设施固定资产投资约91,800.00万元。建设期根据建设进度扶持资金累计12,100万元；建成并投入运营的五年内，根据每年赛事举办级别、规模、影响力等综合情况逐年累计给予总金额为20,000.00万元税收奖励、赛事运营补贴、上级资金等的扶持。

项目的建设及运营，有效促进温泉国际网球小镇的建设，提高安宁温泉的知名度，推动安宁市体育事业的发展，同时带动温泉山谷的旅游业发展，提高安宁市城市综合竞争能力。

## 存在的问题

1.前期调研不充分

云南温泉山谷网赛中心可研报告中项目的建设周期为24个月，运动综合服务馆可行性研究报告中项目的建设周期为20个月。本项目于 2018 年 12 月 4 日已开工建设，截止2019年12月31日，云南温泉山谷网赛中心主场馆完成-2层、-1层、1层的建设，边坡支护工程；综合运动服务馆完成主体建设工程、屋面工程。经施工单位、监理单位、造价单位三方审定的固定资产投入为8,592.11万元，占承诺固定资产投资（91,800.00万元）的6.09%。项目实施过程中，主场馆的边坡支护工程受地势影响，浇灌难度加大，进度缓慢。项目前期调研不充分，导致项目主场管建设进度缓慢。

2.未完成国有建设用地的相关征用手续

国际网赛中心半决赛场地、预赛和训练场涉及土地补征及安宁市建设用地指标事宜。截至评价日，温泉山谷公司未完成国际网赛中心20.13亩国有建设土地的征用手续，导致国际网赛中心半决赛场、预赛和训练场未开工建设。

3.扶持资金申请文件的附件不全

温泉管委会关于梦云南·温泉山谷国际网赛中心项目扶持资金的请示文件中，2019年12月4日（安温管请[2019]31号）申请扶持资金1,500.00万元，申请文件上网赛中心项目固定资产累计完成投资41,534.00万元，未附项目进度及产值资料。实地检查，根据温泉山谷公司提供的资料中，经施工单位、监理单位、造价单位三方审定形象进度表显示项目累计完成产值8,592.11万元。

温泉管委会关于项目扶持资金的请示文件未附有经施工单位、监理单位、造价单位三方审定形象进度表，导致扶持资金申请文件上报的固定资产投投入进度与实际进度不符。

4.施工方未按合同约定上报产值

根据温泉山谷公司与云南城投众和建设集团有限公司签订的施工合同，规定施工方应在每月25日上报项目的产值进度，施工方未在2019年12月25日上报进度，而在2019年12月3日上报进度。

5.未制定项目管理制度

根据实地调查，温泉管委会未提供与政府招商引资项目相关管理制度，经与温泉管委会项目负责人访谈，了解到温泉管委会按日常工作方式进行项目的管理，未制定项目管理制度。

6.项目管理档案不完整

根据实地调查，了解到温泉管委会安排工作人员到施工现场进行进度、安全、消防检查，2019年将项目周报及月报资料报到发改局，温泉管委会在报完发改局之后未将项目管理资料归档整理成完整的档案。

## （三）改进措施及建议

1.给予协调和帮助，加快项目进度

建议温泉管委会在项目实施过程中出现的因前期调研不充分导致施工难度大，项目进度缓慢的情况，协调相关部门及安宁市政府，帮助解决技术方面的问题，加快项目的进度。

2.尽快协调完成网赛中心半决赛场、预赛和训练场的国有建设用地征用手续

建议安宁温泉度假区管理委员与温泉山谷公司沟通，让温泉山谷公司尽快办理国际网赛中心20.13亩国有建设用地征用手续，并协调相关部门及市政府办理完建设用地征用手续。使国际网赛中心半决赛场、预赛和训练场的建设工程提上日程，网赛中心项目整体早日投入使用。

3.扶持资金申请文件的附件资料应完整，真实的反映项目进度

建议安宁温泉度假区管理委员在以后年度编制项目扶持资金申请文件时，附有经施工单位、监理单位、造价单位三方审定形象进度表，使固定资产的投入得到真实反映。

4.加强项目建设进度的管理

建议温泉管委会以后项目进度检查工作中查看项目施工合同和施工方上报的产值进度表，出现未按合同规定上报产值的情况，监督落实温泉山谷公司整改，方便对项目的管理。

5.制定项目管理制度

建议温泉管委会制定项管理制度，并严格按制度执行，方便对本项目后期管理。

6.加强项目档案的管理

建议温泉管委会以后在项目检查工作中及时保存相应的项目管理台账、资料，并形成完整的档案，以便后期查阅使用。

# 五、附件

附件1.绩效评价指标体系

附件2.问卷调查分析报告

昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年5月20日