教科研、师训干部培训费项目绩效再评价报告（2019年度）

（拟征求意见稿）

项目名称：2019年教科研、师训干部培训费

项目单位：安宁市教育体育局

主管部门：安宁市教育体育局

委托单位：安宁市财政局

评价机构：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年5月

目录

摘要	1

一、项目基本情况	9

（一）立项背景及目的	9

（二）项目立项依据	10

（三）项目实施内容	11

（四）项目实施计划及完成情况	11

（五）组织及管理情况	15

（六）绩效目标	16

二、绩效评价工作情况	18

（一）绩效评价目的	18

（二）绩效评价工作方案制定过程	18

（三）绩效评价原则、评价方法	19

（四）绩效评价实施过程	20

三、评价结论和绩效分析	21

（一）评价结论	21

（二）具体绩效分析	22

四、经验、问题和建议	37

（一）主要经验及做法	37

（二）存在的问题	38

（三）改进措施及建议	39

五、附件	41

# 摘要

一、项目概况

安宁市教育体育局认真贯彻落实国家、省市《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和昆明市教育体育局教师队伍建设改革工作部署，以建设高素质专业化创新型教师队伍，提升教师综合素养为目标，坚持“项目化、课程化、专业化”的教师教育工作机制，致力于建设一支师德良好、理念先进、专业过硬、育人成绩显著的教师队伍。结合安宁市实际，开展2019年教科研、师训干部培训项目(以下简称项目)。

本次评价项目为2019年教科研、师训干部培训费，项目主管单位为安宁市教育体育局，实施单位为安宁市基础教育发展中心。

1.2019年度项目完成情况

（1）产出目标

截止2019年12月31日，该项目完成情况如下：

①教师研训方面：

完成开展“2019年昆明市教师在线自主选学”网络研修完成24课时，合格率71.31%；完成开展教师专业技能提升专项培训372课时；组织开展安宁市新教师岗前培训班24课时；开展校长、园长高级研修54课时；教师研训考评结果为优，平均分为93.25分。

②名师（名校长）工作室方面：

完成集中研修和专题研修活动65次；完成开展示范课研讨课活动127节次；完成送教送培下校、下乡活动74次；完成开展专题讲座61场；完成开展课题研究8项；名师（校长）工作室的考评结果：11个名师（校长）工作室，7个为优，4个合格。

③教学课堂改革实验研究：

完成蹲点指导助推3所学校（安宁一中、昆钢实验学校、石江学校）课堂教学改革。

④规模较小学校教师研训工作经费补助：

依据年度师训工作计划结合辖区内学校情况完成发放5所规模较小学校（鸣矣河小学、青龙学校、温泉小学、一六街小学、宁湖小学）教师研训工作经费补助，每所学校补助50,000.00元。

- 效果目标

①社会效益

发挥参训对象的引领示范作用：项目实施后，发挥参训教师的引领示范作用，如音乐专题培训后，音乐教师获得安宁市政府颁发的安宁市庆祝中华人民共和国70周年群众合唱比赛一等奖；在名师、名校长的引领示范下，带动了更多的教师成为骨干教师。

提高教师队伍的整体素质：项目实施过程中，教师学习课堂教学改革理念，转变教学观念，教师队伍的整体素质得到提高。

提升教师学科专业知识水平：项目实施过程中，通过开展各科教师专业技能提升专项培训，教师所教学科专业知识得到提升，提高教学效率。

提高学校整体教学质量：项目实施过程中，通过开展研修，课题研究、示范课研讨课活动，送教送培下校、下乡活动，多途径丰富教学手段，提高教学质量。

②可持续效益

持续提高教育教学质量：项目实施过程中及实施后，使用多样化教学手段，维持师训教研工作良序运行，提高教育教学质量，形成长期持续性效益。

③受训教师满意度：80.63%。

2.资金使用情况

（1）主管单位资金使用情况

2019年项目到位资金3,901,384.33元，其中本年度预算批复经费3,850,000.00元，本年度辖区内学校交回以前年度未用完款项51,384.33元。2019年安宁市教育体育局支出3,901,384.33元，无结余，支出明细如下：

| 收款人 | 支付内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 安宁市基础教育中心 | 教科研、教师研训项目经费 | 2,765,000.00 |
| 安宁实验石江学校 | 引进高中优秀教师2019年工资和社保 | 221,317.12 |
| 安宁中学 | 博雅闻道高考和奥赛培优项目经费 | 915,067.21 |
| 合计 |  | 3,901,384.33 |

（2）实施单位资金使用情况

2019年基础教学发展中心收到安宁市教育体育局实际拨付项目经费2,765,000.00元，2019年度基础教学发展中心实际支出2,134,100.51元，未支出经费630,899.49元，其中名师（校长）工作室师训未支出的200,000.00于2020年交回安宁市教育体育局，教师研训剩余430,899.49元留存基础教学发展中心作为2020年开展教研师训项目使用。2019年基础教学发展中心收支明细见下表：

单位：元

| 序号 | 项目 | 收入 | 支出 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师研训 | 1,215,000.00 | 784,100.51 | 430,899.49 |
| 2 | 名师（校长）工作室 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 200,000.00 |
| 3 | 课堂教学改革试验研究 | 300,000.00 | 300,000.00 | - |
| 4 | 补助规模较小学校教研师训工作经费 | 250,000.00 | 250,000.00 | - |
| 合计 |  | 2,765,000.00 | 2,134,100.51 | 630,899.49 |

二、评价结论

项目组严格按照实施方案确定的指标体系及评分标准，对项目进行客观评价，项目总体组织比较规范，基本实现预期目标，最终评分结果为84.81分，绩效评级为“良”。

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20分 | 30分 | 50分 | 100分 |
| 得分率 | 70.00% | 80.00% | 93.62% | 84.81% |
| 得分 | 14.00 | 24.00 | 46.81 | 84.81 |

本项目总体的实施、管理比较规范，专项经费投入使用后，能够及时完成项目计划的内容，项目实施后，发挥参训教师的引领示范作用，提高教师队伍的整体素质，提升教师学科专业知识水平，提高学校整体教学质量，参训教师满意度较高。但在项目预算管理及资金管理上存在一些不足，预算管理方面，如设定的绩效目标不清晰，无法量化，预算编制不充分；资金管理方面，未专款专用。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法

教学课堂改革方面，改变教师“一言堂”，实行“三六一”教学理念，提高教学质量。

安宁市基础教育发展中心对三所学校的改革模式进行蹲点调研，安宁一中七年级进行课堂教学实验改革，研究苏派教学体系，改变教师“一言堂”（即教师主讲整堂课），实行“三六一”教学理念（一堂课教师讲30%的时间，学生用60%的时间练习或实践，用10%的时间进行课堂总结）。该模式强调以学生为中心，注重学生在团队中的主体作用，提高学生的积极性，提高教学质量。

2.绩效再评价出现的问题

（1）项目设立过程调研不充分

名师（校长）工作室师训项目前期调查不充分，导致计划工作与实际工作不符，具体为：名师（校长）工作室师训方面，安宁市基础教育发展中心计划拨付12个名师（8个名师、4个名校长）工作室1,000,000.00元。2019年因名师党为群退休，冯菊辉工作调动，安宁市基础教育发展中心实际只拨付10个名师工作室800,000.00元，未拨付的200,000.00元于2020年上交至安宁市教育体育局。

（2）预算编制不充分

项目批复经费预算为3,850,000.00元，2019年安宁市教育体育局实际拨付给基础教学发展中心2,765,000.00元用于教师研训、名师（校长）工作室师训、课堂教学实验改革、发放较小规模学校教师研训经费补助，2019年度基础教学发展中心实际支出2,134,100.51元，未支出经费630,899.49元，占安宁市教育体育局拨款的22.82%。项目预算编制不充分导致项目预算不能充分预计项目支出。

（3）设定的绩效目标不清晰，不能量化

项目绩效目标申报表及自评表设定的绩效目标数量指标只有一项，即教师培训次数，未填写数量。2019年项目的实际工作除了教师培训，还有课堂教学实验改革，名师（校长）工作室师训，发放规模较小学校教师研训工作经费补助。绩效目标未细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，导致设定绩效目标与实际工作不一致。

经实地走访基础安宁教育发展中心了解到，安宁基础教育发展中心成立于2018年，对预算管理的认识不全面，预算管理方面的经验尚浅，对2019年绩效目标申报表的指标编制不完整、不可衡量，2019年预算编制金额与实际上支付的金额存在偏差。安宁基础教育发展中心在2019年工作中结合安宁市区中小学、幼儿园教育实际情况，制定学期教师研训计划，名师名校长工作室师训计划，完成了计划的内容，实际工作中未出现偏离工作计划的情况。

（4）擅自改变资金用途

2019年项目资金使用不符合预算批复的用途221,317.12元，占预算批复的5.75%。具体为付安宁实验石江学校优秀教师工资和社保221,317.12元。

（5）会计核算方面，原始凭证不规范

实地检查2019年12月记账54号账务凭证，拨安宁中学博雅闻道高考和奥赛培优项目经费915,067.21元，原始凭证中安宁中学与博雅闻道（北京）考试评价技术研究院签订的协议书未盖双方的公章，根据会计法及会计准则，此附件凭证不得作为会计原始凭证。

（6）监管措施未得到有效执行

2019年5月20日安宁市教育体育局党组会议纪要第8期要求教科研训经费按月排出计划，基础教育发展中心未按月排出计划。

4.改进措施及建议

（1）充分调查名师（校长）情况及需要进行课堂教学实验改革的学校情况

建议安宁市教育体育局对基础教学发展中心在项目设立过程充分调查名师（校长）情况，合理的计划相关工作及所需费用。

（2）建议制定项目实施方案，根据实施方案编制预算。

建议安宁市教育体育局对下年度将要实施的项目制定项目实施方案，根据实施方案编制项目经费预算，使项目预算能充分反映项目支出。

（3）绩效目标编制时，编制清晰、数量明确的指标

建议安宁市教育体育局在以后年度制定项目的绩效目标时，设定清晰、数量明确的指标，或是指导安宁市基础教育发展中心编制绩效目标申报表设定清晰、数量明确的指标。

（4）按预算批复资金用途使用资金

建议安宁市教育体育局在以后工作中按项目预算批复的资金用途使用资金，改变资金用途前需向相关部门申请并取得书面回复。

（5）加强会计核算方面的管理

建议安宁市教育体育局加强会计核算方面的管理，对于以后不符合对于会计报销的附件不得作为会计原始凭证，对于次本评价时发现不符合会计原始凭证的情况，需要获得安宁中学与博雅闻道（北京）考试与评价技术研究院签订的生效协议作为附件。

（6）加强项目的监督管理

建议安宁市教育体育局加强项目的监督管理，对于未按相关要求执行的情况，给予催办和惩罚措施。

2019年教科研、师训干部培训费项目

绩效再评价报告（拟征求意见稿）

为科学、规范完成安宁市财政支出绩效再评价工作，根据《安宁市财政局关于开展预算绩效再评价工作的公告》的要求，安宁市财政局对2019年教科研、师训干部培训费项目展开绩效评价。昆明旭坤会计师事务所有限责任公司受安宁市财政局委托，对本项目进行具体评价工作，形成再评价报告。

# 一、项目基本情况

## （一）立项背景及目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕云南省基础教育改革发展的中心任务，紧扣培养造就高素质专业化教师队伍的时代要求，遵循教师成长发展规律，依据中小学教师专业标准，以建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍为目标，以提高教师师德修养、综合素质和业务能力为核心，按照“统筹规划、健全体系、突出重点、按需施训、注重实效”的原则，增加有效供给、优质供给，更新培训理念，改革培训模式，优化培训内容，增强培训绩效，努力构建开放、灵活、可持续的中小学教师全员培训体系和终身学习体系，为基础教育科学发展、跨越发展提供强有力的师资保障。

安宁市教育体育局认真贯彻落实国家、省市《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和昆明市教育体育局“中小学教师全员培训”工作部署，以建设高素质专业化创新型教师队伍，提升教师综合素养为目标，坚持“项目化、课程化、专业化”的教师教育工作机制，致力于建设一支师德良好、理念先进、专业过硬、育人成绩显著的教师队伍。结合安宁市实际，开展2019年教科研、师训干部培训项目(以下简称项目)。

## （二）项目立项依据

（1）根据《关于云南省教育厅印发关于加强中小学教师培训工作有关文件的通知》(云教师[2017]3号)开展教研师训、发放规模较小学校教师研训工作经费补助两个子项目。

（2）根据《2015年安宁市名师工作室建设工作安排意见》（安教发[2015]4号）要求，开展名师（校长）工作室师训子项目。

（3）根据《关于进一步加快推进教育事业改革与发展的实施意见》（安发[2016]24号）要求开展课堂教学实验改革子项目。

## （三）项目实施内容

教科研、师训培训方面包含建立和完善全员培训体系；开展全员培训；推动教师自主选学；培养优秀校长和骨干教师；打造教师学习共同体，突出“互联网+”对教师培训的有力支撑，充分发挥现代信息技术优势，把教师培训延伸扩展到网络平台；改革教学课堂模式，研究课堂教学、结合专家指导的混合改革模式；项目实施内容主要体现在以下四个方面：

1.教师研训方面，开展“网络研修，专业技能提升专项培训，新教师岗前培训，送教送培下校活动以及研训的质量监测。

2.名师（名校长）工作室师训方面，开展研修活动，示范课研讨课活动，送教送培下校、下乡活动，开展专题讲座，开展课题研究及质量监测。

3.教学课堂改革实验研究方面，安宁一中开展课堂教学改革实验，昆钢实验学校开展课堂教学改革实验。

4.规模较小学校教师研训工作经费补助，对规模较小学校教师研训工作进行经费补助。

## （四）项目实施计划及完成情况

1.项目实施计划

2019年度项目实施计划如下：

①教师研训方面

开展“2019年昆明市教师在线自主选学”网络研修完成24课时，合格率71.31%；

开展教师专业技能提升专项培训372课时；

开展安宁市新教师岗前培训班24课时；

开展校长、园长高级研修54课时；

教师研训考评结果为优。

②名师（名校长）工作室方面：

集中研修和专题研修活动65次；

开展示范课研讨课活动127节次；

送教送培下校、下乡活动74次；

开展专题讲座61场；

开展课题研究8项；

名师（校长）工作室的考评结果为优。

③教学课堂改革实验研究：

开展安宁一中、昆钢实验学校2所学校课堂教学实验改革。

④规模较小学校教师研训工作经费补助：

补助鸣矣河小学、青龙学校、温泉小学、一六街小学、宁湖小学5所规模较小学校教师研训工作经费，将对每所学校补助50,000.00元。

2.项目完成情况

截止2020年12月31日，该项目完成情况如下：

①教师研训方面

完成开展“2019年昆明市教师在线自主选学”网络研修完成24课时，合格率71.31%；

完成开展教师专业技能提升专项培训372课时；

完成开展安宁市新教师岗前培训班24课时；

完成开展校长、园长高级研修54课时；

教师研训考评结果为优，平均分为93.25分。

②名师（名校长）工作室方面：

完成集中研修和专题研修活动65次；

完成开展示范课研讨课活动127节次；

完成送教送培下校、下乡活动74次；

完成开展专题讲座61场；

完成开展课题研究8项；

名师（校长）工作室的考评结果：11个名师（校长）工作室，7个为优，4个合格。

③教学课堂改革实验研究：

完成安宁一中、昆钢实验学校、石江学校3所学校课堂教学实验改革

④规模较小学校教师研训工作经费补助：

完成补助鸣矣河小学、青龙学校、温泉小学、一六街小学、宁湖小学5所规模较小学校教师研训工作经费，每所学校补助50,000.00元。

3.资金来源及使用情况

（1）资金来源情况

安宁市财政局根据《安宁市财政局2019年部门预算财政拨款支出批复》(安财发[2019]07号)，安排安宁市教育体育局2019年教科研、师训干部培训费3,850,000.00元，2019安宁市辖区内学校上交以前年度未用完款项51,384.33 元，项目到位资金共计3,901,384.33 元。

（2）资金使用情况

①主管单位资金使用情况

2019年项目到位资金3,901,384.33元，其中本年度预算批复经费3,850,000.00元，本年度辖区内学校交回以前年度未用完款项51,384.33元。2019年安宁市教育体育局支出3,901,384.33元，无结余，支出明细如下：

| 收款人 | 支付内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 安宁市基础教育中心 | 教科研、教师研训项目经费 | 2,765,000.00 |
| 安宁实验石江学校 | 引进高中优秀教师2019年工资和社保 | 221,317.12 |
| 安宁中学 | 博雅闻道高考和奥赛培优项目经费 | 915,067.21 |
| 合计 |  | 3,901,384.33 |

②实施单位资金使用情况

2019年基础教学发展中心收到安宁市教育体育局实际拨付项目经费2,765,000.00元，2019年度基础教学发展中心实际支出2,134,100.51元，未支出经费630,899.49元，其中名师（校长）工作室师训剩余的200,000.00于2020年交回安宁市教育局，430,899.49元留作2020年开展教研师训项目使用。2019年基础教学发展中心收支明细见下表：

单位：元

| 序号 | 项目 | 收入 | 支出 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师研训 | 1,215,000.00 | 784,100.51 | 430,899.49 |
| 2 | 名师（校长）工作室 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 200,000.00 |
| 3 | 课堂教学改革试验研究 | 300,000.00 | 300,000.00 | - |
| 4 | 补助规模较小学校教研师训工作经费 | 250,000.00 | 250,000.00 | - |
| 合计 |  | 2,765,000.00 | 2,134,100.51 | 630,899.49 |

## （五）组织及管理情况

1.项目组织情况

（1）安宁市财政局负责下达单位部门预算资金、负责项目资金监督管理。项目完成后牵头组织开展年度项目实施情况绩效评价工作，并根据实际情况合理运用评价结果。

（2）安宁市教育体育局负责项目的审核、牵头申报；项目资金保障、使用监管及绩效评价；项目实施过程的日常监管。

（3）安宁市基础教育发展中心：负责各子项目的具体实施，如组织各学校开展教师研训，发放规模较小学校教研师训经费补助，蹲点指导助推课堂教学改革工作，负责对各子项目工作进行总结及自评。

2.项目实施流程

安宁市基础教育发展中心编制项目计划和经费预算报安宁市教育体育局，安宁市教育体育局对项目审核后编制部门预算报安宁市财政局。安宁市财政局经安宁市第六届人民代表大会第三次会议第五次全体会议批准通过后，下发部门预算财政拨款支出批复文件至安宁市教育体育局。安宁市基础教育发展中心根据批复和年度工作计划具体实施各子项目。

3.资金拨付流程

安宁市财政局根据《安宁市财政局2019年部门预算财政拨款支出批复》(安财发[2019]07号)安排项目预算资金至安宁市教育体育局，安宁市教育体育局根据安宁市基础教育发展中心各子项目的资金申请文件拨付资金。安宁市基础教育发展中心根据各子项目的情况拨付给学校或供应商（服务商）。

## （六）绩效目标

1.总目标

围绕教育教学开展各类师训教研活动，保障学校正常运行，建立健全教师培训经费保障长效机制，不断提高教师专业素质，提高教育教学能力。

2.年度目标

（1）产出目标

1.教师研训方面

开展“2019年昆明市教师在线自主选学”网络研修完成24课时，合格率100.00%；

开展教师专业技能提升专项培训372课时；

开展安宁市新教师岗前培训班24课时；

开展校长、园长高级研修54课时；

教师研训考评结果为优。

2.名师（名校长）工作室方面：

集中研修和专题研修活动65次；

开展示范课研讨课活动127节次；

送教送培下校、下乡活动74次；

开展专题讲座61场；

开展课题研究8项；

名师（校长）工作室的考评结果为优。

3.教学课堂改革实验研究：

开展安宁一中、昆钢实验学校2所学校课堂教学实验改革。

4.规模较小学校教师研训工作经费补助：

补助鸣矣河小学、青龙学校、温泉小学、一六街小学、宁湖小学5所规模较小学校教师研训工作经费，将对每所学校补助50,000.00元。

- 效果目标

1.社会效益

发挥参训教师的引领示范作用：考察项目实施后，是否发挥参训教师的引领示范作用。

提高教师队伍的整体素质：考察项目实施后，是否提高教师队伍的整体素质。

提升教师学科专业知识水平：考察项目实施后，是否提升各科教师所教学科专业知识。

提高学校整体教学质量：考察项目实施后，是否提高学校整体教学质量。

2.社会效益

持续提高教育教学质量：考察通过此项工作的开展，是否维持师训教研工作正常运行，提高教育教学质量，形成长期可持续性效益。

3.满意度

受训教师满意度达80.00%以上

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解教科研、师训干部培训费项目实施过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目实施过程的合规性、项目支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择实施主体提供参考依据。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与安宁市教育体育局和安宁市基础教育发展中心进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。

2.研究文件

在开展绩效评价后，项目组及时取得项目相关文件进行研读，及时组织评价人员开会，培训对文件内容进行传达。

3.绩效评价指标体系的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，编制项目绩效评价指标体系，并就绩效评价指标体系的可行性，合理性与安宁市教育体育局进行沟通。根据反馈意见修正、补充完善相关意见及建议，最后形成最终绩效跟踪评价指标体系。

## （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法包括指标评价、数据采集和社会调查。

## （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

2021年4月，项目组就所需采集的数据与安宁市教育体育局和安宁市基础教育发展中心项目责任人进行沟通，实际走访安宁市教育体育局及项目实施地收集项目预算安排和资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，所有数据经核查后汇总（详见附件2）。

2.社会调查

本次绩效跟踪评价采用问卷调查的方式进行，2021年5月，项目组采用微信小程序的方式发放了71份问卷对安宁市教育体育局教科研、师训干部培训费项目社会效益和项目实施满意度进行调查，了解受益群体对项目的满意度情况，并根据问卷调查反馈结果撰写问卷调查分析报告（详见附件3）

3.数据分析和撰写报告

2021年5月，项目组根据绩效评价的原理和安宁市财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目单位保持充分沟通，确保每个观点有理有据。在规定时间内完成报告初稿后，与被评价单位（安宁市教育体育局）交换意见，修正、补充完善相关意见及建议，最后形成最终项目绩效再评价报告。

# 三、评价结论和绩效分析

## （一）评价结论

1.评价结果

运用项目组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果为84.81分，绩效评级为“良”。各类指标权重和实际得分详见下表。

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20分 | 30分 | 50分 | 100分 |
| 得分率 | 70.00% | 80.00% | 93.62% | 84.81% |
| 得分 | 14.00 | 24.00 | 46.81 | 84.81 |

2.主要绩效

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的资料调研和整理，得出如下综合评价结论:

本项目总体的实施、管理比较规范，专项经费投入使用后，能够及时完成项目计划的内容，项目实施后，发挥参训教师的引领示范作用，提高教师队伍的整体素质，提升教师学科专业知识水平，提高学校整体教学质量，参训教师满意度较高。但在项目预算管理及资金管理上存在一些不足，预算管理方面，如设定的绩效目标不清晰，无法量化；资金管理方面，未专款专用。

## （二）具体绩效分析

A.项目决策

项目决策包括项目立项和项目目标两方面内容。本次评价用五个三级指标从10个方面进行考察，权重分值20分，实际得分14.00分，得分率72.00%。指标业绩值和实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A11.与部门中长期规划目标适应性 |  |  |  |
| A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1.00 | 匹配 | 1.00 |
| A12.立项依据充分性 |  |  |  |
| A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2.00 | 匹配 | 2.00 |
| A122.与部门职责适应性 | 1.00 | 适应 | 1.00 |
| A13.项目立项规范性 |  |  |  |
| A131.前期调研情况 | 2.00 | 存在1项不充分 | 0.50 |
| A132.项目设立程序规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| A21.绩效目标设定的合理性 |  |  |  |
| A211.绩效目标相关性 | 2.00 | 相关 | 2.00 |
| A212.绩效目标完整性 | 2.00 | 存在3项不完整 | 0.50 |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2.00 | 匹配 | 2.00 |
| A22.绩效指标设定的明确性 |  |  |  |
| A221.指标细化分解情况 | 3.00 | 不清晰、不可衡量 | 0.00 |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3.00 | 匹配 | 3.00 |
| 合计 | 20.00 |  | 14.00 |

A1.项目立项

反映项目是否符合教研师训专项项目标准，前期准备工作、立项依据是否充分并符合相关要求，考核项目与相关文件目标是否匹配、明确。

A11.与部门中长期规划目标匹配性

A111.与部门中长期规划目标匹配性：通过检查研究相关文件，项目的长期目标：“围绕教育教学开展各类师训教研活动，保障学校正常运行，建立健全教师培训经费保障长效机制，不断提高教师专业素质，提高教育教学能力。”目标与《关于推动教育优先发展打造教育强市十条意见》(办通〔2016〕94)长期规划相匹配。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

A12.立项依据充分性

A121.与市政府相关规划、决策匹配性：通过检查年度工作目标与项目中长期规划文件，本项目符合安宁市政府相关发展规划和政府决策，本项目实施从教研师训、课堂教学实验改革出发，符合政府长期发展规划。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A122.与部门职责适应性：通过实地调查安宁市教育体育局年度工作任务，结合安宁市教育体育局部门职能职责，项目与安宁市教育体育局部门职责密切相关，项目的实施与安宁市教育体育局的职责相适应。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

A13.项目立项规范性

A131.前期调研情况：通过实地走访调查并对比前期项目申报资料，存在1项前期调研不充分的情况，名师（校长）工作室师训项目前期调查不充分，导致计划工作与实际工作不符，具体为：名师（校长）工作室方面，安宁市基础教育发展中心计划拨付12个名师（8个名师4个名校长）工作室1,000,000.00元。2019年因名师党为群退休，冯菊辉工作调动，安宁市基础教育发展中心实际只拨付10个名师工作室800,000.00元，未拨付的200,000.00元于2020年上交至安宁市教育体育局。

根据评分标准，该指标扣0.50分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.50分。

A132.立项程序规范性：项目按照安宁市部门预算财政支出相关规定的程序申报，所批准的项目符合申报条件要求，所批准的项目提交的文件、材料符合相关要求，程序合规。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A2.项目目标

反映项目目标设立时确定的绩效目标是否合理、相关，填报的绩效指标是否明确、可衡量并与年度预算相匹配。

A21.绩效目标设定的合理性

A211.绩效目标相关性：将取得的年度工作计划、绩效目标申报表等前期项目申报资料与安宁市教育体育局的中长期规划进行比对，确定项目实施情况与项目中长期规划一致。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A212.绩效目标完成整体性：通过检查年度工作计划、绩效目标申报表、师训方案等前期项目申报资料，绩效目标存在3项不能完整反应预期产出和效果，具体为项目目标申报表及自评表设定的绩效目标数量指标只有一项，即教师培训次数，2019年项目的包含工作除了教师培训，还有教学实验改革，名师（校长）工作室师训，发放规模较小学校教师研训工作经费补助，根据评分标准扣1.5分

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得0.50分。

A213.目标与预算的匹配性：通过检查年度工作计划、绩效目标申报表、《安宁市财政局2019年部门预算财政拨款支出批复》(安财发[2019]07号)，项目设定的绩效目标与年度预算相匹配。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A22.绩效指标设定的明确性

A221.指标细化分解情况：通过检查绩效目标申报表及自评表，绩效目标未细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，具体为项目目标申报表及自评表设定的绩效目标数量指标只有一项，即教师培训次数，未填写数量。2019年项目的包含工作除了教师培训，还有教学实验改革，名师（校长）工作室师训，发放规模较小学校教师研训工作经费补助，根据评分标准不得分。

该项目指标满分为3.00分，根据评分标准得0.00分。

A222.指标与目标的匹配性：通过检查前期项目申报材料，如年度工作计划、绩效目标申报表，该项目设定的绩效指标与安宁市教育体育局计划的项目年度工作任务相对应。

该项目指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

B.项目管理

项目管理包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容。本次评价用10个三级指标通过18个方面进行考察，权重分值30.00分，实际得分24.00分，得分率80.00%。各指标业绩值及实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B11.预算编制合理性 |  |  |  |
| B111.预算编制合理性 | 2.00 | 存在1项不充分 | 1.00 |
| B12.预算调整规范性 |  |  |  |
| B121.预算调整规范性 | 1.00 | 规范 | 1.00 |
| B13.预算执行率 |  |  |  |
| B131.预算执行率 | 2.00 | 预算执行率为84.95% | 1.70 |
| B21.资金使用情况 |  |  |  |
| B211.资金使用情况 | 3.00 | 存在1例不规范 | 1.50 |
| B22.财务管理制度健全性 |  |  |  |
| B221.财务管理制度健全性 | 2.00 | 健全 | 2.00 |
| B23.财务监控有效性 |  |  |  |
| B231.资金拨付程序完整性 | 2.00 | 完整 | 2.00 |
| B232.财务制度执行有效性 | 2.00 | 存在2例无效 | 0 |
| B233.会计核算规范性 | 3.00 | 存在1例不规范 | 2.00 |
| B31.项目管理制度健全性 |  |  |  |
| B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1.00 | 健全 | 1.00 |
| B312.管理方监管制度健全性 | 1.00 | 健全 | 1.00 |
| B32.项目管理制度执行有效性 |  |  |  |
| B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1.00 | 执行 | 1.00 |
| B322.监管措施执行情况 | 1.00 | 1项未执行 | 0.80 |
| B323.合同执行情况 | 1.00 | 执行 | 1.00 |
| B324.台账记录规范性 | 1.00 | 规范 | 1.00 |
| B324.档案归集规范性 | 1.00 | 规范 | 1.00 |
| B33.项目实施流程规范性 |  |  |  |
| B331.项目实施流程规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| B34.项目后期 |  |  |  |
| B341.项目履行日常监督及考核 | 2.00 | 履行 | 2.00 |
| B342.项目后续管护 | 2.00 | 执行 | 2.00 |
| 合计 | 30.00 |  | 24.00 |

B1.投入管理

反映项目预算编制的合理性、规范性，并考察项目预算执行的进度及完整性。

B11.预算编制合理性

B111.预算内容与项目内容匹配：通过检查对比绩效目标申报表及自评表、2019年度实际工作情况，发现预算编制不充分，不能合理的预计项目支出，具体为项目批复经费预算为3,850,000.00元，2019年安宁市教育体育局实际拨付给基础教学发展中心2,465,000.00万元用于教师研训、名师（校长）工作室师训、课堂教学实验改革、发放较小规模学校教师研训经费补助，2019年度基础教学发展中心实际支出1,834,100.50元，实际支出与预算批复相差2,015,899.50元。根据评分标准扣1.00分。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得1.00分。

B12.预算调整规范性

B121.预算调整规范性：实地检查安宁市教育局与预算调整相关的资料，项目不存在预算调整。

该项目指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B13.预算执行率

B131.实际资金投入对比预算投入情况：根据资金预算文件、项目实施计划，批复385万元，实际支出327.05万元，项目预算执行率=327.05/385×100%=84.95%，得1.70分。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得1.70分。

B2.财务管理

反映项目资金使用是否符合安宁市相关文件的规定，财务制度是否健全，资金拨付程序是否完整、符合制度规定。

B21.资金使用情况

B211.资金使用的合规情况：

通过实地检查安宁市教育体育局项目款支出凭证，并对比财务制度，项目资金使用存在1项不符合预算批复的用途，具体为付安宁实验石江学校优秀教师工资和社保221,317.12元，根据评分标准扣1.00分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得2.00分。

B22.财务管理制度健全性

B221.财务制度及财务监管制度的健全性：通过实地检查安宁市教育体育局财务监督文件，教育体育局、安宁市基础教育发展中心都有完整的财务制度得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B23.财务监控有效性

B231.资金拨付程序完整性：通过实地检查安宁市教育体育局的财务制度，专项资金管理相关办法及条款、会计记账凭证、资金收付原始凭证，确定资金拨付能够按照审批拨付程序执行，且手续完整齐全。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B232.财务制度执行有效性：通过实地检查安宁市教育体育局建立部门财务制度，存在2例违反财务制度中专款专用的情况，具体为付安宁实验石江学校优秀教师工资和社保221,317.12元，拨安宁中学博雅闻道高考和奥赛培优项目经费915,067.21元。根据评分标准不得分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得0分。

B233.会计核算规范性：通过实地检查安宁市教育体育局会计凭证，存在1例违反《会计法》和相关会计准则的情况，具体为2019年12月记账54号账务凭证中，安宁中学与博雅闻道（北京）考试与评价技术研究院签订的协议书未盖双方的章，根据会计法，此附件凭证不得作为原始单据，根据评分标准扣1.00分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得2.00分。

B3.项目实施

反映项目监督、管理等制度是否健全，是否有效执行，实施过程是否公开透明，是否存在需要完善的风险控制环节。

B31.项目管理制度健全性

B311.项目实施单位管理制度健全性：通过检查项目实施单位项目管理制度，基础教育中心制订的管理制度有效执行得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B312.管理方监管制度健全性：通过检查项目主管单位项目管理制度情况，教育体育局制定了相关的项目管理制度，得满分

B32.项目管理制度执行有效性

B321.项目实施单位管理制度执行情况：通过检查安宁市基础教育发展中心对项目日常工作落实情况发现，安宁市基础教育发展中心按照安宁市产业扶贫项目的相关规定执行。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B322.监管措施执行情况：通过检查项目实施过程监督考核记录等资料，2019年5月20日安宁市教育体育局党组会议纪要第8期要求教科研训经费按月排出计划，安宁市基础教育发展中心未按月排出计划，根据评分标准扣0.20分

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得0.80分。

B323.合同执行情况：通过检查安宁市教育体育局、安宁市基础教育发展中心的合同执行情况。与项目相关的合同得到有效执行得满分。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得1.00分。

B324.台账记录规范性：通过检查安宁市教育体育局、安宁市基础教育发展中心的台账记录情况，项目实施过程中，教育体育局及基础教育中心的相关台账记录完整，并符合要求得满分。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得1.00分。

B324.档案归集规范性：通过对安宁市教育体育局及安宁市基础教育发展中心对项目档案实地查看发现，安宁市教育体育局及安宁市基础教育发展中心均按要求归集档案得满分。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得1.00分。

B33.项目实施流程规范性

B331.项目实施流程规范性：通过检查安宁市教育体育局安宁市基础教育发展中心有关项目实施的资料，该项目的实施流程符合安宁市相关规定。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得2.00分。

B34.项目后期

B341.项目履行日常监督及考核:通过检查核项目实施过程中的监督考核资料，项目实施过程中教育体育局按照规定进行日常监管及考核得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B342.项目自评: 通过检查项目自评表及自评报告，项目完成后教育体育局进行绩效自评，自评深刻认识到项目的实施情况及缺陷得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C.项目绩效

项目绩效包括项目产出和项目效益两方面内容。本次评价用7个三级指标从19个方面进行考察，权重分值50.00分，实际得分46.81分，得分率93.62%。指标业绩值及实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C11.教师研训 |  |  |  |
| C111.开展“2019年昆明市教师在线自主选学”网络研修 | 2.00 | 完成率为100.00%，合格率71.31% | 1.71 |
| C112.开展教师专业技能提升专项培训 | 2.00 | 完成率为100.00% | 2.00 |
| C113.组织开展安宁市新教师岗前培训班 | 1.00 | 完成率为100.00% | 1.00 |
| C114.开展校长、园长高级研修 | 1.00 | 完成率为100.00% | 1.00 |
| C115.培训结果考评情况 | 1.00 | 考评结果，平均分为93.25分 | 0.93 |
| C12. 名师（名校长）工作室 |  |  |  |
| C121.集中研修和专题研修活动 | 1.00 | 完成率为100% | 1.00 |
| C122.示范课研讨课活动 | 1.00 | 完成率为100% | 1.00 |
| C123.送教送培下校、下乡活动 | 1.00 | 完成率为100% | 1.00 |
| C124.开展专题讲座 | 1.00 | 完成率为100% | 1.00 |
| C125.展课题研究 | 1.00 | 完成率为100% | 1.00 |
| C126.名师工作室考核情况 | 1.00 | 4个名师工作室评为合格，1个名校长工作室评为良好，5个名师（校长）工作室评为优秀 | 0.85 |
| C13.教学课堂改革实验研究 |  |  |  |
| C131.课堂教学改革实验 | 4.00 | 完成 | 4.00 |
| C14.规模较小学校教师研训工作经费补助 |  |  |  |
| C141.补助规模较小学校教师研训工作经费 | 3.00 | 完成 | 3.00 |
| C21.社会效益 |  |  |  |
| C211.发挥参训教师的引领示范作用 | 4.00 | 具有引领示范作用 | 4.00 |
| C212.提高教师队伍的整体素质 | 4.00 | 能提高 | 3.81 |
| C213.提升教师学科专业知识水平 | 4.00 | 能提升 | 3.81 |
| C214.提高学校整体教学质量 | 4.00 | 能提高 | 3.80 |
| C22.可持续效益 |  |  |  |
| C221.持续提高教育教学质量 | 4.00 | 持续、长期提高 | 3.84 |
| C23.满意度 |  |  |  |
| C232.受训教师满意度 | 10.00 | 满意度达80.63% | 8.06 |
| 合计 | 50.00 |  | 46.81 |

C11.教师研训

C111.开展“2019年昆明市教师在线自主选学”网络研修：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成开展“2019年昆明市教师在线自主选学”网络研修完成24课时，得1分，合格率71.31%，得0.71分，根据评价标准得1.71分

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.71分。

C112.开展教师专业技能提升专项培训：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成开展教师专业技能提升专项培训372课时，完成率为100%，根据评价标准得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C113.组织开展安宁市新教师岗前培训班：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成组织开展安宁市新教师岗前培训班24课时，完成率为100%，根据评价标准得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C114.开展校长、园长高级研修：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成开展校长、园长高级研修54课时，完成率为100%，根据评分标准得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C115.培训结果考评情况：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年工作总结中，教师研训考评结果平均分为93.25分，根据评分标准得0.93分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得0.93分。

C12. 名师（名校长）工作室

C121.集中研修和专题研修活动：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成集中研修和专题研修活动65次，根据评分标准得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C122.示范课研讨课活动: 通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成开展示范课研讨课活动127节次，根据评分标准得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C123.送教送培下校、下乡活动：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成送教送培下校、下乡活动74次，根据评分标准得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C124.开展专题讲座：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成开展专题讲座61场，根据评分标准得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C125.展课题研究：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成开展课题研究8项，根据评分标准得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C126.名师工作室考核情况：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，总共10个名师（校长）工作室，有4个名师工作室考核为合格，一个名校长工作室评为良好，其余全部为优秀，根据评分标准扣0.15分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得0.85分。

C13.教学课堂改革实验研究

C131.课堂教学改革实验：通过检查对比基础教育中心年度工作计划、工作台账、年度总结，2019年完成安宁一中、昆钢实验学校、石江学校3所学校课堂教学实验改革得满分。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

C14.规模较小学校教师研训工作经费补助

C141.发放规模较小学校教师研训工作经费：通过检查对比基础教育中心补助计划、补助台账，完2019年成补助鸣矣河小学、青龙学校、温泉小学、一六街小学、宁湖小学5所规模较小学校教师研训工作经费，每所学校补助5万元，根据评分标准得满分。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

C21.社会效益

C211.发挥参训教师的引领示范作用：

通过访谈记录、检查考评结果，项目实施过程中，发挥参训教师的引领示范作用，如音乐专题培训后，音乐教师获得安宁市政府颁发的安宁市庆祝中华人民共和国70周年群众合唱比赛一等奖，根据评分标准得满分。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

C212.提高教师队伍的整体素质：

根据考评结果、自评报告，项目实施过程中，教师队伍的整体素质得利提高，得3分；根据取得71份问卷“你认为通过培训提高教师队伍的整体素质？”取得平均分81.33分，得0.81分，据评分标准综合得3.81分。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得3.81分。

C213.提升教师学科专业知识水平：

根据考评结果、自评报告，项目实施过程后，提升教师学科专业知识水平，得3分；根据取得71份问卷“你认为通过培训是否提升所教学科专业知识水平？”取得平均分81.33分，得0.81分，据评分标准综合得3.81分。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得3.81分。

C214.提高学校整体教学质量：

根据实地访谈、考评结果、自评报告，项目实施过程中，能提高学校整体教学质量，得3分，根据取得71份问卷“ 你认为通过培训是否能提高学校整体教学质量？”取得平均分80.28分，得0.80分，据评分标准综合得3.80分

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得3.80分。

C22.可持续效益

C221.持续提高教育教学质量：

根据实地访谈、考评结果、自评报告，项目实施过程中，维持师训教研工作正常运行，提高教育教学质量，形成长期持续性效益，得3分，根据取得71份问卷“ 你认为通过培训是否能持续提高教育教学质量？”取得平均分84.16分，得0.84分，据评分标准综合得3.84分

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得3.84分。

C24.可持续效益

C241.可持续效益：

根据现场调查项目实现的收益分配台账，项目实现的收益每年能分红至安宁市教育体育局所有村委会，村委会将分红资金用于村集体基础设施建设或村集体产业发展，能持续壮大村集体经济，推动村集体经济的发展。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分

C23.满意度

C232.受训教师满意度：

根据取得71份问卷“ 您对2019年安宁市教科研、师训干部培训费项目的实施满意度如何？”取得平均分80.63分，得8.06分。

该项指标满分为10.00分，根据评分标准得8.06分。

# 四、经验、问题和建议

## （一）主要经验及做法

教学课堂改革方面，改变教师“一言堂”，实行“三六一”教学理念，提高教学质量。

安宁一中七年级进行课堂教学实验改革，安宁市基础教育发展中心对三所学校的改革模式进行蹲点调研，研究研究苏派教学体系，改变教师“一言堂”（即教师主讲整堂课），实行“三六一”教学理念（一堂课教师讲30%的时间，学生用60%的时间练习或实践，用10%的时间进行课堂总结）。该模式强调以学生为中心，注重学生在团队中的主体作用，提高学生的积极性，提高教学质量。

## 存在的问题

1.项目设立过程调研不充分

名师（校长）工作室师训项目前期调查不充分，导致计划工作与实际工作不符，具体为：名师（校长）工作室师训方面，安宁市基础教育发展中心计划拨付12个名师（8个名师、4个名校长）工作室1,000,000.00元。2019年因名师党为群退休，冯菊辉工作调动，安宁市基础教育发展中心实际只拨付10个名师工作室800,000.00元，未拨付的200,000.00元于2020年上交至安宁市教育体育局。

2.预算编制不充分

项目批复经费预算为3,850,000.00元，2019年安宁市教育体育局实际拨付给基础教学发展中心2,765,000.00元用于教师研训、名师（校长）工作室师训、课堂教学实验改革、发放较小规模学校教师研训经费补助，2019年度基础教学发展中心实际支出2,134,100.51元，未支出经费630,899.49元，占安宁市教育体育局拨款的22.82%。项目预算编制不充分导致项目预算不能合理预计项目支出。

3.设定的绩效目标不清晰，不能量化

项目绩效目标申报表及自评表设定的绩效目标数量指标只有一项，即教师培训次数，未填写数量。2019年项目的实际工作除了教师培训，还有课堂教学实验改革，名师（校长）工作室师训，发放规模较小学校教师研训工作经费补助。绩效目标未细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，导致设定绩效目标与实际工作不一致。

经实地走访基础安宁教育发展中心了解到，安宁基础教育发展中心成立于2018年，对预算管理的认识不全面，预算管理方面的经验尚浅，对2019年绩效目标申报表的指标编制不完整、不可衡量，2019年预算编制金额与实际上支付的金额存在偏差。安宁基础教育发展中心在2019年工作中结合安宁市区中小学、幼儿园教育实际情况，制定学期教师研训计划，名师名校长工作室师训计划，完成了计划的内容，实际工作中未出现偏离工作计划的情况。

4.擅自改变资金用途221,317.12 元

2019年项目资金使用不符合预算批复的用途221,317.12元，占预算批复的5.75%。具体为付安宁实验石江学校优秀教师工资和社保221,317.12元。

5.会计核算方面，原始凭证不规范

实地检查2019年12月记账54号账务凭证，拨安宁中学博雅闻道高考和奥赛培优项目经费915,067.21元，原始凭证中安宁中学与博雅闻道（北京）考试评价技术研究院签订的协议书未盖双方的章，根据会计法及会计准则，此附件凭证不得作为会计原始凭证。

6.监管措施未得到有效执行

2019年5月20日安宁市教育体育局党组会议纪要第8期要求教科研训经费按月排出计划，基础教育发展中心未按月排出计划。

## （二）改进措施及建议

1.充分调研项目情况

建议安宁市教育体育局对基础教学发展中心在项目设立过程充分调研名师（校长）情况，合理的计划相关工作及所需费用。

2.建议制定项目实施方案，根据实施方案编制预算。

建议安宁市教育体育局对下年度将要实施的项目制定项目实施方案，根据实施方案编制项目经费预算，使项目预算能充分反映项目支出。

3.绩效目标编制时，编制清晰、数量明确的指标

建议安宁市教育体育局在以后年度制定项目的绩效目标时，设定清晰、数量明确的指标，或是指导安宁市基础教育发展中心编制绩效目标申报表设定清晰、数量明确的指标。

4.按预算批复资金用途使用资金

建议安宁市教育体育局在以后工作中按项目预算批复的资金用途使用资金，改变资金用途前需向相关部门申请并取得书面回复。

5.加强会计核算方面的管理

建议安宁市教育体育局加强会计核算方面的管理，对于以后不符合对于会计报销的附件不得作为会计原始凭证，对于次本评价时发现不符合会计原始凭证的情况，需要获得安宁中学与博雅闻道（北京）考试与评价技术研究院签订的生效协议作为附件。

6.加强项目的监督管理

建议安宁市教育体育局加强项目的监督管理，对于未按相关要求执行的情况，给予催办和惩罚措施。

# 五、附件

附件1.绩效再评价体系

附件2.基础数据表

附件3.问卷调查分析报告

昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年5月20日