KunmingZhengyuCertifiedPublicAccountantsCo.ltd

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-10号

——————————————————————————

2022年度安宁市八街文庙消防工程

资金项目支出绩效评价报告

地址：昆明市西山区石安公路旁昆明云石商贸城C座501-503号

安宁市大屯新区兴屯路130-135号

网址：www.zhengyu99.com

电话：0871－68335386

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	1

二、绩效评价结论	1

三、主要经验及做法	2

四、存在的主要问题	3

五、相关建议和措施	3

绩效评价报告正文	1

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标设立情况	3

（三）组织管理情况	6

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则	7

（三）绩效评价依据	8

（四）绩效评价指标体系	8

（五）绩效评价方法	10

（六）绩效评价标准	11

（七）绩效评价过程	11

三、绩效评价结论	13

（一）绩效评价综合结论	13

（二）绩效目标实现情况	13

四、绩效评价指标分析	14

A1．项目决策情况分析	14

B2．项目过程情况分析	17

C3．项目产出情况分析	21

D4．项目效益情况分析	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26

（一）项目主要经验及做法	26

（二）存在的主要问题及原因分析	26

六、相关建议和措施	27

（一）建立项目管理制度	27

（二）加强项目施工进度管理	27

七、其他需要说明的问题	28

摘  要

一、项目基本情况

根据《安宁市发展和改革局关于安宁市人民政府八街街道办事处实施八街文庙消防建设工程项目的批复》（安发改投资〔2022〕43号），八街文庙始建于明代隆庆四年（1571年）原有建筑“概自咸丰丙辰多事，迭遭兵燹，化为瓦砾”。现存建筑群建于清光绪四年（公元1878年），由两座合院式建筑组成占地面积3000平方米，建筑面积1500平方米。建于清代的魁星楼独立于文庙之外，占地面积25平方米，高约12米。建筑群整体建筑保持清代风格，是昆明地区保存较好的古建筑群之一。2012年6月，八街文庙建筑群被云南省人民政府公布为云南省文物保护单位。八街文庙没有完善的火灾预警系统和灭火系统。根据云南省市文物主管部门及消防监管部门对八街文庙古建筑群消防安全工作的整改要求，为加强文物建筑消防安全，消除消防安全隐患确保文物安全，安宁市八街街道拟建设八街文庙消防等工程。

二、绩效评价结论

2022年度安宁市八街文庙消防工程资金项目绩效评价得分80.44分，评价等级为“良”。

截止2023年10月，安宁市八街文庙消防工程资金项目已完工，建成火灾自动报警系统、应急疏散指示照明系统、室内电气改造、消防水池、室内外消火栓给水系统、火灾监控复合系统、消防控制室改造、室外管沟开挖与恢复、灭火器等工程。但存在项目管理制度不够健全、项目实施进度延后的问题。

在项目决策方面，2022年安宁市八街文庙消防工程资金项目立项符合文庙发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

在项目过程方面，项目资金到位及时，资金使用规范，财务制度健全，但存在项目管理制度不够健全的问题。

在项目产出方面，安宁市八街文庙消防工程资金项目2023年10月已完工，质量初步验收合格，但存在项目延期的问题。

在项目效益方面，项目的实施可以长期保护文庙文物、提高文物保护单位和市民对文物保护的意识、消防安全系统的安全性达到要求。

三、主要经验及做法

截止2023年10月，安宁市八街文庙消防工程资金项目已完工，建成火灾自动报警系统、应急疏散指示照明系统、室内电气改造、消防水池、室内外消火栓给水系统、火灾监控复合系统、消防控制室改造、室外管沟开挖与恢复、灭火器等工程。对于八街文庙古建筑群文物的消防安全保护坚持“预防为主，防消结合，综合治理、立足自救”为基本原则，在综合管理上结合“人防、物防、技防”三位一体，做好八街文庙古建筑群的消防保护工作。

四、存在的主要问题

（一）未建立项目管理制度

安宁市八街文庙消防工程资金项目在项目实施过程中根据《云南省文物保护单位安宁八街文庙建筑群消防工程设计方案》管理，该设计方案是设计安宁市八街文庙消防工程完成后达到的效果及后续管理，未建立项目管理制度。

（二）存在工程延期的问题

根据安宁市人民政府八街街道办事处与盛云科技有限公司签订的《八街文庙消防建设工程施工合同》，合同约定工期75日历天；根据《开工报告》和《完工报告》，安宁市八街文庙消防工程资金项目于2022年11月3日开工，2023年10月10日完工，共341天，延期266天。

五、相关建议和措施

（一）建立项目管理制度

安宁市人民政府八街街道办事处作为项目实施主体，可依据基本建设项目、消防建设项目及文物保护修缮项目相关的法律法规，制定项目管理制度。

（二）加强项目施工进度管理

项目建设单位应督促施工单位，对已完工项目的工程结算资料进行整理，及时编制工程结算书，对送审进度实施把控。监督造价咨询单位按照时间要求和质量要求对工程进行结算审核。抓紧项目工程结算进度，加快资金拨付效率。

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-10号

2022年度安宁市八街文庙消防工程

资金项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神及上级关于加强预算绩效管理工作的要求，进一步规范财政资金运行和绩效监管，提升财政资金使用效益，全面加强和提升安宁市预算绩效管理水平，根据《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号），昆明正宇会计师事务所有限公司接受安宁市财政局委托，于2023年9月至11月对2022年度安宁市八街文庙消防工程资金项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

根据《安宁市发展和改革局关于安宁市人民政府八街街道办事处实施八街文庙消防建设工程项目的批复》（安发改投资〔2022〕43号），八街文庙始建于明代隆庆四年（1571年）原有建筑“概自咸丰丙辰多事，迭遭兵燹，化为瓦砾”。现存建筑群建于清光绪四年（公元1878年），由两座合院式建筑组成占地面积3000平方米，建筑面积1500平方米。建于清代的魁星楼独立于文庙之外，占地面积25平方米，高约12米。建筑群整体建筑保持清代风格，是昆明地区保存较好的古建筑群之一。2012年6月，八街文庙建筑群被云南省人民政府公布为云南省文物保护单位。八街文庙没有完善的火灾预警系统和灭火系统。根据云南省市文物主管部门及消防监管部门对八街文庙古建筑群消防安全工作的整改要求，为加强文物建筑消防安全，消除消防安全隐患确保文物安全，安宁市八街街道拟建设八街文庙消防等工程。

2．主要内容

八街文庙建筑群实施消防给水系统、火灾自动报警系统、消防灭火设施、火灾视频复核系统、智慧消防监控管理系统、消防配电系统等工程。

3．资金投入和使用情况

（1）资金来源

根据2022年4月19日昆明市财政局 昆明市文化和旅游局下发的《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2022年公共文化领域省对下转移支付专项资金的通知》（昆财教〔2022〕43号），2022年安宁市文化和旅游局收到安宁市财政局转拨的安宁市八街文庙消防工程资金3,420,000.00元，资金来源为省级资金。收入明细表如下：

单位：元

| 资金来源 | 下达文件 | 下达日期 | 接收单位 | 收入金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南省省级资金 | 《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2022年公共文化领域省对下转移支付专项资金的通知》（昆财教〔2022〕43号） | 2022年4月19日 | 安宁市文化和旅游局 | 3,420,000.00 |

（2）支出情况

安宁市八街文庙消防工程资金2022年支出0.00元，安宁市八街文庙消防工程资金3,420,000.00元结存在安宁市文化和旅游局账户中。

（二）绩效目标设立情况

1．预算批复（申报）绩效目标

（1）总体绩效目标

完成八街文庙建筑群消防给水系统、火灾自动报警系统、消防灭火系统、火灾视频复核系统、智慧消防监控管理系统、消防配电系统等工程。

（2）具体绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级文物保护单位文物保护项目 | 1 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% |
|  |  | 安全事故发生率 | ≤0.5‰ |
|  |  | 省级单位的重大险情排除率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升省级文物保护水平与全民文物保护意识 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未设置 |
|  |  | 保护单位对文物保护满意度 | ≥90% |

2．绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

本项目所提供的绩效目标表不能完全体现绩效评价的要求，我们根据被评价单位前期资料收集和项目开展调查情况，结合单位项目开展的核心工作目标及工作内容，参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）对决策、过程、产出和效益方面进行了审慎的调查和分析，针对项目开展的关键工作目标和评价内容进行了重新设定，调整后具体决策、过程、产出和效益绩效目标详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1决策 (15分) | A11项目立项 (5分) | A111立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  | A112立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  | A12绩效目标（4分） | A121绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | A13资金投入 (6分) | A131预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| B2过程（30分) | B21资金管理（16分） | B211资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | B212预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  | B213资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | B214会计核算规范性 | 3 | 项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。 |
|  |  | B215财务监控有效性 | 3 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
|  | B22组织实施（14分） | B221绩效自评 | 3 | 项目实施单位2022年是否对安宁市八街文庙消防工程资金项目开展自评工作，用以反映项目实施单位自评完成情况。 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度和财务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度和财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | B223组织实施有效性 | 4 | 项目实施是否符合消防及文物保护项目管理等相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
|  |  | B224档案管理规范性 | 3 | 项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理，用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。 |
| C3产出 (35分) | C31产出数量（9分） | C311实际完成率 | 9 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | C32产出质量（9分） | C321质量达标情况 | 9 | 项目已完成的分项工程安全生产及质量监测情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | C33产出时效（9分） | C331项目实施进度 | 9 | 项目实际开完工期间与合同约定工期对比，用于用以反映和考核项目实际施工进度。 |
|  | C34产出成本（8分） | C341成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制情况。 |
| D4效益（20分) | D41项目效益（12分) | D411社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  | D412可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
|  | D42社会满意度（8分） | D414社会公众或服务对象满意度 | 8 | 通过问卷调查的方式，了解社会公众对文物保护满意度。 |

（三）组织管理情况

安宁市文化和旅游局作为安宁市八街文庙消防工程资金项目主管单位，负责审核安宁市人民政府八街街道办事处申报的项目资金支付，对资金使用情况、项目进度、项目质量等进行监管。

安宁市人民政府八街街道办事处作为安宁市八街文庙消防工程资金项目建设单位，对项目的全过程，包括项目前期程序、招标阶段、施工阶段、竣工验收阶段，以及项目的后期运行负责。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

根据安宁市八街文庙消防工程资金项目前期调研情况、项目立项讨论及会议决议情况，从整体决策层面把握项目支出的目标和规划情况。对项目支出管理情况、资金使用管理情况、资金到位情况、项目支出成本控制及项目数量产出结果等进行分析，验证已决策的目标任务是否清晰合理；在实现决策预期成效过程中，是否被有效执行，资源是否得到优化利用，财政支出的受益对象是否满意；确定决策目标任务与现实完成之间的差异，总结发现的问题和经验教训，为安宁市财政和被评价部门改善政府管理，纠正决策目标任务与实际工作执行的偏差提供依据。

2．绩效评价对象

本次绩效评价对象：2022年度安宁市八街文庙消防工程资金项目

3．绩效评价范围

本次绩效评价范围：本次绩效评价为项目中期绩效评价，评价范围为2022年安宁市八街文庙消防工程资金项目3,420,00.00元。

4．评价时间段

本次绩效评价的时段为：2022年1月1日—2022年12月31日。

（二）绩效评价原则

1．相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标实现程度。

2．重要性原则。应当优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标。

3．可比性原则。对同类绩效管理对象要设定共性的绩效指标，以便于评价结果可以相互比较。

4．系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5．经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价依据

1．《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订）；

2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）；

3．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4．《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

5．《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号）；

6．《安宁市人民政府八街道办事处财务收支管理办法（试行版）》（八街发〔2022〕107号）及其他项目资料。

（四）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）相关要求，结合本次评价项目实际情况，以100分计，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标。权重分别为决策15%、过程30%、产出35%、效益20%。

“决策”指标反映项目前期工作准备情况。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，主要考核立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性方面。

“过程”指标反映项目过程管理情况。包括“资金管理、组织实施”2个二级指标，主要考核项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、会计核算规范性、财务监控有效性、绩效自评、管理制度健全性、组织实施有效性、档案管理规范性方面。

“产出”指标反映项目实施是否实现预期任务目标。包括“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标，产出数量主要考核实际完成率，产出质量主要考核质量达标情况，产出时效主要考核项目实施进度，产出成本主要考核成本节约率。

“效益”指标反映通过项目实施执行，预期可产生的效益情况。包括“项目效益和社会满意度”2个二级指标，主要考核社会效益、可持续影响及社会满意度情况。

（五）绩效评价方法

本次绩效再评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、因素分析法、实地考察法、公众问卷调查法等，系统、科学地反映2022年安宁市八街文庙消防工程资金项目综合绩效情况。具体评价方式如下：

1．审阅资料

查阅相关资料，分析研究项目管理、资金管理等文件资料，必要时，请相关人员做出说明，并对需要进一步调查的问题做好记录；检查资金拨付情况，关注资金是否专款专用、是否存在违法违规现象等。

2．分析比较法

依据项目实施方案等资料，对照项目实际完成内容，评价项目是否严格按照计划进行；依据相关政策文件，评价项目管理是否按照项目管理办法等文件执行；通过详细列举分析影响绩效目标实现的内外因素，将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价绩效目标实现程度；将项目预期效益与实施效果对比分析，结合开展问卷调查和实地问题调研，评价项目预期效益实现程度。

3．实地考察法

根据分工，采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地问题调研、问卷调查等方式，组织开展实地再评价。在实地再评价过程中，根据项目的具体情况，设计资料清单、数据采集表格以收集有关资料数据；选取抽样点发放调查问卷，调查相关人员对项目的满意度、项目实施对相关人员的影响等。

4．公众评判法

通过对社会公众进行问卷调查以及项目实施单位进行问卷调查和访谈的方式，调查社会公众对实施安宁市八街文庙消防工程的感受及项目实施情况等。

（六）绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

（七）绩效评价过程

评价小组根据完善后的方案和安宁市财政局的要求，按照评价工作流程，分为准备阶段和实施阶段两个步骤具体实施：

1．准备阶段

2023年8月21日前，组建项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标框架。

2．实施阶段

（1）下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署，分组、分工与各被评价部门、单位和项目部初步接触沟通。

（2）收集整理资料。包括收集项目立项、设计方案等情况，项目制度制定与执行情况，资金收支情况项目实施目标和2022年度目标的执行情况等资料，项目建设单位、实施单位及其他相关人员的满意度等资料。

（3）开展实地调查。确认当年项目支出的绩效目标；整理总结该项目适用、在用的相关管理制度；分析项目实施的具体情况，确定当年项目支出的评价重点。

（4）绩效评价。按项目决策，目标设定情况；预算下达及项目实施过程情况；项目支出目标任务完成情况；预计效益和群体满意度情况四个阶段，构建指标体系。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

2022年度安宁市八街文庙消防工程资金项目绩效评价得分80.44分，评价等级为“良”。各类指标权重和实际得分详见下表：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 30 | 35 | 20 | 100 |
| 得分 | 15 | 21 | 24.44 | 20 | 80.44 |
| 得分率 | 100% | 70.00% | 69.83% | 100% | 80.44% |

（二）绩效目标实现情况

截止2023年10月，安宁市八街文庙消防工程资金项目已完工，建成火灾自动报警系统、应急疏散指示照明系统、室内电气改造、消防水池、室内外消火栓给水系统、火灾监控复合系统、消防控制室改造、室外管沟开挖与恢复、灭火器等工程。但存在项目管理制度不够健全、项目实施进度延后的问题。

在项目决策方面，2022年安宁市八街文庙消防工程资金项目立项符合文庙发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

在项目过程方面，项目资金到位及时，资金使用规范，财务制度健全，但存在项目管理制度不够健全的问题。

在项目产出方面，安宁市八街文庙消防工程资金项目2023年10月已完工，质量初步验收合格，但存在项目延期的问题。

在项目效益方面，项目的实施可以长期保护文庙文物、提高文物保护单位和市民对文物保护的意识、消防安全系统的安全性达到要求。

四、绩效评价指标分析

A1．项目决策情况分析

项目决策类指标由3个二级指标，6个三级指标构成，指标分值15分，实际得分为15分。其中满分三级指标6个，扣分三级指标0个。各指标得分情况明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1决策（15分） | A11项目立项（5分） | A111立项依据充分性 | 3 | 充分 | 3 |
|  |  | A112立项程序规范性 | 2 | 规范 | 2 |
|  | A12绩效目标（4分） | A121绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 2 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 2 |
|  | A13资金投入（6分） | A131预算编制科学性 | 3 | 科学 | 3 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 3 | 合理 | 3 |

A11．项目立项。指标分值5分，实际得5分。

A111．立项依据充分性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，考核项目立项依据情况。得分明细如下：

根据《云南省文物局关于安宁八街文庙建筑群消防工程设计方案的批复意见》（云文物〔2020〕149号）、《安宁市发展和改革局关于安宁市人民政府八街街道办事处实施八街文庙消防建设工程项目的批复》（安发改投资〔2022〕43号），安宁市八街文庙消防工程资金项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合文庙发展规划和政策要求；与安宁市文化和旅游局职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围。根据评分标准得3分。

A112．立项程序规范性。指标分值2分，实际得2分。

该指标反映项目的申请、设立过程是否符合相关要求，考核项目立项的规范情况。得分明细如下：

根据《云南省文物局关于安宁八街文庙建筑群消防工程设计方案的批复意见》（云文物〔2020〕149号）、《安宁市发展和改革局关于安宁市人民政府八街街道办事处实施八街文庙消防建设工程项目的批复》（安发改投资〔2022〕43号），安宁市八街文庙消防工程资金项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究。根据评分标准得2分。

A12．绩效目标。指标分值4分，实际得4分。

A121．绩效目标合理性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。得分明细如下：

根据安宁市文化和旅游局提供的《绩效目标表》，安宁市八街文庙消防工程资金项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合文庙消防要求；与批复总投资额相匹配。根据评分标准得2分。

A122．绩效指标明确性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，考核项目绩效目标的明细化情况。得分明细如下：

根据安宁市文化和旅游局提供的《绩效目标表》，绩效目标设定与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准得2分。

A13．资金投入。指标分值6分，实际得6分。

A131．预算编制科学性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得分明细如下：

根据《安宁市发展和改革局关于安宁市人民政府八街街道办事处实施八街文庙消防建设工程项目的批复》（安发改投资〔2022〕43号），安宁市八街文庙消防工程资金项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算根据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准得3分。

A132．资金分配合理性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。得分明细如下：

根据《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2022年公共文化领域省对下转移支付专项资金的通知》（昆财教〔2022〕43号），安宁市八街文庙消防工程资金项目预算资金分配根据充分；资金分配额度合理，与项目实际相适应。根据评分标准得3分。

B2．项目过程情况分析

项目过程类指标由2个二级指标，9个三级指标构成，指标分值30分，实际得分为21分。其中满分三级指标6个，扣分三级指标3个。各指标得分情况明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2过程（30分) | B21资金管理（16分） | B211资金到位率 | 3 | 到位 | 3 |
|  |  | B212预算执行率 | 4 | 未执行 | 0 |
|  |  | B213资金使用合规性 | 3 | 合规 | 3 |
|  |  | B214会计核算规范性 | 3 | 规范 | 3 |
|  |  | B215财务监控有效性 | 3 | 有效 | 3 |
|  | B22组织实施（14分） | B221绩效自评 | 3 | 未提供资料 | 0 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 4 | 不够健全 | 2 |
|  |  | B223组织实施有效性 | 4 | 有效 | 4 |
|  |  | B224档案管理规范性 | 3 | 规范 | 3 |

B21．资金管理。指标分值16分，实际得12分。

B211．资金到位率。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。得分明细如下：

根据《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2022年公共文化领域省对下转移支付专项资金的通知》（昆财教〔2022〕43号），资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（3,420,000.00÷3,420,000.00）×100%=100%，资金到位率得分=资金到位率100%×3分。根据评分标准得3分。

B212．预算执行率。指标分值4分，实际得0分。

该项指标用以反映项目预算资金是否按照计划执行，考核项目预算执行情况。扣分明细如下：

2022年安宁市文化和旅游局拨付安宁市八街文庙消防工程资金0.00元，根据评分标准扣4分。

B213．资金使用合规性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，考核项目资金的规范运行情况。指标得分情况明细如下：

2022年安宁市八街文庙消防工程资金未使用，根据2023年6月第9号凭证，支付八街文庙消防安全工程款1,940,000.00元，凭证附国库集中支付凭证、支出传票、发票等，未发现不符合相关规定的情况。根据评分标准得3分。

B214．会计核算规范性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，考核项目资金会计核算的规范情况。得分明细如下：

2022年安宁市八街文庙消防工程资金未使用，根据2023年6月第9号凭证，支付八街文庙消防安全工程款1,940,000.00元，凭证附国库集中支付凭证、支出传票、发票等，未发现会计核算不符合相关规定的情况。根据评分标准得3分。

B215．财务监控有效性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，考核项目实施单位对资金运行的控制情况。得分明细如下：

根据工程支付申请表、财务凭证资料，安宁市八街文庙消防工程资金拨至安宁市文化和旅游局，资金支出需将资金支付申请资料提供至安宁市文化和旅游局，安宁市文化和旅游局同意后才能支付。根据评分标准得3分。

B22．组织实施。指标分值14分，实际得9分。

B221．绩效自评。指标分值3分，实际得0分。

该项指标用以反映项目实施单位2022年是否对安宁市八街文庙消防工程资金项目开展自评工作，考核项目实施单位自评完成情况。扣分明细如下：

安宁市文化和旅游局及安宁市八街街道未能提供绩效自评资料。根据评分标准扣3分。

B222．管理制度健全性。指标分值4分，实际得2分。

该项指标用以反映项目实施单位的项目管理制度和财务管理制度是否健全，考核业务管理制度和财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。得分明细如下：

根据《安宁市人民政府八街道办事处财务收支管理办法（试行版）》（八街发〔2022〕107号），制度合法、合规、完整。根据评分标准得2分。

扣分明细如下：

安宁市八街文庙消防工程资金项目在项目实施过程中根据《云南省文物保护单位安宁八街文庙建筑群消防工程设计方案》管理，该设计方案是设计安宁市八街文庙消防工程完成后达到效果及后续管理，未建立项目管理制度。根据评分标准扣2分。

B223．组织实施有效性。指标分值4分，实际得4分。

该项指标用以反映项目实施是否符合消防及文物保护项目管理等相关规定，考核相关管理制度的有效执行情况。得分明细如下：

根据现场调查及查看项目资料，项目前期手续合法、合规，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，招投标程序符合相应法律法规。根据评分标准得4分。

B224．档案管理规范性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理，考核项目实施单位对项目档案管理的情况。得分明细如下：

根据现场调查及查看项目资料，安宁市八街街道指定1人专门负责项目管理，并管理项目档案资料，项目档案资料完整、齐全。根据评分标准得3分。

C3．项目产出情况分析

项目产出类指标由4个二级指标，4个三级指标构成，指标分值35分，实际得分为24.44分。其中满分三级指标2个，扣分三级指标2个。各指标得分情况明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3产出 （35分） | C31产出数量（9分） | C311实际完成率 | 9 | 未提供资料 | 7.44 |
|  | C32产出质量（9分） | C321质量达标情况 | 9 | 质量合规 | 9 |
|  | C33产出时效（9分） | C331项目实施进度 | 9 | 工程延期 | 0 |
|  | C34产出成本（8分） | C341成本节约率 | 8 | 未超批复总投资 | 8 |

C31．产出数量。指标分值9分，实际得7.44分。

C311．实际完成率。指标分值9分，实际得7.44分。

该项指标用以考核项目产出数量目标的实现程度。得分明细如下：

根据2023年3月2日报审的《工程款支付申请表》，施工单位盛云科技有限公司申请在2023年1月2日前支付工程进度款至合同65%，即2,047,679.76元；安宁市八街文庙消防工程资金项目于2022年11月3日开工，截止到2022年12月31日,已施工59日历天，合同约定工期75日历天，应完成施工进度=（施工天数/合同约定工期）×100%=（59÷75）×100%=78.67%。实际完成率=（完成施工进度/应完成施工进度）×100%=（65%÷78.67%）×100%=82.63%，实际完成率得分=实际完成率82.63%×9分，根据评分标准得7.44分。

C32．产出质量。指标分值9分，实际得9分。

C321．质量达标情况。指标分值9分，实际得9分。

该指标用以反映项目已完成的分项工程安全生产及质量监测情况，考核项目产出质量目标的实现程度。得分明细如下：

根据《监理工作总结》，安宁市八街文庙消防工程资金项目在实施过程中未发生安全生产事故；未出现质量不合格的情况且不整改的情况。根据评分标准得9分。

C33．产出时效。指标分值9分，实际得0分。

C331．项目实施进度。指标分值9分，实际得0分。

该项指标用以反映项目实际施工进度。扣分明细如下：

根据安宁市人民政府八街街道办事处与盛云科技有限公司签订的《八街文庙消防建设工程施工合同》，合同约定工期75日历天；安宁市八街文庙消防工程资金项目于2022年11月3日开工，2023年10月10日完工，共341天，延期266天，根据评分标准扣9分。

C34．产出成本。指标分值8分，实际得8分。

C341．成本节约情况。指标分值8分，实际得8分。

该项指标用以反映项目的成本控制情况。得分明细如下：

根据《安宁市发展和改革局关于安宁市人民政府八街街道办事处实施八街文庙消防建设工程项目的批复》（安发改投资〔2022〕43号），批复项目估算投资3,420,800.00元，根据安宁市人民政府八街街道办事处与盛云科技有限公司签订的《八街文庙消防建设工程施工合同》，合同价款：3,150,276.56元。截止到2022年12月31日，项目正在建设，项目实际总投资在批复总投资内。根据评分标准得8分。

D4．项目效益情况分析

项目效益类指标由2个二级指标，3个三级指标构成，指标分值20分，实际得分为20分。其中满分三级指标3个，扣分三级指标0个。各指标得分情况明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4效益（20分) | D41项目效益（12分) | D411社会效益 | 4 | 提高文物保护单位和市民对文物保护的意识 | 4 |
|  |  |  | 4 | 消防安全系统的安全性达到要求 | 4 |
|  |  | D412可持续影响 | 4 | 长期保护文庙文物 | 4 |
|  | D42社会满意度（8分） | D421社会公众或服务对象满意度 | 8 | ≥90% | 8 |

D41．项目效益。指标分值12分，实际得12分。

D411．社会效益。指标分值8分，实际得8分。

该指标用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

（1）考核项目实施是否提高文物保护单位和市民对文物保护的意识，指标分值4分，实际得4分。得分明细如下：

现场调查，安宁市八街文庙保存完好，文物是人类历史文化的见证和遗存，通过保护文物，可以保护历史文化遗产，使之得以传承和延续；文物不仅仅代表着一个地区的历史文化，还反映了不同文化之间的交流和融合；保护文物可以维护文化多样性，促进文化交流和理解。安宁市八街文庙保存完好，提高了文物保护单位及市民对文物保护的意识。根据评分标准得4分。

（2）考核项目实施的消防安全系统的安全性是否达到要求，指标分值4分，实际得4分。得分明细如下：

现场调查，安宁市八街文庙内设有注意防火标识，修建消防水池，设有消防水管、消防灭火器、监控、烟雾报警器、快速逃生标识等，消防设施方便使用；2022年已进行消防培训及消防演练。根据评分标准得4分。

D412．可持续影响。指标分值4分，实际得4分。

该指标用以反映是否可以长期保护文庙文物，对中华优秀传统文化传承产生深远影响。得分明细如下：

现场调查，安宁市八街文庙保存完好，保护历史文化遗产，使之得以传承和延续，促进文化交流和理解，提升地区的文化软实力，增强地区文化自信，加强地区的文化自信心，让人们更加了解和热爱自己的文化传统。根据评分标准得4分。

D42．社会满意度。指标分值8分，实际得8分。

D421．社会公众或服务对象满意度。指标分值8分，实际得8分。

该指标反映项目的服务对象对项目实现效益的满意程度。针对安宁市居民对于安宁市八街文庙消防工程资金项目工作满意度进行问卷调查。

本次绩效评价问卷调查实际发放问卷90份，其中：安宁市八街文庙工作人员4份，问卷占比4.44%；安宁市本地居民78份，，问卷占比86.67%；旅行者1份，问卷占比1.11%；其他人员7份，问卷占比7.78%。

满意度评分过程。根据发放项目满意度调查问卷，回复“满意”得分权重100%，“比较满意”得分权重60%，“不满意”得分权重0%，“不了解”将不被统计。评分标准为：满意度≥90%，得8分；90%＞满意度≥80%，得6分；80%＞满意度≥70%，得4分；满意度＜70%，不得分。经统计，综合满意度为97.18%，根据评分标准得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

截止2023年10月，安宁市八街文庙消防工程资金项目已完工，建成火灾自动报警系统、应急疏散指示照明系统、室内电气改造、消防水池、室内外消火栓给水系统、火灾监控复合系统、消防控制室改造、室外管沟开挖与恢复、灭火器等工程。对于八街文庙古建筑群文物的消防安全保护坚持“预防为主，防消结合，综合治理、立足自救”为基本原则，在综合管理上结合“人防、物防、技防”三位一体，做好八街文庙古建筑群的消防保护工作。

（二）存在的主要问题及原因分析

1．未建立项目管理制度

安宁市八街文庙消防工程资金项目在项目实施过程中根据《云南省文物保护单位安宁八街文庙建筑群消防工程设计方案》管理，该设计方案是设计安宁市八街文庙消防工程完成后达到的效果及后续管理，未建立项目管理制度。

2．存在工程延期的问题

根据安宁市人民政府八街街道办事处与盛云科技有限公司签订的《八街文庙消防建设工程施工合同》，合同约定工期75日历天；根据《开工报告》和《完工报告》，安宁市八街文庙消防工程资金项目于2022年11月3日开工，2023年10月10日完工，共341天，延期266天。

六、相关建议和措施

（一）建立项目管理制度

安宁市人民政府八街街道办事处作为项目实施主体，可依据基本建设项目、消防建设项目及文物保护修缮项目相关的法律法规，制定项目管理制度。

（二）加强项目施工进度管理

项目建设单位应督促施工单位，对已完工项目的工程结算资料进行整理，及时编制工程结算书，对送审进度实施把控。监督造价咨询单位按照时间要求和质量要求对工程进行结算审核。抓紧项目工程结算进度，加快资金拨付效率。

七、其他需要说明的问题

无。

昆明正宇会计师事务所有限公司

二○二三年十二月十一日