KunmingZhengyuCertifiedPublicAccountantsCo.ltd

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-18号

——————————————————————————

2022年度安宁市公共文化服务体系建设项目支出绩效评价报告

地址：昆明市西山区石安公路旁昆明云石商贸城C座501-503号

安宁市大屯新区兴屯路130-135号

网址：www.zhengyu99.com

电话：0871－68335386

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	1

二、绩效评价结论	2

三、主要业绩与经验	3

四、存在的主要问题及原因分析	4

五、相关建议和措施	5

绩效评价报告正文	1

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标设立情况	3

（三）组织管理情况	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则	8

（三）绩效评价依据	8

（四）绩效评价指标体系	9

（五）绩效评价方法	10

（六）绩效评价标准	12

（七）绩效评价过程	12

三、绩效评价结论	13

（一）绩效评价综合结论	13

（二）绩效目标实现情况	13

四、绩效评价指标分析	15

A1．项目决策情况分析	15

B2．项目过程情况分析	18

C3．项目产出情况分析	22

D4．效益情况分析	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	30

（一）项目主要经验及做法	30

（二）存在的主要问题及原因分析	31

六、相关建议和措施	32

（一）完善安市公共文化服务运行机制	32

（二）提升群众参与度，加强文化品牌建设	32

七、其他需要说明的问题	32

摘  要

一、项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，建设市域均衡、人群均等的现代公共文化服务体系。文化设施网络进一步完善，管理利用水平明显提升；文化产品和文化服务更加丰富，按需供给水平明显提高；公共文化服务能力明显增强，公共文化服务机制进一步健全，政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局逐步形成，人民群众基本文化权益得到更好的保障。

2022年安宁市文化和旅游局目标是推进基层公共文化服务运行机制建设，完善安宁市基层公共文化服务政策，努力构建新模式，探索新路子，更好地保障城乡居民享受均等化的基本公共文化服务。

2022年安宁市公共文化服务包含：公共文化设施免费开放；安宁市文化馆、安宁市图书馆及九街道文化站举办各类讲座、展览、培训；公共图书馆（室）、文化馆（站）和村（社区）综合性文化服务中心、新型公共文化空间、农家书屋等配备图书报刊和电子书刊，并免费提供借阅服务；九街道开展文艺活动；安宁市文化和旅游局与云南省花灯剧院合作开展了戏曲进乡村、文化大篷车千乡万里行文化惠民演出活动等。

二、绩效评价结论

安宁市2022年度公共文化服务体系建设项目支出绩效评价得分86.82分，评价等级为“良”。

2022年公共文化设施免费开放；文化馆、图书馆及九街道文化站举办各类讲座、展览、培训；公共图书馆（室）、文化馆（站）和村（社区）综合性文化服务中心、新型公共文化空间、农家书屋等配备图书报刊和电子书刊，并免费提供借阅服务；九街道开展文艺活动；安宁市文化和旅游局与云南省花灯剧院合作开展了戏曲进乡村、文化大篷车千乡万里行文化惠民演出活动等，进一步推进基层公共文化服务运行机制建设，完善安宁市基层公共文化服务政策。但存在部分指标未完成的情况。

在项目决策方面，安宁市2022年度公共文化服务体系建设项目立项符合行业发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，可通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现。

在项目过程方面，资金使用规范，审批手续完整；按安宁市财政局要求的自评工作程序开展自评工作；监督管理和考核评价体系完善，项目管理制度健全；档案资料完整、齐全、规范。

在项目产出方面，2022年度公共文化服务体系建设项目公共文化设施免费开放、送戏曲下乡服务及读书看报服务指标已完成，存在春节文化系列活动未达标的情况。

在项目效益方面，项目的实施不断满足人民群众日益增长的文化需求；提升群众的文化涵养和素质；增加文化演出人员经济收入，推动安宁市旅游业发展，激发市场活力。但对特殊群体服务存在不足，未能形成自有文化商品的消费理念及可持续的文化服务产业等情况。

三、主要业绩与经验

（一）保障基层公共文化设施免费开放

2022年，安宁市图书馆免费开放313天，共计3443小时，共接待到馆读者101045人次，办理借书证2898个。外借文献131427册，新购上架图书5856种、11091册，2022年底馆内总藏量274259册。安宁市文化馆、安宁市博物馆、九街道综合文化站均免费开放250天以上，均免费开放2500小时以上，免费服务5万余人次。

（二）开展各类文化活动

开展文化惠民演出市级演出87场次，观众达30000余人次；举办文化讲座13期，观众达1000余人；举办各类文化艺术培训7期，参训人员达200余人；举办各类书画展43次，观众达10000余人次；各街道开展文艺演出263场次，观众达146000余人次，举办培训班148个，培训人次39500人次。

（三）建立基层公共文化服务项目考核机制

安宁市文化和旅游局对安宁市基层公共文化服务项目实施情况进行考核，考核对象包括街道文化站、村（社区）文化室、安宁市文化馆、安宁市图书馆、安宁市博物馆（文管所）等专业公共文化机构。

（四）逐步构建体现时代发展趋势、符合文化发展规律、适应社会主义市场经济的现代公共文化服务体系

安宁市通过免费开放公共文化设施，举办各类讲座、展览、培训活动，开展各类文艺活动，丰富群众精神文化生活，逐步构建体现时代发展趋势、符合文化发展规律、适应社会主义市场经济的现代公共文化服务体系。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）公共文化服务发展体系不够完善

安宁市文化和旅游局在建设安宁市公共文化服务发展体系过程中，在“保障基本，促进公平”方面对特殊群体服务存在不足；在“因地制宜，突出特色”方面，未能推出具有地方特色的文化产品。

（二）公共文化服务体系建设项目宣传力度不足

在安宁市公共文化设施免费开放，举办各类讲座、展览、培训活动，开展各类文艺活动等过程中，存在群众未能及时收到信息，参与活动。导致相关文化活动的推广和认识受到限制；公共文化设施的使用率和公共文化活动的影响力不能发挥最大作用。

五、相关建议和措施

（一）完善安市公共文化服务运行机制

完善安宁市公共文化服务运行机制，加快构建现代公共文化服务体系建设。制定安宁市基本公共文化服务目录，拟定文化和旅游深度融合发展的实施意见，出台关于推进安宁市公共文化服务高质量发展的实施意见，进一步完善公共文化服务体系建设。

（二）提升群众参与度，加强文化品牌建设

举行公共文化服务活动，加强宣传，提升公众知晓度，多设置群众可参与的活动，或多设置群众可参与的活动环节，提升群众参与度，让群众也参与到现代公共文化服务体系建设中。现代公共文化服务体系可与旅游业相结合，与安宁市现有的旅游景点、文化遗址等相结合，打造安宁市文化品牌。

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-18号

2022年度安宁市公共文化服务体系建设

项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神及上级关于加强预算绩效管理工作的要求，进一步规范财政资金运行和绩效监管，提升财政资金使用效益，全面加强和提升安宁市预算绩效管理水平，根据《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号），昆明正宇会计师事务所有限公司接受安宁市财政局委托，于2023年9月至11月对2022年度安宁市公共文化服务体系建设项目支出开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，建设市域均衡、人群均等的现代公共文化服务体系。文化设施网络进一步完善，管理利用水平明显提升；文化产品和文化服务更加丰富，按需供给水平明显提高；公共文化服务能力明显增强，公共文化服务机制进一步健全，政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局逐步形成，人民群众基本文化权益得到更好的保障。

2．主要内容

2022年安宁市文化和旅游局推进公共文化服务运行机制建设，明细如下：

（1）保障基层公共文化设施免费开放。2022年，安宁市图书馆免费开放313天，共计3443小时，共接待到馆读者101045人次，办理借书证2898个。外借文献131427册，新购上架图书5856种、11091册，2022年底馆内总藏量274259册。文化馆、博物馆、九街道综合文化站均免费开放250天以上，均免费开放2500小时以上，免费服务5万余人次。

（2）开展各类文化活动。开展文化惠民演出市级演出87场次，观众达30000余人次；举办文化讲座13期，观众达1000余人；举办各类文化艺术培训7期，参训人员达200余人；举办各类书画展43次，观众达10000余人次；各街道开展文艺演出263场次，观众达146000余人次，举办培训班148个，培训人次39500人次。

3．资金投入和使用情况

（1）资金来源

根据安宁市财政局2022年1月19日下发的《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》，安宁市文化和旅游局收到安宁市财政局调剂2022年度公共文化服务体系建设项目额度4,699,800.00元。

（2）支出情况

2022年安宁市文化和旅游局实际支出合计958,693.69元；未使用预算指标金额3,741,106.31元已归还财政。具体支出明细如下：

单位：元

| 支出单位 | 收入资金 | 支付内容 | 支出金额 | 资金结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安宁市文化和旅游局 | 4,699,800.00 | 办公费 | 289,871.03 | 3,741,106.31 |
|  |  | 劳务派遣人员费用 | 657,486.66 |  |
|  |  | 培训费 | 11,336.00 |  |
| 总计 | 4,699,800.00 |  | 958,693.69 | 3,741,106.31 |

（二）绩效目标设立情况

1．预算批复（申报）绩效目标

（1）总体绩效目标

进一步推进基层公共文化服务运行机制建设，完善安宁市基层公共文化服务政策，努力构建新模式，探索新路子，更好地保障城乡居民享受均等化的基本公共文化服务。

（2）具体绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 九街道各项文艺活动开展 | 300场 |
|  |  | 文化馆、图书馆及九街道文化站举办各类讲座、展览、培训100期 | 100场 |
|  |  | 春节文化系列活动 | 20场 |
|  | 质量指标 | 按时按质要求完成演出活动完成率 | ≥90% |
|  |  | 按时、按质完成各类讲座、培训、展览完成率 | ≥80% |
|  | 时效指标 | 春节活动在春节期间完成、各项文艺活动在全年内按季度完成；其他活动按季度完成。年内完成。 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断满足人民群众日益增长的文化需求 | 减少社会矛盾、促进社会和谐 |
|  | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥80% |

2．绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

本项目所提供的绩效目标表不能完全体现绩效评价的要求，我们根据被评价单位前期资料收集和项目开展调查情况，结合单位项目开展的核心工作目标及工作内容，参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）对决策、过程、产出和效益方面进行了审慎的调查和分析，针对项目开展的关键工作目标和评价内容进行了重新设定，调整后具体决策、过程、产出和效益绩效目标详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1决策（15分） | A11项目立项（5分） | A111立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  | A112立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  | A12绩效目标（5分） | A121绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | A13资金投入（5分） | A131预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| B2过程（25分） | B21资金管理（15分） | B211资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | B212预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  | B213资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | B214会计核算规范性 | 项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。 |
|  |  | B215财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
|  | B22组织实施（10分） | B221绩效自评 | 是否对2022年度公共文化服务体系建设项目开展自评工作，用以反映项目的自我评价情况。 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | B223制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 |
|  |  | B224档案管理规范性 | 项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理，用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。 |
| C3产出 (35分) | C31产出数量(13分） | C311实际完成情况 | 项目实施的实际数量完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | C32产出质量（10分） | C321质量达标情况 | 项目实施的实际质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | C33产出时效 (12分) | C331完成及时情况 | 项目实施的质量达标的及时情况，用以反映和考核项目产出质量目标实现的及时程度。 |
| C4效益 （25分) | C41项目效益（17分） | C411社会效益 | 项目实施对社会文化发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | C412经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | C413可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
|  | C42满意度 （8分） | C421服务对象满意度 | 通过问卷调查的方式，了解民众对于公共文化服务体系建设的满意度。 |

（三）组织管理情况

根据《安宁市文化和旅游局关于开展安宁市2022年公共文化服务运行机制建设工作督查考核的通知》（安文旅通〔2022〕9号），安宁市文化和旅游局对安宁市基层公共文化服务项目实施情况进行考核，考核对象包括街道文化站、村（社区）文化室、安宁市文化馆、安宁市图书馆、安宁市博物馆（文管所）等专业公共文化机构，考核内容：一是机构管理。包括机构环境、经费管理、财务资产管理、设备管理、制度管理、信息管理、服务管理等。二是以文化站、文化室为主体实施的基本公共文化服务项目，以安宁市文化馆、安宁市图书馆、安宁市博物馆（文管所）等专业公共文化机构为主体实施的重大公共文化服务项目。三是队伍建设与管理。包括负责人素质、工作人员管理等。四是宣传信息工作。包括宣传手册、宣传活动、宣传报道等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

通过对2022年度公共文化服务体系建设项目前期调研情况、项目立项讨论及会议决议情况，从整体决策层面把握项目支出的目标和规划情况。对项目支出管理情况、资金使用管理情况、资金到位情况、项目支出成本控制及项目数量产出结果等进行分析，验证已决策的目标任务是否清晰合理；在实现决策预期成效过程中，是否被有效执行，资源是否得到优化利用，财政支出的受益对象是否满意；确定决策目标任务与现实完成之间的差异，总结发现的问题和经验教训，为安宁市财政和被评价部门改善政府管理，纠正决策目标任务与实际工作执行的偏差提供依据。

2．绩效评价对象

本次绩效评价对象：安宁市2022年度公共文化服务建设项目。

3．绩效评价范围

本次绩效评价范围：本次绩效评价为安宁市2022年度公共文化服务体系建设项目资金支出958,693.69元。

4．评价时间段

本次绩效评价的时段为：2022年1月1日—2022年12月31日。

（二）绩效评价原则

1．相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标实现程度。

2．重要性原则。应当优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标。

3．可比性原则。对同类绩效管理对象要设定共性的绩效指标，以便于评价结果可以相互比较。

4．系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5．经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价依据

1．《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订）；

2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）；

3．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4．《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

5．《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号）；

6．《安宁市基本公共服务实施标准（2022年版）》（安发改发〔2023〕14号）；

7．《安宁市基层公共文化服务专项资金管理办法（试行）》；

8．《安宁市文化和旅游局群众文化活动专项工作资金管理办法（试行）》；

9．《安宁市基本公共服务实施标准（2022年版）》；

10．项目管理单位提供的其他数据资料。

（四）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）相关要求，结合本次评价项目实际情况，以100分计，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标。权重分别为决策15%、过程25%、产出35%、效益25%。

“决策”指标反映项目前期工作准备情况。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，主要考核立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

“过程”指标反映项目过程管理情况。包括“资金管理、组织实施”2个二级指标，主要考核项目资金到位率、资金使用合规性、预算执行率、财务监控有效性、会计核算规范性、绩效自评、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性等方面。

“产出”指标反映项目实施是否实现预期任务目标。包括“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标，产出数量主要考核实际完成情况；产出质量主要考核质量达标情况；产出时效主要考核完成及时情况。

“效益”指标反映通过项目实施执行，预期可产生的效益情况。包括“项目效益和社会满意度”2个二级指标，主要考核社会效益、经济效益、可持续影响及社会满意度情况。

（五）绩效评价方法

本次绩效再评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、因素分析法、实地考察法、公众问卷调查法等，系统、科学地反映2022年度公共文化服务体系建设项目综合绩效情况。具体评价方式如下：

1．审阅资料

查阅相关资料，分析研究项目管理、资金管理等文件资料，必要时，请相关人员做出说明，并对需要进一步调查的问题做好记录；检查资金拨付情况，关注资金是否专款专用、是否存在违法违规现象等。

2．分析比较法

依据项目实施方案等资料，对照项目实际完成内容，评价项目是否严格按照计划进行；依据相关政策文件，评价项目管理是否按照项目管理办法等文件执行；通过详细列举分析影响绩效目标实现的内外因素，将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价绩效目标实现程度；将项目预期效益与实施效果对比分析，结合开展问卷调查和实地问题调研，评价项目预期效益实现程度。

3．实地考察法

根据分工，采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地问题调研、问卷调查等方式，组织开展实地再评价。在实地再评价过程中，根据项目的具体情况，设计资料清单、数据采集表格以收集有关资料数据；选取抽样点发放调查问卷，调查相关人员对项目的满意度、项目实施对相关人员的影响等。

4．公众评判法

通过对社会公众进行问卷调查以及项目实施单位进行问卷调查和访谈的方式，调查社会公众对公共文化服务体系建设效果的感受以及满意度情况。

（六）绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

（七）绩效评价过程

评价小组根据完善后的方案和安宁市财政局的要求，按照评价工作流程，分为准备阶段和实施阶段两个步骤具体实施：

1．准备阶段

2023年8月21日前，组建项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标框架。

2．实施阶段

（1）下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署，分组、分工与各被评价部门、单位和项目部初步接触沟通。

（2）收集整理资料。包括收集项目立项、可研、初设等情况，项目制度制定与执行情况，资金收支情况项目实施目标和2022年度目标的执行情况等资料，项目建设单位、实施单位及其他相关人员的满意度等资料。

（3）开展实地调查。确认当年项目支出的绩效目标；整理总结该项目适用、在用的相关管理制度；分析项目实施的具体情况，确定当年项目支出的评价重点。

（4）绩效评价。按项目决策，目标设定情况；预算下达及项目实施过程情况；项目支出目标任务完成情况；预计效益和群体满意度情况四个阶段，构建指标体系。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

2022年度公共文化服务体系建设项目专项资金绩效评价得分86.82分，评价等级为“良”。

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 15 | 21.82 | 29 | 21 | 86.82 |
| 得分率 | 100% | 87.28% | 82.86% | 84% | 86.82% |

（二）绩效目标实现情况

2022年公共文化设施免费开放；文化馆、图书馆及九街道文化站举办各类讲座、展览、培训；公共图书馆（室）、文化馆（站）和村（社区）综合性文化服务中心、新型公共文化空间、农家书屋等配备图书报刊和电子书刊，并免费提供借阅服务；九街道开展文艺活动；安宁市文化和旅游局与云南省花灯剧院合作开展了戏曲进乡村、文化大篷车千乡万里行文化惠民演出活动等，进一步推进基层公共文化服务运行机制建设，完善安宁市基层公共文化服务政策。但存在部分指标未完成的情况。

在项目决策方面，安宁市2022年度公共文化服务体系建设项目立项符合行业发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，可通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现。

在项目过程方面，资金使用规范，审批手续完整；按安宁市财政局要求的自评工作程序开展自评工作；监督管理和考核评价体系完善，项目管理制度健全；档案资料完整、齐全、规范。

在项目产出方面，2022年度公共文化服务体系建设项目公共文化设施免费开放、送戏曲下乡服务及读书看报服务指标已完成，存在春节文化系列活动未达标的情况。

在项目效益方面，项目的实施不断满足人民群众日益增长的文化需求；提升群众的文化涵养和素质；增加文化演出人员经济收入，推动安宁市旅游业发展，激发市场活力。但存在对特殊群体服务存在不足，未能形成自有文化商品的消费理念，及可持续的文化服务产业等情况。

四、绩效评价指标分析

A1．项目决策情况分析

项目决策类指标由3个二级指标，6个三级指标构成，指标分值15分，实际得分为15分。其中满分三级指标6个，扣分三级指标0个。各指标得分情况明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1决策（15分） | A11项目立项（5分） | A111立项依据充分性 | 3 | 依据充分 | 3 |
|  |  | A112立项程序规范性 | 2 | 程序规范 | 2 |
|  | A12绩效目标（5分） | A121绩效目标合理性 | 3 | 目标合理 | 3 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 2 | 指标明确 | 2 |
|  | A13资金投入（5分） | A131预算编制科学性 | 3 | 编制科学 | 3 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 2 | 分配合理 | 2 |

A11．项目立项。指标分值5分，实际得5分。

A111．立项依据充分性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，考核项目立项依据情况。得分明细如下：

根据《安宁市基本公共服务实施标准（2022年版）》（安发改发〔2023〕14号），项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合地方发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。根据评分标准得3分。

A112．立项程序规范性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映项目申请、设立过程是否符合相关要求，考核项目立项的规范情况。得分明细如下：

根据《安宁市基本公共服务实施标准（2022年版）》（安发改发〔2023〕14号），项目的申报符合规划，申报材料符合要求，申报程序规范，立项批复符合要求。根据评分标准得2分。

A12．绩效目标。指标分值5分，实际得5分。

A121．绩效目标合理性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。得分明细如下：

根据《2022年部门其他运转类、特定目标类项目绩效目标表》，2022年度公共文化服务体系建设项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与安宁市文化和旅游局职责密切相关；是促进文化事业发展所必需。根据评分标准得3分。

A122．绩效指标明确性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，反映和考核项目绩效目标的明细化情况。得分明细如下：

根据《2022年部门其他运转类、特定目标类项目绩效目标表》，2022年度公共文化服务体系建设项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准得2分。

A13．资金投入。指标分值5分，实际得5分。

A131．预算编制科学性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，考核项目预算编制的科学性、合理性。得分明细如下：

根据安宁市财政局2022年1月19日下发的《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》，2022年度公共文化服务体系建设项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算根据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准得3分。

A132．资金分配合理性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。得分明细如下：

根据安宁市财政局2022年1月19日下发的《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》，2022年度公共文化服务体系建设项目预算资金分配根据充分；资金分配额度合理，与项目实际相适应。根据评分标准得2分。

B2．项目过程情况分析

项目过程类指标由2个二级指标，9个三级指标构成，指标分值25分，实际得分为21.82分。其中满分三级指标8个，扣分三级指标1个。各指标得分情况明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2过程 （25分） | B21资金管理（15分） | B211资金到位率 | 3 | 100% | 3 |
|  |  | B212预算执行率 | 4 | 20.40% | 0.82 |
|  |  | B213资金使用合规性 | 3 | 合规 | 3 |
|  |  | B214会计核算规范性 | 3 | 规范 | 3 |
|  |  | B215财务监控有效性 | 2 | 有效 | 2 |
|  | B22组织实施（10分） | B221绩效自评 | 2 | 已自评 | 2 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 3 | 健全 | 3 |
|  |  | B223制度执行有效性 | 3 | 有效 | 2 |
|  |  | B224档案管理规范性 | 2 | 规范 | 2 |

B21．资金管理。指标分值15分，实际得11.82分。

B211．资金到位率。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。得分明细如下：

根据安宁市财政局2022年1月19日下发的《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》，2022年度公共文化服务体系建设项目预算资金4,699,800.00元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（4,699,800.00÷4,699,800.00）×100%=100%。资金到位率得分=资金到位率100%×3分，根据评分标准得3分。

B212．预算执行率。指标分值4分，实际得0.82分。

项指标用以反映项目预算资金是否按照计划执行，考核项目预算执行情况。得分明细如下：

根据安宁市财政局2022年1月19日下发的《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》，2022年度公共文化服务体系建设项目预算资金4,699,800.00元。2022年度公共文化服务体系建设项目实际支出958,693.69元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（958,693.69÷4,699,800.00）×100%=20.40%。预算执行率得分=预算执行率20.40%×4分，根据评分标准得0.82分。

B213．资金使用合规性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，考核项目资金的规范运行情况。得分明细如下：

通过检查项目支出凭证及附件，附资金使用审批表、财政授权支付凭证、银行回单、发票等资料，未发现2022年度公共文化服务体系建设项目支出不符合相关规定的情况，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得3分。

B214．会计核算规范性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。得分明细如下：

通过检查项目支出凭证及附件，附资金使用审批表、财政授权支付凭证、银行回单、发票等资料，未发现2022年度公共文化服务体系建设项目支出会计核算不符合相关规定的情况。根据评分标准得3分。

B215．财务监控有效性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。得分明细如下：

安宁市文化和旅游局和安宁市财政局2021年1月12日制定《安宁市基层公共文化服务专项资金管理办法（试行）》，安宁市文化和旅游局2021年1月制定《安宁市文化和旅游局群众文化活动专项工作资金管理办法（试行）》，通过检查项目支出凭证及附件，项目资金支出需要经过科室领导、科室分管领导、财务分管领导以及主要领导审批。根据评分标准得2分。

B22．组织实施。指标分值10分，实际得10分。

B221．绩效自评。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映项目完成的自我评价情况。得分明细如下：

根据《安宁市2022年基层公共文化服务运行机制考核自检自查报告》，安宁市文化和旅游局已完成2022年度公共文化服务体系建设项目自评工作。根据评分标准得2分。

B222．管理制度健全性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。得分明细如下：

根据《安宁市基层公共文化服务专项资金管理办法（试行）》、《安宁市文化和旅游局群众文化活动专项工作资金管理办法（试行）》及《安宁市基本公共服务实施标准（2022年版）》（安发改发〔2023〕14号），制度合法、合规、完整。根据评分标准得3分。

B223．制度执行有效性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目实施是否符合相关管理规定，考核项目管理制度的有效执行情况。得分明细如下：

根据《安宁市基层公共文化服务专项资金管理办法（试行）》、《安宁市文化和旅游局群众文化活动专项工作资金管理办法（试行）》、《安宁市基本公共服务实施标准（2022年版）》（安发改发〔2023〕14号）、项目支出凭证及附件、活动方案、活动通知、活动照片等资料，2022年度公共文化服务体系建设项目支出遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目程资料齐全并及时归档。根据评分标准得3分。

B224．档案管理规范性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。得分明细如下：

现场调查，2022年度公共文化服务体系建设项目指定专人管理，项目档案专门管理；档案资料完整、齐全、规范根据评分标准得2分。

C3．项目产出情况分析

项目产出类指标由3个二级指标，3个三级指标构成，指标分值35分，实际得分为29分。其中满分三级指标1个，扣分三级指标2个。指标得分情况明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3产出 （35分） | C31产出数量（13分） | C311实际完成情况 | 13 | 部分完成 | 10 |
|  | C32产出质量（10分） | C321质量达标情况 | 10 | 达标 | 10 |
|  | C33产出时效（12分） | C331完成及时情况 | 12 | 部分及时完成 | 9 |

C31．产出数量。指标分值13分，实际得10分。

C311．实际完成情况。指标分值13分，实际得10分。

该项指标用以反映项目产出数量目标的完成程度。得分明细如下：

①公共文化设施免费开放。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》及博物馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆等开放时间资料，安宁市图书馆免费开放313天，共计3443小时；安宁市文化馆、安宁市博物馆、九街道综合文化站均免费开放250天以上，均免费开放2500小时以上。根据评分标准得3分。

②送戏曲下乡服务。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》及送戏曲下乡活动资料，2022年已完成36场送戏曲下乡服务工作。根据评分标准得2分。

③安宁市文化馆、安宁市图书馆及九街道文化站举办各类讲座、展览、培训100期。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》，举办文化讲座13期，观众达1000余人；举办各类文化艺术培训7期，参训人员达200余人；举办各类书画展43次，观众达10000余人次，各街道文艺演出263场次，观众达146000余人次，举办培训148个，培训人次39500人次。根据评分标准得1分。

④读书看报服务。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》，2022年安宁市图书馆办理借书证2898个，外借文献131427册，新购上架图书5856种、11091册。根据评分标准得2分。

⑤九街道开展文艺活动。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》，各街道文艺演出263场次，观众达146000余人次，举办培训班148个，培训人次39500人次。依托图书馆服务阵地，采取线上线下等公益讲座、公益展览、公益培训等各类阅读实践活动60余场次。根据评分标准得2分。

扣分明细如下：

春节文化系列活动。2022年初因新冠疫情影响，春节文化系列活动未能按计划全面组织开展，根据评分标准扣3分。

C32．产出质量。指标分值10分，实际得10分。

C321．质量达标情况。标分值10分，实际得10分。

该指标用以反映项目产出质量目标的完成程度。得分明细如下：

①送戏曲下乡服务。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》及送戏曲下乡活动资料，与云南省花灯剧院合作开展了戏曲进乡村、文化大篷车千乡万里行文化惠民演出，2022年已完成36场送戏曲下乡服务工作。根据评分标准得3分。

②安宁市文化馆、安宁市图书馆及九街道文化站举办各类讲座、展览、培训100期。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》及培训资料，举办文化讲座13期；举办各类文化艺术培训7期；举办各类书画展43场次；安宁市文化馆、安宁市图书馆及九街道文化站举办各类讲座、展览、培训总计63场。根据评分标准得2分。

③读书看报服务。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》，2022年安宁市图书馆办理借书证2898个，外借文献131427册，新购上架图书5856种、11091册。根据评分标准得2分。

④九街道开展文艺活动。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》，各街道文艺演出263场次，观众达146000余人次，举办培训班148个，培训人次39500人次。依托图书馆服务阵地，采取线上线下等公益讲座、公益展览、公益培训等各类阅读实践活动60余场次。根据评分标准得3分。

C33．产出时效。指标分值12分，实际得9分。

C331．完成及时性。指标分值12分，实际得9分。

该项指标用以反映项目产出质量目标实现的及时程度。得分明细如下：

①公共文化设施免费开放。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》及博物馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆等开放时间资料，2022年安宁市图书馆免费开放313天，共计3443小时；安宁市文化馆、安宁市博物馆、九街道综合文化站均免费开放250天以上，均免费开放2500小时以上。根据评分标准得2分。

②送戏曲下乡服务。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》及送戏曲下乡活动资料，2022年已完成36场送戏曲下乡服务工作。根据评分标准得2分。

③安宁市文化馆、安宁市图书馆及九街道文化站举办各类讲座、展览、培训100期。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》，2022年举办文化讲座13期，观众达1000余人；举办各类文化艺术培训7期，参训人员达200余人；举办各类书画展43次，观众达10000余人次，各街道文艺演出263场次，观众达146000余人次，举办培训148个，培训人次39500人次。根据评分标准得1分。

④读书看报服务。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》，2022年安宁市图书馆办理借书证2898个，外借文献131427册，新购上架图书5856种、11091册。根据评分标准得2分。

⑤九街道开展文艺活动。根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》，各街道文艺演出263场次，观众达146000余人次，举办培训班148个，培训人次39500人次。依托图书馆服务阵地，采取线上线下等公益讲座、公益展览、公益培训等各类阅读实践活动60余场次。根据评分标准得2分。

扣分明细如下：

春节文化系列活动。2022年初因新冠疫情影响，春节文化系列活动未能按计划全面组织开展，根据评分标准扣3分。

D4．效益情况分析

项目效益类指标由2个二级指标，4个三级指标构成，指标分值25分，实际得分为21分。其中满分三级指标1个，扣分三级指标3个。指标得分情况明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4效益 （25分） | D41项目效益（17分） | D411社会效益 | 6 | 部分实现 | 5 |
|  |  | D412经济效益 | 5 | 部分实现 | 3 |
|  |  | D413可持续发展 | 6 | 部分实现 | 5 |
|  | D42社会满意度（8分） | D421服务对象满意度 | 8 | 96.72% | 8 |

D41．项目效益。指标分值17分，实际得13分。

D411．社会效益。指标分值6分，实际得5分。

该项目指标用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。得分明细如下：

根据《安宁市2022年公共文化运行机制建设暨免费开放工作总结》，2022年安宁市共计开展文化惠民演出市级演出87场次；举办文化讲座13期；举办各类文化艺术培训7期；举办各类书画展43场次；安宁市文化和旅游局组织开展2022欢度国庆及迎接党的二十大系列文化活动，与云南省花灯剧院合作开展了戏曲进乡村、文化大篷车千乡万里行文化惠民演出活动等，不断满足人民群众日益增长的文化需求，提升群众的文化涵养和素质。根据评分标准得5分。

扣分明细如下：

该项目在“保障基本，促进公平”方面，对弥补公共文化服务中，对特殊群体服务存在不足，未针对特殊群体的基本文化权益提供必要的、有针对性的公共文化产品和服务内容，在城乡和区域文化均等化发展方面存在空白。根据评分标准扣1分。

D412．经济效益。指标分值5分，实际得3分。

该项目指标用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。得分明细如下：

安宁市2022年接待游客699.85万人次，比2021年增长19.8%，旅游综合收入达41.22亿元，比2021年增长25.3%。2022年安宁市文化和旅游局组织开展2022欢度国庆及迎接党的二十大系列文化活动、文化惠民演出市级演出活动、举办文化讲座、艺术培训、书画展活动等，增加文化演出人员经济收入，推动安宁市旅游业发展，激发市场活力。根据评分标准得3分。

扣分明细如下：

安宁市文化馆、安宁市图书馆、安宁市博物馆、纪念馆及综合文化站等公共文化设施均免费对外开放，部分公共文化设施利用率仍有可提升的空间。部分设施的开放和维护成本和使用效率存在不匹配的情况。根据评分标准扣1分。

安宁市图书馆和综合文化站等馆藏书籍主要以纸质书籍为主，存在电子藏书和在线阅览功能的缺失。影响图书馆和综合文化站使用效率。根据评分标准扣1分。

D413．可持续发展。指标分值6分，实际得5分。

该项目指标用以反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。得分明细如下：

安宁市公共文化设施免费开放，公共图书馆（室）、文化馆（站）和村（社区）综合性文化服务中心等免费提供借阅服务，提升市民读者的幸福感、获得感，满足人民群众日常学习需求；举办各类讲座、展览、培训活动，开展各类文艺活动，开展戏曲进乡村、文化大篷车千乡万里行文化惠民演出活动，丰富群众精神文化生活，逐步构建体现时代发展趋势、符合文化发展规律、适应社会主义市场经济的现代公共文化服务体系。根据评分标准得5分。

扣分明细如下：

该项目在“因地制宜，突出特色”方面，未对具有本地特色的、民俗风情的和文化禀赋的区域文化“商标”或产品进行扶持，未能形成自有文化商品的消费理念，及可持续的文化服务产业。根据评分标准扣1分。

D42．社会满意度。指标分值8分，实际得8分。

D421．服务对象满意度。指标分值8分，实际得8分。

该指标反映项目的服务对象对项目实现效益的满意程度。针对安宁市居民对于2022年度公共文化服务体系建设项目工作满意度进行问卷调查。

本次绩效评价问卷调查实际发放问卷858份，所有问卷均由安宁市居民提交。对部门满意度选择题7道，满意度开放性问题1道。

满意度评分过程。根据发放项目满意度调查问卷，回复“满意”得分权重100%，“比较满意”得分权重60%，“不满意”得分权重0%，“不了解”将不被统计；评分标准为综合满意度≥90%，得8分，90%＞满意度≥80%，得5分；80%＞满意度≥70%，得2分，满意度＜70%，不得分。经统计，综合满意度为96.72%，根据评分标准得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

1．保障基层公共文化设施免费开放

2022年，安宁市图书馆免费开放313天，共计3443小时，共接待到馆读者101045人次，办理借书证2898个。外借文献131427册，新购上架图书5856种、11091册，2022年底馆内总藏量274259册。安宁市文化馆、安宁市博物馆、九街道综合文化站均免费开放250天以上，均免费开放2500小时以上，免费服务5万余人次。

2．开展各类文化活动

开展文化惠民演出市级演出87场次，观众达30000余人次；举办文化讲座13期，观众达1000余人；举办各类文化艺术培训7期，参训人员达200余人；举办各类书画展43次，观众达10000余人次；各街道开展文艺演出263场次，观众达146000余人次，举办培训班148个，培训人次39500人次。

3．建立基层公共文化服务项目考核机制

安宁市文化和旅游局对安宁市基层公共文化服务项目实施情况进行考核，考核对象包括街道文化站、村（社区）文化室、安宁市文化馆、安宁市图书馆、安宁市博物馆（文管所）等专业公共文化机构的机构。

4．逐步构建体现时代发展趋势、符合文化发展规律、适应社会主义市场经济的现代公共文化服务体系

安宁市通过免费开放公共文化设施，举办各类讲座、展览、培训活动，开展各类文艺活动，丰富群众精神文化生活，逐步构建体现时代发展趋势、符合文化发展规律、适应社会主义市场经济的现代公共文化服务体系。

（二）存在的主要问题及原因分析

1．公共文化服务发展体系不够完善

安宁市文化和旅游局在建设安宁市公共文化服务发展体系过程中，在“保障基本，促进公平”方面对特殊群体服务存在不足；在“因地制宜，突出特色”方面，未能推出具有地方特色的文化产品。

2．公共文化服务体系建设项目宣传力度不足

在安宁市公共文化设施免费开放，举办各类讲座、展览、培训活动，开展各类文艺活动等过程中，存在群众未能及时收到信息，参与活动。导致相关文化活动的推广和认识受到限制；公共文化设施的使用率和公共文化活动的影响力不能发挥最大作用。

六、相关建议和措施

（一）完善安市公共文化服务运行机制

完善安宁市公共文化服务运行机制，加快构建现代公共文化服务体系建设。制定安宁市基本公共文化服务目录，拟定文化和旅游深度融合发展的实施意见，出台关于推进安宁市公共文化服务高质量发展的实施意见，进一步完善公共文化服务体系建设。

（二）提升群众参与度，加强文化品牌建设

举行公共文化服务活动，加强宣传，提升公众知晓度，多设置群众可参与的活动，或多设置群众可参与的活动环节，提升群众参与度，让群众也参与到现代公共文化服务体系建设中。现代公共文化服务体系可与旅游业相结合，与安宁市现有的旅游景点、文化遗址等相结合，打造安宁市文化品牌。

七、其他需要说明的问题

无。

昆明正宇会计师事务所有限公司

二○二三年十二月十一日