KunmingZhengyuCertifiedPublicAccountantsCo.ltd

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-7号

——————————————————————————

工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目支出绩效评价报告

地址：昆明市西山区石安公路旁昆明云石商贸城C座501-503号

安宁市大屯新区兴屯路130-135号

网址：www.zhengyu99.com

电话：0871－68335386

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	1

二、绩效评价结论	1

三、主要业绩与经验	2

四、存在的主要问题	3

五、相关建议和措施	3

绩效评价报告正文	1

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标设立情况	5

（三）组织管理情况	7

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价目的、对象和范围	8

（二）绩效评价原则	8

（三）绩效评价依据	9

（四）绩效评价指标体系	10

（五）绩效评价方法	11

（六）绩效评价标准	12

（七）绩效评价过程	13

三、绩效评价结论	14

（一）绩效评价综合结论	14

（二）绩效目标实现情况	14

四、绩效评价指标分析	15

A1．项目决策情况分析	15

B2．项目过程情况分析	19

C3．项目产出指标情况分析	22

D4．项目效益情况分析	25

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	29

（一）项目主要经验及做法	29

（二）存在的主要问题及原因分析	29

六、相关建议和措施	30

（一）加强项目管理，科学发放奖励。	30

（二）加强资金管理，加快财政资金拨付进度。	31

七、其它需要说明的问题	31

摘  要

一、项目基本情况

本项目位于安宁市工业园区，项目内容为工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目。

目的是给予加强安宁市工业园区招商引资，对企业进行资金补贴，发展补助，降低产业成本，引入重点产业项目，将进一步改善投资环境，有利于招商引资工作的推进，为工业园区其他项目的建设提供便利要道，为工业园区的进一步发展奠定良好的基础，进而促进工业园区经济的发展。

二、绩效评价结论

工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金绩效评价得分82.64分，评价等级为“良”。

经评价，工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目，进一步明确工业项目用地政策，全面促进工业项目落地、开工和投产，推进安宁工业高质量发展，降低产业成本，吸引企业落地，引入重点产业，企业入驻增加，有效发展安宁工业园区企业，但存在任务目标未能全部完成的情况。

在项目决策方面，工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目立项按照规定的程序申请设立，符合行业发展规划和政策要求；审批文件、材料符合相关要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算资金分配依据充分；绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现。

在项目过程方面，资金使用规范，符合完整的审批手续；按安宁市财政局要求的自评工作程序开展自评工作；监督管理和考核评价体系完善，项目管理制度健全；档案资料完整、齐全、规范。

在项目产出方面，安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金任务目标未能全部完成；项目预算资金拨付任务目标100,000,000.00元，完成88,818,000.00元；项目资金奖励企业任务目标15家，完成9家。

在项目效益方面，安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目完成后，能实现降低产业成本，吸引企业落地，引入重点产业，企业入驻增加，促进工业园区企业发展；提升企业产值及利润，增加城市的工业板块经济体量，加快地区经济发展进程。

三、主要业绩与经验

安宁市工业园区坚持“大抓产业、主攻工业”，牢固树立“项目为王”理念，持续招大引强、招新引优，在招商引资上再加力，在项目建设上再攻坚，在优化营商环境上再提升，吸引一批又一批大项目、好项目。将招商引资作为第一要事，聚焦落地率、转化率，采取“一把手带头+小分队攻坚”的工作方式，以“一流要素保障+一流营商环境”为指导，主动出击，积极寻找并追踪在谈成熟项目。

全面优化招商引资工作体制机制，明确工作目标任务，建立全生命周期闭环式招商引资工作机制，提高项目准入的科学决策能力，完善项目招商引资协议履约机制。强化招商引资项目信息共享，通过产业链招商、以商招商、资源优势招商等方式，盯紧抓牢在谈成熟项目，做到招商信息互通、资源共享。

- 存在的主要问题

（一）存在部分企业未能及时取得产业发展资金

根据“安宁工业园区2022年产业发展资金支出预算表”内容，共有15家入住工业园区的企业符合产业发展资金的补贴条件。存在部分企业因未能及时申请，或申请未得到批准等原因，导致未能在2022年度取得产业发展资金的补贴。产业扶持政策兑现不及时，可能局部影响引入企业对安宁市政府工业企业扶持政策的信心。

（二）存在个别企业申请的产业发展资金未纳入预算

安宁市工业园区管委会使用产业发展资金补贴的个别企业未纳入“安宁工业园区2022年产业发展资金支出预算表”的范围内。安宁市工业园区管委会使用产业发展资金支付预算表外企业1家，补贴金额14,622,800.00元，占预算金额的14.62%。

- 相关建议和措施

（一）加强项目管理，科学发放奖励。

项目负责人应第一时间了解项目情况，及时对企业的请示作出反应，核对不同项目的具体情况，结合招商引资补助政策标准，将奖励金额及时向上级领导汇报或是提交园区管委会研究讨论，以保证奖励资金发放合理、规范、准确、及时。

（二）加强资金管理，加快财政资金拨付进度。

建议工业园区管委会严格按照项目实施方案中的资金预算表安排资金拨付，将预算资金精确拨付到计划项目企业。同时建议财政部门加强对主管部门的指导，明确项目资金的适用范围，提高主管部门资金管理水平。建议项目主管部门及时分析进一步拨付资金的必要性和合理性，强化资金监管，保障资金的安全性和效益性。

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-7号

工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神及上级关于加强预算绩效管理工作的要求，进一步规范财政资金运行和绩效监管，提升财政资金使用效益，全面加强和提升安宁市预算绩效管理水平，根据《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号），昆明正宇会计师事务所有限公司接受安宁市财政局委托，于2023年9月至11月对工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目支出开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

本项目位于安宁市工业园区，为进一步落实招商引资政策，吸引更多优质项目到安宁投资兴业，按照中共安宁市委印发《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号）要求，结合安宁市工业园区实际情况，推行安宁市2022年第一次工业产业发展兑现专项资金补助项目，进一步改善投资环境，促进工业园区经济的发展。

2．主要内容

根据中共安宁市委印发《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号），对符合以下奖励政策的企业给予资金支撑：

（1）园区内投资1亿元以上并缴纳履约保证金5万元/亩符合安宁产业发展方向和生态环境要求的工业招商项目；

（2）工业用地指导价原则上按照不高于30万/亩确定。总投资10亿元以上工业项目或单位面积投入强度（项目投资强度）达到200万元/亩以上、产出率达到400万元/亩以上的工业项目可下调10%确定；总投资超过20亿元以上的重大工业项目可下调15%确定，总投资超过50亿元的重大工业项目可下调50%确定；

（3）对达到云南省、昆明市标准的重大工业项目，按不高于15万元/亩确定出让底价；

（4）对达不到按15万元/亩确定出让底价省市标准的重大工业项目，实行工业用地、投资和财政奖励政策；

（5）对重点产业项目（投资超过10亿元或信息化、高新技术产业方面、外资项目）报市委、市政府一事一议，给予重点产业引导资金扶持。

3．资金投入和使用情况

（1）资金投入

根据中共安宁市委印发《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号）和安宁市重点产业发展和重点项目建设第二次周例会精神园区对近期满足兑现产业发展资金的项目进行梳理，结合财政资金预算及园区实际情况，安宁市财政局下达安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金100,000,000.00元。

（2）资金使用情况

安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金实际支出金额88,818,000.00元；未使用预算指标金额11,182,000.00元已归还财政。具体支出明细如下：

| 序号 | 企业（项目）名称 | 预算指标（元） | 支出金额（元） | 未使用指标（元） | 奖励依据（文件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安宁粤商产业投资开发有限公司 | 100,000,000.00 | 4,275,800.00 | 11,182,000.00 | 按照投资协议，给予项目享受一类工业用地15万/亩优化价格 |
| 2 | 云南盛基科技有限公司 |  | 7,991,600.00 |  | 按照安通〔2018〕2号文，给予重点产业扶持 |
| 3 | 云南建投建材科技有限责任公司 |  | 3,332,500.00 |  | 按照安通〔2018〕2号文，给予重点产业扶持 |
| 4 | 云南友日久包装实业有限公司 |  | 382,700.00 |  | 按照安通〔2018〕2号文，给予固定资产完成投资奖励 |
| 5 | 云南恩惠塑业有限公司 |  | 647,700.00 |  | 按照安通〔2018〕2号文，给予固定资产完成投资奖励 |
| 6 | 云南春鹏钢绞线有限公司 |  | 518,100.00 |  | 按照安通〔2018〕2号文，给予固定资产完成投资奖励 |
| 7 | 云南景邦铁塔制造有限公司 |  | 873,400.00 |  | 按照安通〔2018〕2号文，给予固定资产完成投资奖励 |
| 8 | 云南勤德包装有限公司 |  | 276,100.00 |  | 按照协议执行 |
| 9 | 云南天安化工有限公司 |  | 55,897,300.00 |  | 落实中央环保督察整改要求支持磷化工高质量发展的实施意见的通知 |
| 10 | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 |  | 14,622,800.00 |  | 未在请示文件中 |
| 合计： |  | 100,000,000.00 | 88,818,000.00 | 11,182,000.00 |  |

（二）绩效目标设立情况

1．预算批复（申报）绩效目标

- 总体绩效目标

兑现园区内投资100,000,000.00元以上并缴纳履约保证金50,000.00元/亩的符合安宁产业发展方向和生态环境要求的工业招商项目发展资金补贴。进一步明确工业项目用地等政策，全面促进工业项目落地、开工和投产，推进安宁工业高质量发展，有效发展安宁工业园区企业。

- 具体绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 给予多家企业产业扶持88,818,000.00元 | 100,000,000.00元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持多家快速健康的发展 | 0.95 |
|  | 社会效益指标 | 支持产业转型升级 | 0.95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业园区满意度 | 0.95 |

2．绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

本项目所提供的绩效目标表不能完全体现绩效评价的要求，我们根据被评价单位前期资料收集和项目开展调查情况，结合单位项目开展的核心工作目标及工作内容，参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）对决策、过程、产出和效益方面进行了审慎的调查和分析，针对项目开展的关键工作目标和评价内容进行了重新设定，调整后具体决策、过程、产出和效益绩效目标详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1决策 （15分) | A11项目立项 （4分) | A111立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | A112立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划 以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  | A12绩效目标 （6分） | A121绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | A13资金投入 （5分） | A131预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| B2过程 （25分) | B21资金管理 （12分） | B211资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率 ，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | B212预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  | B213资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | B214财务监控有效性 | 园区管委会是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施对资金运行的控制情况。 |
|  | B22组织实施 （13分） | B221绩效自评 | 是否根据项目自评相关规定开展自评工作，用以反映该项目的自评积极性。 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 2022年第一次工业发展资金拨款项目，工业园区管委会的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | B223制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，建立兑现保障机制，保障企业的合法权益，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
|  |  | B224档案管理规范性 | 项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理，用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。 |
| C3产出 （40分） | C31产出数量 （12分） | C311实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | C32产出质量 （12分） | C321质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | C33产出时效 （10分） | C331完成及时率 | 工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金拨付时间与计划完成时间的比率；用以反应和考核项目的施行效率 |
|  | C34产出成本 （6分） | C341成本节约情况 | 通过对比计划成本和实际成本，判断成本使用情况，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| D4效益 （20分） | D41项目效益 （15分） | D411社会效益 | 项目实施对工业园区发展环境改善，对安宁市工业产业落地更加便利。 |
|  |  | D412经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | D413可持续发展 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
|  | D42社会满意度 （5分） | D421社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 通过问卷调查的方式，了解相关对象对于工程项目监督管理开展的满意度。 |

（三）组织管理情况

安宁市财政局负责审核安宁市工业园区管委会申报的预算，并下达项目资金，对资金使用情况进行监管。

园区管委会负责预算申报，组织对奖励企业名单及相关材料进行调查、审批，并将专项奖励资金拨付至各企业。每年对奖励金额审批、发放和使用情况进行监督检查，同时负责建立健全档案管理制度、规范项目档案管理。

各企业负责整理奖励依据，落实资金到位情况，经财政局、招商局、园区管委会等相关单位审核意见，并根据企业申请项目资金的具体内容开展对应的工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过中共安宁市委印发《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号）从整体决策层面把握项目支出的目标和规划情况。对项目支出管理情况、资金使用管理情况、资金到位情况、项目支出成本控制及项目数量产出结果等进行分析，验证已决策的目标任务是否清晰合理；在实现决策预期成效过程中，是否被有效执行，资源是否得到优化利用，财政支出的受益对象是否满意；确定决策目标任务与现实完成之间的差异，总结发现的问题和经验教训，为安宁市财政和被评价部门改善政府管理，纠正决策目标任务与实际工作执行的偏差提供依据。

本次绩效评价对象：安宁市工业园区2022年第一次发展专项资金。

本次绩效评价范围：本次绩效评价范围为2022年已开展的100,000,000.00元安宁市工业园区第一次发展专项资金。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。即：评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；应当优先使用最具绩效评价对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标；应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较；应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映评价对象所产生的社会效益、经济效益、生态效益等；应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价依据

1．《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订）；

2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）；

3．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4．《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

5．《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号）；

6．《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号）；

7．《关于拨付2022年第一次工业产业发展资金的请示》（安园区请〔2022〕24号）。

（四）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）相关要求，结合本次评价项目实际情况，以100分计，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标。权重分别为决策15%、过程25%、产出40%、效益20%。

“决策”指标反映项目前期工作准备情况。包括“项目立项、绩效目标和资金投入”3个二级指标，主要考核立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

“过程”指标反映项目过程管理情况。包括“资金管理、组织实施”2个二级指标，资金管理主要考核项目资金到位率、资金使用合规性、预算执行率、财务监控有效性；组织实施主要考核绩效自评、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性等方面。

“产出”指标反映项目实施是否实现预期任务目标。包括“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标，产出数量主要考核实际完成率；产出质量主要考核质量达标率；产出时效主要考核完成及时率；产出成本主要考核成本节约情况。

“效益”指标反映通过项目实施执行，预期可产生的效益情况。包括“项目效益和社会满意度”2个二级指标，主要考核社会效益、经济效益、可持续影响及社会满意度情况。

（五）绩效评价方法

本次绩效再评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、因素分析法、实地考察法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目支出综合绩效情况。具体评价方式如下：

1．审阅资料

查阅相关资料，分析研究项目管理、资金管理等文件资料，必要时，请相关人员做出说明，并对需要进一步调查的问题做好记录；检查资金拨付情况，关注资金是否专款专用、是否存在违法违规现象等。

2．分析比较法

依据项目实施方案等资料，对照项目实际完成内容，评价项目是否严格按照计划进行；依据相关政策文件，评价项目管理是否按照项目管理办法等文件执行；通过详细列举分析影响绩效目标实现的内外因素，将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价绩效目标实现程度；将项目预期效益与实施效果对比分析，结合开展问卷调查和实地问题调研，评价项目预期效益实现程度。

3．实地考察法

根据分工，采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地问题调研、问卷调查等方式，组织开展实地再评价。在实地再评价过程中，根据项目的具体情况，设计资料清单、数据采集表格以收集有关资料数据；选取抽样点发放调查问卷，调查相关人员对项目的满意度、项目实施对相关人员的影响等。

4．公众评判法

通过对社会公众进行问卷调查以及项目实施单位进行问卷调查和访谈的方式，调查社会公众对安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目实施的感受以及项目实施具体情况等。

（六）绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（七）绩效评价过程

评价小组根据完善后的方案和安宁市财政局的要求，按照评价工作流程，分为准备阶段和实施阶段两个步骤具体实施：

1．准备阶段

2023年8月21日前，组建项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标框架。

2．实施阶段

（1）下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署，分组、分工与各被评价部门、单位和项目部初步接触沟通。

（2）收集整理资料。包括收集项目立项、实施细则等情况，项目制度制定与执行情况，资金收支情况项目实施目标和2022年度目标的执行情况等资料，项目建设单位、实施单位及其他相关人员的满意度等资料。

（3）开展实地调查。确认当年项目支出的绩效目标；整理总结该项目适用、在用的相关管理制度；分析项目实施的具体情况，确定当年项目支出的评价重点。

（4）绩效评价。按项目决策，目标设定情况；预算下达及项目实施过程情况；项目支出目标任务完成情况；预计效益和群体满意度情况四个阶段，构建指标体系。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金绩效评价得分82.64分，评价等级为“良”。各类指标权重和实际得分详见下表。

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 15 | 23 | 30.64 | 14 | 82.64 |
| 得分率 | 100% | 92% | 76.60% | 70% | 82.64% |

（二）绩效目标实现情况

工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目，进一步明确工业项目用地政策，全面促进工业项目落地、开工和投产，推进安宁工业高质量发展，降低产业成本，吸引企业落地，引入重点产业，企业入驻增加，有效发展安宁工业园区企业，但存在任务目标未能全部完成的情况。

在项目决策方面，工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目立项按照规定的程序申请设立，符合行业发展规划和政策要求；审批文件、材料符合相关要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算资金分配依据充分；绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现。

在项目过程方面，资金使用规范，符合完整的审批手续；按安宁市财政局要求的自评工作程序开展自评工作；监督管理和考核评价体系完善，项目管理制度健全；档案资料完整、齐全、规范。

在项目产出方面，安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金任务目标未能全部完成；项目预算资金拨付任务目标100,000,000.00元，完成88,818,000.00元；项目资金奖励企业任务目标15家，完成9家。

在项目效益方面，安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目完成后，能实现降低产业成本，吸引企业落地，引入重点产业，企业入驻增加，促进工业园区企业发展；提升企业产值及利润，增加城市的工业板块经济体量，加快地区经济发展进程。

- 绩效评价指标分析

A1．项目决策情况分析

项目决策类指标由3个二级指标，6个三级指标构成，指标分值15分，实际得分为15分。其中满分三级指标6个，扣分三级指标0个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1决策 （15分） | A11项目立项 （4分） | A111项目立项规范性 | 2 | 规范 | 2 |
|  |  | A112立项依据充分性 | 2 | 依据充分 | 2 |
|  | A12绩效目标 （6分） | A121绩效目标合理性 | 3 | 合理 | 3 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 3 | 明确 | 3 |
|  | A13资金投入 （5分） | A131预算编制科学性 | 3 | 科学 | 3 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 2 | 合理 | 2 |

A11．项目立项。指标分值4分，实际得4分。

A111．项目立项规范性。指标分值2分，实际得2分。

该指标反映项目的申请、设立过程是否符合相关要求，和考核项目立项的规范情况。得分明细如下：

根据《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号）项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。根据评分标准得2分。

A112．立项依据充分性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映和考核项目立项依据情况。得分明细如下：

根据《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号）项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据评分标准得2分。

A12．绩效目标。指标分值6分，实际得6分。

A121．绩效目标合理性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。得分明细如下：

根据《工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目支出绩效自评表》可以判断该项目的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分标准得3分。

A122．绩效指标明确性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，反映和考核项目绩效目标的明细化情况。得分明细如下：

根据《工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金项目支出绩效自评表》可以判断该项目的绩效指标与项目年度任务相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现。根据评分标准得3分。

A13．资金投入。指标分值5分，实际得5分。

A131．预算编制科学性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，考核项目预算编制的科学性、合理性。得分明细如下：

根据《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号），可以判断项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；项目预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准得3分。

A132．资金分配合理性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。得分明细如下：

根据《关于拨付2022年第一次工业产业发展资金的请示》（安园区请〔2022〕24号），项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准得2分。

B2．项目过程情况分析

项目过程类指标由2个二级指标，8个三级指标构成，指标分值25分，实际得分为23分。其中满分三级指标7个，扣分三级指标1个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2过程 （25分） | B21资金管理 （12分） | B211资金到位率 | 2 | 到位 | 2 |
|  |  | B212预算执行率 | 4 | 88.81% | 2 |
|  |  | B213资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
|  |  | B214财务监控有效性 | 2 | 有效 | 2 |
|  | B22组织实施 （13分） | B221绩效自评 | 3 | 已自评 | 3 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
|  |  | B223制度执行有效性 | 5 | 有效 | 5 |
|  |  | B224档案管理规范性 | 3 | 规范 | 3 |

B21．资金管理。指标分值12分，实际得10分。

B211．资金到位率。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。得分明细如下：

根据《关于拨付2022年第一次工业产业发展资金的请示》（安园区请〔2022〕24号）文件，资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（100,000,000.00÷100,000,000.00）×100%=100%。资金到位率得分=资金到位率100%×2分，根据评分标准得2分。

B212．预算执行率。指标分值4分，实际得2分。

该项指标用以反映或考核项目预算执行情况。得分明细如下：

根据《关于拨付2022年第一次工业产业发展资金的请示》（安园区请〔2022〕24号）文件，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=（88,818,000.00÷100,000,000.00）×100%=88.81%，预算执行率88.81%位于85%-90%之间。根据评分标准得2分。

B213．资金使用合规性。指标分值4分，实际得4分。

该项指标用以反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，考核项目资金的规范运行情况。得分明细如下：

根据《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号）、《关于拨付2022年第一次工业产业发展资金的请示》（安园区请〔2022〕24号）和项目资金支付凭证及附件，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；专款专用，符合规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得4分。

B214．财务监控有效性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映和考核项目实施对资金运行的控制情况。

通过检查项目资金支付凭证及附件，已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准得2分。

B22．组织实施。指标分值13分，实际得13分。

B221．绩效自评。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映项目完成的自我评价情况。得分明细如下：

根据《项目支出绩效自评表》项目按安宁市财政局要求的自评工作程序开展了自评工作。根据评分标准得3分。

B222．管理制度健全性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。得分明细如下：

根据《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则的通知》（安通〔2018〕2号）“安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金”项目已制定或具有相应的业务管理制度；管理制度是否合法、合规、完整。根据评分标准得2分。

B223．制度执行有效性。指标分值5分，实际得5分。

该项指标用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。得分明细如下：

根据《关于拨付2022年第一次工业产业发展资金的请示》（安园区请〔2022〕24号）项目调整及支出调整手续完备；项目资金手续档案等资料齐全并及时归档；受奖励企业的奖励条件、奖励政策信息和奖励金额等支撑信息落实到位，根据评分标准得5分。

B224．档案管理规范性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。得分明细如下：

根据现场了解情况和文件检查可以判断，项目指定专人负责项目档案专门管理；档案资料完整、齐全、规范。根据评分标准得3分。

C3．项目产出情况分析

项目产出类指标由4个二级指标，4个三级指标构成，指标分值40分，实际得分为30.64分。其中满分三级指标1个，扣分三级指标3个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3产出（40分） | C31产出数量（12分） | C311实际完成率 | 12 | 60% | 7.2 |
|  | C32产出质量（12分） | C321质量达标率 | 12 | 83.54% | 10.02 |
|  | C33产出时效（10分） | C331完成及时率 | 10 | 74.20% | 7.42 |
|  | C34产出成本（6分） | C341成本节约情况 | 6 | 达标 | 6 |

C31．产出数量。指标分值12分，实际得7.2分。

C311．实际完成率。指标分值12分，实际得7.2分。

该项指标用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。得分明细如下：

根据《关于拨付2022年第一次工业产业发展资金的请示》（安园区请〔2022〕24号）该项目实际完成率为=（实际拨付企业数量9家/计划拨付企业数量15家）×100%=60%，实际完成率得分=实际完成率60%×12分。根据评分标准得7.2分。

C32．产出质量。指标分值12分，实际得10.02分。

C321．质量达标率。指标分值12分，实际得10.02分。

该指标用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。得分明细如下：

根据《关于拨付2022年第一次工业产业发展资金的请示》（安园区请〔2022〕24号）和项目资金支付凭证及附件，安宁市工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金，质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）=（74,195,200.00元÷88,818,000.00元）×100%=83.54%，质量达标率得分=质量达标率83.54%×12分。根据评分标准得10.02分。

C33．产出时效。指标分值10分，实际得7.42分。

C331．完成及时率。指标分值10分，实际得7.42分。

该项指标用以反应和考核项目的施行效率。得分明细如下：

根据《工业园区2022年第一次工业产业发展专项资金支付明细查询》截至2022年12月31日，实际支付预算计划内金额74,195,200.00元，完成及时率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%=（74,195,200.00元÷100,000,000.00元）×100%=74.20%，完成及时率得分=完成及时率74.20%×10分。根据评分标准得7.42分。

C34．产出成本。指标分值6分，实际得6分。

C341．成本节约情况。指标分值6分，实际得6分。

该项指标用以反映各项产出实际成本控制情况。得分明细如下：

根据《关于拨付2022年第一次工业产业发展资金的请示》（安园区请〔2022〕24号）和项目资金支付凭证及附件，项目计划成本100,000,000.00元，实际支出88,818,000.00元，未超出计划成本。根据评分标准得6分。

D4．项目效益情况分析

项目效益类指标由4个二级指标，4个三级指标构成，指标分值20分，实际得分为14分。其中满分三级指标2个，扣分三级指标2个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4效益 （20分） | D41项目效益 （15分） | D411社会效益 | 6 | 部分完成 | 3 |
|  |  | D412经济效益 | 6 | 部分完成 | 3 |
|  |  | D413可持续发展 | 3 | 完成 | 3 |
|  | D42社会满意度（5分） | D421服务对象满意度 | 5 | 满意 | 5 |

D41．项目效益。指标分值20分，实际得14分。

D411．社会效益。指标分值6分，实际得3分。

该指标用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。得分明细如下：

工业园区第一次工业产业发展专项资金项目符合《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》“探索创新人才激励机制。探索与国际规则接轨的高层次人才招聘、薪酬、考核、科研管理、社会保障等制度，建立以能力和贡献为导向的人才分配激励机制；做优人才服务。完善创新人才培养、评价和激励机制，加快科技人员兼职兼薪、离岗创业等政策落实，提供精准服务，为各类人才创新创业营造良好政策环境。通过开展创新创业大赛、组织专项招商等方式，有针对性地招引创新人才团队带项目、资金到我市投资和创业。”的人才引入社会效益。在项目部分实施完成后，从安宁市工业园区中长期发展出发，工业发展得到加速提升；工业产业人才得到引进；工业人口收入得到提高等社会效益部分得到实现。根据评分标准得3分。

扣分明细如下：

安宁市工业园区管委会存在扶持政策兑现不及时的情况，可能局部影响引入企业对安宁市政府工业企业扶持政策的信心，对工业园区中长期社会效益造成消极影响，根据评分标准扣3分。

D412．经济效益。指标分值6分，实际得3分。

该指标用以反映项目实施是否能助力安宁市经济发展。得分明细如下：

根据《安宁市人民政府2022年政府工作报告》2022年安宁市产业发展再上台阶。奋战工业主战场，完成《工业园区总体规划》编制，出台“工业立市十条”等在全国均有创新性的政策措施提速工业发展，完成规模以上工业总产值1083亿元，增长15.3%，单位GDP能耗下降4.9%，安宁市获评中国工业百强具。打造重点产业链，构建石化、冶金、新能源材料3条千亿级产业链，云南裕能、多氟多、云天化等龙头企业4个项目进入全省新能源电池重点招商引资项目库。帮助祥丰、天安化工等企业获得信贷支持317亿元，培育小升规企业25家。工业园区第一次工业产业发展专项资金项目属于配合安宁市工业发展的前瞻性工作，从安宁市总体工业产值的增长，本项目按照实施方案执行经济效益可达到预期目标。安宁工业园区管委会部分执行了“安宁工业园区2022年产业发展资金支出预算表”内的项目，根据评分标准得3分。

扣分明细如下：

按照《关于落实省和昆明市降低实体经济企业成本文件精神促进工业招商引资项目落地的实施细则》和《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》提速工业发展的要求，安宁工业园区管委会未能全部履行“安宁工业园区2022年产业发展资金支出预算表”项目，安宁市“招商引资”的政策扶持资金不能充分到位，可能减缓工业园区的加速发展趋势，根据评分标准扣3分。

D413．可持续发展。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映工程项目项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。得分明细如下：

根据《安宁工业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告》“发展动能持续集聚。坚持抓产业从抓环境着手，提请高规格大规模召开安宁市‘工业立市’大会，进一步坚定‘三个地位’，全面开启工业立市‘五年行动’新征程。围绕市场主体最新期待、发展方向最新要求，形成以园区为主战场、聚力提速工业高质量发展的‘四个优先’‘四个到位’‘四个创新’共12个方面在全国、全省均具有创新性和吸引力的新策新政，工业首位度更加凸显，发展动能持续聚集”。安宁市工业园区将持续加大招商引资力度，在强化要素保障、服务力度的前提下，确保一切围着企业转、一切盯着项目干，力促项目快落地、快建设、早投产、早达效，为安宁高质量发展蓄力赋能，保证安宁市工业产业可持续发展。根据评分标准得3分。

D42．社会满意度。指标分值5分，实际得5分。

D421．服务对象满意度。指标分值5分，实际得5分。

该指标反映项目的服务对象对项目实现效益的满意程度。针对项目支出受益对象满意度进行问卷调查。

本次绩效评价问卷调查实际发放问卷10份，发放对象为项目实际支出的10家企业。

满意度评分过程。根据发放项目满意度调查问卷，回复“满意”得分权重100%，“比较满意”得分权重60%，“不满意”得分权重0%，“不了解”将不被统计；评分标准为：综合满意度≥90%，得5分，90%＞满意度≥80%，得3分；80%＞满意度≥70%，得1分，满意度＜70%，不得分。经统计，综合满意度为99.33%，根据评分标准得5分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

安宁市工业园区坚持“大抓产业、主攻工业”，牢固树立“项目为王”理念，持续招大引强、招新引优，在招商引资上再加力，在项目建设上再攻坚，在优化营商环境上再提升，吸引一批又一批大项目、好项目。将招商引资作为第一要事，聚焦落地率、转化率，采取“一把手带头+小分队攻坚”的工作方式，以“一流要素保障+一流营商环境”为指导，主动出击，积极寻找并追踪在谈成熟项目。

全面优化招商引资工作体制机制，明确工作目标任务，建立全生命周期闭环式招商引资工作机制，提高项目准入的科学决策能力，完善项目招商引资协议履约机制。强化招商引资项目信息共享，通过产业链招商、以商招商、资源优势招商等方式，盯紧抓牢在谈成熟项目，做到招商信息互通、资源共享。

（二）存在的主要问题及原因分析

1．存在部分企业未能及时取得产业发展资金

根据“安宁工业园区2022年产业发展资金支出预算表”内容，共有15家入住工业园区的企业符合产业发展资金的补贴条件。存在部分企业因未能及时申请，或申请未得到批准等原因，导致未能在2022年度取得产业发展资金的补贴。产业扶持政策兑现不及时，可能局部影响引入企业对安宁市政府工业企业扶持政策的信心。

2．存在个别企业申请的产业发展资金未纳入预算

安宁市工业园区管委会使用产业发展资金补贴的个别企业未纳入“安宁工业园区2022年产业发展资金支出预算表”的范围内。安宁市工业园区管委会使用产业发展资金支付预算表外企业1家，补贴金额14,622,800.00元，占预算金额的14.62%。

- 相关建议和措施

（一）加强项目管理，科学发放奖励。

项目负责人应第一时间了解项目情况，及时对企业的请示作出反应，核对不同项目的具体情况，结合招商引资补助政策标准，将奖励金额及时向上级领导汇报或是提交园区管委会研究讨论，以保证奖励资金发放合理、规范、准确、及时。

（二）加强资金管理，加快财政资金支付进度。

建议工业园区管委会严格按照项目实施方案中的资金预算表安排资金支付，将预算资金精确拨付到计划项目企业。同时建议财政部门加强对主管部门的指导，明确项目资金的适用范围，提高主管部门资金管理水平。加强项目实施的跟踪管理，加快资金支出，持续强化资金监管，切实管好用好资金，充分发挥资金使用效益。

- 其它需要说明的问题

无。

昆明正宇会计师事务所有限公司

二○二三年十二月十一日