KunmingZhengyuCertifiedPublicAccountantsCo．ltd

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-12号

——————————————————————————

2022年安宁市地方储备粮油利费

补贴、轮换及轮换价差资金

项目支出绩效评价报告

地址：昆明市西山区石安公路旁昆明云石商贸城C座501-503号

安宁市大屯新区兴屯路130-135号

网址：www．zhengyu99．com

电话：0871－68335386

报  告 摘  要

一、项目基本情况

安宁市发展和改革局严格按照昆明市地方储备粮管理的相关要求和2016年10月国家粮食局编制的《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》进行储存作业管理，完成安宁市县级储备粮油的储备任务。

二、绩效评价结论

安宁市地方储备粮油利费补贴、轮换及轮换价差资金绩效评价得分93.5分，评价等级为“优”。

经评价，安宁市地方储备粮油利费补贴、轮换及轮换价差资金项目，完成了地方粮油储备任务。但存在预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配和绩效指标不够明确的情况。

在项目决策方面，安宁市地方储备粮油利费补贴、轮换及轮换价差资金项目立项符合行业发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证；但存在预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配，绩效指标不够明确的情况。

在项目过程方面，资金到位率达标；资金使用规范；会计核算规范；按安宁市财政局要求的自评工作程序开展自评工作；项目管理制度健全；项目管理制度执行有效；档案管理规范。

在项目产出方面，地方粮油储备任务和粮油轮换任务目标及时完成；粮油储备质量达到标准；资金使用和成本节约情况达到要求。

在项目效果方面，项目实施对当地社会稳定性的影响；应急保障的影响以及保障粮油的持续供应；修订完善和起草制定相关管理制度，逐步建立健全粮食管理规章制度，形成长效机制。

三、主要经验及做法

（一）签订承储协议。2022年6月2日，安宁市发展和改革局与承储企业签订了《安宁市人民政府储备粮油承储协议》；

（二）组织开展粮油轮换。根据粮油轮换推进情况，2022年8月4日，分别下达了《关于调整下达2022年安宁市县级政府储备成品粮轮出计划的通知》（安发改发〔2022〕46号）、《关于调整下达2022年安宁市县级政府储备成品粮轮入计划的通知》（安发改发〔2022〕47号），及时协调解决承储企业在轮换工作的困难问题，按计划要求推进粮油轮换工作。

（三）建设管理制度。按照市委、市政府的要求，安宁市发展和改革局积极研究和落实，修订完善和起草制定相关管理制度，逐步建立健全粮食管理规章制度，形成长效机制。一是成立组织机构。经安宁市委常委会研究同意印发了《关于成立安宁市粮食安全领导小组的通知》，经市政府常务会研究同意印发了《关于成立安宁市超标粮食处置工作协调领导小组的通知》，加强对粮油管理工作的组织领导；二是健全管理制度。制定印发了《安宁市人民政府办公室关于印发<安宁市粮食应急预案>的通知》、《安宁市人民政府办公室关于印发<安宁市（县）级成品粮储备管理办法（2022年修订）>的通知》、《安宁市人民政府办公室关于印发<安宁市粮食安全实施方案>的通知》、《关于印发安宁市县级储备粮油管理暂行办法的通知》、《关于印发安宁市县级政府储备粮油轮换管理暂行办法的通知》、《安宁市政府储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》、《关于印发安宁市超标（期）粮食处置办法（试行）的通知》，规范化开展粮食安全管理工作。

四、存在的主要问题

（一）预算编制资金投入与工作任务不匹配

2022年安宁市地方储备粮油利费补贴、轮换及轮换价差资金项目到位财政预算资金与实际使用资金不匹配。

（二）绩效指标不够明确

《项目支出绩效自评表》“产出指标”中，未设置“产出时效”和“产出成本”指标；“效益指标”中，未设置“可持续发展”指标，该项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；不能通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现。

五、相关建议和措施

（一）科学设定绩效目标，细化各项绩效指标

要依据项目总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

（二）加强预算编制科学性

建议主管部门严格根据项目实施内容和收费标准筹划项目预算资金，并分析预算编制的科学性，同时建议财政部门加强对主管部门的指导，明确项目资金的适用范围，提高主管部门资金管理水平。