KunmingZhengyuCertifiedPublicAccountantsCo.ltd

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-8号

——————————————————————————

2022年重点地区转型发展专项中央

基建投资项目支出绩效评价报告

地址：昆明市西山区石安公路旁昆明云石商贸城C座501-503号

安宁市大屯新区兴屯路130-135号

网址：www.zhengyu99.com

电话：0871－68335386

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	1

二、绩效评价结论	1

三、主要业绩与经验	3

四、存在的主要问题	3

五、相关建议和措施	4

绩效评价报告正文	1

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标设立情况	3

（三）组织管理情况	6

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则	8

（三）绩效评价依据	8

（四）绩效评价指标体系	9

（五）绩效评价方法	10

（六）绩效评价标准	11

（七）绩效评价过程	11

三、绩效评价结论	13

（一）绩效评价综合结论	13

（二）绩效目标预计实现情况	13

四、绩效评价指标分析	14

A1．项目决策情况分析	14

B2．项目过程情况分析	18

C3．项目产出指标情况分析	23

D4．项目效益情况分析	25

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	27

（一）项目主要经验及做法	27

（二）存在的主要问题及原因分析	28

六、相关建议和措施	29

（一）科学设定绩效目标，细化各项绩效指标	29

（二）加强资金管理	29

（三）加项目施工进度	29

七、其它需要说明的问题	30

摘  要

一、项目基本情况

为推进安宁市智能科技产业应用，提高职业教育与高等教育水平，实施产教融合示范、高技能人才培养、智能科技产业应用推广服务以及创新创业孵化，建设云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目。

根据《昆明市财政局关于下达2022年重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设-国家级新区方向）中央基建投资预算的通知》（昆财建〔2022〕89号）文件要求，给予安宁市中央基建投资93,000,000.00元，专项用于安宁职教园区双创服务中心项目建设。

本项目位于云南滇中新区安宁职教园区文景路中共安宁市委党校南侧，项目建设内容为人才孵化中心17层，左裙房（多功能厅）为3层，工程及检验检测服务中心20层，右裙房（科技成果展厅）为3层，产业孵化中心8层。设两层地下室，主要为人防、停车库和设备用房，配建人防地下室5310.63平方米战时为常6级乙类二等人员掩蔽所。

二、绩效评价结论

2022年重点地区转型发展专项中央基建投资绩效评价得分81.32分，评价等级为“良”。

经评价，2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目，预计能推进安宁市智能科技产业应用，提高职业教育与高等教育水平，实施产教融合示范、高技能人才培养、智能科技产业应用推广服务以及创新创业孵化。但存在项目绩效指标不能细化，施工进度缓慢的情况。

在项目决策方面，项目立项符合行业发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但存在项目绩效指标不能细化分解为具体的绩效指标，无法通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现的情况。

在项目过程方面，资金到位及时、资金使用规范、会计核算规范、财务监控有效；项目按安宁市财政局要求的自评工作程序开展自评工作，管理制度健全且执行有效，制定或具有相应的工程质量要求或标准，档案管理完整、规范。

在项目产出方面，项目按时开工并且及时整改相关问题，且未发生过重大安全或质量事故。但存在施工进度缓慢，实际完成产值不足，预计可能会出现延期完工的情况。

在项目效益方面，项目预计可以实现推动提高新区承接产业转移能力，有助于创新创业孵化，提高经济收益，提高产业发展水平；促进各类创新要素向重点产业、重点企业聚集，实现各级各类资源整合利用，引导和孵化培育企业应用新技术、新工艺、新材料、新设备；将持续提升滇中新区技能人才培训承接产业转移方面能力。

三、主要业绩与经验

项目严格按照管理制度相关规定支付资金，未发现违规情况；按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未发现执行数偏离预算数较多的问题；根据昆财建〔2022〕89号文下达预算及绩效目标，在项目建设过程中，委托第三方造价咨询单位对项目实施全过程造价控制，项目月进度工程量清单，经施工单位、监理单位、造价咨询单位、建设单位核实并签字确认后予以核算，进度款支付严格按照合同约定执行，未发现超进度付款情况。

截止2022年底，完成云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目地下室施工、人才孵化中心施工至11层，产业孵化中心施工至2层，人才孵化中心施工至±0.000。

四、存在的主要问题

（一）绩效指标不明确

2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目绩效自评表中，产出数量指标为“支持项目数量1”，效益指标为“服务承接产业转移项目数量≥2”，项目指标和效益指标未能分解为具体的绩效指标；项目绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目实施进度相对滞后

根据《全过程跟踪审计报告文件》截至2022年12月末，累计报送进度产值为105,035,189.02元，经测算，2022年度月均实际产值为11,666,700.00元（2022年末建安工程投资105,000,000.00元/9个月），截止2024年2月末，估计产值为268,000,000.00元，较概算建安工程投资349,000,000.00元，少约81,000,000.00元。判断项目2022年度实际产值偏低，项目实施进度相对滞后，可能影响最终完工时间。

五、相关建议和措施

（一）科学设定绩效目标，细化各项绩效指标

要依据项目总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

（二）加强资金管理

建议项目主管部门与项目代建方及时分析进一步拨付资金的必要性和合理性，强化资金监管，保障资金的安全性和效益性。加快项目中央预算内资金使用，加快项目建设单位、造价审计单位、监理单位、施工单位四方的进度结算审核，对结算完成工程量及时予以支付。

（三）加快项目施工进度

在确保质量、安全的前提下，进一步加大工作力度，优化施工组织设计，合理安排工期，争取缩短施工建设周期，结合当前实际，按照以月推日、按日计时的思路，细化任务，落实责任，明确时限，完成目标，在项目计划期限内完成该工程。

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-8号

2022年重点地区转型发展专项中央

基建投资项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神及上级关于加强预算绩效管理工作的要求，进一步规范财政资金运行和绩效监管，提升财政资金使用效益，全面加强和提升安宁市预算绩效管理水平，根据《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号），昆明正宇会计师事务所有限公司接受安宁市财政局委托，于2023年9月至11月对2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目资金开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

为推进安宁市智能科技产业应用，提高职业教育与高等教育水平，实施产教融合示范、高技能人才培养、智能科技产业应用推广服务以及创新创业孵化，建设云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目。

根据《昆明市财政局关于下达2022年重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设-国家级新区方向）中央基建投资预算的通知》（昆财建〔2022〕89号）文件要求，给予安宁市中央基建投资93,000,000.00元用于安宁职教园区双创服务中心项目建设。

2．主要内容

根据云南滇中新区行政审批局《云南滇中新区行政审批局关于云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目初步审计的批复》（滇中审批〔2021〕42号），项目主要建设内容为人才孵化中心17层，左裙房（多功能厅）为3层，工程及检验检测服务中心20层，右裙房（科技成果展厅）为3层，产业孵化中心8层。设两层地下室，主要为人防、停车库和设备用房，配建人防地下室5310.63平方米战时为常6级乙类二等人员掩蔽所。工程概算总投资为417,400,400.00元，其中建安工程费286,373,300.00元，与工程建设有关的其他费48,436,600.00元，预备费及专项采购费6,789.05元，财务费用14,700,000.00元。

3．资金投入和使用情况

（1）资金投入

根据《昆明市财政局关于下达2022年重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设-国家级新区方向）中央基建投资预算的通知》（昆财建〔2022〕89号）文件，安宁市财政局下达2022年重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设-国家级新区方向）中央基建投资93,000,000.00元给安宁市发展和改革局；安宁市发改局转拨重点地区转型发展专项中央基建投资资金93,000,000.00元到安宁职业教育园区管委会。

（2）资金使用

截止2022年12月31日，2022年重点地区转型发展专项中央基建投资资金实际支出合计15,000,000.00元，剩余补助资金78,000,000.00元，结转至2023年继续使用。

（二）绩效目标设立情况

1．预算批复（申报）绩效目标

（1）总体绩效目标

建设云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心，推进安宁市智能科技产业应用，提高职业教育与高等教育水平，实施产教融合示范、高技能人才培养、智能科技产业应用推广服务以及创新创业孵化。

（2）具体绩效指标

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 数量指标（支持项目数量） | 1 |
|  |  | 效益指标 | 服务承接产业转移项目数量 | ≥2 |
|  |  |  | 国家级新区承接产业转移能力 | 持续提升 |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤10个工作日 |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% |
|  |  |  | 年度计划总投资完成率 | ≥80% |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |

2．绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

本项目所提供的绩效目标表不能完全体现绩效评价的要求，我们根据被评价单位前期资料收集和项目开展调查情况，结合单位项目开展的核心工作目标及工作内容，参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）对决策、过程、产出和效益方面进行了审慎的调查和分析，针对项目开展的关键工作目标和评价内容进行了重新设定，调整后具体决策、过程、产出和效益绩效目标详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1决策 (20分) | A11项目立项 (7分) | A111立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | A112立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  | A12绩效目标 （7分） | A121绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | A13资金投入 (6分) | A131预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| B2过程 （30分) | B21资金管理 (17分) | B211资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | B212资金到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性。 |
|  |  | B213资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | B214资金执行率 | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  | B215会计核算规范性 | 工程项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。 |
|  |  | B216财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
|  | B22组织实施 （13分） | B221绩效自评 | 是否根据项目自评相关规定开展自评工作，用以反映该项目的自评积极性。 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | B223制度执行有效性 | 工程项目实施是否符合工程管理规定，用以反映和考核工程管理制度的有效执行情况。 |
|  |  | B224项目质量可控性 | 工程项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核工程项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
|  |  | B225档案管理规范性 | 项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理，用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。 |
| C3产出 （30分） | C31产出数量 （10分） | C311实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | C32产出时效 （12分） | C321施工进度控制率 | 项目实施的计划和实际工期比率与计划和实际产出的比率，用以反映和考核项目施工进度的情况。 |
|  |  | C322工程开完工及时情况 | 项目预计开完工时间于实施方案预计开完工时间对比，用以反映和考核项目产出项目实际开工进度。 |
|  | C33产出质量 （8分） | C331建设工程质量达标情况 | 及时整改相关问题，且未发生过重大安全或质量事故，用以反映工程施工期间质量安全监管情况。 |
| D4效益 （20分) | D41项目效益（14分） | D411社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | D412经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | D413可持续发展 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
|  | D42社会满意度（6分） | D421社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 国家级新区承接产业转移能力 |

（三）组织管理情况

安宁市财政局负责审核安宁市发展和改革局申报的预算，并下达项目资金，对资金使用情况进行监管。

安宁市发展和改革局负责预算申报，组织对项目目标及相关材料进行调查、审批，并将项目资金拨付至安宁职业教育园区管委会。并对资金审批、发放和使用情况进行监督检查，同时负责设定绩效目标和相关考核工作。

安宁职业教育园区管委会负责建立健全档案管理制度、规范项目档案管理，落实项目具体实施方案，组织和监督建设单位、施工单位、监理单位等开展安宁职教园区双创服务中心建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《云南滇中新区经济发展部关于转下达重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设—国家级新区方向）2022年中央预算内投资计划的通知》（滇中经发〔2022〕21号），从整体决策层面把握项目支出的目标和规划情况。对项目支出管理情况、资金使用管理情况、资金到位情况、项目支出成本控制及项目数量产出结果等进行分析，验证已决策的目标任务是否清晰合理；在实现决策预期成效过程中，是否被有效执行，资源是否得到优化利用，财政支出的受益对象是否满意；确定决策目标任务与现实完成之间的差异，总结发现的问题和经验教训，为安宁市财政和被评价部门改善政府管理，纠正决策目标任务与实际工作执行的偏差提供依据。

1．绩效评价对象

本次绩效评价对象：2022年重点地区转型发展专项中央基建投资。

2．绩效评价范围

本次绩效评价范围：本次绩效评价为项目中期绩效评价，评价范围为2022年项目已开展的2022年重点地区转型发展专项中央基建投资93,000,000.00元。

3．评价时间段

本次绩效评价的时段为：2022年1月1日—2022年12月31日。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。即：评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；应当优先使用最具绩效评价对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标；应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较；应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映评价对象所产生的社会效益、经济效益、生态效益等；应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价依据

1．《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订）；

2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）；

3．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4．《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

5．《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号）；

6．本项目内的其他相关资料。

（四）绩效评价指标体系

根据《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）相关要求，结合本次评价项目实际情况，以100分计，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标。权重分别为决策20%、过程30%、产出30%、效益20%。

“决策”指标反映项目前期工作准备情况。包括“项目立项、绩效目标和资金投入”3个二级指标，主要考核立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

“过程”指标反映项目过程管理情况。包括“资金管理、组织实施”2个二级指标，资金管理主要考核项目资金到位率、资金到位及时率、资金使用合规性、预算执行率、财务监控有效性、会计核算规范性；组织实施主要考核绩效自评、项目质量可控性、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性等方面。

“产出”指标反映项目实施是否实现预期任务目标包括“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标，产出数量主要考核实际完成率；产出质量主要考核质量达标率；产出时效主要考核施工进度控制率、工程开完工及时情况。

“效益”指标反映通过项目实施执行，预期可产生的效益情况。包括“项目效益和社会满意度”2个二级指标，主要考核社会效益、经济效益、可持续影响及社会满意度情况。

（五）绩效评价方法

本次绩效再评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、因素分析法、实地考察法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目支出综合绩效情况。具体评价方式如下：

1．审阅资料

查阅相关资料，分析研究项目管理、资金管理等文件资料，必要时，请相关人员做出说明，并对需要进一步调查的问题做好记录；检查资金拨付情况，关注资金是否专款专用、是否存在违法违规现象等。

2．分析比较法

依据项目实施方案等资料，对照项目实际完成内容，评价项目是否严格按照计划进行；依据相关政策文件，评价项目管理是否按照项目管理办法等文件执行；通过详细列举分析影响绩效目标实现的内外因素，将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价绩效目标实现程度；将项目预期效益与实施效果对比分析，结合开展问卷调查和实地问题调研，评价项目预期效益实现程度。

3．实地考察法

根据分工，采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地问题调研、问卷调查等方式，组织开展实地再评价。在实地再评价过程中，根据项目的具体情况，设计资料清单、数据采集表格以收集有关资料数据；选取抽样点发放调查问卷，调查相关人员对项目的满意度、项目实施对相关人员的影响等。

4．公众评判法

通过对社会公众进行问卷调查以及项目实施单位进行问卷调查和访谈的方式，调查社会公众对项目实施情况的感受等。

（六）绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（七）绩效评价过程

评价小组根据完善后的方案和安宁市财政局的要求，按照评价工作流程，分为准备阶段和实施阶段两个步骤具体实施：

1．准备阶段

2023年8月21日前，组建项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标框架。

2．实施阶段

（1）下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署，分组、分工与各被评价部门、单位和项目部初步接触沟通。

（2）收集整理资料。包括收集项目立项、可研、初设等情况，项目制度制定与执行情况，资金收支情况项目实施目标和2022年度目标的执行情况等资料，项目建设单位、实施单位及其他相关人员的满意度等资料。

（3）开展实地调查。确认当年项目支出的绩效目标；整理总结该项目适用、在用的相关管理制度；分析项目实施的具体情况，确定当年项目支出的评价重点。

（4）绩效评价。按项目决策，目标设定情况；预算下达及项目实施过程情况；项目支出目标任务完成情况；预计效益和群体满意度情况四个阶段，构建指标体系。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

2022年重点地区转型发展专项中央基建投资绩效评价得分81.32分，评价等级为“良”。各类指标权重和实际得分详见下表：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 |
| 得分 | 18 | 28.32 | 15 | 20 | 81.32 |
| 得分率 | 90% | 94.40% | 50% | 100% | 81.32% |

- 绩效目标预计实现情况

2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目，预计能推进安宁市智能科技产业应用，提高职业教育与高等教育水平，实施产教融合示范、高技能人才培养、智能科技产业应用推广服务以及创新创业孵化。但存在项目绩效指标不能细化，施工进度缓慢的情况。

在项目决策方面，项目立项符合行业发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但存在项目绩效指标不能细化分解为具体的绩效指标，无法通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现的情况。

在项目过程方面，资金到位及时、资金使用规范、会计核算规范、财务监控有效；项目按安宁市财政局要求的自评工作程序开展自评工作，管理制度健全且执行有效，制定或具有相应的工程质量要求或标准，档案管理完整、规范。

在项目产出方面，项目按时开工并且及时整改相关问题，且未发生过重大安全或质量事故。但存在施工进度缓慢，实际完成产值不足，预计可能会出现延期完工的情况。

在项目效益方面，项目预计可以实现推动提高新区承接产业转移能力，有助于创新创业孵化，提高经济收益，提高产业发展水平；促进各类创新要素向重点产业、重点企业聚集，实现各级各类资源整合利用，引导和孵化培育企业应用新技术、新工艺、新材料、新设备；将持续提升滇中新区技能人才培训承接产业转移方面能力。

- 绩效评价指标分析

A1．项目决策情况分析

项目决策类指标由3个二级指标，6个三级指标构成，指标分值20分，实际得分为18分。其中满分三级指标5个，扣分三级指标1个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1决策 （20分） | A11项目立项 （7分） | A111项目立项规范性 | 2 | 规范 | 2 |
|  |  | A112立项依据充分性 | 5 | 依据充分 | 5 |
|  | A12绩效目标 （7分） | A121绩效目标合理性 | 4 | 合理 | 4 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 3 | 不够明确 | 1 |
|  | A13资金投入 （6分） | A131预算编制科学性 | 3 | 科学 | 3 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 3 | 合理 | 3 |

A11．项目立项。指标分值7分，实际得7分。

A111．项目立项规范性。指标分值2分，实际得2分。

该指标反映项目的申请、设立过程是否符合相关要求，和考核项目立项的规范情况。得分明细如下：

根据《云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目初设批复》（滇中审批〔2021〕42号）和《云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目可研批复》（滇中审批〔2021〕29号）该项目立项程序按照规定程序申请；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准得2分。

A112．立项依据充分性。指标分值5分，实际得5分。

该指标用以反映和考核项目立项依据情况。得分明细如下：

根据《云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目初设批复》（滇中审批〔2021〕42号）和《云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目可研批复》（滇中审批〔2021〕29号）文件，该项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准得5分。

A12．绩效目标。指标分值7分，实际得5分。

A121．绩效目标合理性。指标分值4分，实际得4分。

该指标用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。得分明细如下：

根据《云南省重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设—国家级新区方向）绩效目标表》和《云南省昆明市安宁市职教园区双创服务中心项目实施方案》所设定的项目绩效目标判断，该项目具有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目绩效目标预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准得4分。

A122．绩效指标明确性。指标分值3分，实际得1分。

该项指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，反映和考核项目绩效目标的明细化情况。得分明细如下：

根据《云南省重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设—国家级新区方向）绩效目标表》和《云南省昆明市安宁市职教园区双创服务中心项目实施方案》可知该项目绩效目标设定符合与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准得1分。

扣分明细如下：

根据《云南省重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设—国家级新区方向）绩效目标表》该项目设定的绩效目标未能分解为具体的绩效指标；项目绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准扣2分。

A13．资金投入。指标分值6分，实际得6分。

A131．预算编制科学性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，考核项目预算编制的科学性、合理性。得分明细如下：

根据《昆明市财政局（重点地区承接产业转移平台建设—国家级新区方向）中央基建投资预算的通知》项目的预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准得3分。

A132．资金分配合理性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。得分明细如下：

根据《园区双创服务中心项目实施方案》项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准得3分。

B2．项目过程情况分析

项目过程类指标由2个二级指标，11个三级指标构成，指标分值30分，实际得分为28.32分。其中满分三级指标10个，扣分三级指标1个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2过程 （30分） | B21资金管理 （17分） | B211资金到位率 | 2 | 到位 | 2 |
|  |  | B212资金到位及时率 | 3 | 及时 | 3 |
|  |  | B213资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
|  |  | B214资金执行率 | 2 | 16.13% | 0.32 |
|  |  | B215会计核算规范性 | 4 | 规范 | 4 |
|  |  | B216财务监控有效性 | 2 | 有效 | 2 |
|  | B22组织实施 （13分） | B221绩效自评 | 2 | 已自评 | 2 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
|  |  | B223制度执行有效性 | 4 | 有效 | 4 |
|  |  | B224项目质量可控性 | 2 | 可控 | 2 |
|  |  | B225档案管理规范性 | 3 | 规范 | 3 |

B21．资金管理。指标分值17分，实际得15.32分。

B211．资金到位率。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。得分明细如下：

根据《昆明市财政局关于下达2022年重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设-国家级新区方向）中央基建投资预算的通知》（昆财建〔2022〕89号）文件资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（93,000,000.00÷93,000,000.00）×100%=100%。根据评分标准得2分。

B212．资金到位及时率。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目资金落实的及时性。得分明细如下：

《昆明市财政局关于下达2022年重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台建设-国家级新区方向）中央基建投资预算的通知》（昆财建〔2022〕89号）文件，资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（93,000,000.00÷93,000,000.00）×100%=100%。根据评分标准得3分。

B213．资金使用合规性。指标分值4分，实际得4分。

该项指标用以反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，考核项目资金的规范运行情况。得分明细如下：

通过检查《（重点地区承接产业转移平台建设—国家级新区方向）中央基建投资预算的通知》项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途，根据评分标准得2分。

根据《转中国建筑一局（集团）有限公司-双创服务中心进度款》的相关支付凭证，资金的拨付有完整的审批程序和手续；暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得2分。

B214．资金执行率。指标分值2分，实际得0.32分。

该项指标用以反映项目项目资金是否按照计划执行，考核项目资金执行情况。得分明细如下：

根据《双创项目收支明细表》资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（15,000,000.00÷93,000,000.00）×100%=16.13%，资金执行率得分=资金到位率16.13%×2分根据评分标准，资金执行率得分0.32分。

B215．会计核算规范性。指标分值4分，实际得4分。

该指标用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。得分明细如下：

根据《安宁兴育投资开发有限公司制度》可知会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定；项目资金建立了专账管理。根据评分标准得2分。

根据《转中国建筑一局（集团）有限公司-双创服务中心进度款》的相关支付凭证判断，该项目有完整的审批程序和手续；记账、报账符合会计基础工作规范。根据评分标准得2分。

B216．财务监控有效性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。得分明细如下：

根据《安宁兴育投资开发有限公司制度》了解到项目已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准得2分。

B22．组织实施。指标分值13分，实际得13分。

B221．绩效自评。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映项目完成的自我评价情况。得分明细如下：

根据《云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目转移支付2022年度绩效自评报告》《2022年度中央对地方转移支付区域绩效目标自评表》该项目按照安宁市财政局要求的自评工作程序开展了自评工作。根据评分标准得2分。

B222．管理制度健全性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映和考核项目实施单位的业务管理制度是否健全和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。得分明细如下：

通过检查《重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项管理暂行办法》和《安宁兴育投资开发有限公司制度》可知项目已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准得2分。

B223．制度执行有效性。指标分值4分，实际得4分。

该项指标用以反映建设工程质量监管的研究体系的制定情况，考核工程质量监管的情况。得分明细如下：

根据《安宁职教园区双创服务中心项目EPC合同》、《安宁兴育投资开发有限公司制度》和《重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项管理暂行办法》该项目遵守相关法律法规和工程管理规定；工程项目调整及支出调整手续完备；工程项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时档；工程项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准得4分。

B224．项目质量可控性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映工程项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,考核工程项目实施单位对项目质量的控制情况。得分明细如下：

根据《全过程造价跟踪审计咨询意见》和《监理月报》该项目已制定或具有相应的工程质量要求或标准；采取了相应的工程质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分标准得2分。

B225．档案管理规范性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。得分明细如下：

根据《安宁兴育投资开发有限公司制度》和现场了解检查档案管理情况，该项目指定了专人负责项目档案专门管理；项目档案资料完整、齐全、规范。根据评分标准得3分。

C3．项目产出情况分析

项目产出类指标由3个二级指标，4个三级指标构成，指标分值30分，实际得分为15分。其中满分三级指标1个，扣分三级指标3个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3产出（30分） | C31产出数量（10分） | C311实际完成率 | 10 | 74% | 4 |
|  | C32产出时效（12分） | C321施工进度控制率 | 6 | 74% | 3 |
|  |  | C322工程开完工及时情况 | 6 | 不及时 | 0 |
|  | C33产出质量（8分） | C331建设工程质量达标情况 | 8 | 达标 | 8 |

C31．产出数量。指标分值10分，实际得4分。

C311．实际完成率。指标分值10分，实际得4分。

该项指标用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。得分明细如下：

根据《转中国建筑一局（集团）有限公司-双创服务中心进度款》的相关支付凭证、《安宁职教园区双创服务中心项目EPC合同》、《全过程跟踪审计报告文件》计算该项目的实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（105÷349）÷（291÷718）×100%=74%，实际完成率在70%-80%区间，根据评分标准得4分。

C32．产出时效。指标分值12分，实际得3分。

C321．施工进度控制率。指标分值6分，实际得3分。

该项指标用以反映和考核项目施工进度的情况。得分明细如下：

根据《转中国建筑一局（集团）有限公司-双创服务中心进度款》的相关支付凭证、《安宁职教园区双创服务中心项目EPC合同》、《全过程跟踪审计报告文件》计算该项目的计算得出施工进度控制率=（工期比率/产出比率）×100%=（105÷349）÷（291÷718）×100%=74%，根据评分标准该项目，施工进度控制率得3分（实际完成率在70%-80%区间）。

C322．工程开完工及时情况。指标分值6分，实际得0分。

该项指标用以反映和考核项目产出项目实际开工进度。扣分明细如下：

根据《全过程跟踪审计报告文件》、《施工许可证》、《转中国建筑一局（集团）有限公司-双创服务中心进度款》的相关支付凭证进行测算，2022年度月均实际产值为11,666,700.00元（2022年末建安工程投资105,000,000.00元/9个月），截止2024年2月末，估计产值为268,000,000.00元，较概算建安工程投资349,000,000.00亿元，少约81,000,000.00元。根据测算，2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目存在工程延期的风险，估计延期7个月，根据评分标准扣6分。

C33．产出质量。指标分值8分，实际得8分。

C331．监督管理服务的高效性。指标分值8分，实际得8分。

该指标用以反映工程施工期间质量安全监管情况。得分明细如下：

通过检查《安全检查整改文件》和《监理月报》，可知该项目及时整改质量安全相关问题，且未发生过重大安全或质量事故。根据评分标准得8分。

D4．项目效益情况分析

项目效益类指标由2个二级指标，4个三级指标构成，指标分值20分，实际得分为20分。其中满分三级指标4个，扣分三级指标0个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4效益 （20分） | D41项目效益（14分） | D411社会效益 | 5 | 预计实现 | 5 |
|  |  | D412经济效益 | 5 | 预计实现 | 5 |
|  |  | D413可持续发展 | 4 | 预计实现 | 4 |
|  | D42社会满意度（6分） | D421服务对象满意度 | 6 | 97.77% | 6 |

D41项目效益。指标分值14分，实际得14分。

D411．社会效益。指标分值5分，实际得5分。

该指标用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。得分明细如下：

根据《云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目转移支付2022年度绩效自评报告》项目实施预计可以促进各类创新要素向重点产业、重点企业聚集，实现各级各类资源整合利用；引导和孵化培育企业应用新技术、新工艺、新材料、新设备；推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合；根据评分标准得5分。

D412．经济效益。指标分值5分，实际得5分。

该指标用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。得分明细如下：

根据《云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目转移支付2022年度绩效自评报告》项目实施预计可以推动提高新区承接产业转移能力；有助于创新创业孵化，提高经济收益；提高产业发展水平。根据评分标准得5分。

D413．可持续发展。指标分值4分，实际得4分。

该指标用以反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。得分明细如下：

根据《云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目转移支付2022年度绩效自评报告》项目实施预计可以为云南省、滇中新区加快改革创新推进高质量发展凝聚强大动力；将持续提升滇中新区技能人才培训承接产业转移方面能力。根据评分标准得4分。

D42．社会满意度。指标分值6分，实际得6分。

D421．服务对象满意度。指标分值6分，实际得6分。

该指标反映项目的服务对象对项目实现效益的满意程度。针对项目支出受益对象满意度进行问卷调查。

本次绩效评价问卷调查实际发放问卷75份，其中：项目参与人员33份，问卷占比44%；学生25份，问卷占比33.33%；其他相关人员17份，问卷占比22.67%。

满意度评分过程。根据发放项目满意度调查问卷，回复“满意”得分权重100%，“比较满意”得分权重60%，“不满意”得分权重0%，“不了解”将不被统计。评分标准为：综合满意度≥90%，得6分，90%＞满意度≥80%，得4分；80%＞满意度≥70%，得2分，满意度＜70%，不得分。经统计，综合满意度为97.77%，根据评分标准得6分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

项目严格按照管理制度相关规定支付资金，未发现违规情况；按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未发现执行数偏离预算数较多的问题；根据昆财建〔2022〕89号文下达预算及绩效目标，在项目建设过程中，委托第三方造价咨询单位对项目实施全过程造价控制，项目月进度工程量清单，经施工单位、监理单位、造价咨询单位、建设单位核实并签字确认后予以核算，进度款支付严格按照合同约定执行，未发现超进度付款情况。

截止2022年底，完成云南滇中新区安宁职教园区双创服务中心项目地下室施工、人才孵化中心施工至11层，产业孵化中心施工至2层，人才孵化中心施工至±0.000。

（二）存在的主要问题及原因分析

1．绩效指标不明确

2022年重点地区转型发展专项中央基建投资项目绩效自评表中，产出数量指标为“支持项目数量1”，效益指标为“服务承接产业转移项目数量≥2”，项目指标和效益指标未能分解为具体的绩效指标；项目绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2．项目实施进度相对滞后

根据《全过程跟踪审计报告文件》截至2022年12月末，累计报送进度产值为105,035,189.02元，经测算，2022年度月均实际产值为11,666,700.00元（2022年末建安工程投资105,000,000.00元/9个月），截止2024年2月末，估计产值为268,000,000.00元，较概算建安工程投资349,000,000.00元，少约81,000,000.00元。判断项目2022年度实际产值偏低，项目实施进度相对滞后，可能影响最终完工时间。

- 相关建议和措施

（一）科学设定绩效目标，细化各项绩效指标

要依据项目总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

（二）加强资金管理

建议项目主管部门与项目代建方及时分析进一步拨付资金的必要性和合理性，强化资金监管，保障资金的安全性和效益性。加快项目中央预算内资金使用，加快项目建设单位、造价审计单位、监理单位、施工单位四方的进度结算审核，对结算完成工程量及时予以支付。

（三）加快项目施工进度

在确保质量、安全的前提下，进一步加大工作力度，优化施工组织设计，合理安排工期，争取缩短施工建设周期，结合当前实际，按照以月推日、按日计时的思路，细化任务，落实责任，明确时限，完成目标，在项目计划期限内完成该工程。

- 其它需要说明的问题

无。

昆明正宇会计师事务所有限公司

二○二三年十二月十一日