KunmingZhengyuCertifiedPublicAccountantsCo.ltd

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-11号

——————————————————————————

2022年中小学生课后服务费

项目支出绩效评价报告

地址：昆明市西山区石安公路旁昆明云石商贸城C座501-503号

安宁市大屯新区兴屯路130-135号

网址：www.zhengyu99.com

电话：0871－68335386

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	1

二、绩效评价结论	1

三、主要经验及做法	3

四、存在的主要问题	5

五、相关建议和措施	6

绩效评价报告正文	1

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标设立情况	4

（三）组织管理情况	7

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则	9

（三）绩效评价依据	9

（四）绩效评价指标体系	10

（五）绩效评价方法	12

（六）绩效评价标准	13

（七）绩效评价过程	13

三、绩效评价结论	15

（一）绩效评价综合结论	15

（二）绩效目标实现情况	15

四、绩效评价指标分析	16

A1．项目决策情况分析	16

B2．项目过程情况分析	20

C3．项目产出指标情况分析	26

D4．项目效益情况分析	29

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	32

（一）项目主要经验及做法	32

（二）存在的主要问题及原因分析	33

六、相关建议和措施	34

（一）科学设定绩效目标，细化各项绩效指标	34

（二）加强财务监管力度	35

（三）加强档案管理力度	35

七、其它需要说明的问题	35

摘  要

一、项目基本情况

根据2021年10月20日印发的《安宁市人民政府常务会议纪要 第115期》第二十三条、关于安宁市中小学生课后服务工作实施方案有关事项，会议听取了市教体局关于《安宁市中小学生课后服务工作实施方案》有关事宜的汇报，开展中小学生课后服务工作，是对广大家长对中小学生课后服务迫切需求的具体回应，有助于促进学生德、智、体、美全面发展。为了办好人民满意的教育，提升教育的服务能力，按照国家、省、市要求，安宁市结合实际，认真组织部署，积极推进中小学生课后服务工作。

安宁市教育体育局以创新服务形式，丰富课程资源供给，构建政府为主导、学校为主体、家长自愿参与、社会服务做补充的订单式课后服务体系，提升城乡居民的幸福感和教育获得感。

- 绩效评价结论

2022年安宁市中小学生课后服务费项目支出绩效评价得分89.19分，评价等级为“良”。

经评价，2022年安宁市教育体育局以创新服务形式，丰富课程资源供给，构建政府为主导、学校为主体、家长自愿参与、社会服务做补充的订单式课后服务体系，提升城乡居民的幸福感和教育获得感。从2022年全市中小学校全面开展了课后服务，各中小学校学生、家长的满意度均在90%以上。充分发挥了课后2小时的作用，切实解决了家长接送难的问题和减轻了学生的课业负担。但存在绩效指标不够明确，档案管理不够规范和绩效自评工作开展不足的情况。

在项目决策方面，2022年安宁市中小学生课后服务费项目立项符合行业发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现；绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

在项目过程方面，资金到位率达标、资金使用规范、财务监控有效；项目管理制度健全；项目管理制度执行有效。但存在项目的自评金额与任务目标不匹配，绩效指标不够明确，自评工作不够完善；档案管理不够规范的情况。

在项目产出方面，2022年安宁市中小学生课后服务补贴经费发放完成；补贴发放及时且未超过计划成本；补贴经费准确发放到补贴对象；补贴的发放、停止发放补贴的和不予发放补贴依据合理；补贴发放真实。

在项目效益方面，项目的实施解决家长“急”“难”“愁”“盼”问题；落实“五项管理”，减轻学生过重作业负担和校外培训负担；坚持“五育并举”；提高教师补助方面收入；有助于促进学生德、智、体、美全面发展。

三、主要经验及做法

全面实施“托管+拓展”、“5+2”课后服务模式，更好地满足学生个性化发展需求，实现义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖，促进学生全面健康成长，进一步提高课后服务水平。

各中小学校要结合办学特色充分考虑学生学习和成长需求，“一校一案”制订课后服务具体实施方案，提供菜单式课后服务项目和内容，供学生自愿选择，并向学生及其家长做好课后服务宣传，增强课后服务的吸引力和有效性。

学校推动课后服务全面升级，除开展课后作业托管，保证小学生在校内基本完成书面作业，初中学生在校内完成大部分书面作业外，积极开展丰富多彩的科普、文艺、体育、劳动、阅读、实践等活动。支持学校因材施教分层开展学生学习辅导，对学习有困难的学生进行补习辅导和答疑，为学有余力的学生拓展学习空间，更好地满足不同学生学习发展需求。

建立四个机制：（一）准入退出机制。课后服务一般由本校教师承担，也可聘请退休教师、有资质的社会专业人员或志愿者提供。课后服务不能满足部分学生发展兴趣特长等特殊需要的，可适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务，由市教体局负责组织遴选，供学校选择使用，并建立评估退出机制。（二）经费保障机制。公办学校由市级财政按照小学段66元/生/月、初中学段88元/生/月、高中学段188元/生/月的标准予以全额保障，以实际开展情况核拨。民办学校经费自筹。严禁任何学校以课后服务名义乱收费。（三）教师激励机制。中小学校针对课后服务情况，修订教育教学管理制度，可统筹安排教师实行“弹性上下班制”，保障教师学习、备课时间及休息权利。（四）安全运行机制。将课后服务纳入学校安全常规管理，健全完善课后服务安全管理制度，严格落实考勤、监管、交接制度和应急预案，定期开展安全排查，防范安全风险。课后服务时段内安排学校领导带班，中层干部值班，并配齐配足值班教师，切实承担起对学生的看护责任。

课后服务课程由学校自主开发、供学生自主选择，着力于强化课程育人，聚焦学生发展核心素养，促进学生全面而有个性的发展。各学校积极构建系统化、特色化的课后服务课程体系，努力满足学生个性化学习需求。课后服务是一项复杂的系统工程，需要认真研究，周密部署，各方协同，狠抓落实，才能取得实效。

四、存在的主要问题

（一）项目绩效指标不够明确

2022年中小学生课后服务费项目支出绩效自评表的绩效目标为“代民办—2021年中小学课后服务工作经费”，不能反映考核目的与项目实施的具体情况；不能反映项目预期产出的效益和效果；不能反映项目预算金额与实际投资金额的匹配情况。

（二）项目绩效自评工作开展不足

2022年中小学生课后服务费项目支出绩效自评表的项目自评内容仅反映了292,000.00元单项支出自评。根据安宁市财政局下达的预算额度为23,880,000.00元，项目主管部门未能按照安宁市财政局的相关规定，对该项目整体绩效目标进行绩效自评。

（三）档案管理不够规范

主管部门在预算项目下达前期未能形成有效的档案管理机制，档案资料存在多人管理，分别建档的情况。主管部门未能实行全过程档案追踪管理，导致不能及时统计和反映预算项目的实际实施情况。“多人管理，分别建档”存在档案资料遗失的风险。

五、相关建议和措施

（一）科学设定绩效目标，细化各项绩效指标

要依据项目总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

（二）持续加强财务监管力度

建议持续加强财务监管力度，一是加快资金拨付速度，严格按照资金预算分配表支付项目资金；二是强化资金监督管理，规范资金分配、拨付、使用等环节，点对点将资金支付到各学校机构，确保上级资金直接下达；三是夯实资金监管基础。安排专人到单位监督检查资金使用情况，做到数据真实、账目清晰、流向明确，提升资金监管水平。

（三）加强档案管理力度

建议加强档案管理力度，指定专人管理项目档案，将项目文件及时归档统一保管，确保档案资料的完整、齐全、规范。

昆明正宇会计师事务所有限公司

昆正宇审字〔2023〕第185-11号

2022年中小学生课后服务费

项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神及上级关于加强预算绩效管理工作的要求，进一步规范财政资金运行和绩效监管，提升财政资金使用效益，全面加强和提升安宁市预算绩效管理水平，根据《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号），昆明正宇会计师事务所有限公司接受安宁市财政局委托，于2023年9月至11月对2022年中小学生课后服务费项目支出开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

根据2021年10月20日印发的《安宁市人民政府常务会议纪要 第115期》第二十三条、关于安宁市中小学生课后服务工作实施方案有关事项，会议听取了市教体局关于《安宁市中小学生课后服务工作实施方案》有关事宜的汇报，开展中小学生课后服务工作，是对广大家长对中小学生课后服务迫切需求的具体回应，有助于促进学生德、智、体、美全面发展。为了办好人民满意的教育，提升教育的服务能力，按照国家、省、市要求，安宁市结合实际，认真组织部署，积极推进中小学生课后服务工作。

安宁市教育体育局以创新服务形式，丰富课程资源供给，构建政府为主导、学校为主体、家长自愿参与、社会服务做补充的订单式课后服务体系，提升城乡居民的幸福感和教育获得感。

2．主要内容

根据2021年10月26日印发的安宁市教育体育局 安宁市财政局文件《关于印发<安宁市中小学课后服务工作实施方案>的通知》（安教体联发〔2021〕5号），课后服务是解决家长“急”“难”“愁”“盼”问题的一项重要民生工程，是彰显学校办学特色、强化学校育人主阵地作用的重要途径，也是落实“五项管理”，减轻学生过重作业负担和校外培训负担的重要举措。中小学应发挥学校育人主阵地作用，利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，坚持“五育并举”，拓展学生学科思维，培养学生核心素养，落实立德树人根本任务，促进教育内涵发展，进一步提升安宁市基础教育教学质量，实现教育为民、教育惠民、教育利民。

补助标准：小学阶段生均标准66元/月，初中阶段生均标准88元/月，高中阶段生均标准188元/月。

补助范围：安宁市小学至高中共23个学校。

3．资金投入和使用情况

（1）资金来源：

根据《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》安宁市教育体育局收到2022年用于中小学生课后服务经费的预算指标为23,880,000.00元。收入明细表如下：

单位：元

| 资金来源 | 下达文件 | 下达日期 | 接收单位 | 收入金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安宁市财政局 | 《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》及其附表 | 2022/1/9 | 安宁市教育体育局 | 23,880,000.00 |

（2）支出情况：

根据2022年《安宁市教育体育局决算报表》支出明细，2022年安宁市中小学生课后服务费项目支出18,468,376.01元。收入明细表如下：

单位：元

| 实施单位 | 收入资金 | 支出金额 | 资金结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安宁市教育体育局 | 23,880,000.00 | 18,468,376.01 | 5,411,623.99 |

（二）绩效目标设立情况

1．预算批复（申报）绩效目标

（1）总体绩效目标

落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素养，德、智、体、美全面发展，服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

（2）具体绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生每天参加课后服务时长 | ≥2 | 小时 |
|  |  | 参与课后服务学生 | ≥90 | % |
|  |  | 获补对象数 | 100% | % |
|  |  | 家庭经济困难学生覆盖率 | 100% | % |
|  | 质量指标 | 课程数量 | ≥10 | 类 |
|  |  | 教育教学质量 | 明显提升 | 年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育服务年度 | 3 | 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 85 | % |
|  |  | 家长满意度 | 85 | % |

2．绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

本项目所提供的绩效目标表不能完全体现绩效评价的要求，我们根据被评价单位前期资料收集和项目开展调查情况，结合单位项目开展的核心工作目标及工作内容，参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）对决策、过程、产出和效益方面进行了审慎的调查和分析，针对项目开展的关键工作目标和评价内容进行了重新设定，调整后具体决策、过程、产出和效益绩效目标详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1决策 （15分) | A11项目立项 (5分) | A111项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | A112立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  | A12绩效目标（6分） | A121绩效目标合理性 | 该项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | A13资金投入 (4分) | A131预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| B2过程 （25分 ) | B21资金管理（14分） | B211资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | B212资金到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性。 |
|  |  | B213预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  | B214资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | B215会计核算规范性 | 项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。 |
|  |  | B216财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
|  | B22组织实施（11分） | B221绩效自评 | 是否对2022年课后服务费项目开展自评工作，用以反映项目的自我评价情况。 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | B223制度执行有效性 | 补助发放是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
|  |  | B224档案管理规范性 | 项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理，用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。 |
| C3产出 (35分) | C31产出数量（6分） | C311实际完成情况 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | C32产出质量（18分） | C321补贴发放准确率 | 补贴发放准确度，用以反映该项目补贴发放是否准确到位。 |
|  |  | C322补贴依据合理性 | 补贴发放与否的依据是否合理，用以反映补贴发放对象是否符合要求。 |
|  |  | C323补贴真实性 | 是否存在违规发放补贴的情况，用以反映补贴发放的真实情况。 |
|  | C33产出时效（6分） | C331完成及时情况 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  | C34产出成本（5分） | C341成本节约情况 | 通过对比计划成本和实际成本，判断成本使用情况，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| D4效果 （25分) | D41项目效益（15分） | D411社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  | D412可持续发展 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
|  | D42社会满意 度（10分） | D421社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

（三）组织管理情况

安宁市财政局负责审核安宁市教育体育局申报的预算，并下达项目资金，对资金使用情况进行监管。

安宁市教育体育局预算申报，安宁市中小学生课后服务费，同时负责建立健全《安宁市中小学生课后服务考核方案》、《安宁市中小学生课后服务经费管理使用办法》、《安宁市中小学生课后服务工作实施方案》等相关实施方案、考核方案和管理制度。

安宁市各中小学生根据所制定的相关实施方案、考核方案和管理制度开展中小学生课后服务工作，并根据课后服务经费管理使用办法下发对应补贴到各课后服务教师。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

根据《市六届人民政府第115次常务会会议纪要》决议情况，从整体决策层面把握项目支出的目标和规划情况。对项目支出管理情况、资金使用管理情况、资金到位情况、项目支出成本控制及项目数量产出结果等进行分析，验证已决策的目标任务是否清晰合理；在实现决策预期成效过程中，是否被有效执行，资源是否得到优化利用，财政支出的受益对象是否满意；确定决策目标任务与现实完成之间的差异，总结发现的问题和经验教训，为安宁市财政和被评价部门改善政府管理，纠正决策目标任务与实际工作执行的偏差提供依据。

2．绩效评价对象

本次绩效评价对象：2022年安宁市中小学生课后服务费项目支出。

3．绩效评价范围

本次绩效评价范围：本次绩效评价评价范围为2022年项目已开展的23,880,000.00元安宁市中小学生课后服务费项目支出。

4．评价时间段

本次绩效评价的时段为：2022年1月1日—2022年12月31日。

（二）绩效评价原则

1．相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标实现程度。

2．重要性原则。应当优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标。

3．可比性原则。对同类绩效管理对象要设定共性的绩效指标，以便于评价结果可以相互比较。

4．系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5．经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价依据

1．《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订）；

2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）；

3．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4．《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

5．《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号）；

6．《关于印发安宁市中小学生课后服务工作实施方案的通知》（安教体联发〔2021〕5号）；

7．《印发关于进一步做好义务教育课后服务的实施方案的通知》（安教体联发〔2022〕7号）；

8．《关于印发安宁市推进小学生课后服务工作方案的通知》（安教体通〔2020〕9号）；

9．《关于印发安宁市中小学生课后服务经费管理使用办法的通知》（安教体通〔2021〕79号）；

10．《关于印发安宁市中小学生课后服务经费管理使用办法的通知》（安教体通〔2021〕79号）。

（四）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》(云财绩〔2020〕11号)相关要求，结合本次评价项目实际情况，以100分计，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标。权重分别为决策15%、过程25%、产出35%、效益25%。

“决策”指标反映项目前期工作准备情况。包括“项目立项、绩效目标和资金投入”3个二级指标，主要考核立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

“过程”指标反映项目过程管理情况。包括“资金管理、组织实施”2个二级指标，主要考核项目资金到位率、资金使用合规性、预算执行率、会计核算规范性、财务监控有效性、绩效自评、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性。

“产出”指标反映项目实施是否实现预期任务目标包括“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标，产出数量主要考核实际完成率；产出质量主要考核补贴发放准确率、补贴依据合理性、补贴真实性；产出时效主要考核完成及时性；产出成本主要考核成本节约情况。

“效益”指标反映通过项目实施执行，预期可产生的效益情况。包括“项目效益和社会满意度”2个二级指标，主要考核社会效益、可持续发展、社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度情况。

（五）绩效评价方法

本次绩效再评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、因素分析法、实地考察法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映2022年安宁市中小学生课后服务费项目支出综合绩效情况。具体评价方式如下：

1．审阅资料

查阅相关资料，分析研究项目管理、资金管理等文件资料，必要时，请相关人员做出说明，并对需要进一步调查的问题做好记录；检查资金拨付情况，关注资金是否专款专用、是否存在违法违规现象等。

2．分析比较法

依据项目实施方案等资料，对照项目实际完成内容，评价项目是否严格按照计划进行；依据相关政策文件，评价项目管理是否按照项目管理办法等文件执行；通过详细列举分析影响绩效目标实现的内外因素，将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价绩效目标实现程度；将项目预期效益与实施效果对比分析，结合开展问卷调查和实地问题调研，评价项目预期效益实现程度。

3．实地考察法

根据分工，采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地问题调研、问卷调查等方式，组织开展实地再评价。在实地再评价过程中，根据项目的具体情况，设计资料清单、数据采集表格以收集有关资料数据；选取抽样点发放调查问卷，调查相关人员对项目的满意度、项目实施对相关人员的影响等。

4．公众评判法

通过对社会公众进行问卷调查以及项目实施单位进行问卷调查和访谈的方式，调查社会公众对2022年安宁市中小学生课后服务项目实施的满意情况等。

（六）绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

（七）绩效评价过程

评价小组根据完善后的方案和安宁市财政局的要求，按照评价工作流程，分为准备阶段和实施阶段两个步骤具体实施：

1．准备阶段

2023年8月21日前，组建项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标框架。

2．实施阶段

（1）下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署，分组、分工与各被评价部门、单位和项目部初步接触沟通。

（2）收集整理资料。包括收集项目立项、项目实施方案、考核方法等文件，项目制度制定与执行情况，资金收支情况项目实施目标和2022年度目标的执行情况等资料，项目实施单位或课后服务教师、学生、家长等其他相关人员的满意度等资料。

（3）开展实地调查。确认当年项目支出的绩效目标；整理总结该项目适用、在用的相关管理制度；分析项目实施的具体情况，确定当年项目支出的评价重点。

（4）绩效评价。按项目决策，目标设定情况；预算下达及项目实施过程情况；项目支出目标任务完成情况；预计效益和群体满意度情况四个阶段，构建指标体系。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

2022年安宁市中小学生课后服务费项目支出绩效评价得分89.19分，评价等级为“良”。各类指标权重和实际得分详见下表。

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 12 | 18.55 | 33.64 | 25 | 89.19 |
| 得分率 | 80% | 74.20% | 96.11% | 100% | 89.19% |

- 绩效目标实现情况

2022年安宁市教育体育局以创新服务形式，丰富课程资源供给，构建政府为主导、学校为主体、家长自愿参与、社会服务做补充的订单式课后服务体系，提升城乡居民的幸福感和教育获得感。从2022年全市中小学校全面开展了课后服务，各中小学校学生、家长的满意度均在90%以上。充分发挥了课后2小时的作用，切实解决了家长接送难的问题和减轻了学生的课业负担。但存在绩效指标不够明确，档案管理不够规范和绩效自评工作开展不足的情况。

在项目决策方面，2022年安宁市中小学生课后服务费项目立项符合行业发展规划和政策要求；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现；绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

在项目过程方面，资金到位率达标、资金使用规范、财务监控有效；项目管理制度健全；项目管理制度执行有效。但存在项目的自评金额与任务目标不匹配，绩效指标不够明确，自评工作不够完善；档案管理不够规范的情况。

在项目产出方面，2022年安宁市中小学生课后服务补贴经费发放完成；补贴发放及时且未超过计划成本；补贴经费准确发放到补贴对象；补贴的发放、停止发放补贴的和不予发放补贴依据合理；补贴发放真实。

在项目效益方面，项目的实施解决家长“急”“难”“愁”“盼”问题；落实“五项管理”，减轻学生过重作业负担和校外培训负担；坚持“五育并举”；提高教师补助方面收入；有助于促进学生德、智、体、美全面发展。

四、绩效评价指标分析

A1．项目决策情况分析

项目决策类指标由3个二级指标，6个三级指标构成，指标分值15分，实际得分为12分。其中满分三级指标5个，扣分三级指标1个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1决策 （15分) | A11项目立项 （5分） | A111项目立项规范性 | 2 | 规范 | 2 |
|  |  | A112立项依据充分性 | 3 | 依据充分 | 3 |
|  | A12绩效目标 （6分） | A121绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 2 |
|  |  | A122绩效指标明确性 | 4 | 不够明确 | 1 |
|  | A13资金投入 (4分) | A131预算编制科学性 | 2 | 科学 | 2 |
|  |  | A132资金分配合理性 | 2 | 合理 | 2 |

A11．项目立项。指标分值5分，实际得5分。

A111．项目立项规范性。指标分值2分，实际得2分。

该指标反映项目的申请、设立过程是否符合相关要求，和考核项目立项的规范情况。得分明细如下：

根据通过检查《市六届人民政府第115次常务会会议纪要》和《安宁市中小学生课后服务工作实施方案》文件，发现项目的申报符合规划，申报材料符合要求，申报程序规范，立项批复符合要求项目的申报的项目符合规划。根据评分标准得2分。

A112．立项依据充分性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映和考核项目立项依据情况。得分明细如下：

根据《市六届人民政府第115次常务会会议纪要（市教体局）》和《安宁市中小学生课后服务工作实施方案》项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准得3分。

A12．绩效目标。指标分值6分，实际得3分。

A121．绩效目标合理性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。得分明细如下：

根据《项目绩效目标表》该项目绩效目标设定符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分标准得2分。

A122．绩效指标明确性。指标分值4分，实际得1分。

该项指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，反映和考核项目绩效目标的明细化情况。得分明细如下：

根据《项目绩效目标表》该项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准得1分。

扣分明细如下：

- 未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准扣1分；

- 不能通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，根据评分标准扣1分；

- 与项目年度任务数或计划数不对应，根据评分标准扣1分。

A13．资金投入。指标分值4分，实际得4分。

A131．预算编制科学性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，考核项目预算编制的科学性、合理性。得分明细如下：

根据《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》及其附表文件内容判断，预算编制科学；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准得2分。

A132．资金分配合理性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。得分明细如下：

根据《安宁市财政局安宁市教育体育局关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号）和《安宁市2022年春季学期课后服务基础经费下达明细表》，项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准得2分。

B2．项目过程情况分析

项目过程类指标由2个二级指标，10个三级指标构成，指标分值25分，实际得分为18.55分。其中满分三级指标7个，扣分三级指标3个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2过程 （25分) | B21资金管理 （14分） | B211资金到位率 | 2 | 到位 | 2 |
|  |  | B212资金到位及时率 | 2 | 及时 | 2 |
|  |  | B213预算执行率 | 2 | 77.34% | 1.55 |
|  |  | B214资金使用合规性 | 3 | 合规 | 3 |
|  |  | B215会计核算规范性 | 3 | 规范 | 3 |
|  |  | B216财务监控有效性 | 2 | 有效 | 2 |
|  | B22组织实施 (11分） | B221绩效自评 | 3 | 自评不足 | 0 |
|  |  | B222管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
|  |  | B223制度执行有效性 | 2 | 有效 | 2 |
|  |  | B224档案管理规范性 | 4 | 不足 | 1 |

B21．资金管理。指标分值14分，实际得13.55分。

B211．资金到位率。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。得分明细如下：

根据《关于下达安宁市2022年春季学期课后服务基础经费的通知》（安教体通〔2022〕72号）和《安宁市财政局安宁市教育体育局关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号），项目资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%=(23,880,000.00÷23,880,000.00）×100%=100%，资金到位达标，根据评分标准得2分。

B212．资金到位及时率。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映项目资金落实的及时性。得分明细如下：

根据《关于下达安宁市2022年春季学期课后服务基础经费的通知》安教体通〔2022〕72号和《安宁市财政局安宁市教育体育局关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号），项目资金到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%=(23,880,000.00÷23,880,000.00)×100%=100%，资金到位及时率得分=资金到位及时率100%×2分，根据评分标准得2分。

B213．预算执行率。指标分值2分，实际得1.55分。

该项指标用以反映项目预算资金是否按照计划执行，考核项目预算执行情况。得分明细如下：

根据《安宁市2022年秋季学期小学课后服务基础经费预算拨款表》、《安宁市2022年春季学期课后服务基础经费下达明细表》和《安宁市财政局安宁市教育体育局关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号），预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（18,468,376.01÷23,880,000.00）×100%=77.34%。预算执行率得分=预算执行率77.34%×2分，根据评分标准得1.55分。

B214．资金使用合规性。指标分值3分，实际得3分。

该项指标用以反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，考核项目资金的规范运行情况。得分明细如下：

根据《安宁市2022年秋季学期小学课后服务基础经费预算拨款表》、《安宁市2022年春季学期课后服务基础经费下达明细表》、安宁市财政局安宁市教育体育局《关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号），该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；专款专用，符合规定的用途。根据评分标准得3分。

B215．会计核算规范性。指标分值3分，实际得3分。

该指标用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。得分明细如下：

通过检查相关凭证及附件，可以知道该项目的会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定；项目资金建立了专账管理；有完整的审批程序和手续；记账、报账符合会计基础工作规范。根据评分标准得3分。

B216．财务监控有效性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。得分明细如下：

通过检查相关凭证及附件，已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准得2分。

B22．组织实施。指标分值11分，实际得5分。

B221．绩效自评。指标分值3分，实际得0分。

该指标用以反映项目完成的自我评价情况。扣分明细如下：

根据《项目支出绩效自评概况表》可知，项目自评价为292,000.00元单个支出的自评，而不是23,880,000.00元整体支出的绩效自评，未根据安宁市财政局规定的自我评价工作程序开展自评工作。根据评分标准扣3分。

B222．管理制度健全性。指标分值2分，实际得2分。

该指标用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。得分明细如下：

根据《关于印发安宁市中小学生课后服务工作实施方案的通知》（安教体联发〔2021〕5号）、《印发关于进一步做好义务教育课后服务的实施方案的通知》（安教体联发〔2022〕7号）、《关于印发安宁市中小学生课后服务经费管理使用办法的通知》（安教体通〔2021〕79号）、《关于印发安宁市中小学生课后服务考核方案的通知》（安教体通〔2021〕80号）该项目已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准得2分。

B223．制度执行有效性。指标分值2分，实际得2分。

该项指标用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。得分明细如下：

根据《关于印发安宁市中小学生课后服务工作实施方案的通知》（安教体联发〔2021〕5号）、《印发关于进一步做好义务教育课后服务的实施方案的通知》（安教体联发〔2022〕7号）、《关于印发安宁市中小学生课后服务经费管理使用办法的通知》（安教体通〔2021〕79号）、《关于印发安宁市中小学生课后服务考核方案的通知》（安教体通〔2021〕80号）该项目严格遵守相关法律法规和补助管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施方案、补助发放标准等资料齐全且及时；补助对象、学校、负责人员等信息落实到位，项目制度执行有效。根据评分标准得2分。

B224．档案管理规范性。指标分值4分，实际得1分。

该项指标用以反映和考核项目的管理制度、措施是否完善。得分明细如下：

根据现场情况了解和检查，项目档案有指定专人负责项目档案专门管理，根据评分标准得1分。

扣分明细如下：项目档案资料不够完整、齐全和规范。根据评分标准扣3分。

C3．项目产出情况分析

项目产出类指标由4个二级指标，6个三级指标构成，指标分值35分，实际得分为33.64分。其中满分三级指标5个，扣分三级指标1个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3产出 （35分） | C31产出数量 （6分） | C311实际完成情况 | 6 | 77.34% | 4.64 |
|  | C32产出质量 （18分） | C321补贴发放准确率 | 6 | 准确 | 6 |
|  |  | C322补贴依据合理性 | 6 | 合理 | 6 |
|  |  | C323补贴真实性 | 6 | 真实 | 6 |
|  | C33产出时效 （6分） | C331完成及时情况 | 6 | 及时 | 6 |
|  | C34产出成本 （5分） | C341成本节约情况 | 5 | 达标 | 5 |

C31．产出数量。指标分值6分，实际得4.64分。

C311．实际完成情况。指标分值6分，实际得4.64分。

该项指标用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。得分明细如下：

根据检查《安宁市2022年秋季学期小学课后服务基础经费预算拨款表》《安宁市2022年春季学期课后服务基础经费下达明细表》和《关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号）实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（实际产出数/计划产出数）×100%=（18,468,376.01÷23,880,000.00）×100%=77.34%，实际完成率得分=实际完成率77.34%×6分。根据评分标准得4.64分。

C32．产出质量。指标分值18分，实际得18分。

C321．补贴发放准确率。指标分值6分，实际得6分。

该指标用以反映该项目补贴发放是否准确到位。得分明细如下：

根据《安宁市2022年春季学期课后服务基础经费下达明细表》《关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号）、《2022年安宁中学初中部课后服务绩效评估资料》、《2022年安宁中学高中部课后服务绩效评估资料》、《2022年宁湖小学上半年核算发放》、《2022年宁湖小学下半年核算发放》项目依据相关考核办法通过统计教师课后服务课时，准确发放补贴资金到补贴对象。根据评分标准得6分。

C322．补贴依据合理性。指标分值6分，实际得6分。

该指标用以反映补贴发放对象是否符合要求。得分明细如下：

根据《安宁市2022年春季学期课后服务基础经费下达明细表》《关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号）、《2022年安宁中学初中部课后服务绩效评估资料》、《2022年安宁中学高中部课后服务绩效评估资料》、《2022年宁湖小学上半年核算发放》、《2022年宁湖小学下半年核算发放》项目依据相关考核办法通过统计教师课后服务课时，合理发放补贴资金到补贴对象。根据评分标准得6分。

C323．补贴真实性。指标分值6分，实际得6分。

该指标用以反映补贴发放的真实情况。得分明细如下：

根据《安宁市2022年春季学期课后服务基础经费下达明细表》《关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号）、《2022年安宁中学初中部课后服务绩效评估资料》、《2022年安宁中学高中部课后服务绩效评估资料》、《2022年宁湖小学上半年核算发放》、《2022年宁湖小学下半年核算发放》项目的补贴发放对象真实存在，确实属于依法依规应享受补贴的人群，暂未发现欺瞒、隐瞒、伪造等手段骗取补贴资金的情况。根据评分标准得6分。

C33．产出时效。指标分值6分，实际得6分。

C331．完成及时情况。指标分值6分，实际得6分。

该项指标用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。得分明细如下：

根据《安宁市2022年秋季学期小学课后服务基础经费预算拨款表》《安宁市2022年春季学期课后服务基础经费下达明细表》和《关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号）项目在规定时间内完成2022年课后服务费补贴发放。根据评分标准得6分。

C34．产出成本。指标分值5分，实际得5分。

C341．成本节约情况。指标分值5分，实际得5分。

该项指标用以反映各项产出实际成本控制情况。得分明细如下：

根据《安宁市2022年秋季学期小学课后服务基础经费预算拨款表》《安宁市2022年春季学期课后服务基础经费下达明细表》和《关于下达安宁市2021年中小学生课后服务工作经费的通知》（安财发〔2022〕60号）项目计划成本23,880,000.00元，实际成本为18,468,376.01元，未超出计划成本。根据评分标准得5分。

D4．项目效益情况分析

项目效益类指标由2个二级指标，3个三级指标构成，指标分值25分，实际得分为25分。其中满分三级指标3个，扣分三级指标0个。各得分明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实现情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4效益 （25分) | D41项目效益 (15分) | D411社会效益 | 10 | 已完成 | 10 |
|  |  | D412可持续发展 | 5 | 已完成 | 5 |
|  | D42社会满意度（10分） | D421服务对象满意度 | 10 | 满意 | 10 |

D41项目效益。指标分值15分，实际得15分。

D411．社会效益。指标分值10分，实际得10分。

该指标用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。得分明细如下：

根据《安宁市2022年中小学课后服务工作工作总结》、《2022年春季学期全市各中小学课后服务工作总结》和《2022年秋季学期全市各中小学课后服务工作总结》项目的实施实现了以下效果：解决家长“急”“难”“愁”“盼”问题；落实“五项管理”，减轻学生过重作业负担和校外培训负担；利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，坚持“五育并举”；提高教师补助方面收入；有助于促进学生德、智、体、美全面发展。根据评分标准得10分。

D412．可持续发展。指标分值5分，实际得5分。

该指标用以反映项目项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。得分明细如下：

根据《安宁市2022年中小学课后服务工作工作总结》、《2022年春季学期全市各中小学课后服务工作总结》和《2022年秋季学期全市各中小学课后服务工作总结》项目的实施促进教育内涵发展，进一步提升安宁市基础教育教学质量。根据评分标准得5分。

D42．社会满意度。指标分值10分，实际得10分。

D421．服务对象满意度。指标分值10分，实际得10分。

该指标反映项目的服务对象对项目支实现效益的满意程度。针对项目支出受益对象满意度进行问卷调查。

本次绩效评价问卷调查实际发放问卷2399份，其中：教师287份，问卷占比11.96%；家长1184份，问卷占比49.35%；学生924份，1问卷占比38.52%；其他相关人员4份，问卷占比0.17%。

满意度评分过程。根据发放项目满意度调查问卷，回复“满意”得分权重100%，“比较满意”得分权重60%，“不满意”得分权重0%，“不了解”将不被统计。评分标准为：综合满意度≥90%，得10分，90%＞满意度≥80%，得8分；80%＞满意度≥70%，得6分，满意度＜70%，不得分。经统计，综合满意度为98.07%，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

全面实施“托管+拓展”、“5+2”课后服务模式，更好地满足学生个性化发展需求，实现义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖，促进学生全面健康成长，进一步提高课后服务水平。

各中小学校要结合办学特色充分考虑学生学习和成长需求，“一校一案”制订课后服务具体实施方案，提供菜单式课后服务项目和内容，供学生自愿选择，并向学生及其家长做好课后服务宣传，增强课后服务的吸引力和有效性。

学校推动课后服务全面升级，除开展课后作业托管，保证小学生在校内基本完成书面作业，初中学生在校内完成大部分书面作业外，积极开展丰富多彩的科普、文艺、体育、劳动、阅读、实践等活动。支持学校因材施教分层开展学生学习辅导，对学习有困难的学生进行补习辅导和答疑，为学有余力的学生拓展学习空间，更好地满足不同学生学习发展需求。

建立四个机制：（一）准入退出机制。课后服务一般由本校教师承担，也可聘请退休教师、有资质的社会专业人员或志愿者提供。课后服务不能满足部分学生发展兴趣特长等特殊需要的，可适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务，由市教体局负责组织遴选，供学校选择使用，并建立评估退出机制。（二）经费保障机制。公办学校由市级财政按照小学段66元/生/月、初中学段88元/生/月、高中学段188元/生/月的标准予以全额保障，以实际开展情况核拨。民办学校经费自筹。严禁任何学校以课后服务名义乱收费。（三）教师激励机制。中小学校针对课后服务情况，修订教育教学管理制度，可统筹安排教师实行“弹性上下班制”，保障教师学习、备课时间及休息权利。（四）安全运行机制。将课后服务纳入学校安全常规管理，健全完善课后服务安全管理制度，严格落实考勤、监管、交接制度和应急预案，定期开展安全排查，防范安全风险。课后服务时段内安排学校领导带班，中层干部值班，并配齐配足值班教师，切实承担起对学生的看护责任。

课后服务课程由学校自主开发、供学生自主选择，着力于强化课程育人，聚焦学生发展核心素养，促进学生全面而有个性的发展。各学校积极构建系统化、特色化的课后服务课程体系，努力满足学生个性化学习需求。

（二）存在的主要问题及原因分析

1．项目绩效指标不够明确

2022年中小学生课后服务费项目支出绩效自评表的绩效目标为“代民办—2021年中小学课后服务工作经费”，不能反映考核目的与项目实施的具体情况；不能反映项目预期产出的效益和效果；不能反映项目预算金额与实际投资金额的匹配情况。

2．项目绩效自评工作开展不足

2022年中小学生课后服务费项目支出绩效自评表的项目自评内容仅反映了292,000.00元单项支出自评。根据安宁市财政局下达的预算额度为23,880,000.00元，项目主管部门未能按照安宁市财政局的相关规定，对该项目整体绩效目标进行绩效自评。

3．档案管理不够规范

主管部门在预算项目下达前期未能形成有效的档案管理机制，档案资料存在多人管理，分别建档的情况。主管部门未能实行全过程档案追踪管理，导致不能及时统计和反映预算项目的实际实施情况。“多人管理，分别建档”存在档案资料遗失的风险。

六、相关建议和措施

（一）科学设定绩效目标，细化各项绩效指标

要依据项目总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

（二）持续加强财务监管力度

建议持续加强财务监管力度，一是加快资金拨付速度，严格按照资金预算分配表支付项目资金；二是强化资金监督管理，规范资金分配、拨付、使用等环节，点对点将资金支付到各学校机构，确保上级资金直接下达；三是夯实资金监管基础。安排专人到单位监督检查资金使用情况，做到数据真实、账目清晰、流向明确，提升资金监管水平。

（三）加强档案管理力度

建议加强档案管理力度，指定专人管理项目档案，将项目文件及时归档统一保管，确保档案资料的完整、齐全、规范。

七、其它需要说明的问题

无。

昆明正宇会计师事务所有限公司

二○二三年十二月十一日