安宁市乡村振兴局关于对2023年昆明市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计划

完成情况

根据《昆明市财政局 昆明市乡村振兴局关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农（2023）47号），下达安宁昆明市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称市级财政衔接资金）共81万元，根据资金性质及项目前期准备情况，经安宁市农业农村局党组会研究，对2023年市级财政衔接资金进行了项目安排，目前各项目年度工作均已实施完成，现将各项目实施完成情况报告如下：

1、安排30万元，用于支持八街、县街、禄脿三街道“庭院经济示范项目”。项目实施依据《昆明市支持开展庭院经济试点实施办法（试行）》（昆乡振发〔2023〕9号）。支持试点户11户发展庭院经济项目，其中小养殖9户、小买卖1户、民族服饰加工1户。2023年—2025年三年合计应补助21.167万元，其中2023年补助12.645万元，2024年补助5.113万元，2025年补助3.409万元。确认补助资金后，资金通过国库支付系统直接兑付至各受益户银行账户，确保资金封闭运行，确保资金安全。该项目预计结余资金8.833万元，拟结转安排用于2024年度的其他项目。

2、安排1万元，用于对脱贫劳动力跨省务工交通补助。实际兑付2022年及2023年交通补助26人次2.6万元。不足资金1.6万元，分别从2022年“雨露计划”结余资金中调剂0.9万元，及2023年“雨露计划”项目资金中调剂0.7万元，用于补助资金兑付。

3、安排15万元，用于实施2023年“雨露计划”职业教育补助。2023年符合雨露计划职业教育补助脱贫户家庭学生61人次享受“雨露计划”职业教育补助，共兑付补助资金13.65万元，其中使用2022年度“雨露计划”结余资金1.1万元。补助资金通过“一卡通”发放。2023年“雨露计划”项目资金结余1.75万元，拟计划结转用于2024年相关项目使用。

4、安排20万元，用于县街街道双村村委会食用菌基地建设项目；安排15万元，用于温泉街道温泉社区小贵甸村小组人居环境补短板建设项目。以上两个项目目前均已全部完工。

安宁市乡村振兴局

2023年12月26日