## Sheet1
安宁市水务行业2023年在建水利工程重大安全风险基础信息清单
序号 | 一、重大风险基础信息清单 |  |  |  |  | 二、责任分工信息清单 |  | 三、防控措施清单 |  | 四、应急处置清单
| 所属行业领域 |  | 重大安全风险类型 | 生产经营单位名称 | 工商注册地（项目或单位所在地） | 企业主要负责人姓名（法定代表人或实际控制人） | 行业监管部门、责任人 | 生产经营单位采取的管控措施（简要描述） | 属地政府或监管部门采取的监管措施 | 主要应急措施（简要描述队伍、预案、演练等） | 主要应急物资清单
1 | 重点设施 | 重点建设项目 | 房屋建筑和市政工程领域中的起重机械、高支模、深基坑、城市轨道交通、有限空间作业等危险性较大的部分项工程 | 安宁市渝宁水务有限责任公司 | 云南省昆明市安宁市 | 谷学宁 | 武椿林 | 1、制定专项施工方案，并落实方案交底，严格按照方案施工； 2、从业人员严格开展安全教育，特种作业人员持证上岗； 3、管理人员现场作业带班生产，安全人员旁站监督，确保严格执行安全操作规程； 4、安全员每日现场巡查、项目部每周开展安全专项检查，及时消除安全隐患； 5、制度应急预案，并定期演练等。 | 1.对规工程信息进行备案； 2.定期开展检查督查，及时督促生产经营单位尽责履职； 3.组织、督促生产经营单位开展安全活动，提升安全管理。 4.与生产单位建立应急联动机制。 | 1.成立了应急救援领导小组及救援队伍，并已经编制了专项应急救援预案。每半年组织演练1次 2.与地方医院开通绿色医疗通道 | 急救箱、正压式空气呼吸器、担架、应急车、气体检测仪、通风机、安全绳、安全梯、抽水泵、防毒面罩等
2 |  |  | 没有设置逃生管道的隧道施工项目 | 中铁五局集团有限公司（楚雄段） | 云南省楚雄州禄丰县碧城镇 | 李家旺 | 郎涛 | 严格开展超前地质预报、超前探孔等方式探明前方地质，严控开挖进尺、采取超前支护、初期支护对隧洞围岩进行支护，对渗水处进行引排水。 | 严格督促施工单位编撰专项施工方案配备隧洞施工安全员、应急物资；加强隧洞专项行动检查，加强人员安全、应急教育 | 项目部建立了应急组织机构，设置了应急抢险队伍，制定了应急预案，开展了桌面演练。 | 急救箱、救援担架、对讲机、手电筒、安全绳、应急灯、消防水泵、编织袋、警戒带、警示灯、反光背心、安全带、麻绳、安全帽、喇叭
3 |  |  | 没有设置逃生管道的隧道施工项目 | 中铁一局集团有限公司（玉溪段） | 陕西省西安市碑林区雁塔北路1号 | 李学民 | 郎涛 | 严格开展超前地质预报、超前探孔等方式探明前方地质，严控开挖进尺、采取超前支护初期支护对隧洞围岩进行支护，对渗水外进行引排水。 | 严格督促施工单位编撰专项施工方案配备隧洞施工安全员、应急物资；加强隧洞专项行动检查，加强人员安全、应急教育 | 项目部建立了应急组织机构，设置了应急抢险队伍，制定了应急预案。 | 急救箱、救援担架、对讲机、手电筒、安全绳、应急灯、消防水泵、消防水带、编织袋、警戒带、警示灯、反光背心、电线、安全帽、喇叭。
4 |  |  | 没有设置逃生管道的隧道施工项目 | 中铁五局集团有限公司（昆明段） | 安宁市温泉小镇龙溪路11号 | 张维 | 郎涛 | 严格开展超前地质预报、超前探孔等方式探明前方地质，严控开挖进尺、采取超前支护初期支护对隧洞围岩进行支护，对渗水外进行引排水。 | 严格督促施工单位编撰专项施工方案配备隧洞施工安全员、应急物资；加强隧洞专项行动检查，加强人员安全、应急教育 | 项目部建立了应急组织机构，设置了应急抢险队伍，制定了应急预案，开展了桌面演练。 | 急救箱、救援担架、对讲机、手电筒、安全绳、应急灯、消防水泵、消防水带、编织袋、警戒带、警示灯、反光背心、电线、安全帽、喇叭。
5 | 重点场所 | 防汛减灾 | 周边有山洪、滑坡、崩塌、洪水、泥石流等灾害威胁的生产经营建设场所 | 中铁五局集团有限公司 | 安宁市温泉小镇龙溪路11号 | 张维 | 王 永 | 汛前，由技术、安全部门根据施工进度情况及防洪重点部位制定切实可行的防汛抢险措施，物资部门备足防洪物资，综合管理部设立度汛办公室，派专人值班，随时收集水文气象情报和预报信息；根据水文气象情报和预报，在可能发生洪水时期采取昼夜巡逻制度。 健全通信系统，发现问题及时报告；根据洪水出现的可能，撤出可能被淹没工作面的施工设备、人员、停止施工；在高位通道设置非常交通设施，出现险情时作为安全通道。加强边坡支护检查，发现不稳处所及时加固处理。 | 开展督导检查，强化监管和行业指导，全面督促在建水利项目有关参建单位落实安全生产责任制加强汛期值班工作。认真落实领导带班和24小时值班制度，建立汛情、险情报告制度，随时掌握汛情和安全生产动态 | 项目部已成立应急救援小组；编制了《防洪度汛专项应急预案》《山洪泥石流现场应急处置方案》；今年已开展防洪度汛应急演练组织对工地、宿营区及周边环境存在的安全度汛隐患进行全面排查、超前防范、彻底治理 | 1.对讲机；2.抽水机；3.轻便救援担架；4.移动照明灯；5.爆闪警示灯；6.急救箱；7救生衣； 8.风镐；9.风钻；10.电钻；11.桃形锄；12.十字镐；13.碴筐；14.方木；15.木板；16.防汛沙袋；17.编织袋；18.雨衣；19.安全帽；20.防护手套；21.喊话器（喇叭）；22.头灯；23.白大褂；24.警戒线；25.救援。