## 项目信息综合查询_1
安宁市2024年度衔接资金项目计划完成情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目子类型 | 项目地点 | 建设内容 | 计划投资 | 资金来源 |  |  | 实施期限 | 绩效目标完成情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[6 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 其他资金
一、产业发展
3 | 安宁市_产业发展_生产项目_八街街道枧槽营村委会“十县百乡千村万户”示范引领建设工程(蔬菜种植产业发展)项目 | 种植业基地 | 枧槽营村 | 1.土地整理，260亩，投资5.2万元；2.建设种植大棚，54亩，投资64万元；3.供电设施、灌溉系统建设，投资30.8万元。 | 150 | 100 |  | 50 | 2024年4月—6月 | 预计增加村集体收益10万元。带动2农户参与规模化种植，增加村民收入，同时培养3~5名种植农业技术员，解决辖区剩余劳动力10人。 | 八街街道 | 王涛
4 | 安宁市_产业发展_生产项目_连然街道武家庄村委会松林村民族村寨旅游提升项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 武家庄村 | 1. 完善“振兴菜园”基础设施建设，投资5万元；2.小菜园智能监管系统、蔬菜进行定期抽样检测，投资8万元；3.产业路及群众健康步道改造，462米的机耕道路，投资4万元；4.古井口安全防护及提水装置1套，投资1万元；5.购置具有民族风情特色的农副产品销售推车10台，投资5万元；6.周边人居环境补短板工程、森林露营烧烤基地打造等，投资7万元。 | 728 | 30 |  |  | 2024年3月—7月 | 松林村民小组生态沟渠改扩建工程、机耕道路改扩建工程、改善村民生产生活用水高位水池建设。 | 连然街道 | 许再峰
8 | 安宁市_产业发展_加工流通项目_连然街道光明社区“十百千万”示范 引领建设工程（各族群众互嵌式社区） 项目 | 品牌打造和展销平台 | 光明社区 | 1.农贸市场引摊入市提升工程，主要用于市场引摊入市配套设施建设及农产品展销、推广，包括市场机动车、非机动车停放点设置，水、电、公厕设置，垃圾桶、污水排放点设置，消防设施设置，保洁员设置等。预计投资15万元。2.连然新村人居环境补短板工程，主要用于村内道路修补、粪污清掏、垃圾清运、污水处理工程等，预计投资5万元。3.窑窝村人居环境整治补短板工程，主要用于环境清理、排水沟修建、场地硬化等，预计投资10万元。 | 30 |  | 30 |  | 2024年4月—7月 | 一是有助于推动辖区各族居民在空间、文化、经济、社会、心理等方面全方位嵌入；二是有助于推进辖区流动人口服务管理。三是有助于提升社区的品质，增加社区居民的幸福感和满意度。四是提升辖区群众居住环境，改善村容环境卫生秩序。 | 连然街道 | 李金莲
9 | 安宁市_产业发展_高质量庭院经济_庭院经济试点项目 | 庭院特色养殖 | 安宁市 | 鼓励脱贫群众利用闲置庭院房屋发展种养业、小手工、小买卖等庭院经济项目 | 5 |  |  | 5 | 2024年1月—12月 | 完成小手工（民族服饰加工）1户；小买卖（小卖铺）1户；养殖猪牛羊家禽9户。 | 安宁市农业农村局 | 潘志丕
11 | 安宁市_产业发展_高质量庭院经济_青龙街道界牌大村李方英红色文化村建设项目（旅游村寨提升） | 庭院特色休闲旅游 | 双湄村 | 1.李方英故居及周边红色线路打造，投资18万元；2.红色线路推广及农特产品推销，投资6万元；3.人居环境补短板村庄环境整治提升（含进村道路扩建），投资6万元。 | 350 | 30 |  |  | 2024年4月—10月 | 发展红色旅游，带动群众发展餐饮业和销售农特产品；弘扬红色文化，传承红色基因，提升各族群众的“五个认同”。 | 青龙街道 | 吴捷、蔡继国
12 | 安宁市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_八街街道窑坡村等3个村米面粮油加工及冷链仓储厂房建设项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 八街街道 | 1.窑坡村米面粮油加工厂建设工程：①建盖钢架与砖混结构加工厂房1座，400m2，投资76.7万元。②购置米面粮油加工厂配套设备，投资63.3万。2.磨南德村冷链仓储和农产品展销车间建设工程：①建盖钢架与砖混结构冷链仓储和农产品展销车间1座，300m2，投资48万元。②购置冷链仓储和农产品展销车间配套设备，投资22万元。 | 210 | 210 | 0 | 0 | 2024年3月—10月 | 预计年经济收益，30.48万元。辐射带动农户1248户4443人，其中脱贫人口79户245人发展农特产品种植。进一步发展特色农产品种植加工，扩大生产规模，提高产品质量，稳定群众农特产品的售卖渠道及价格，增强农产品抵御市场风险力，持续提高农民收入。 | 八街街道 | 王屹灵
13 | 安宁市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_县街街道雁塔村等3个村红梨分拣中心及林下菌菇种植项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县街街道 | 雁塔村红梨分拣中心建设350m2，投资70万元。王家庄村、双村村林下食用菌种植基地，菌棚建设面积28亩，投资58万元。冷藏储存库215m3，投资28万元。建设农用灌溉设施主管网投资6万元。钢结构监控中心20m2，投资8万元。配备环境自动控制系统1套，投资11.5万元。分选打包车间300m2，投资20万元。其他设施设备，投资8.5万元。 | 372 | 210 | 0 | 162 | 2024年3月—11月 | 进一步提高分类效率、仓储能力，增强果蔬的市场竞争力。预计年经济收益23.8万元。辐射带动农户2790户8186人，其中脱贫人口45户110人发展农特产品种植。稳定种植规模，提高产品质量，稳定群众农特产品的售卖渠道及价格，增强农产品抵御市场风险力，持续提高农民收入。 | 县街街道办事处 | 刘杨
14 | 安宁市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_禄脿街道艾家营村葡萄深加工基地建设项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 艾家营村 | 1.购置安装葡萄脱水烘焙加工生产线1套（小型商用），投资45万元；2.脱水烘焙生产加工厂房改造80m2，投资25万元。 | 173 | 70 |  |  | 2024年4月—6月 | 村集体经济收益预计10.5万元以上。二是联农带农。辐射带动种植农户609户1688人（含脱贫人口21户59人），扩大生产规模，提高产品质量，稳定群众农产品的售卖渠道及价格，增强农产品抵御市场风险能力，持续提高农民收入。 | 禄脿街道 | 钱有华
15 | 安宁市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_禄脿街道北冲村土鸡养殖基地建设项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 北冲村 | 1.标准化鸡舍提升改造3300m2，投资44万元；2.购置安装200千伏安变压器1套，投资18万元；新建无害化处理池1个15m3，投资2万元；购置安装新型加热器4套，投资4万元；购置安装通风设施4套，投资2万元。 | 70 |  | 70 |  | 2024年2月—5月 | 预计增加村集体经济收益13万元以上。辐射带动土鸡养殖农户248户628人（涵盖脱贫户8户17人），扩大生产规模，稳定群众土鸡养殖的售卖渠道及价格，增强抵御市场风险能力，持续提高农民收入。 | 禄脿街道 | 李云
16 | 安宁市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_禄脿街道密马龙村万寿菊种植基地建设项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 密马龙村 | 1.铺设万寿菊种植基地管网投资65万元。2.万寿菊发酵池提升改造1500m³（可日处理50吨），投资5万元。 | 70 |  | 70 |  | 2024年2月—5月 | 预计增加村集体经济收益15万元以上。辐射带动万寿菊种植农户200户590人（涵盖脱贫户13户42人），进一步扩大种植规模，提高产品质量，稳定群众特色农产品的售卖渠道及价格，增强特色农产品抵御市场风险能力，持续提高农民收入。 | 禄脿街道 | 何绿川
二、就业项目
17 | 安宁市_就业项目_务工补助_安宁市2024年度脱贫劳动力跨省跨地州务工人员交通补助 | 交通费补助 | 安宁市 | 对2024年度脱贫劳动力跨省务工人员稳定就业3个月以上的给予一次性交通补助，每人每年最高不超过1000元；跨地州务工人员稳定就业3个月以上的给予一次性交通补助，每人每年最高不超过500元，年内仅能享受跨省或跨地州补助中的一种。 | 4 |  | 4 |  | 2024年4月—12月 | 完成跨省务工人员一次性交通补助兑付25人，资金2.5万元；完成跨地州务工人员一次性交通补助兑付，30人，资金1.5万元。 | 安宁市农业农村局 | 潘志丕
18 | 安宁市_就业项目_就业_安宁市互嵌式社会组织培育项目 | 技能培训 | 安宁市 | “1620”石榴花开乡村电商人才培育计划、安宁市铸牢中华民族共同体意识“美丽山村－同心奔“富”未来”志愿服务项目。项目总投资10万元。 | 10 |  | 10 |  | 2024年4月—11月 | 推动不少于20名安宁市电商数字人才和20名非物质文化遗产－龙舞狮舞文旅产业演艺人才培养。 | 安宁市民宗局 | 李曼丽
19 | 安宁市_就业项目_乡村工匠_连然街道百花社区民族手工业融合创新发展项目 | 乡村工匠培育培训 | 百花社区 | 1.打造“民族手工博物馆”，投资4万元；2.打造“民族手工研学基地，投资4.5万元；3.打造“安宁记忆·文化巷，投资2.6万元；4. 系统培训500人次，投资3万元；5.开展特色传统民族手工艺宣传推广活动，投资3.4万元；6.搭建“一方”戏台，投资2.5万元。 | 20 | 20 |  |  | 2024年3月—12月 | 1.推进非物质文化遗产的宣传推广工作。 2.凝聚社会共识，提升社会凝聚力和文化认同感。 3.传播并弘扬中华民族的民俗民风，激发社会各界对传统文化的热爱，让更多人了解、喜爱、参与非物质文化遗产的传承与发展，从而增强国家文化软实力，丰富人民精神文化生活，促进经济社会全面发展。 | 连然街道 | 孔俐丽
三、巩固三保障成果
21 | 安宁市_巩固三保障成果_教育_2024年雨露计划职业教育补助 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 安宁市 | 对接受全日职业院校的脱贫家庭及监测户家庭学生给予在校期间（含实习期间）生活补助3000—5000元/人.年。 | 13 | 11 |  | 2 | 2024年3月—11月 | 完成2024年度春、秋学期雨露计划职业教育补助52人次，共计补助资金11.35万元。 | 安宁市农业农村局 | 潘志丕