附件1

第三轮爱国卫生“7个专项行动”目标任务表

| 序号 | 专项 行动 | 主要 指标 | 分年度目标值 |  |  | 指标 性质 | 市级分管领导 | 牵头 单位 | 配合 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025年 | 2026年 | 2027年 |  |  |  |  |
| 1 | 巩固提升前两轮专项行动 | 县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 | 100% | 100% | 100% | 约束性 | 陶春阳 | 市生态环境分局 | 市水务局 |
| 2 |  | 城市生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 100% | 约束性 | 张才兴 | 市综合行政执法局 | —— |
| 3 |  | 城市生活污水集中收集率 | 70% | 72% | 73% | 约束性 | 陶春阳 | 市水务局 | —— |
| 4 |  | 重点区域公共厕所保持达到“三无三有”标准（无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手液、有香薰） | 100% | 100% | 100% | 约束性 | 张才兴 | 市综合行政执法局 | —— |
| 5 |  | 既有洗手台完好率 | 100% | 100% | 100% | 约束性 | 张才兴 | 市综合行政执法局 | 市发改局、市教体局、市民政局、市住建局、市交运局、市文旅局、市卫健局、市市场监管局、各街道、职教园区管委会 |
| 6 | 巩固提升前两轮专项行动 | 建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度保持达到国家病媒生物密度控制水平要求 | C级 | 巩固C级，5个以上县（市、区）达B级 | 巩固C级，10个以上县（市、区）达B级 | 预期性 | 戴国艳 | 市卫健局 | 各街道 |
| 7 |  | 中小型餐馆保持“7个达标”（周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范）和小型餐馆“5个达标”（场所净、餐具洁、厨合规、人健康、食安全）规范管理率 | 100% | 100% | 100% | 约束性 | 陶春阳 | 市市场监管局 | —— |
| 8 |  | 农贸市场经营管理制度健全并有效落实，做到一日一清洁、一周一次大扫除 | 100% | 100% | 100% | 约束性 |  |  |  |
| 9 | 健康中国行动考核需提升指标 | 人均预期寿命 | 逐年 上升 | 逐年 上升 | 逐年 上升 | 预期性 | 戴国艳 | 市卫健局 | —— |
| 10 |  | 居民健康素养水平 | 增长1个百分点 | 增长1个百分点 | 增长1个百分点 | 预期性 |  |  | 各街道 |
| 11 |  | 工业场所职业病危害因素监测合格率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 约束性 |  |  | —— |
| 12 |  | 二级及以上公立医院联通区域平台占比 | 100% | 100% | 100% | 约束性 |  |  | —— |
| 13 |  | 千人口献血率 | 达到上一年全国平均值 | 达到上一年全国平均值 | 达到上一年全国平均值 | 预期性 |  |  | 各街道 |
| 14 |  | 15岁以上人群吸烟率 | 逐年 下降 | 逐年 下降 | 逐年 下降 | 预期性 |  |  |  |
| 15 | 饮净水 | 农村饮用水水质达标率 | ≥80% | ≥81% | ≥83% | 约束性 | 陶春阳 | 市水务局 | 市卫健局 |
| 16 |  | 城市饮用水水质达标率 | ≥97% | ≥97.5% | ≥98% | 约束性 |  |  |  |
| 17 |  | 持续扩大城乡水质监测覆盖范围 | 逐年扩大 | 逐年扩大 | 逐年扩大 | 预期性 |  |  | 市卫健局、市生态环境分局 |
| 18 | 控噪声 | 功能区声环境质量夜间达标率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 约束性 | 陶春阳 | 市生态环境分局 | —— |
| 19 |  | 建设宁静小区数量 | ≥5个 | 以昆明市级要求为主 | 以昆明市级要求为主 | 预期性 |  |  | 市住建局 |
| 20 |  | 区域声环境昼间平均等效声级 | ≤55 分贝 | ≤55 分贝 | ≤55 分贝 | 约束性 |  |  | —— |
| 21 | 防近视 | 儿童青少年近视率逐年下降 | 降0.5个百分点 | 降0.5个百分点 | 降0.5个百分点 | 约束性 | 戴国艳 | 市教体局 | —— |
| 22 |  | 国家学生体质健康标准达标优良率 | 小学≥55% | 小学≥60% | 小学≥65% | 预期性 |  |  |  |
|  |  |  | 初中≥50% | 初中≥55% | 初中≥60% |  |  |  |  |
|  |  |  | 高中≥40% | 高中≥45% | 高中≥50% |  |  |  |  |
| 23 |  | 小学生每天综合体育活动时间 | ≥2小时 | ≥2小时 | ≥2小时 | 约束性 |  |  |  |
| 24 |  | 配备专（兼）职校医或保健人员的中小学校比例 | ≥70% | ≥75% | ≥80% | 预期性 |  |  |  |
| 25 | 护老人 | 每个县（市、区）有失能照护服务养老机构 | ≥1所 | ≥1所 | ≥1所 | 约束性 | 李 琦 | 市民政局 | —— |
| 26 |  | 有区域养老服务中心的乡镇（街道）覆盖率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 倡导性 |  |  |  |
| 27 |  | 城市社区养老服务中心覆盖率 | ≥75% | ≥85% | ≥90% | 倡导性 |  |  |  |
| 28 |  | 二级及以上公立综合医院设立老年医学科的占比 | ≥75% | ≥85% | ≥90% | 约束性 | 戴国艳 | 市卫健局 | —— |
| 29 | 食安康 | 食品生产经营风险分级管理率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 约束性 | 陶春阳 | 市市场监管局 | —— |
| 30 |  | 食品抽检量每千人 | ≥5批次 | ≥5批次 | ≥5批次 | 约束性 |  |  |  |
| 31 |  | 行政区域内3年不发生重大食品安全事故 | 无 | 无 | 无 | 预期性 |  |  |  |
| 32 |  | 每万人营养指导员人数 | ≥0.5名 | ≥0.8名 | ≥1名 | 预期性 | 戴国艳 | 市卫健局 | —— |
| 33 | 强体魄 | 人均体育场地面积 | ≥2.76平方米 | ≥2.8平方米 | ≥2.9平方米 | 约束性 | 戴国艳 | 市教体局 | —— |
| 34 |  | 经常参加体育锻炼人口比例 | ≥42% | ≥42.5% | ≥43% | 倡导性 |  |  |  |
| 35 |  | 城乡居民达到《国民体质测定标准（2023 年修订）》合格及以 上人数比例 | ≥86% | ≥88% | ≥90% | 预期性 |  |  |  |
| 36 | 约家医 | 重点人群和慢性病患者规范管理率 | ≥70% | ≥80% | ≥90% | 约束性 | 戴国艳 | 市卫健局 | —— |
| 37 |  | 老年人体检率 | ≥60% | ≥65% | ≥70% | 约束性 |  |  |  |
| 38 |  | 重大慢性病过早死亡率 | 逐年下降 | 逐年下降 | 逐年下降 | 预期性 |  |  |  |

附件2

“饮净水”行动任务分解

| 行动目标 | 1.以水量足、水压稳、水质优为主要目标，加强集中式饮用水水源地保护，强化城乡供水设施建设运营，完善二次供水设施长效管理机制，扩大城乡水质监测覆盖范围。实现水源地监管能力、城乡供水运行效能、供水应急能力全面提升。全方位、全过程保障人民群众饮用水干净、安全，引导群众喝放心水、喝健康水。 2.城市饮用水水质达标率不低于98%、农村饮用水水质达标率不低于83%。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 配合单位 | 阶段步骤 |
| （一）严格集中式饮用水水源地保护 | 推进集中式饮用水水源地规范化建设，开展县级及以上集中式饮用水水源地不达标整治。加强集中式饮用水水源地监管能力建设，加强县级及以上集中式饮用水水源水质监测分析预警，完善集中式饮用水水源风险防控机制，确保水源安全。 | 市生态环境分局 | 市水务局、市应急局、市卫健局、水投公司 | （一）动员部署阶段（2025年6—7月）。根据方案要求制定工作计划，明确工作目标、重点任务、责任部门、保障措施，全面启动“饮净水”专项行动。 |
| （二）规范城乡供水设施建设运营 | 深入实施农村供水水质提升专项行动，因地制宜配套净化和消毒设施设备，推动有条件的城市供水管网向周边村镇拓展延伸，进一步提升农村供水保障水平。 | 市水务局 | 市交运局、市综合行政执法局、市卫健局、市市场监管局、各街道 |  |
|  | 定期开展城镇供水管网周期性排查评估，根据市级任务改造城市老旧供水管网，消除隐患管网对水量、水质、水压的不良影响，保障既有洗手台等公共设施用水。 | 市水务局、市住建局按照职责分工负责 |  |  |
|  | 按照《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》、《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》等规定，推动自来水厂规范化运营管理，提升供水质量。 | 市水务局 |  |  |
| （三）保障群众高品质饮水 | 加强二次供水设施建设、改造、维护过程管控，严格每年两次清洗消毒。健全完善二次供水常态化管理机制，已建二次供水设施逐步移交城市供水单位运行维护，实施专业化管理。加强包装饮用水、直饮水监管，严格落实消毒措施，定期更换直饮水滤芯装置，依法依规查处违法违规行为。提升用水缴费、信息变更、自助查询等智慧化服务能力。 | 市水务局、市卫健局、市市场监管局、市住建局按职责分工负责 |  | （二）组织实施阶段（2025年8月—2027年6月）。 分级排查饮用水全过程存在的问题，建立动态工作清单，定期调度推动落实。重点做好水质异常水源地整治、老化供水设施更新改造、二次供水设施移交管理、供水用水违法查处等工作，推动“饮净水”专项行动目标任务全面完成。 （三）巩固提升阶段（2027年7—12月）。各级各部门全面查缺补漏，总结工作经验和成效，转化工作成果，形成水源水到龙头水全过程监管长效机制， 守护人民群众饮用水安全健康。 |
| （四）严格水质全过程监测和信息公开 | 开展水源水、出厂水、管网水、龙头水，包装饮用水、直饮水等水质抽样检测，逐步扩大城乡水质监测覆盖范围，推动水质监测信息共享，及时准确向公众公开检测结果。开展水厂开放日活动，宣传城乡供水用水节水，倡导节约用水、健康饮水。 | 市水务局 | 市生态环境分局、市市场监管局、市卫健局、市住建局 |  |
| （五）加强供水应急能力建设 | 加强从水源水到龙头水全过程应急处置能力建设，按照规定储备管材、水泵、消毒剂等应急抢险物资，提升专业人才队伍应急能力。完善应急预案，规范应急处置流程，定期开展应急演练，发现并解决群众饮水全过程潜在的风险和隐患，提升城乡供水韧性。 | 市水务局 | 市生态环境分局、市卫健局、市市场监管局、市公安局、市住建局、各街道 |  |

附件3

“控噪声”行动任务分解表

| 行动目标 | 1.进一步完善噪声污染防治管理体系，落实部门噪声防治责任，细化噪声投诉处置机制，群众周边噪声突出问题得到有效解决。 2.到2027年底，功能区声环境质量夜间达标率不低于85%，区域声环境昼间平均等效声级不高于55分贝，建设不少于5个宁静小区。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 责任单位 | 阶段步骤 |
| （一）完善监测体系，细化噪声投诉处置机制 | 开展功能区声环境质量自动监测，强化功能区、区域、交通噪声监测，按照规定发布声环境质量状况信息。 | 市生态环境分局 |  | （一）动员部署阶段（2025年6—7月）。市生态环境分局会同有关部门开展动员部署，明确工业、社会生活、建筑施工、交通运输噪声管控要求，建立跨部门协调机制。明确工作目标、重点任务、责任部门、保障措施，坚持常态化跟踪，全面启动“控噪声”专项行动。 |
|  | 建全噪声投诉处置机制。按照《昆明市人民政府办公室关于明确<中华人民共和国噪声污染防治法>部分条款市级部门职责分工的通知》（昆政办〔2024〕44号）、《昆明市噪声污染防治三年行动实施方案》（昆污防办〔2024〕3号）、《昆明市群众安全感满意度提升社会治安打击整治和噪音扰民突出问题整治工作实体化运行方案》相关要求，加强部门协调联动，认真处理本行政区域内噪声相关的群众诉求，切实解决噪声突出问题。 | 市公安局、市生态环境分局、市住建局、市交运局、市综合行政执法局按职责分工负责 |  |  |
| （二）加强工业企业噪声污染防治 | 发布工业噪声重点排污单位名录并动态更新，依法开展噪声自动监测。噪声排污单位严格落实《工业企业厂界环境噪声排放标准》，实行排污许可管理的依证排污。对重点排污企业厂界每年开展不少于1次噪声达标执法检查。依法依规查处噪声污染行为，督促不达标企业及时改进工艺，采取吸声、消声、隔声、隔振和减振等治理措施，减轻噪声污染对周边群众的影响。 | 市工科信局、市生态环境分局按职责分工负责 |  |  |
| （三）加强建筑施工噪声污染防治 | 建设工程施工合同明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。建设施工单位编制噪声污染防治工作方案，优化噪声防治措施，优先使用低噪声施工工艺和设备，按照有关规定设置噪声自动监测系统。严格规范确需夜间施工情况证明发放审核，依法进行公示公告。在噪声敏感建筑物集中区域施工作业的，以下三种情形不得出具夜间施工情况证明：渣土开挖和运输工程、可通过工序调整在白天进行的施工作业、特殊工艺连续作业时间少于8小时的施工。 | 市住建局、市生态环境分局按职责分工负责 |  | （二）组织实施阶段（2025年8月—2027年6月）。强化工作指导，细化工作要求，完善噪声污染防治管理体系，强化噪声执法监督检查，加强典型噪声投诉案件处置办理，解决噪声影响突出问题。各级各有关部门立足实际，聚焦噪声投诉、宁静小区建设、噪声分类治理、防治噪声宣传，全力推动“控噪声”行动方案各项任务措施落实落细，确保噪声影响逐步得到改善。 |
|  | 加强夜间施工执法监督检查。对超过噪声排放标准排放建筑施工噪声的，未按照规定取得证明、在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的，按照《中华人民共和国噪声污染防治法》处罚。 | 市生态环境分局 |  |  |
| （四）加强交通运输噪声污染防治 | 加强公路和城市道路路面、桥梁以及道路声屏障的维护保养，确保处于良好技术状态。 | 市交运局 |  |  |
|  | 科学划定禁止机动车行驶、使用喇叭等声响装置路段和时间，依法设置相关标志、标线，并向社会公告。配合相关部门做好敏感建筑物集中区和重要路段噪声管控工作。 | 市公安局 | 市生态环境分局、市住建局、市交运局、市综合行政执法局 |  |
|  | 根据道路交通安全法强化机动车非法鸣笛产生噪声行为的管理，加大力度整治机动车拆除或损坏消声器、加装排气管等擅自改装机动车行为，依法严厉打击整治“飙车炸街”行为。 | 市公安局 |  |  |
| （五）加强社会生活噪声污染防治 | 监督文化娱乐、体育活动、餐饮（烧烤）以及其他市场经营场所的经营管理者采取有效措施，防止和减轻噪声污染。 | 市教体局、市公安局、市文旅局按照职责分工负责 |  | （三）巩固提升阶段（2027年7—12月）。全面查缺补漏，总结工作经验和成效，加强成果转化，编制《宁静小区建设优秀案例集》，形成可复制可推广的工作模式。各级各有关部门将噪声污染防治纳入常态化监管，调动全社会积极参与控噪声，形成齐抓共管、社会共治氛围。 |
|  | 市文化和旅游局、市综合行政执法局局负责督促公共场所管理者应明确区域、时段、音量等管控要求，减少或降低对周边环境影响，督促公共场所管理者根据需要设置噪声自动监测和显示设施。推广使用无线耳机和定向音响等设备，引导市民自发性健身娱乐源头降噪。市公安局加大对在街道、广场、公园等公共场所组织或开展娱乐、促销、广场舞、体育锻炼等产生噪声污染活动的管理力度。市委宣传部配合做好广场舞文明行为引导宣传。 | 市委宣传部、市公安局、市综合行政执法局、市文旅局按职责分工负责 |  |  |
|  | 居民住宅区室内装修应按照规定时间施工并采取防控措施，降低噪声对周边居民的影响。 | 市公安局 | 市住建局 |  |
| （六）推进宁静小区建设 | 充分调动部门、社区、物管、业主的积极性，共同打造一批“消除噪声、睡得安心”的宁静小区，各县区每年建设不少于5个宁静小区。 | 市公安局、市财政局、市住建局、市交运局、市生态环境分局、市综合行政执法局按照职责分工负责 |  |  |
| （七）扎实开展绿色护考 | 中、高考期间，明确噪声管控时间、区域和范围，加大管控力度，开展社会生活、建筑施工、交通运输、工业企业噪声污染专项整治行动，加强考场周边巡查，加大执法力度和频次，对影响或可能影响考生的噪声污染行为立即予以制止。 | 市教体局 | 市公安局、市住建局、市交运局、市生态环境分局、市综合行政执法局、市文旅局 |  |
| （八）营造全社会防控噪声良好氛围 | 宣传普及《中华人民共和国噪声污染防治法》，增强各类法律主体的守法意识，引导公众自觉减少噪声排放，开展进学校、进社区、进企业等普法活动，号召社会组织、公共场所管理者、志愿者等向公众广泛宣传相关法律法规和知识，营造共管共治的良好社会氛围。 | 市生态环境分局 | 市教体局、市公安局、市住建局、市交运局、 市综合行政执法局、市文旅局、市卫健局 |  |

附件4

“防近视”行动任务分解表

| 行动目标 | 1.全面推进中小学生“壮苗行动”，近视防控“六个一”措施普遍落实。 2.到2027年底，学生体质健康优良率：小学阶段不低于65%，初中阶段不低于60%，高中阶段不低于50%；中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时；配备专（兼）职校医或保健人员的中小学校比例不低于80%；力争实现儿童青少年总体近视率每年降低0.5个百分点。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 责任单位 | 阶段步骤 |
| （一）前移近视防控关口 | 强化幼儿园和小学阶段近视防控，做到早监测、早发现、早预警、早干预，力争幼儿园和小学阶段学生近视发生率逐年下降。深入开展近视防控宣传教育，引导儿童青少年认真规范做眼保健操，保持正确读写姿势，养成科学用眼习惯。幼儿园和小学阶段原则上不得使用电子产品开展教学，布置作业不依赖电子产品。 | 市教体局 | 市卫健局 | （一）动员部署阶段 （2025年6—7月）。市教体局会同有关部门开展动员部署，发挥市级综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制作用，推动近视防控工作落实落细。根据方案要求制定工作计划，明确工作目标、重点任务、责任部门、保障措施，全面启动“防近视”专项行动。 |
| （二）落实“六个一”近视防控要求 | 全面落实每班张贴一张标准对数视力表、每天上下午各做一次眼保健操、每月开展一次班级内视力自测、每季度开展一次近视防控科普宣教活动、每学期初开展一次专题部署、每年跟踪对比分析一次全校学生视力状况的要求，引导广大幼儿园、中小学学生、教师积极参与儿童青少年近视防控工作。 | 市教体局 | 市卫健局 |  |
| （三）深入实施“学校明亮工程” | 改善中小学校教学设施和条件，配备符合标准的可调节课桌椅，对教室采光、照明、课桌椅、黑板、学习用品等进行检查监测，结合实际改善视觉环境，营造符合用眼卫生要求的环境。依法查处儿童青少年近视防控误导性、虚假性营销宣传行为，违规销售未经国家认证的近视防控产品。 | 市教体局 | 市卫健局、市综合行政执法局 |  |
| （四）开展儿童青少年视力监测 | 指导幼儿园落实幼儿健康体检制度，每半年检测1次幼儿视力。严格落实中小学生每年1次健康体检和每学期2次学生视力监测制度。统筹校内外医疗资源，提高专（兼）职校医或保健人员配备率，提升校内近视防控水平。督促指导医疗卫生机构开展眼保健、视力检查等工作。规范校园视力检测与近视防控相关服务，严禁无资质机构入校开展视力检测活动，严禁机构或个人以近视防控的名义在校内进行产品广告商业宣传等活动。 | 市教体局 | 市卫生健康局 | （二）组织实施阶段（2025年8月—2027年6月）。宣传“零近视”或近视率低的学校的防控经验，采用“典型引路法”，以点带面推进“防近视”专项行动。每年发布负面清单，组织人大代表、政协委员、新闻媒体等监督“防近视”专项行动落实情况，凝聚社会共识。 （三）巩固提升阶段（2027年7—12月）。总结推广经验做法，加快成果转化，推动形成“家校社”同防共育的长效机制，持续推进儿童青少年近视防控各项工作。 |
| （五）保障户外活动时间 | 学校不得以任何理由和借口削减、挤占体育课，禁止“阴阳课表”，禁止“说教课”、“表演课”和“不出汗”的体育课。严格落实中小学校15分钟课间休息，寄宿制学校每天安排不少于20分钟晨跑（早操），严格控制学生晚自习时间，保障中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时。鼓励支持学生走出教室开展综合锻炼，保障眼睛充分休息，缓解视力疲劳。 | 市教体局 | —— |  |
| （六）增强全社会爱眼护眼意识 | 发挥近视防控改革试点县区和“零近视”或近视率低的学校示范引领作用，依托“全国爱眼日”等活动，加强科学引导和典型报道，营造政府主导、部门协同、专家指导、学校教育、家庭配合的良好社会氛围。教育体育行政部门和学校做好近视防控宣传教育工作，引导家庭配合学校切实减轻学业负担，不盲目参加课外培训、跟风报班。卫生健康行政部门督促指导医疗卫生机构做好视力检测、近视防控技术支持 | 市教体局 | 市卫健局、团市委、市妇联 |  |
|  | 提升诊疗水平。强化家校社联动，督促儿童青少年养成良好用眼习惯，保障充足睡眠，经常参加户外活动，科学管控电子产品使用时长和方式，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%。依托省市眼科有关专业技术力量，按照全省近视防控相关技术方案和眼科医疗质控标准，指导视力不良学生及时矫治，强化眼保健网络建设，提升服务能力水平。 |  |  |  |

附件5

“护老人”行动任务分解表

| 行动目标 | 1.聚焦老年人生活照料、照护服务、健康保障，健全完善养老服务体系，优化养老服务供给。 2.到2027年底，每个县区至少有1所养老机构可提供失能照护服务，区域养老服务中心的乡镇（街道）覆盖率不低于65%，城市社区养老服务中心覆盖率不低于90%，二级及以上公立综合医院设立老年医学科占比不低于90%，老年人照护能力和水平显著提升，实现老有所养、老有所依、老有所医。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 责任单位 | 阶段步骤 |
| （一）推进“安e养老”品牌建设 | 依托安宁市互联网+智慧养老系统，积极推进机构养老预约服务、居家养老“点单”服务，打造居家上门照护全新业态。加强适老化改造市场化消费宣传推广，建设安宁首个“适老化改造”改造实体体验馆，满足老年群体多样化服务需求，打造群众满意的养老服务，营造积极应对人口老化社会友好环境。 | 市民政局 | 各街道 | （一）动员部署阶段（2025年6—7月）。市民政局印发实施方案，明确工作目标、重点任务、责任部门、保障措施，全面启动“护老人”专项行动。 |
| （二）推进老年人专业照护服务 | 强化机构照护服务。聚焦特殊老年人服务需求，积极发展失能、失智老年人照护服务机构。强化县级特困供养机构认知障碍、失能专业照护水平，提升照护服务能力。到2027年底，每个县区至少有1所养老机构可提供失能照护服务，为老年人提供普惠、优质的专业化照护服务。 推进日间照料服务。指导养老机构利用现有资源，以主城区街道为工作重点，按照“一街道一照料”原则，打造类幼儿园式日托服务站，到2027年底，建成日托服务站不少于3家。通过日间托管、专业照护相结合的方式，同步化解子女工作繁忙、老人日常无人照料、家庭照护压力过大的三重困境。 鼓励居家照护服务。健全家庭养老支持政策，推进家庭养老床位建设，持续为纳入分散特困供养的特殊困难、失能、高龄、残疾老年人家庭实施居家适老化改造，提升居家养老的便利性、舒适性和安全性。推动养老机构专业化服务向家庭延伸，为居家老年人及其家庭成员提供生活照料、家务料理、康复护理、培训支持、精神慰藉等服务。培育专业化服务机构，为老年人提供助餐、助浴、助洁、助行、助医、助急等多样化服务。 | 市民政局 | 市卫健局、市医保局 |  |
| （三）加强老年人医护健康服务 | 实施老年人健康管理、家庭医生签约和老年健康与医养结合服务等基本公共卫生服务项目。基层医疗机构每年为65岁以上老年人开展健康体检，重点做好65岁及以上老年人家庭医生签约工作，优先为80岁以上常住老年人或高危人群建立健康档案。支持有需求的养老机构与社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等医疗卫生机构开展医养结合服务。全面提升老年医疗服务能力，组织开展县级公立医院老年医学科项目建设，到2027年底，二级及以上公立综合医院设立老年医学科占比不低于90%。鼓励有条件的医疗机构依法合规开展“互联网+护理服务”，结合实际为居家行动不便老年人提供专业、便捷的上门护理服务。 | 市卫健局 | 市民政局、市医保局 | （二）组织实施阶段（2025年8月—2027年6月）。深化养老服务改革，优化居家为基础、社区为依托、机构为专业支撑、医养结合的养老服务供给格局，深入推进“护老人”专项行动，不断提升养老服务能力水平。（三）巩固提升阶段（2027年7—12月）。“市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”四级养老服务网络不断完善，分级分类、普惠可及、覆盖城乡、持续发展的养老服务体系不断健全。各级各部门全面总结推广经验做法，健全“护老人”常态长效机制。 |
| （四）加快建立长护险制度 | 按照国家构建规范统一的基金筹集、待遇支付、评估管理、护理服务、基金监管、经办管理等制度安排，2025年底前将省本级职工医保参保人员纳入昆明市长期护理保险，为更多失能老年人提供基本生活照料和与之密切相关的医疗护理保障。 | 市医保局 | 市民政局 |  |
| （五）推动养旅一体化发展 | 依托安宁得天独厚的温泉资源、超高森林覆盖率、昆明市半小时生活圈条件，择优选择环境优美、舒适的养老机构推进养旅一体化建设，助力安宁旅居产业蓬勃发展。选择云南昆钢养生敬老有限公司、昆明市干部疗养院医养中心、恩泽椿亭驿颐养公寓3家养老机构打造养旅一体机构，拓展旅居养老服务，提升综合竞争力。 | 市民政局 | 市文旅局 |  |

附件6

“食安康”行动任务分解表

| 行动目标 | 1.持续深化拓展“净餐馆、管集市、食安心”专项行动整治成果，聚焦城区、旅游景区（景点）、高速公路服务区等重点区域，养老机构、学校、医疗机构、农贸市场等重点场所，突出“一老一小”食品安全管理，聚焦网络餐饮、散装白酒、复用餐饮具和预制菜等食品安全监督管理，深入开展制止餐饮浪费行动，持续加强食品安全与营养健康宣传，扎实推进健康县城“食安康”行动。 2.到2027年底，食品生产经营风险分级管理率≥95%，食品抽检量每千人≥5批次，行政区域内近3年未发生重大食品安全事故。开展“减油、减盐、减糖，增豆、增奶、多蔬果”行动，持续建设一批营养健康餐厅（食堂），力争每万人营养指导员不低于1名，推动群众饮食由安全放心向营养健康转变。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 责任单位 | 阶段步骤 |
| （一）深化拓展“净餐馆、管集市、食安心”专项行动整治成果 | 按照餐饮服务场所“干净、整洁、安全、放心”和农贸市场“整洁、有序、规范、标准”目标要求，健全完善食品安全常态长效监管措施，督促食品经营者落实食品安全主体责任；强化病媒生物防制，定期组织开展农贸市场病媒生物消杀防制，消除卫生死角和问题隐患；常态化开展“你点我检，服务惠民”活动，及时回应群众关切，全面提升健康县城建设成效。 | 市市场监管局 | 市教体局、市民政局、市交运局、市农业农村局、市文旅局、市卫健局、市综合行政管理局 |  |
| （二）突出“一老一小”食品安全管理 | 强化食品安全主体责任落实。制定印发《昆明市集中用餐单位食品安全监督管理工作指南》，压实养老机构、学校（含托幼机构）负责人食品安全第一责任人责任和经营企业主体责任，健全完善并落实人员管理、进货查验、加工操作、食品留样、信息公开等食品安全制度。严格执行食品安全“日管控、周排查、月调度”制度，落实食材供应商、承包经营企业评价退出机制，“一企一档”健全食品安全信用档案。 强化“一老一小”食品安全专项整治。紧盯责任落实、食材采购、加工制作、安全卫生等关键环节，着力解决养老机构食堂、学校食堂、集体用餐配送企业食品安全主体责任不落实、食品安全管理不到位、食品原料控制不规范、加工场所环境不卫生等问题，严厉查处食品安全违法违规行为，推动养老机构食堂、学校食堂及其承包经营企业、供餐单位管理明显规范，从业人员食品安全意识明显增强，环境卫生明显改善。 强化“互联网+”智慧赋能建设。持续提升集中用餐单位食堂“互联网＋明厨亮灶”建设覆盖率，通过线上+线下监管结合，着力解决集中用餐单位食品安全日常管理不规范、责任落实不到位、食品加工环境不卫生等突出问题。 加强营养健康膳食建设推进。按照《“健康昆明2030”规划纲要》、《健康昆明行动（2020—2030年）》要求，积极开展营养健康餐厅、营养健康食堂建设。以学校食堂和养老机构为试点，科学制定营养膳食计划和食谱，建设一批养老机构营养健康食堂和中小学“示范食堂”。 | 市教体局、市公安局、市民政局、市市场监管局、市卫健局、职教园区管委会按职责分工负责 |  | （一）动员部署阶段（2025年6—7月）。市市场监管局会同有关部门，根据专项行动方案和任务分解表开展动员部署，加强宣传培训。根据要求制定具体行动计划，明确时间表、路线图，按照工作部署全面启动。 |
| （三）加强网络餐饮、散装白酒、复用餐饮具和预制菜等食品安全监督管理 | 加强网络餐饮服务食品安全整治。督促网络订餐、无堂食外卖和网络餐饮服务第三方平台提供者落实食品安全主体责任，规范经营行为，重点整治未取得食品经营许可、证照过期、超范围经营、订单委托加工、加工场所脏乱差等行为，严厉打击通过伪造、冒用、涂改他人证照，虚构地址或“一址多店”的“幽灵外卖”乱象。加强昆明市团体标准《餐饮外卖密封规范》（T/KMSCX001-2023）的宣贯，持续提高餐饮外卖“食安封签”的使用率和覆盖率，防止外卖食品在配送过程中受到污染。 加强散装白酒食品安全整治。督促散装白酒（自制泡酒）经营者落实索证索票和进货查验，规范使用包装容器和标识标签。压实醇基（甲醇）燃料使用主体责任，落实“五专一标识”，即专人采购、专柜存放、专人负责、专用容器、专用台账，外包装物上明显标识“有毒燃料、严禁饮用”等警示标识。禁止散装白酒（自制泡酒）与醇基（甲醇）燃料同室存放，混存混放，防止误饮。 加强复用餐饮具安全监督检查。督促复用餐饮具使用单位严格落实餐饮具清洗消毒规定，配齐配全清洗、消毒、保洁设备设施，使用符合食品安全国家标准的洗涤剂、消毒剂，确保餐饮具清洗消毒保洁符合《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》（GB31654—2021）规定。 加强预制菜食品安全监管，严格许可审查和现场核查，严把预制菜生产许可关口。指导预制菜生产经营企业建立健全食品安全管理制度，加强对预制菜生产经营企业进货查验、生产过程控制、贮藏运输等环节质量安全措施落实情况监督检查，严厉打击违法违规行为。 | 市卫健局、市市场监管局按职责分工负责 |  | （二）组织实施阶段（2025年8月—2027年6月）。各级各部门要按照统一目标要求，突出重点，分工负责，协同开展专项行动，集中开展执法检查、清理整顿和宣传教育。市级各牵头部门要加强检查指导和暗访督查，总结推广经验做法，对工作开展不力、进度拖沓的县区要及时督促整改落实，限期对账销号，确保各项工作任务取得明显成效。 |
| （四）深入开展制止餐饮浪费行动 | 深化“光盘行动”，督促餐饮服务经营者、集中用餐单位食堂、网络餐饮服务平台履行制止餐饮浪费主体责任，鼓励推行“小份菜”、“半份菜”，主动提示剩餐打包。鼓励承办宴会的餐饮服务经营者与消费者签订合同约定反浪费条款。推行反餐饮浪费“简案快办”，公开曝光浪费食品典型案例。开展制止餐饮浪费宣传，畅通各部门投诉举报渠道，发动社会力量共同参与，培育厉行节约、反对浪费的健康用餐新风气。 | 市市场监管局 | 市发改局、市卫健局、市机关事务管理局、市融媒体中心 | （三）巩固提升阶段（2027年7—12月）。各级各有关部门进一步加强常态化监督管理，巩固集中整治成果，认真梳理、解决群众反映的问题，不断提升群众满意度和健康水平，形成部门协同、社会共治的长效机制。 |
| （五）持续推进营养健康环境建设 | 鼓励学校、医院、养老机构、机关企事业单位食堂和餐饮服务单位等建设营养健康餐厅（食堂）。建设营养健康食堂（餐厅），力争每万人营养指导员不低于1名。开展“减油、减盐、减糖，增豆、增奶、多蔬果”行动，推动群众饮食由安全放心向营养健康转变。发挥餐饮与美食行业协会作用，推广健康烹饪模式与营养均衡配餐，避免售卖高盐、高糖及高脂食品，做到清淡、少油、少盐、少糖、多蔬果。倡导菜单标注食品营养成分和热量信息，聚焦“一老一小”、孕产妇、慢性病患者等重点人群，发挥营养指导员作用，提高营养健康服务水平。推广运用肥胖、糖尿病等8个食养指南，加强食品营养标签解读，推广运用100个食品数字标签。 | 市卫健局 | 市教体局、市民政局、市人社局、市机关事务局 |  |
| （六）加强食品安全与营养健康宣传 | 持续开展全民营养周、全国食品安全宣传周、食品安全“五进”（进校园、进企业、进社区、进农村、进商超）等系列活动，向公众普及食品安全和合理膳食知识。开展野生菌和草乌、附子等有毒植物及误饮醇基燃料等食物中毒防控宣传，强化诺如病毒等疾病感染防控。增强“每个人是自己健康第一责任人”意识，引导公众养成卫生健康饮食习惯。 | 市委宣传部、市发改局、市教体局、市农业农村局、市卫健局、市市场监管局、市食安办、职教园区管委会、市融媒体中心按职责分工负责 |  |  |

附件7

“强体魄”行动任务分解表

| 行动目标 | 1.巩固“勤锻炼”专项行动成果，到2027年底，全民健身公共服务水平显著提升，基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的全民健身设施网络，科学健身指导体系更加健全，全民健身赛事活动丰富多彩，人民群众健身意识和健康水平大幅提高。 2.人均体育场地面积不低于2.9平方米，新建或改扩建一批体育公园、健身设施、多功能运动场等，实现社区、行政村“15分钟健身圈”体育设施全覆盖，打造一批特色健身示范区域；经常参加体育锻炼人口比例不低于43%，每个县区打造至少1种具有地方特色的全民健身品牌赛事活动，每年举办群众性健身活动不少于150场次；城乡居民达到《国民体质测定标准（2023年修订）》合格及以上人数比例不低于90%，中小学生体质逐年提升、肥胖率逐年下降。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 责任单位 | 阶段步骤 |
| （一）持续巩固“勤锻炼”专项行动成果 | 重点建设群众身边的体育健身设施，新建改造体育公园不低于4个。各级机关企事业单位持续开展工间操，中小学校固定开展课间操，向社会低收费或免收费开放公共体育场馆支持开展广播操、健身操（舞）等活动。提升全民健身赛事活动品质，丰富赛事活动内涵，搭建更高水平的全民健身赛事活动平台，推动群众健身从经常参加体育锻炼向增强健康体质转变。 | 市教体局、市综合行政执法局按照职责分工负责 |  | （一）动员部署阶段（2025年7—8月）。市教体局会同有关部门开展动员部署，解读具体指标，细化工作措施。各县区根据方案要求制定工作计划，明确工作目标、重点任务、责任部门、保障措施，全面启动“强体魄”专项行动。 |
| （二）着力提高“一老一小”健康体质水平 | 聚焦老年人群健身需求，建设老年人球类、棋牌等活动场地，鼓励支持企事业单位、社会组织和个人以捐赠或赞助等多种方式，参与老年人身边体育场地设施建设。推动完善市、县、乡、村四级老年人体育社会组织，常态化组织健身操（舞）、健身气功等适老化体育赛事活动。紧盯“小胖墩”问题，落实学生体质强健计划，校内开齐开足体育课，开展多元形式的课后体育服务，定期组织召开学校运动会或体育文化节，有效控制肥胖率。实施“以体强心”行动，举办“三大球”等项目青少年联赛和年度锦标赛，引导广大青少年掌握1—2项运动技能，促进身心健康。 | 市教体局、市民政局按职责分工负责 |  |  |
| （三）持续加强城乡体育设施有效供给 | 深入实施全民健身场地设施提升行动和七彩云南全民健身工程，实现县级行政区域至少建有一个公共体育场，或一个田径场、全民健身中心、体育公园、公共体育馆，打造更符合群众需求的城乡“15分钟健身圈”。推动公共体育场馆信息化改造，保持每年向群众低收费或免收费开放的公共体育场馆不低于27个，提供便捷化、智慧化、高效化公共服务。 | 市教体局 | 市自然资源局、市住建局 | （二）组织实施阶段（2025年8月—2027年6月）。市级强化工作指导，建立健全常态化工作机制，按时按质按量完成公共体育设施建设，分级分类举办全民健身赛事活动，普及推广科学健身指导，常态化开展国民体质监测，针对性开展心理健康服务，确保完成“强体魄”专项行动目标。 |
| （四）全面构建七彩云南全民健身赛事活动体系 | 办好体育运动会等综合性赛事，鼓励因地制宜举办综合性运动会。开展新年登高、全民健身日、大众冰雪季等主题活动，营造“全民健身·全民参与”浓厚氛围。提质升级上合昆明马拉松，春城体育节等品牌赛事活动，推动开展健身气功、太极拳、龙舟等中华传统体育项目民间交流交往活动。支持各县区培育“一县一品”特色品牌，推动走跑类、操舞类全民健身活动进家庭、进单位、进社区、进景区、进街区、进商圈。广泛开展“跟着赛事去旅行”，促进体育旅居消费。 | 市教体局 | 市民宗局、市文旅局 |  |
| （五）深入开展科学健身指导服务 | 开展“运动促进健康”科学健身服务走基层系列活动，示范带动全市各级广泛开展科学健身知识宣传、科学健身技能普及等工作。推动体医融合建设提质扩容，倡导家庭、医疗卫生机构、学校、机关企事业单位、宾馆酒店配置体重秤，推广《成人及儿童青少年肥胖饮食与运动建议》，实施健康体重管理。健全各级各类体育社会组织，实现县级体育总会覆盖率不低于80%。发挥社会体育指导员作用，实现人人身边有组织、有专业人员指导科学健身。常态化开展国民体质监测，逐步提升城乡居民体质。 | 市教体局 | 市民政局、 市卫健局 | （三）巩固提升阶段 （2027年7—12月）。各级各有关部门全面总结工作经验和成效，转化工作成果，以更高水平的全民健身公共服务推动全民健康提质向 优。 |
| （六）积极倡导高质量健康生活 | 组织精神专科医院开展主题义诊、心理健康和精神卫生专家开展专题科普讲座，通过12356热线为来电者提供心理援助，加强儿童、青少年、孕产妇、老年人、职业人群等心理健康服务，普及心理健康知识，倡导“每个人是自己心理健康第一责任人”、“身心同健康”等理念，不断提升居民心理健康水平。到2027年底，居民心理健康素养水平不低于26.25%。开办全民健身专栏，办好全民健身科普大讲堂，引导群众科学锻炼、健康生活。 | 市卫健局、市民政局、市教体局按照职责分工负责 |  |  |

附件8

“约家医”行动任务分解表

| 行动目标 | 1.优化家庭医生签约服务内容、提升服务质量，聚焦高血压、糖尿病、高脂血症、慢性阻塞性肺疾病等慢性病患者以及老年人、儿童和孕产妇，扩大签约覆盖面，提升签约群众的满意度，实现“家医有约、咨询有人、服务有感”。 2.2025年全市家庭医生签约服务覆盖率不低于52%，80岁以上老年人“应签尽签”；到2027年底，全市家庭医生签约服务覆盖率不低于60%；重点人群和高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病患者签约服务覆盖率不低于85%；已签约重点人群和慢性病患者规范管理率不低于90%；重大慢性病过早死亡率逐年下降。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 责任单位 | 阶段步骤 |
| （一）慢性病患者家医管 | 及时转发家庭医生签约服务个性化服务包参考目录，督促各县区根据参考目录，聚焦高血压、糖尿病和慢性阻塞性肺疾病等慢性病的“防治管康”，结合签约居民健康需求，分病种制定签约服务清单，形成基本公共卫生服务和个性化“1+N”服务清单，增强服务针对性。 发挥基层组织自治作用。发挥村（居）委会下属公共卫生委员会作用，协助家庭医生开展签约服务，将社会治理与家庭医生服务融合。 推进协同连续服务。各级医疗机构发现慢性病高风险人群，依个人意愿转诊至基层医疗机构签约管理。二、三级医疗机构通过慢性病报告机制与基层联动，将需长期随访管理的慢性病患者推送至基层。家庭医生对转诊患者做好跟踪随访，落实慢性病长处方服务和药品需求，提供健康咨询、膳食指导和营养处方等服务。 拓展医体融合服务。鼓励各级医疗卫生机构增设运动康复科室，配备专业人员，培养运动处方师，针对慢性病群体开展运动健康指导和康复训练。 | 市卫健局 | 市教体局、市民政局、市医保局 | （一）动员部署阶段（2025年6—7月）。市卫健局会同有关部门开展动员部署，结合“世界家庭医生日”加大家庭医生签约服务宣传力度。各县区根据方案要求制定工作计划，明确工作目标、重点任务、责任部门、保障措施，全面启动“约家医”专项行动。 |
| （二）重点人群家医护 | 开展“一老一小”健康入户服务。以村（社区）管理为基础，以老年人和0—3岁儿童为重点，每年开展开展一次巡诊、建立一张服务清单、制定一套服务计划、发放一张联系卡，提升签约服务可及性便利性。 落实儿童全周期医育结合服务。以儿童常见疾病和健康问题为重点，开展新生儿遗传代谢性疾病、0—6岁儿童先天性心脏病和孤独症筛查、转诊救治服务。加强儿童营养指导、生长监测和心理行为发育测评、干预，将5岁以下儿童生长迟缓率控制在5%以下。 实施老年人分级健康服务。根据健康状况将老年人分为红色高风险、黄色低风险和绿色普通3个层级，实行分级管理。落实健康干预，引导老年人健康体检并解读报告，指导患病者就医。跟进有基础疾病老年人的健康状况，适时指导转诊。逐步为高龄、失能、失智老年人开展上门健康评估等特需服务，对80岁以上老年人每年上门随访1次。到2027年底，已签约老年人体检率提高到70%。 延伸孕产期保健服务。以孕产期基本保健为基础，向生育全程医疗保健服务拓展。开展妊娠风险筛查及评估，实施孕产妇“五色”评估管理（按照风险程度分为绿、黄、橙、红、紫五个等级），落实高危孕产妇专案管理。提供孕前优生健康检查和咨询，开展早孕关爱，动员孕产妇接受重大出生缺陷等产前筛查，逐步拓展产后康复服务。 | 市卫健局 | 市教体局、市民政局 | （二）持续推进阶段（2025年8月—2027年6月）。市卫健局分年度制定工作任务清单，加强信息技术保障支撑能力，强化工作指导。各地区各部门立足实际，做实做细重点人群签约服务，提高全人群签约服务感受度。 |
| （三）健康咨询家医答 | 推动“智能家医服务”。基于区域全民健康信息平台、医共体信息平台等完善家庭医生签约服务功能。以智能就医咨询、智能慢性病管理等业务场景为切入口构建“互联网+签约服务”平台，辅助家庭医生采集、分析健康数据，制定个性化健康管理方案，实现签约居民分层分类和个性化管理。签约居民通过平台查阅健康档案、在线签约等，实现服务提醒、健康咨询与交流互动。 普及健康教育服务。市级建立健康教育专家团队，制定《家庭医生健康宣传实操手册》，各县区建强专业队伍，定期评价家庭医生签约服务及健康教育效果。以健康生活方式培育为重点，普及健康素养基本知识与技能，围绕“三减三健”，每月至少推送1期健康指导和宣教信息，每季度至少联络重点人群1次，指导居民自我健康监测、合理膳食等，居民健康素养水平每年增长1个百分点。 | 市卫健局 | 市教体局、市民政局 | （三）巩固提升阶段（2027年7—12 月）。各地区各部门全面总结经验做法，鼓励组织星级家庭医生（团队）、“最美家庭医生”等遴选活动，树立签约服务值得信赖的良好形象，发挥典型引领作用，不断增强居民对签约服务的认同感。 |
| （四）分级诊疗家医帮 | 优化签约居民就诊服务。紧密型城市医疗集团、县域医共体牵头医院为基层医疗卫生机构（家庭医生团队）开通转诊绿色通道，并将20%的门诊号源优先向辖区基层医疗卫生机构（家庭医生团队）开放，优先保障签约居民就诊。 加强下沉参与服务。推进二级、三级医院医师下沉加入家庭医生团队，通过巡诊、派驻、远程诊疗等方式参与服务。到2025年底，以县为单位上级医院医师参与家庭医生签约团队覆盖率达100%。发挥县域医共体牵头医院和对口支援医院技术优势，每年帮助基层医疗卫生机构拓展1—2项专科服务或推广1—2项适宜技术。到2027年底，重点中心乡镇卫生院开展专科服务项目或适宜技术不少于5项，一般乡镇卫生院不少于3项。 | 市卫健局 |  |  |