	项目绩效目标申报表

	项目名称
	金方街道思邑村水果产业培育助乡村经济提升项目

	主管部门
	金方街道办事处

	实施单位
	思邑村委会

	项目资金
	年度资金总额
	665

	
	其中：当年财政拨款
	545

	
	其他资金
	120

	年度总体
目标
	本项目年度总体目标：项目按计划推进实施，严格落实预算执行，确保预算完成执行率达 100%。在规定种植周期内完成约40亩蓝莓种植，按每亩360盆标准，合计完成14400盆栽植任务。夯实蓝莓管护基础，力争项目启动后第二年实现每亩产量稳定达到720公斤。推动项目启动第三年起持续实现村集体经济增收。拓宽本地就业渠道，依托项目开发新增就业岗位，带动参与项目的村民务工增收。注重群众实际感受，做好项目宣传与沟通协调，力争项目周边群众对项目实施满意度达到 90% 以上，切实发挥产业项目助农富民综合效益。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值

	
	产出指标
	数量指标
	水肥一体化设施
	1套

	
	
	
	储水设施
	1套

	
	
	
	大棚建设面积
	40亩

	
	
	
	电力变压器
	1套

	
	
	
	电路系统
	40亩

	
	
	
	田间预冷房
	1个

	
	
	
	辅助设施用房
	300㎡

	
	
	质量指标
	建设项目质量验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成期限
	100天

	
	
	成本指标
	预算完成指标
	545万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	实现年蓝莓产能，带动思邑村村集体年增收
	提高蓝莓产能，带动村集体增收

	
	
	社会效益指标
	新增临时就业岗位；
	2人

	
	
	可持续影响指标
	完善项目管理制度
	持续完善项目管理制度

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	辖区群众对项目实施满意度
	通过实地走访及电话访问，辖区群众对项目实施满意度达90%

	其他需要说明的事项
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